## PAC
[5 empty] | Quantidade por FASE |  |  |  | QTD TOTAL | INVESTIMENTO TOTAL
[5 empty] | CAPTAÇÃO | LICITAÇÃO | EXECUÇÃO | CONCLUÍDAS |  | VALOR SOLICITADO FINANCIAMENTO | VALOR SOLICITADO OGU | APOIADO | CONTRAPARTIDA | COMPLEMENTAR | FINANCIAMENTO | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DESCONSIDERANDO AS OBRAS JÁ CONTRATADAS | APOIADO CONTRATADO | CONTRAPARTIDA CONTRATADA | COMPLEMENTAR CONTRATADO | FINANCIAMENTO CONTRATADO | VALOR CONTRATADO | INVESTIMENTO TOTAL
[5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11440558.72 | 139742.41 | 1915930.97 | 0 | 0 | 10947984.66 | 139742.41 | 1412523.93 | 0 | 12500251 | 12500251
ITEM | ANO DE CADASTRO | TIPO | PAC | DESCRIÇÃO | EIXO | OBJETO | SECRETARIA/ ÓRGÃO | ORGÃO EXECUTOR | MUNICÍPIO | VALOR SOLICITADO (FINANCIAMENTO) | VALOR SOLICITADO (OGU) | APOIADO | CONTRAPARTIDA | COMPLEMENTAR | FINANCIAMENTO | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | APOIADO CONTRATADO | CONTRAPARTIDA CONTRATADA | COMPLEMENTAR CONTRATADO | FINANCIAMENTO CONTRATADO | VALOR CONTRATADO | INVESTIMENTO TOTAL | EMPRESA CONTRATADA | FONTE DE RECURSO | FONTE DE FINANCIAMENTO | PRAZO EXECUÇÃO (MESES) | FASE | STATUS | PRAZO DE CONCLUSÃO DA FASE | AVANÇO DA OBRA (%) | PENDÊNCIAS / TAREFA | PROVIDÊNCIAS (DATAS) | PRAZO DA PENDÊNCIA / TAREFA | PRÓXIMOS PASSOS | Nº DA PROPOSTA PAC | Nº DO TERMO DE COMP. (TC) / CT FINANCIAMENTO | CLÁUSULA SUSPENSIVA | MOTIVO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA | VIGÊNCIA | LINK_MONITORA | LINK_LOCALIZAÇÃO | STATUS ANTERIOR SELEÇÃO 2023 | AVISO DE LICITAÇÃO | ABERTURA DE LICITAÇÃO | PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO | EMISSÃO DE O.S. | DATA DE CONCLUSÃO ORIGINAL | PREVISÃO DE CONCLUSÃO ATUAL | OBSERVAÇÕES | DETALHE DO STATUS | DATA DA SELEÇÃO | DET. DO PROJETO - PAC | CAPTAÇÃO | LICITAÇÃO | OBRA | CONCLUÍDAS | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SEM O VALOR CONTRATADO
1 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Adutora da Fé – 1ª Etapa | Água Para Todos | Adutora da Fé | GESTÃO FEDERAL | 07 - Gov. Federal - CODEVASF | Bom Jesus da Lapa |  |  | 47303701.49 |  |  |  | 47303701.49 | [5 empty] | 47303701.49 |  | OGU |  |  | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA |  | 100 | Publicar Contrato de Execução | [18 empty] | Obra inaugurada em 07/02/25 pelo Presidente Lula. | [5 empty] | 1 | 47303701.49
2 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Adutora da Fé – 2ª Etapa | Água Para Todos | Adutora da Fé | GESTÃO FEDERAL | 07 - Gov. Federal - CODEVASF | Bom Jesus da Lapa |  |  | 258839936.83 |  |  |  | 258839936.83 | [5 empty] | 258839936.83 |  | OGU |  |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO | [5 empty] | Iniciar as obras | [14 empty] | Informação recebida em 13/08/2025: _ A responsabilidade pela execução da totalidade da obra será da Eletrobrás, que fará a contratação da empresa construtora. _ O projeto inicial é da CODEVASF, porém a Eletrobrás contratou uma empresa para revisar o Projeto Básico, tendo em vista dificuldades para a execução da obra em trechos urbanos (municípios de Riacho de Santana e Igaporã) com interferência na malha rodoviária administrada pelo DNIT. _ Foi aberto requerimento para início do procedimento da Licença dessa fase da obra, porém está pendente até a conclusão da revisão do projeto. Assim, ainda não há expectativa para início das obras da 2ª etapa e do cronograma para a sua implantação. | (Obra contratada pela Eletrobrás - contrato assinado em 21/01/25 - Inf. Codevasf) Verificar a coluna de observações "...não há expectativa para início das obras da 2ª etapa e do cronograma para a sua implantação." |  |  |  |  | 1 |  | 258839936.83
3 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Aeroporto de Barreiras (INFRA) | Infraestrutura | Aeroporto (INFRA) | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Barreiras |  | 100000000 | 44086568.1 |  |  |  | 44086568.1 |  |  |  |  | 44086568.1 | 44086568.1 | CONSORCIO AEROPORTO DE BARREIRAS PORTICO - ETERC - EBSA | OGU |  | 11 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-10-31 | 42 | Execução da Obra | Conforme NT de 12/08 devido às chuvas, foi formalizado aditivo de prazo reprogramando a conclusão da obra de 30/09/26 para OUT/26. Obras de terraplenagem para ampliação da cabeceira, em fase final. Serão iniciados os serviços de execução das camadas de sub-base e base. OBSERVAÇÕES: - Existem tratativas técnicas para atender às necessidades da LATAM de iniciar as operações do Aeroporto em NOV/26. Segundo a DTE, a operação independe do conclusão do TPS. Conforme DTE/SEINFRA, não será possível a compatibilização dos cronogramas de execução de INFRA e TPS para entrega total do equipamento em data única, devido às demandas específicas do TPS. | 2026-10-31 | Monitorar andamento das obras. |  | 06/2018 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a1391b0c-f58d-4537-8193-51235efc7385/home | https://maps.app.goo.gl/y2A6Z8frmTDtxnL48 |  | 2024-10-19 | 2025-01-10 | 2025-05-29 | 2025-06-25 | 2026-05-21 | 2026-10-31 | 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. Processo SEI nº: 024.2058.2024.0008514-17 - Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação da PPD, reforma e adequação da taxiway, construção do novo pátio de aeronaves e serviços complementares de: drenagem e infra do balizamento noturno e auxílios à navegação, do Aeroporto de Barreiras - Dom Ricardo Weberberger - Bahia (SNBR). Fonte de Recurso - Governo Federal - Fundo Nacional de Aviação (FNAC) (INFRA + Equipamentos)*: R$ 65,7 milhões (VALOR INICIALMENTE APROVADO E APOIADO CONFORME SELEÇÃO PAC EM 2023) VIGÊNCIA DO TC 31/12/2024. Licença de Alteração, Portaria INEMA n° 30.754, vigência 14/11/2028) Conforme Seinfra (27/09 - Grupo Whatsapp) a Concessão pemanecerá com a Agerba, vigência até 03/08/2032. 07/10 - Edital analisado pela PGE e SAEB, uma vez que o BB ainda não disponibilizou Plataforma para licitação concorrência eletrônica para julgamento técnica e preço. Conforme SEINFRA, não há previsão para o certame de equipamentos/mobiliários; 18/09 - Autorização da SAC para início do processo licitatório, com glosa e ressalvas, conforme Ofício 529/2024/SAC-MPOR. 13/09 - Entregues à SAC (plataforma) relatório assinado pela Seinfra e licença ambiental. 02/09 - Adequações de orçamento entregues na plataforma da SAC, pendente parecer final. Financiamento: FNAC | 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. 09/12/25 - Percentual de execução atualizado 16,24%, conforme retorno DTE (Whatsapp Roberval). 02/09/25 - Obra em andamento ainda sem % de execução. Conforme Diretoria de Terminais a obra foi iniciada em 15/08/25, um dia após emissão de NOTAM pela ANAC (autorização necessária para início) e não após emissão da O.S., tendo a previsão de conclusão ajustada para ABR/26. 25/06/25 - Assinatura da Ordem de Serviço. 30/05/25 - Publicado resumo de contrato, execução 330 dias. Pendente emissão O.S. |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 | 2023 | EQUIPAMENTOS | PAC ORIGINAL | Aeroporto de Barreiras (EQUIPAMENTOS DE BALIZAMENTO - PISTA/INFRA) Sinalização: iluminação de pátio, luminoso PPD e TWY, Biruta, Farol, Papi, etc. | Infraestrutura | Aeroporto (EQUIPAMENTOS) | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Barreiras |  |  |  | 4050508.35 |  |  | 4050508.35 |  |  |  |  | 3300969.64 | 3300969.64 | METROL ENGENHARIA LTDA. | CONTRAPARTIDA |  | 3 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-12-31 | 0 | Execução da Obra | CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO COM MINISTÉRIO, GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DA C.CIVIL E SEINFRA (29/07/26), OS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS FICARÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. O ESTADO NÃO FARÁ AQUISIÇÃO. Contrato publicado em 18/09 e OS. assinada em 21/09/2026. Licitação homologada e adjudicada, com pulicação no DOE em 20/08/2026. Empresa vencedora: Metrol Engenharia Ltda. Publicado AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026 - SEINFRA/SIT - BB Nº 1090760, em 03/04/2026. Abertura dos envelopes ocorrida em 22/04/26. | 2026-12-31 | CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO COM MINISTÉRIO, GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DA C.CIVIL E SEINFRA (29/07/26), OS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS FICARÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. O ESTADO NÃO FARÁ AQUISIÇÃO. Assinatura do contrato com a empresa para iniciar serviços de instalação da sinalização. | [5 empty] | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/fbb30a88-ec24-4177-87a2-2b54f6b0731e | https://maps.app.goo.gl/y2A6Z8frmTDtxnL48 |  | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO COM MINISTÉRIO, GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DA C.CIVIL E SEINFRA (29/07/26), OS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS FICARÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. O ESTADO NÃO FARÁ AQUISIÇÃO. 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. Processo SEI nº: 024.2058.2024.0008514-17 - Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação da PPD, reforma e adequação da taxiway, construção do novo pátio de aeronaves e serviços complementares de: drenagem e infra do balizamento noturno e auxílios à navegação, do Aeroporto de Barreiras - Dom Ricardo Weberberger - Bahia (SNBR). Fonte de Recurso - Governo Federal - Fundo Nacional de Aviação (FNAC) (INFRA + Equipamentos)*: R$ 65,7 milhões (VALOR INICIALMENTE APROVADO E APOIADO CONFORME SELEÇÃO PAC EM 2023) VIGÊNCIA DO TC 31/12/2024. Licença de Alteração, Portaria INEMA n° 30.754, vigência 14/11/2028) Conforme Seinfra (27/09 - Grupo Whatsapp) a Concessão pemanecerá com a Agerba, vigência até 03/08/2032. Financiamento: FNAC | CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO COM MINISTÉRIO, GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DA C.CIVIL E SEINFRA (29/07/26), OS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS FICARÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. O ESTADO NÃO FARÁ AQUISIÇÃO. 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. 08/01/26 - Segundo SEINFRA, a previsão para a divulgação do aviso de licitação da Sinalização é MAR/26, permanecendo sem data a do Mobiliário. 05/11 - Conforme SEINFRA, o novo prazo para publicação de licitação é NOV/25 (iluminação de pátio, luminoso PPD e TWY, Biruta, Farol, Papi, etc.). OBS: Prazo inicial SET/25 foi alterado, devido atraso na apresentação de documentação pela empresa contratada. O TR está em elaboração, o mesmo deve ser encaminhado à PGE após conclusão; Mobiliário: Licitação depende da conclusão do projeto executivo (até DEZ/25) em elaboração pela empresa executora do TPS, para levantamento das necessidades e elaboração de TR e Edital. |  |  |  |  | 1 |  | 0
5 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Aeroporto de Barreiras (TPS) | Infraestrutura | Aeroporto (TPS) | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Barreiras |  |  |  | 19342946.05 |  |  | 19342946.05 |  |  |  |  | 19342946.05 | 19342946.05 | CONSORCIO PROJETISTA BARREIRAS | CONTRAPARTIDA |  | 16 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-10-31 | 52 | Execução da Obra | Em fase final da montagem dos pilares metálicos para iniciar cobertura. Novo término de obra previsto para OUT/2026 (medições estão abaixo do desejado). Obra do Terminal iniciada em Jan/26, em regime de contratação integrada. OBSERVAÇÕES: - Existem tratativas técnicas para atender às necessidades da LATAM de iniciar as operações do Aeroporto em NOV/26. Segundo a DTE, a operação independe do conclusão do TPS. - CONFORME DEFINIDO EM REUNIÃO COM MINISTÉRIO, GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DA C.CIVIL E SEINFRA (29/07/26), OS EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS FICARÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. O ESTADO NÃO FARÁ AQUISIÇÃO. Segundo DTE/SEINFRA, não será possível a compatibilização dos cronogramas de execução de INFRA e TPS para entrega total do equipamento em data única, devido às demandas específicas do TPS. | 2026-10-31 | Monitorar andamento das obras. | [5 empty] | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/aadaf15d-57f0-4185-8794-6c12c73234bb/home | https://maps.app.goo.gl/y2A6Z8frmTDtxnL48 |  | 2024-08-01 | 2024-11-01 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2026-08-30 | 2026-10-31 | 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. Orçamento Inicial - R$ 25 milhões. SEI: 024.2058.2024.0005354-18 30/11/24 - Remarcada sessão para divulgação do julgamento das propostas técnicas e de preços de 03/12 para 20/12. 13/11/24 - Remarcada sessão para divulgação do julgamento das propostas técnicas e de preços de 14/11 para 03/12. 01/08 - Publicado Aviso de Licitação CP 027/2024, referente à Contratação integrada para elaboração de Projetos Básicos, Executivos e Construção de Terminal de Passageiros. Abertura 01/11/2024. Elaboração do Projeto básico de TPS e EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO pela EGIS, foi suspenso, devido a não conclusão, conforme contratação. Definido que o Estado fará licitação com recursos próprios na modalidade Contratação Integrada. TR e Edital para a licitação do TPS finalizados e analisados pela PGE. | 16/06/2026 - Conforme Ofício GASEC nº 271/2025, de 05/06/2025, a SEINFRA solicitou à SAC a supressão do TPS e equipamentos e mobiliários do TC 06/2018, para que os mesmos sejam executados com recursos próprios, mantendo apenas a INFRA com recurso do PAC. 02/09/25 - Obra em início de mobilização (regime de contratação integrada). Previsão de conclusão conforme Monitora. 24/07/25 - Assinatura da Ordem de Serviço. 23/07/25 - Publicado contrato para elaboração de Projetos Básicos, Executivos e Construção de TPS e edificações auxiliares do Aeroporto de Barreiras, execução 480 dias. |  |  |  |  | 1 |  | 0
6 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Barragem de Catolé | Água Para Todos | Barragem | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Barra do Choça |  |  | 127378576.99 | 108102763.59 | 6962472.31 |  | 242443812.89 | 127378576.99 | 108102763.59 | 6962472.31 |  | 242443812.89 | 242443812.89 | CONSÓRCIO CNA (Constituído pelas empresas, CETENCO ENGENHARIA S.A, NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAe AJDV ENGENHARIA S.A) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 30 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-20 | 70 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra |  |  |  | 0394941-94/2012 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/tyvHyi6RUcoziRid7 |  | 2024-06-06 | 2024-07-04 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2027-02-20 | 2027-02-20 | Regime de Execução: Empreitada por Preço Global A contrapartida e o valor complementar são de responsabilidade da EMBASA. Ordem de Serviço emitida em 02/09/2024 - retomada de obra (informação EMBASA); Contrato assinado em 27/8/24 com o Consórcio CNA (Cetenco Eng. S.A, Novatec Construções e Emp. Ltda e AJDV Engenhariada - valor R$ 242.443.812,89 | Obra em execução - PAC II OGU. Valor Termo de Compromisso: R$ 249.132.763,63 Avanço físico Termo de Compromisso: 68,0% O novo modelo de QCI, associando apenas contratos executados e em execução, possibilitou reestruturar a condição dos recursos retidos, assim como o último desbloqueio realizado, eliminou as glosas do empreendimento. Além disso, cabe esclarecer que o valor da Embasa é superior ao acompanhado pela Caixa pois é composto pelo valor contratado mais o valor exclusivo de recursos próprios (Extra TC). |  |  |  |  | 1 |  | 0
7 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Barragem de Baraúnas / Vazante | Água Para Todos | Barragem | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Seabra |  |  | 48490063.89 | 7026635.48 | 31458882.74 |  | 86975582.11 | 48490063.89 | 7026635.48 | 31458882.74 |  | 86975582.11 | 86975582.11 | Consórcio Barragem Baráunas (RCA Construções e Construtora Augusto Velloso S.A) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-10-30 | 96.13 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2026-10-30 |  |  | 421922-59/2013 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/sTyVoZkV6bZiCSo28 |  | 2021-04-24 | 2021-07-01 | 2021-10-28 | 2021-10-26 | 2022-10-26 | 2026-10-30 | CONTRATOS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato do Termo Aditivo nº 137/2025 ao Contrato de Empreitada nº 045/2021 - Processo SEI nº 039.0792.2025.0006319-16. Partes: CERB e o Consórcio Barragem de Baraúnas. Objeto: Alteração do contrato originário com o 2º Reequilíbrio Econômico-financeiro, no valor de R$ 11.012.079,78, que passa a ter o valor total de R$ 99.802.320,54. Data da Assinatura: 04.12.2025. JAYME DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO - Diretor Presidente-CERB. | Termo Aditivo de Prazo Proposto: Prazo: 122 Dias Final do Prazo de Execução: 30/10/2026 Nova Vigência: 16/12/2026 |  |  |  |  | 1 |  | 0
8 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Barragem de Morrinhos | Água Para Todos | Barragem | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Piripá |  | 136187821.31 | 136187821.31 |  |  |  | 136187821.31 |  |  |  |  | 129426772.84 | 129426772.84 | CONSÓRCIO BARRAGEM MORRINHOS | OGU |  | 21 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Formalização do Termo Aditivo para acréscimo da contrapartida estadual. Ordem de Serviço parcial emitida em 03/07/2026. A CERB está cumprindo as condicionantes exigidas para obtenção da Licença de Instalação. | 2026-11-30 | A emissão da Ordem de Serviço definitiva está condicionada à obtenção da licença ambiental, com previsão para agosto de 2027. | 092/2024 | 958195/2024 | 03 - Cláusula Vigente | Devido ao acréscimo de serviços para atendimento a licença ambiental o valor inicial da obra foi alterado. O Governo do Estado da Bahia conseguiu destinar a dotação complementar para que a execução da obra da Barragem de Morrinhos seja realizada com o êxito esperado pelo Governo Federal e Estadual. Para tanto se faz necessária a formalização do Termo Aditivo para acréscimo da contrapartida estadual. | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-08 | 2026-07-03 |  |  |  | Em processo de formalização do Termo Aditivo de readequação do Plano de Trabalho, bem como a ampliação do valor, com valor da contrapartida Estadual para Execução da Obra: R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), para participação, a título de Contrapartida Financeira, no repasse de recursos destinados a Obra e Implantação da Barragem de Morrinhos Ordem de Serviço parcial emitida em 03/07/2026. A CERB está cumprindo as condicionantes exigidas para obtenção da Licença de Instalação. A emissão da Ordem de Serviço definitiva está condicionada à obtenção da licença ambiental, com previsão para agosto de 2027. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 052/2026. Processo Sei nº 039.0781.2024.0005392-92. Partes: CERB e CONSÓRCIO BARRAGEM MORRINHOS. Objeto: contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação da Barragem de Morrinhos, situada na Bacia do Rio Gavião, nos Municípios de Piripá, Presidente Jânio Quadros, Condeúba e Cordeiros, no Estado da Bahia. Fundamento: Licitação Pública nº 2026007. Valor: R$ 129.426.772,84. Prazo de execução: 630dias, iniciando-se sua contagem a partir do 7º (sétimo) dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CERB. Prazo de vigência: 750 dias, contado do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura. Data da Assinatura: 03/07/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  |  |  | 1 |  |  | 0
9 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Barragem de Rio da Caixa | Água Para Todos | Barragem | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Rio do Pires |  | 123165596.2 | 123165596.2 |  | 12675391.88 |  | 135840988.08 | 117509310.18 |  | 1272765.95 |  | 118782076.13 | 118782076.13 | Consórcio Barragem Rio da Caixa (RCA, COASTAL e CMR4) | OGU COMPLEMENTAR |  | 21 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-07-22 | 13.52 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra Em análise pelo Ministério a solicitação de PAD - Planilha de Ajustes e Desvios. | 2027-07-22 | Monitorar a execução da obra | 089/2024 | 958204/2024 | 01 - Retirada Total |  | 2027-08-19 |  | https://maps.app.goo.gl/DMdCohB9uWSEGHvL6 |  | 2022-08-19 | 2022-09-13 | 2024-03-25 | 2024-09-18 | 2026-06-25 | 2027-07-22 | Licitação pretérita EXTRATO De termo aditivo Publicado em: 05/02/2025 ¦ Edição: 25 ¦ Seção: 3 DOU Alteração no valor do repasse do MIDR que passa a ser R$ 123.165.596,20, sendo apenas R$117.509.310,18 para a obra necessitando assim uma complementação financeira do Estado de R$ 1.272.765,95 para atender o valor de contrato para execução da obra. Emitida OS Nº006/2024 - complementar em 18/09/2024. Esta OS é complementar a OS 006/2024 Parcial, de 25/04/2024 ; | Monitorar a execução da obra Extrato do Termo Aditivo nº 093/2026 ao Contrato nº 022/2024 - Processo SEI n° 039.0795.2026.0004750-71. Partes: CERB e o Consórcio Barragem Rio da Caixa. Objeto: Objeto: Acréscimo no valor do contrato originário em R$ 11.402.625,93, e com a alteração o valor do contrato passa a ser de R$ 130.184.702,06. Data da Assinatura: 29/07/2026.Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente/CERB. |  |  |  |  | 1 |  | 0
10 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Cont. empresa p/ elaboração de proj. executivo e execução das obras p/ implementação da tomada d’água no RC500 e do canal CP-500/2 – Perímetro de Irrigação Salitre, p/ integração ao Canal do Sertão Baiano. | Água Para Todos | Canal do Sertão | GESTÃO FEDERAL | 07 - Gov. Federal - CODEVASF | Juazeiro |  |  | 118800000 |  |  |  | 118800000 | [5 empty] | 118800000 |  | OGU |  | 26 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  |  | · Alocação da dotação orçamentária necessária para a cobertura da despesa; |  | Acompanhamento das obras (Codevasf) | [14 empty] | Regime de Execução: Contratação Semi-Integrada; Extrato de contrato publicado no DOU de 21/01/25 - Empresa: Consórcio Construtor Sertão Baiano - CCSB, formado pelas empresas ÁLYA Construroa SA e Ankara Engenharia Ltda. - Valor: R$ 118.800.000,00; - Prazo de execução: 780 dias. | Ordem de Serviço dada pelo Presidente Lula em 07/02/25. |  |  |  |  | 1 |  | 118800000
11 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Centro de Parto Natural - CPN | Saúde | Centro de Parto | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Ibotirama |  | 5000000 | 2588139.29 |  |  |  | 2588139.29 |  |  |  |  | 3058146.12 | 3058146.12 | TRILHO ENGENHARIA LTDA | OGU |  | 8 | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA | 2026-03-13 | 100 |  |  |  | - | 36000001398/2023 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a1f7de2e-8d06-4853-ace4-410ad9ffb441/home | https://maps.app.goo.gl/ZmoJFNyGgdYQ2TP58 |  | 2024-10-23 | 2024-12-13 | 2025-02-26 | 2025-03-11 | 2025-11-08 | 2026-03-13 | Valor apoiado pelo Ministério da Saúde: R$3.100.000,00 Planilha orçamentária: R$3.449.948,73 Inaugurada em 22/05/2026 |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  |  | 1 | 0
12 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Centro Especializado em Reabilitação - CER, Tipo IV | Saúde | CER | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Camaçari |  |  | 13847802.4 |  |  |  | 13847802.4 |  |  |  |  | 13847802.4 | 13847802.4 | Holtz Engenharia Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-26 | 13 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | Monitoramento da execução da obra. |  | 05816.6300001/25-006 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/kkjkEj2YgvwCVFmd6?g_st=iw |  | 2026-03-14 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2027-03-26 | 2027-03-26 |  |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
13 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Centro Especializado em Reabilitação - CER, Tipo IV | Saúde | CER | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Juazeiro |  |  | 12532184.53 |  |  |  | 12532184.53 |  |  |  |  | 12532184.53 | 12532184.53 | Nove Engenharia LTDA | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-08 | 6 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | Monitoramento da execução da obra. |  | 05816.6300001/25-007 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/2UqqijCSWKzvdqb67?g_st=iw |  | 2026-03-14 | 2026-05-13 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2027-04-08 | 2027-04-08 |  |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
14 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Centro Especializado em Reabilitação - CER, Tipo IV | Saúde | CER | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Conceição do Coité |  |  | 12030678.09 |  |  |  | 12030678.09 |  |  |  |  | 12030678.09 | 12030678.09 | Holtz Engenharia Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-24 | 0 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | Monitoramento da execução da obra. |  | 05816.6300001/25-012 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/twd22R7g9MUY82N87?g_st=iw |  | 2026-03-14 | 2026-05-15 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 2027-06-24 | 2027-06-24 |  |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
15 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camaçari |  |  | 2066482.18 |  | 718166.39 |  | 2784648.57 |  |  |  |  | 3251366.25 | 3251366.25 |  | OGU COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005325/2024 42000000020/2023 | 963515/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/daf5d385-da94-4a43-8508-bba423304821/home | https://maps.app.goo.gl/PyseNPsBHpBCHmAR8 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. | Empresas Participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 020 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Consórcio Faria Lima - L3 - CEU CULTURA - Contrutora Faria Lima / Leite Engenharia e Consultoria LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. Elaboração de TR e Edital. (Aguardando Secult definir recurso complementar) (Elaboração de projeto técnico pela conder com previsão até 31/10/25) |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
16 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Catu |  |  | 2066482.18 |  | 333538.4 |  | 2400020.58 |  |  |  |  | 2716453.18 | 2716453.18 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005341/2024 42000000335/2023 | 963558/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ecd0e843-18de-4c76-abdd-2638559a3ca9/home | https://maps.app.goo.gl/yEPv7EZEEjr875vV9 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. CE Gigov 2408/2025 solicitação de complementação. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento. Atendimento as pendências para retirada da Cláusula suspensiva. | Empresas Participantes -ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 020 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Consórcio Faria Lima - L3 - CEU CULTURA - Contrutora Faria Lima / Leite Engenharia e Consultoria LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
17 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santo Amaro |  |  | 2066482.18 |  | 555569.94 |  | 2622052.12 |  |  |  |  | 3199451.6 | 3199451.6 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005337/2024 42000000270/2023 | 963523/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0d0a423d-c272-415d-b811-b0fe69a309e2/home | https://maps.app.goo.gl/RKehfZFMWzKqUiiq9 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Emissão do LAE. A Conder elaborou um estudo preliminar, já ecaminhado e em posse do município, que atualmente se encontra em fase de planejamento, compatibilização e adequação dos elementos arquitetónicos passíveis de tal demandas e realidades locais. O terreno se locliza próximo á Ruínas do Irapuru muito relevante para memória regional. Terreno possui matrícula e escritura. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento | Empresas Participantes -ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 020 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Consórcio Faria Lima - L3 - CEU CULTURA - Contrutora Faria Lima / Leite Engenharia e Consultoria LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
18 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Bom Jesus da Lapa |  |  | 2066482.18 |  | 289993.02 |  | 2356475.2 |  |  |  |  | 2541702.89 | 2541702.89 | CONSÓRCIO TRILHO/FPE - (TRILHO ENGENHARIA LTDA / FÁBIO PERA ARQUITETO LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Emissão do aceite VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005327/2024 42000000025/2023 | 963522/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/bb718052-2b62-4143-ba89-4f1b5cf64f96/home | https://maps.app.goo.gl/KURtToAEqZ99jEFF6 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 | 2026-08-05 |  |  |  | 07/10/26 - SERVIÇOS CONCLUÍDOS: Instalação de placa de obra. SERVIÇO À INICIAR: Instalação de Tapume metálico (PREVISÃO: 13/10/2026); Serviços Preliminares; Terraplenagem ; Elaboração de Projetos; Fundações; Superestrutura; Cobertura; Paredes e painéis; Esquadrias; Sistemas hidráulicos, Sanitários e de combate a incêndio(HSI); Sistema elétrico e sistema de voz e dados; Sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão; Revestimentos primários; Acabamentos (revestimento para teto, parede e piso); Acabamentos (hidrossanitários); Acabamentos (elétricos, voz, dados e tv); Pintura; Urbanização e paisagismo; Desmobilização de canteiro e Limpeza final. Obs.: A empresa está em processo de elaboração dos projetos executivos, previsão para iniciar a obra após a aprovação. Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de ordenador de despesas 043.4110.2025.0017422-24 enviado para SECULT em 07/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos aprovados possíveis de licitação | NOTIFICAÇÃO DE RECURSO DA LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 019/26 - SERRA DO RAMALHO, BOM JESUS DA LAPA, MACAÚBAS E SEABRA - CONDER - publicada no DOE em 21/07/2026 Empresas participantes Consórcio TRILHO/FPE ( Trilho engenharia LTDA/ Fábio Pera arquiteto LTDA) e ART projetos construções e serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
19 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Macaúbas |  |  | 2066482.18 |  | 506924.27 |  | 2573406.45 |  |  |  |  | 2889910.73 | 2889910.73 | CONSÓRCIO TRILHO/FPE - (TRILHO ENGENHARIA LTDA / FÁBIO PERA ARQUITETO LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Emissão do aceite VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005343/2024 42000000343/2023 | 963561/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/81a0d0b6-c095-4caa-b78d-0655b42caed5/home | https://maps.app.goo.gl/YycXB4MzLASDnNFS8 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 | 2026-08-05 |  |  |  | 07/10/26 -SERVIÇO À INICIAR: Instalação de placa de obra; Instalação de Tapume metálico ; Serviços Preliminares; Terraplenagem ; Elaboração de Projetos; Fundações; Superestrutura; Cobertura; Paredes e painéis; Esquadrias; Sistemas hidráulicos, Sanitários e de combate a incêndio(HSI); Sistema elétrico e sistema de voz e dados; Sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão; Revestimentos primários; Acabamentos (revestimento para teto, parede e piso); Acabamentos (hidrossanitários); Acabamentos (elétricos, voz, dados e tv); Pintura; Urbanização e paisagismo; Desmobilização de canteiro e Limpeza final. Obs.: A prefeitura está fazendo a permuta do terreno. Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de ordenador de despesas 043.4110.2025.0017422-24 enviado para SECULT em 07/10/2025. Terreno indicada não cabe, mas há espaço para ampliação, foi solicitada ajuste da poligonal. Conclusão automática da SPA. Aguardando autorização pela Caixa para licitar. Aguardando definição de recurso compelementar pela Secult. Elaboração de TR e Edital. | NOTIFICAÇÃO DE RECURSO DA LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 019/26 - SERRA DO RAMALHO, BOM JESUS DA LAPA, MACAÚBAS E SEABRA - CONDER - publicada no DOE em 21/07/2026 Empresas participantes Consórcio TRILHO/FPE ( Trilho engenharia LTDA/ Fábio Pera arquiteto LTDA) e ART projetos construções e serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
20 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Dias D'Ávila |  |  | 2066482.18 |  | 2034674.31 |  | 4101156.49 |  |  |  |  | 2913740.52 | 2913740.52 | ROBLE SERVIÇOS LTDA e FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra |  | 963496/2024 | 01 - Retirada Total | [5 empty] | 2026-02-13 | 2026-05-04 | 2026-07-21 |  |  |  | Notificação de Recurso publicada no DOE 27/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. | Empresas participantes -INO9VARE Enganharia LTDA Consórcio F&R Cultura LP 017 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 04/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
21 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Senhor do Bonfim |  |  | 2066482.18 |  | 368521.17 |  | 2435003.35 |  |  |  |  | 2617664.69 | 2617664.69 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *AIO *OS *Execução da Obra | 005329/2024 42000000028/2023 | 963474/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a7cf4c50-61a0-435a-94b6-47c954241d7a/home | https://maps.app.goo.gl/Rrn4cPWUu2apobkQ6 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0018290-01 enviado para SECULT em 13/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresas participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 018 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
22 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jeremoabo |  |  | 2066482.18 |  | 349218.83 |  | 2415701.01 |  |  |  |  | 2579083.42 | 2579083.42 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *AIO *OS *Execução da Obra | 005331/2024 42000000037/2023 | 963492/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/84198b2e-bf78-44a9-9785-8e982953e691/home | https://maps.app.goo.gl/K2qcBkesDemh3P626 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura.Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0018290-01 enviado para SECULT em 13/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresas participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 018 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
23 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itiúba |  |  | 2066482.18 |  | 764378.48 |  | 2830860.66 |  |  |  |  | 2784091.15 | 2784091.15 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *AIO *OS *Execução da Obra | 005342/2024 42000000342/2023 | 963560/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/e8527da7-efa1-44ce-b2f3-61e7763c258d/home | https://maps.app.goo.gl/PG5xfUpR8YuzVnWm9 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0018290-01 enviado para SECULT em 13/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresas participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 018 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
24 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Juazeiro |  |  | 2066482.18 |  | 361079.96 |  | 2427562.14 |  |  |  |  | 2667050.28 | 2667050.28 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *AIO *OS *Execução da Obra | 005338/2024 42000000290/2023 | 963526/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d9359efa-cc67-4a4f-87ce-ef74c9cd6bce/home | https://maps.app.goo.gl/kBMMoG4jJaEiZ3B59 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0018290-01 enviado para SECULT em 13/10/2025. A Conder elaborou um estudo preliminar, já ecaminhado e em posse do município, que atualmente se encontra em fase de planejamento, compatinilização e adequação dos elementos arquitetónicos passíveis de tal demandas e realidades locais. - Ce Gigov 2408/2025 solicitação de complementação. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação Atendimento as pendências para retirada da Cláusula suspensiva. | Empresas participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 018 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
25 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Maragogipe |  |  | 2066482.18 |  | 639858.14 |  | 2706340.32 |  |  |  |  | 3280528.85 | 3280528.85 | ROBLE SERVIÇOS LTDA e FCK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005344/2024 42000000344/2023 | 963563/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ccd5d90d-154b-43f1-98f0-84059b3670af/home | https://maps.app.goo.gl/H2bUp8csHK3eCiUP7 |  | 2026-02-13 | 2026-05-04 | 2026-07-21 |  |  |  | Notificação de Recurso publicada no DOE 27/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. O município apresentou designação de área, em sua posse, entretando, a poligonal disponibilizada não cabia em dimensões físicas a implantação do projeto dessa forma o terreno foi inviabilizado pela Conder. Foi apresentado a inviabilidade ao município, que em resposta apresentou outra poligonal para implantação. Esta nova poligonal foi alocada em cima de outro equipamento cultural pré-existente, uma praça pública mobiliada. Visita técnica marcada para 19/05/25 Secult, Casa civil. Terreno indicado localizado em Área de Preservação Permanente - APP, margem do Rio Paraguaçu. Terreno indicado e tecnicamente com pendências / Realizada entrega parcial da documentação - pendentes estudos topográficos e geotécnicos. | Empresas participantes -INO9VARE Enganharia LTDA Consórcio F&R Cultura LP 017 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 04/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
26 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Seabra |  |  | 2066482.18 |  | 530259.72 |  | 2596741.9 |  |  |  |  | 2692126.03 | 2692126.03 | CONSÓRCIO TRILHO/FPE - (TRILHO ENGENHARIA LTDA / FÁBIO PERA ARQUITETO LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Emissão do aceite VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005332/2024 42000000044/2023 | 963493/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/2ecfe66b-89f7-485d-812b-74e5c640bb0e/home | https://maps.app.goo.gl/YTyCwGwxu7UfZgJK7 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 | 2026-08-05 |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de ordenador de despesas 043.4110.2025.0017422-24 enviado para SECULT em 07/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | NOTIFICAÇÃO DE RECURSO DA LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 019/26 - SERRA DO RAMALHO, BOM JESUS DA LAPA, MACAÚBAS E SEABRA - CONDER - publicada no DOE em 21/07/2026 Empresas participantes Consórcio TRILHO/FPE ( Trilho engenharia LTDA/ Fábio Pera arquiteto LTDA) e ART projetos construções e serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária do lote para licitar. SEI: 043.4110.2025.0013222-84. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
27 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguarari |  |  | 2066482.18 |  | 562309.9 |  | 2628792.08 |  |  |  |  | 2586651.41 | 2586651.41 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *AIO *OS *Execução da Obra | 005339/2024 42000000329/2023 | 963530/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/fe4f6f5a-bdd8-481f-953c-cdd4a2c29890/home | https://maps.app.goo.gl/LGh54D9sXrk2DnCQ7 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0014007-73. Solicitação de Ordenador de Despesas 043.4110.2025.0018290-01 enviado para SECULT em 13/10/2025 duplicado. Aguardando autorização pela Caixa para licitar Aguardando definição de recurso compelementar pela Secult Elaboração de TR e Edital Aguardando autorização pela Caixa para licitar Aguardando definição de recurso compelementar pela Secult Elaboração de TR e Edital | Empresas participantes - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 018 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária do lote para licitar. SEI:043.4110.2025.0014007-73 |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
28 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Pojuca |  |  | 2066482.18 |  | 393920.79 |  | 2460402.97 |  |  |  |  | 3206192.64 | 3206192.64 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Abertura das Propostas |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005333/2024 42000000208/2023 | 963494/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/c29ce066-6778-413f-9e18-23b13b3f1bb0/home | https://maps.app.goo.gl/is6cTCYAYY9CbnJa7 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Ce Gigov 2408/2025 solicitação de complementação. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação Atendimento as pendências para retirada da Cláusula suspensiva. Retirada da suspensiva 26/08/25. | Empresas Participantes -ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 020 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Consórcio Faria Lima - L3 - CEU CULTURA - Contrutora Faria Lima / Leite Engenharia e Consultoria LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
29 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Madre de Deus |  |  | 2066482.18 |  | 442576.83 |  | 2509059.01 |  |  |  |  | 2729451.91 | 2729451.91 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação |  |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005328/2024 42000000027/2023 | 963473/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/e76b997d-656e-4853-95a8-1a3e343668b0/home | https://maps.app.goo.gl/HSokUzJjA81KJSPQ6 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 |  |  |  |  | Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos aprovados possíveis de licitação. | Empresas Participantes -ART Projetos Construções e Serviços LTDA Consórcio F&R Cultura LP 020 - FCK contruções e Incorporações LTDA / ROBLE Serviços LTDA IFC Engenharia LTDA Consórcio Faria Lima - L3 - CEU CULTURA - Contrutora Faria Lima / Leite Engenharia e Consultoria LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária do lote para licitar. SEI:043.4110.2025.0013212-11. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
30 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Serra do Ramalho |  |  | 2066482.18 |  | 287101.96 |  | 2353584.14 |  |  |  |  | 2533097.44 | 2533097.44 | CONSÓRCIO TRILHO/FPE - (TRILHO ENGENHARIA LTDA / FÁBIO PERA ARQUITETO LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Emissão do aceite VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005340/2024 42000000333/2023 | 963531/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/9c4e5296-0482-45d9-a890-6c6b64bfe9ab/home | https://maps.app.goo.gl/xJtkr4nZ9cMFaS288 |  | 2026-02-13 | 2026-05-05 | 2026-08-05 |  |  |  | 07/10/26 - SERVIÇOS CONCLUÍDOS: Instalação de placa de obra. SERVIÇO À INICIAR: Instalação de Tapume metálico (PREVISÃO: 19/10/2026); Serviços Preliminares; Terraplenagem ; Elaboração de Projetos; Fundações; Superestrutura; Cobertura; Paredes e painéis; Esquadrias; Sistemas hidráulicos, Sanitários e de combate a incêndio(HSI); Sistema elétrico e sistema de voz e dados; Sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão; Revestimentos primários; Acabamentos (revestimento para teto, parede e piso); Acabamentos (hidrossanitários); Acabamentos (elétricos, voz, dados e tv); Pintura; Urbanização e paisagismo; Desmobilização de canteiro e Limpeza final. Obs.: A empresa está em processo de elaboração dos projetos executivos, previsão para iniciar a obra após a aprovação. Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Solicitação de ordenador de despesas 043.4110.2025.0017422-24 enviado para SECULT em 07/10/2025. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos aprovados possíveis de licitação. | NOTIFICAÇÃO DE RECURSO DA LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 019/26 - SERRA DO RAMALHO, BOM JESUS DA LAPA, MACAÚBAS E SEABRA - CONDER - publicada no DOE em 21/07/2026 Empresas participantes Consórcio TRILHO/FPE ( Trilho engenharia LTDA/ Fábio Pera arquiteto LTDA) e ART projetos construções e serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 05/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária do lote para licitar. SEI:043.4110.2025.0013225-27. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
31 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | São Desidério |  |  | 2066482.18 |  | 604349.88 |  | 2670832.06 |  |  |  |  | 2480183.14 | 2480183.14 | ART Projetos Construções e Serviços LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005345/2024 42000000346/2023 | 963565/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/1af130b7-7731-441a-b0e6-f57a9be4d9be/home | https://maps.app.goo.gl/8jEgQFPwCvkqnedUA |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2027-06-25 |  | Percentual Físico: 5,36% Homologação publicada no DOE dia 12/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresa Vencedora - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
32 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jequié |  |  | 2066482.18 |  | 436764 |  | 2503246.18 |  |  |  |  | 2391335.19 | 2391335.19 | INO9VARE ENGENHARIA LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Execução da Obra | PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 071/2026 NO DIA 09/09/26 POR PRAZO INDETERMINADO. |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005346/2024 42000000366/2023 | 963566/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/2d78a10d-10f4-4c98-a631-cefde5b9fd01/home | https://maps.app.goo.gl/JaskRbHVYxWxcEET7 |  | 2026-02-13 | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2027-06-25 |  | Homoloção publicado no DOE 15/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Terreno indicado apresenta solo do tipo rochoso – valor estimado da implantação R$4.725.157,39. Terreno indicado e tecnicamente com pendências / Projetos em desenvolvimento. | Empresa vencedora- INO9VARE Enganharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura: 04/05/2026 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. SEI: 043.4110.2025.0020786-46 |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
33 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Teixeira de Freitas |  |  | 2066482.18 |  | 523724.77 |  | 2590206.95 |  |  |  |  | 2696323.99 | 2696323.99 | INO9VARE ENGENHARIA LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Execução da Obra | PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 071/2026 NO DIA 09/09/26 POR PRAZO INDETERMINADO. |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005330/2024 42000000032/2023 | 963477/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8fa7b8ed-4b2d-443d-9f93-d23046529deb/home | https://maps.app.goo.gl/b2ntTaR9Q2o61pWN8 |  | 2026-02-13 | 2026-05-04 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2027-06-25 |  | Homoloção publicado no DOE 15/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. A Conder elaborou um estudo preliminar, já ecaminhado e em posse do município, que atualmente se encontra em fase de planejamento, compatinilização e adequação dos elementos arquitetónicos passíveis de tal demandas e realidades locais. O terreno se localiza próximo de uma creche, posto de saúde e da futura rodoviária da cidade. Terreno possui matrícula e escritura. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresa Vencedora - INO9VARE Enganharia LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura: 04/05/2026 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. SEI: 043.4110.2025.0020786-46 |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
34 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Vera Cruz |  |  | 2559128.6 |  |  |  | 2559128.6 | [5 empty] | 2559128.6 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Secult atender as diligências da Clasula Suspensiva para Caixa |  | *Elaboração de TR e Edital *Publicação da Licitação *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 058030/2025 42000000075/2024 | 993775 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de área, Projeto básico,Licença Ambiental Prévia e Plano de Sustentabilidade | 2026-12-24 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2559128.6
35 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Paratinga |  |  | 2559128.6 |  |  |  | 2559128.6 | [5 empty] | 2559128.6 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Secult atender as diligências da Clasula Suspensiva para Caixa |  | *Elaboração de TR e Edital *Publicação da Licitação *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 58032/2025 42000000345/2023 | 993772 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de área, Projeto básico,Licença Ambiental Prévia e Plano de Sustentabilidade | 2026-12-24 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2559128.6
36 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Luís Eduardo Magalhães |  |  | 2066482.18 |  | 314302.13 |  | 2380784.31 |  |  |  |  | 2316592.21 | 2316592.21 | ART Projetos Construções e Serviços LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar documentação para Caixa para obtenção do VRPL |  | *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005335/2024 42000000251/2023 | 963497/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0a735f32-80e9-49b3-b7d2-32347ce24a55/home | https://maps.app.goo.gl/QWeULVaLQfYN6dEE9 |  | 2026-02-13 | 2026-05-06 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2027-06-25 |  | Percentual Físico: 5,36% Homologação publicada no DOE dia 12/06/2026 Ofício CE 46/2026 enviado em 04/02/2026 solicitando nova prorrogação de prazo para abertura de licitação dos CEUS da Cultura. Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos em desenvolvimento visando licitação. | Empresa Vencedora - ART Projetos Construções e Serviços LTDA Aviso de Licitação publicado no DOE 13/02/26 - Abertura 06/05/26 À Licitar. Ofício CE 19/2026 enviado em 02/01/2026 prorrogando abertura da Licitação para 28/02/2026. 19/11/25 - Aguardando dotação orçamentária para licitar. |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
37 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 1912158.34 |  | 1807956.14 |  | 3720114.48 |  |  |  |  | 3875772.8 | 3875772.8 | Consórcio Faria Lima - L3 - CEU (Construtora Fria Lima/ Leite Engenharia e Consultoria Ltda) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-09 | 10.14 | Execução da Obra | Acompanhar os serviços e emissão de Alvará |  |  | 005347/2024 42000000396/2023 | 963636/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/86a5325a-a633-427d-aca1-7e08a89240da/home | https://maps.app.goo.gl/HsCrMu5sZBLZKUZw8 |  | 2025-09-03 | 2025-11-10 | 2025-12-04 | 2026-01-07 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | Serviços preliminares de limpeza do terreno iniciados em 28/04/2026. Em andamento fechamento da obra com tapume (75% executado). Ofício CE 16/2026 enviado em 01/01/2026 comunicando conclusão da alteração de valores de Repasse nos Termos de Compromisso. Ofício CE 4680/2025 enviado em 17/10/2025 comunicando Celebração de Termo Aditivo (Adequação do valor de repasse - R$ 2.066.482,18 e inclusão dos valores para aquisição de equipamentos e mobiliários - R$ 492.646,42). Valor Total: R$ 2.559.128,60. Publicado contrato no DOE em 05/12/2025. Homologação publicado no DOE em 02/12/2025. Aviso de Licitação Semi-Integrada publicado no DOE em 03/09/2025 (LP - 057/25). Edital disponível em 05/09/2025. Abertura de Propostas realizada em: 10/11/2025. Única Licitante participando: Consórcio Faria Lima - L3 - CEU (Construtora Fria Lima/ Leite Engenharia e Consultoria Ltda). Ofício CE nº 2281/2025 - GIGOV/AS emitido em 11/06/2025 com Aceite de projeto, retirada da Cláusula Suspensiva e autorização para o Processo Licitatório. Terrenos definidos e tecnicamente aprovados/ Projetos aprovados possíveis de licitação. | AIO emitida de forma indireta, a partir da conclusão de um instrumento contratual pelo usuário em 22/05/26 VRPL emitido 20/05/26. OS emitida em 07/01/2026 e início da execução em 09/01/2026 (Projetos). Empresa Contratada: Consórcio Faria Lima - L3 - CEU (Construtora Fria Lima/ Leite Engenharia e Consultoria Ltda). |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
38 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção e implantação de Centro Comunitário pela Vida – CONVIVE, no município de Juazeiro, Estado da Bahia. | Turismo e Cultura | Convive | SEADES | 14 - Gov. Estado - CONDER | Juazeiro |  |  | 11440558.72 | 139742.41 | 1915930.97 |  | 13496232.1 | 10947984.66 | 139742.41 | 1412523.93 |  | 12500251 | 12500251 | CONSÓRCIO CONVIVE JUAZEIRO - FCK / SC ARQUITETURA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-11 | 57 | Execução da Obra | - Polo 13/10/26: Serviços em execução: - Elaboração / revisão dos projetos executivos; - Subestação – Instalação de transformador; - Auditório – Execução de mestras (piso); - Vestiário – Reboco interno; - Implantação muros e fechamento - Fundação e alvenaria (muro da poligonal), chapisco e reboco; - Ensino – Limpeza de obra; - Quadra poliesportiva – Telhamento; - Assistência – Polimento do piso de alta resistência e estucagem (módulo 3), concretagem de piso de alta resistência (granilite), levante de alvenaria (módulo2), infra de elétrica; - Piscina – Instalação de skimmers. (11/11/26) | 2027-02-11 | - Conclusão do projeto executivo - Execução da obra. | 026498/2024 (30000000080/2024) | 970115/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/069363b5-ba10-415c-8da0-fe4b53815bff/home | https://maps.app.goo.gl/gce3549Hm2G82exy5 |  | 2025-06-14 | 2025-08-28 | 2025-10-23 | 2025-11-11 | 2026-11-11 | 2027-02-11 | DOE 24/10/25 - Contrato Publicado 17/10/25 - Contrato Nº 095/2025 assinado em 23/10/25. DOE 16/10/25 - Homologação, vencedora FCK / SC ARQUITETURA. Valor Global: R$12.360.508,59 DOE 15/10/25 - Publicação do julgamento 13/10/25 - Aditivo de valor (placa fotovoltaica) publicado. 24/09/25 - CE GIGOV/SA 4153/2025 - Incorporação de Nota de Empenho no valor de R$ 3.500.000,00. DOE 27/09/25 - FARIA LIMA / GLOBO, FCK / SC, PEJOTA / FÁBIO PERA e ART / JCA, interpuseram recursos contra a decisão da Comissão. 18/09/25 - 2ª Ata de reunião: 1ª Classificada Consórcio CONVIVE Juazeiro (FCK/SC Arquitetura), nota final: 9,58 Valor Global: R$ 12.360.508,59 2ª Classificada Consórcio Centro Comunitário pela Vida (Pejota / Fábio Pera Arquiteto LTDA), nota final: 9,25. Valor Global: R$ 11.554.829,39 3ª Classificada Consórcio Faria Lima - Globo - CCV, nota final: 9,17. Valor Global: R$ 12.308.405,22 DOU 24/06/25 - Oficializa inclusão da CONDER ente executor. 10/06/25 - SEADES encaminha Ofício nº 555/2025, à CONDER para assinatura do termo de oficialização do executor. 10/06/25 - CAIXA encaminha termo para oficialização do ente executor para assinatura. 04/06/25 - Conforme SEADES, a CAIXA aprovou a documentação para oficialização da CONDER como executor. Prazo dado pela CAIXA para abertura da conta: 13/06/25. 28/05/25 - Conforme SEADES, expectativa de publicação da licitação: 30/06/25. 20/05/25 - Ofício encaminhado à CAIXA, informando o número da conta. 06/05/25 - Documentação assinada pelo Governador e encaminhada à ALBA, através do ofício 0014/2025/GG, para apresentação do novo equipamento, visando informar que o Estado assumiu formalmente o compromisso de garantir a execução do objeto pactuado. 15/05/25 - SEADES encaminha solicitação do ente executor (CONDER) à CAIXA. - 15/05/25 - Conforme SEADES, Acordo de Cooperação ainda pendente. Documento relevante no âmbito Estadual. - 28/04/25 - CAIXA (comunicado 36/2024) autoriza o processo licitatório. Encaminha termo de aditivo de supressão no valor de R$ 5.056.333,81. - 24/04/25 - SEADES encaminha Ofício nº 282/2025 à CASA CIVIL - "Solicitação de comunicação à Assembleia Legislativa da Bahia." Aguardando encaminhamento da COAPL para o GABGOV. - 24/04/25 - CAIXA informa a retirada da Cláusula Suspensiva. - 17/04/25 - Em atendimento à Cláusula Suspensiva, a SEADES encaminha o material solicitado à CAIXA. - 22/04/25 - Conforme SEADES, sinalizado pela CONDER uma complementação máxima no valor de R$ 785.000,00 (5% do valor apoiado). Ainda em análise. - 09/04/25 - Terreno vistoriado pela CAIXA. - 08/04/25 - A CAIXA sinaliza pendências na relação de documentos, cláusula suspensiva, vigência 31/05/25. - 01/04/25 - Projeto básico analisado pela Conder sem necessidade de adequações (piscina será construída, conforme proposta apresentada pelo Ministério). Planilha orçamentária inserida no TransfereGov, em 01/04/25, já em análise pela Caixa. Vistoria técnica da Caixa ao terreno prevista para 09/04/25. - DOU 24/12/24 - Informa que o TC não terá contrapartida. - 20/01/25 - Declaração de anuência concedida e encaminhada à SEADES. - 10/01/25 - SEADES encaminha o ofício nº 018/2025, à CONDER, solicitando declaração de anuência para cadastro no TransfereGov. - DOU 24/12/24 - Contrato publicado, vigência 28/04/28. - 20/12/24 - TC assinado e protocolado na CAIXA; - 17/12/24 - Ofício nº 3646/2024/GIGOV/SA encaminhado pela CAIXA com a Minuta do TC 970115/2024, em anexo para assinatura do Governador/SEADES; - 13/12/24 - Projeto básico encaminhado à SEADES/CONDER (DINEP); - 04/12/24 - Conforme parecer técnico no TGov, o MJ aprovou a proposta elaborada pela SEADES; - 15/10/24 - Conforme SEADES/CONDER, em resposta à CAIXA, os projetos serão apresentados em 17/02/25, com possibilidade de antecipar o prazo; - 01/10/24 - SEADES confirma CONDER como ente executor da obra incluindo cadastro do CNPJ no TransfereGOV. Pendentes aprovação da proposta apresentada e entrega do projeto padrão/orçamento de referência pelo MJ; - Conforme SEADES, formalização da proposta concluída e encaminhada no dia 06/09/24. Nova proposta cadastrada pela SEADES nº 026498/2024 no TransfereGov; - Conforme Plano de Trabalho início previsto 20/12/24 e término previsto 28/04/28. | 16/09/25 - Em reunião com a Madatária e a Casa Civil/PR ficou definido que o Governo do Estado deverá formalizar, através de Ofício ao MJ, pleito de recurso para contratação de equipamento fotovoltaico, visando substituir o uso de recurso próprio. Em relatos feitos pela SEADES e a CONDER, o MJ incluiu a fotovoltaica (não prevista no projeto inicial do Convive) após a publicação do aviso de licitação, e em tratativa conjunta mantiveram a licitação com a possibilidade de fazer um aditivo complementando o serviço, porém com uso de recursos próprios inicialmente para posteriomente pleitear os recursos do MJ destinados ao equipamento. Essa formalização deverá ser encaminhada ao MJ até 19/09/25 com justificativa consistente para substituição do recurso. 16/09/25 - Em reunião com a Mandatária e a Casa Civil/PR, ficou alinhado a emissão do VRPL para o dia 22/10/25. 16/09/25 - Conforme RT da Comissão de licitação. O Consórcio ART Projeto/JCA Engenharia foi desclassificado. Nova reunião marcada para o dia 18/09/25. 28/08/25 - Propostas técnicas apresentadas. Licitantes: - Consórcio (Construtora Faria Lima LTDA / Globo Engenharia LTDA) - Consórcio (FCK Construações e Incorporações LTDA / SC Arquitetura e Consultoria LTDA) - Consórcio (Pejota Construções LTDA / Fábio Pera Arquiteto LTDA) - Consórcio (ART Projetos Construções LTDA / JCA Engenharia e Arquitetura DOU 16/06/25 e DOE 14/06/25 - Aviso de licitação publicado, abertura prevista 28/08/25. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
39 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | OBRAS DE MACRODRENAGEM NO CÓRREGO PREGO NO BAIRRO DE DOM AVELAR, NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA - Sistema de canais de macrodrenagem na região dos bairros de Pirajá, Castelo Branco, Vila Canaria, Dom Avelar, Águas Claras, Av. 29 de Março e proximidades da Nova Rodoviária de Salvador para contenção de enchentes. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 29598227 | 29598226.77 |  |  |  | 29598226.77 |  |  |  |  | 42741860.13 | 42741860.13 | CONSÓRCIO DOM AVELAR , PEJOTA CONSTRUÇÕES LTDA. IDEAL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | OGU |  | 20 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-11-27 | [5 empty] | 24845/2024 56000001031/2023 | 969064/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/189a2781-155b-472c-9c6d-01d0b10616b2/home | https://maps.app.goo.gl/XCs3zNJWeSWuGANd8 |  | 2025-06-03 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2026-03-25 | 2027-11-27 | 2027-11-27 | CE GIGOV/SA 6099/2026 - Desbloqueio - BM 02 - Social - Etapa 2 Encontram-se em andamento as atividades de implantação do canteiro de obras, incluindo a instalação do canteiro destinado à equipe de fiscalização. Processo 2026.001.006448/INEMA/LIC-06448 no INEMA para de Licença Ambiental Unificada, Outorga e ASV, permanece com o status “aguardando distribuição” CE GIGOV/SA 1592/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 621.669,05. CE GIGOV SA 1536_2026 - Autorização de Início de Objeto_AIO recepcionado 18/03 Aguardando a AIO - Secr Executiva assinar e enviar para a matriz Caixa. CE GIGOV/SA 629/2026 - Enviado dia 03/02/26 - Aceitação da Verificação do Processo Licitatório do Social. REITERAÇÃO CE GIGOV/SA 5542/2025 - Enviado dia 27/01/26 - Pendência Verificação do Processo Licitatório do Social. CE GIGOV/SA 332/2026 - Pendência Para Solicitação da AIO- LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 035/25 - TC OGU 969064/2024. CAIXA solicita retificação da declaração de atendimento à legislação vigente, inserida no TGOV CE GIGOV/SA 208/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Pendência Para Aprovação. CE GIGOV/SA 208/2026 Pendência Para Aprovação - Licitação Presencial Nº 035/25 - Operação 1098381-91 DOE - 30/10 Resultado Finalda LP035/25 e Homologação, Adjudicação e Convocação para assinatura do Contrato Licitante vencedor - Consórcio Dom Avelar (PEJOTA Construções LTDA/ IDEAL Construção e Pavimentação LTDA Valor Global R$ 42.741.860,13 Recepcionado 13/06/25 - CE GIGOV/SA 2330/2025 - Aprovação do PTS. Autoriz. Iinicio de Licitação Mcidades 02/06/25 Assinatura e publicação do termo de compromisso publicado no DOU - 19/11/2024 Recepcionado 19/03 OF GIGOV solicitando da CONDER ajustes no projeto e Orçamento. Recepcionado dia 15/01/25 o Ofício nº 119 / 2025 / GIGOV/SA - Resposta do MCidades sobre Licenciamento Ambiental e Titularidade de Área; Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 20 meses, conclusão Prevista 21/12/26. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25 Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Na formalização se solicitou a unificação da Proposta 1031; Todo Material foi incluído na plataforma TGOV; Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. | DOE - 06/11 Resumo de Contrato 103/2025 Licitante vencedor - Consórcio Dom Avelar (PEJOTA Construções LTDA/ IDEAL Construção e Pavimentação LTDA Valor R$ 42.741.860,13 AIL Ministério das Cidades: 02/06/25 |  | Anteprojeto |  |  | 1 |  | 0
40 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | OBRAS DE MACRODRENAGEM E COMPLEMENTAÇÃO DA MACRODRENAGEM DA RUA NILO PEÇANHA (BAIXA DO FISCAL), NO BAIRRO DE URUGUAI, NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 32671589.64 | 62990873.22 |  |  |  | 62990873.22 |  |  |  |  | 53239506.78 | 53239506.78 | Consórcio Macrodrenagem CBS Construtora Bahiana de Saneamento Ltda / Klao Engenharia S/A | OGU |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-03 | 24.49 |  |  |  |  | 24845/2024 56000001031/2023 | 969064/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a12df5fe-97ee-4721-9751-24e415d256c4/home | https://maps.app.goo.gl/hurhvtucjW5ooWFT8 |  | 2025-03-14 | 2025-05-27 | 2025-07-19 | 2025-09-01 | 2027-01-22 | 2027-04-14 | CE GIGOV SA 5709 2026 - Desbloqueio - BM 07 - Etapa 1 - Caixa comunica o desbloqueio de parcela CE GIGOV SA 5712 2026 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União - OBTV - Estado da Bahia CE GIGOV SA 5709 2026 - Desbloqueio Parcial de Parcela - BM 07 - Etapa 1 - COMPATIBILIDADE - TC OGU 969064/2024 - Operação 1098381-91 - Macrodrenagem em Salvador. CE GIGOVSA 4993 2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 05 - Social CE GIGOVSA 4985 2026 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio - BM 06 - Social CE GIGOVSA 4930 2026 - Condicionante Para Desbloqueio - BM 06 - Etapa 1 CE GIGOVSA 4584 2026 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio - BM 05 - Social. Caixa acata 5 relatório BM Social CE GIGOVSA 3181-2026 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União CE GIGOVSA 3183-2026 - Crédito de Recursos Financeiros CE GIGOVSA 3015_2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 02 - Etapa 1 Recepcionado 20/05 CE GIGOV/SA 3015/2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 02 Recepcionado 19/05 CE GIGOVSA 2997_2026 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio - BM 02 - Social O PRMC será apresentado tão logo seja concluída a etapa de caracterização dos imóveis e definição do quantitativo de reassentamentos previstos. Isto é, após conclusão do projeto executivo pela empresa contratada. CE GIGOVSA 5639 2026 - Condicionante Para Desbloqueio - BM 07 - Etapa 1 - COMPATIBILIDADE CE GIGOVSA 5536 2026 - Ateste de Medição e Desbloqueio do BM 07 do Social CE GIGOV/SA 1689/2026 - Enviado 26/03/26 - Referente ao Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias (PRMC) da operação em epígrafe, será posterior a licitação. CE GIGOV/SA 1592/2026 - Pendência Para Desbloqueio - BM 02. Caixa solicita inclusão de documento no TGOV CE GIGOV/SA 1592/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 621.669,05. Recepcionado dia 03/02/26 CE GIGOV/SA 538/2026 - Solicita informações acerca da situação da execução do objeto e dos motivos da não apresentação dos boletins de medição - Objeto sem evolução há mais de 90 dias CE GIGOV/SA 4606/2025 - Autorização de Início de Objeto – AIO – Etapa 1 . A plataforma TGOV emitiu o AIO automático em 13/10/2025. CE GIGOV/SA 4515/2025 - Enviado dia 10/10/25 Solicitação de Autorização para Início do Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 4182/2025 - Enviado dia 23/09/2025 -Aceite da Verificação da Licitação de Obra/projeto da Etapa 01 e Solicitação de AIO ao MCidades. Projeto e Obra = R$ 53.239.506,77 Trabalho Social = R$ 666.812,85 Totalizando o valor de Repasse de R$ 53.906.319,62. CE GIGOV/SA 4139/2025 -Enviado dia 19/09/25 - Pendências de Documentação da VRPL de obra/projeto. Recepcionado CE GIGOV/SA 3954/2025 Pendências de Documentação da VRPL de obra/projeto da Etapa 01 Autorização de Inicio de Licitação concedida 10/03/25 Emissão de SPA (Sintese de Projeto Aprovada) no Tgov 07/02/2025 Recepcionado Of Gigov com despacho do Ministério das Cidades concedendo AIL; Recepcionado dia 15/01/25 o Ofício nº 119 / 2025 / GIGOV/SA - Resposta do MCidades sobre Licenciamento Ambiental e Titularidade de Área; Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 18 meses, conclusão Prevista 05/10/26. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25 Titularidade do Terreno - Decreto Desapropriação em trâmite na Casa Civil SEI 043.4098.2024.0016016-23 Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. | AIO emitida no TGOV 13/10 CT 068/2025 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/07/2025. Empresa Vencedora: Consórcio Macrodrenagem (CBS Construtora Bahiana de Saneamento Ltda / Klao Engenharia Ltda). Valor R$: 53.239.506,78. |  | Anteprojeto |  |  | 1 |  | 0
41 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | OBRA DE DRENAGEM URBANA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itororó | 34701703.87 |  |  |  |  | 34701703.87 | 34701703.87 | [5 empty] | 34701703.87 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; | CONDER reunindo documentações complementares solicitadas pela Caixa para posterior submissão para continuidade da análise. |  | - Elaboração de TR e edital para licitar; - Previsão de publicação do aviso de licitação; - Contratação do objeto licitado; - Emissão de OS; - Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso; - Monitorar execução do objeto; | 56000001897/2023 | CF Financiamento 0639469-97/2025 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5d575d0c-fff6-4c4b-bff7-5e9569535645/home | [8 empty] | Projeto de engenharia aprovado CE 5057/2026, de 13/08/2026. Aguardando comprovação de lançamento do Edital de Licitação, prazo: 12/10/2026. Alteração Contratual de inclusão de Agente Promotor - Aguardando devolução do Aditivo assinado. Alteração Contratual de Meta Física - Em tramitação no Comitê da Superintendência Regional. Alteração Contratual de Prazo de primeiro desembolso / prazo total de desembolso - recebida solicitação em 17/08, em análise técnica. CE GIGOVSA 2019-2026 - Apontamentos da análise preliminar - Etapa Macrodrenagem em Itororó Recepcionado CE GIGOV/SA 1684/2026 dia 25/03 - Orientações para continuidade do processo (alteração contratual) - CF Financiamento 0639469-97/2025 Macrodrenagem em diversos municípios do Estado da Bahia CE GIGOV/SA 0219/2026 Alteração contratual - CT 0639469-97/2025 Macrodrenagem na Bahia - macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó de maneira mais abrangente. Ofício nº 001/2026 – SEDUR/GAB/SGT, de 06/01/2026 contendo justificativa técnica para ampliação de escopo das intervenções de macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó/BA e a supressão das intervenções de macrodrenagem nos Municípios Ilhéus e Ipiaú/BA. Recepcionado 16/06 CE GIGOV/SA 2334/2025 - A SNSA (Ministério das Cidades), gestora do contrato 0639469-97, não concordou em dispensar a apresentação de documentação de titularidade e o licenciamento ambiental, conforme pleiteado. CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). SEPLAN comunica dia 07/04 que está em elaboração da Minuta do Contrato. Em fase de formalização, anterior ao TC; Prev de entrega da documentação via Tgov - Fev 2025 Modelo de lic. - Semi-integrada Licença Ambiental - será delegada a empresa contratada; DUP - A solicitar após revisão da poligonal; Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; Contratação definida pela SUQUALI - A ser definida; - Cada meta será licitada individualmente - A prestação de contas será por Contrato de Repasse/Termo de Compromisso Recepcionado OF-GIGOV 2723/2024 que trata das informações relativas a contratação de financiamento FGTS para propostas do NOVO PAC - 26/09/2024 - A composição do Investimento inclui Repasse + Contrapartida Estadual de 5% Lei Autorizativa PLs 25.482 e 25.483 Fonte de recurso: FGTS | Aviso de LP 092/26 publicado no DOE 12/09/2026 Previsão de abertura 26/11/2026 Contratação da operação de crédito. Projeto em Fase final de Análise pela CAIXA. |  | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 34701703.87
42 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Obra de drenagem profunda na sede da cidade | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ubaíra | 46411180.21 |  |  |  |  | 46411180.21 | 46411180.21 | [5 empty] | 46411180.21 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; | CONDER reunindo documentações complementares solicitadas pela Caixa para posterior submissão para continuidade da análise. |  | - Elaboração de TR e edital para licitar; - Previsão de publicação do aviso de licitação; - Contratação do objeto licitado; - Emissão de OS; - Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso; - Monitorar execução do objeto; | 56000001897/2023 | CF Financiamento 0639469-97/2025 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/585bfc0f-a140-488d-b6ac-b212a1ba9f55/home | [8 empty] | Alteração Contratual de inclusão de Agente Promotor - Aguardando devolução do Aditivo assinado. Alteração Contratual de Meta Física - Em tramitação no Comitê da Superintendência Regional. Alteração Contratual de Prazo de primeiro desembolso / prazo total de desembolso - recebida solicitação em 17/08, em análise técnica. Recepcionado CE GIGOV/SA 1684/2026 dia 25/03 - Orientações para continuidade do processo (alteração contratual) - CF Financiamento 0639469-97/2025 Macrodrenagem em diversos municípios do Estado da Bahia CE GIGOV/SA 0219/2026 Alteração contratual - CT 0639469-97/2025 Macrodrenagem na Bahia - macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó de maneira mais abrangente. Ofício nº 001/2026 – SEDUR/GAB/SGT, de 06/01/2026 contendo justificativa técnica para ampliação de escopo das intervenções de macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó/BA e a supressão das intervenções de macrodrenagem nos Municípios Ilhéus e Ipiaú/BA. Recepcionado 16/06 CE GIGOV/SA 2334/2025 - A SNSA (Ministério das Cidades), gestora do contrato 0639469-97, não concordou em dispensar a apresentação de documentação de titularidade e o licenciamento ambiental, conforme pleiteado. SEPLAN comunica dia 07/04 que está em elaboração da Minuta do Contrato. Em fase de formalização, anterior ao TC; Prev de entrega da documentação via Tgov - Fev 2025 Modelo de lic. - Semi-integrada Licença Ambiental - será delegada a empresa contratada; DUP - A solicitar após revisão da poligonal; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; Contratação definida pela SUQUALI -a ser definida - Cada meta será licitada individualmente - A prestação de contas será por Contrato de Repasse/Termo de Compromisso Recepcionado OF-GIGOV 2723/2024 que trata das informações relativas a contratação de financiamento FGTS para propostas do NOVO PAC - 26/09/2024 - A composição do Investimento inclui Repasse + Contrapartida Estadual de 5% Lei Autorizativa PLs 25.482 e 25.483 Fonte de recurso: FGTS | Contratação da operação de crédito. Projeto em Fase final de Análise pela CAIXA. |  | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 46411180.21
43 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DE CANAL PARA O RIO GONGOJI, NO MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA - BAHIA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Dário Meira |  | 19115210.65 | 19115211 |  |  |  | 19115211 |  |  |  |  | 16698771.58 | 16698771.58 | COESA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS SA | OGU |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-09 | 28.44 |  |  |  |  | 024835/2024 56000000251/2023 | 969063/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/adcdca1d-d538-4bf5-9ab6-0258e83c4539/home | https://maps.app.goo.gl/1NaMUrQnWD6b9xW16 |  | 2025-04-12 | 2025-07-03 | 2025-08-17 | 2025-12-09 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | CE GIGOV SA 5655 2026 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União CE GIGOV SA 5495 2026 - Ateste de Medição do BM 02 até o BM 06 CE GIGOVSA 5058/2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 01- RAT CE GIGOVSA 5068 2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 04 CE GIGOVSA 5065 2026 - Crédito de Recursos - OBTV CE GIGOV/SA 4290/2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 04 - TC OGU 969063/2024 CE GIGOV/SA 4265/2026 - Condicionante Para Desbloqueio CE GIGOV SA 4086 2026 Estado da Bahia CAIXA TC OGU MCIDADES 969063 2024 Operação 1098379 59 Ofício de Crédito de Recursos OBTV - Notificamos o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio. CE GIGOV/SA 3737/2026 - Condicionante Para Desbloqueio - BM 04 CAixa solicita documentação para desbloqueio de valor Quanto a Dário Meira, o projeto executivo já foi aprovado pela Caixa na primeira medição. A Ordem de Serviço (O.S.) foi emitida em 09/12/2025. Referente às desapropriações, as áreas 03 e 05 já foram negociadas. As áreas 01, 02 e 04 estão atualmente na CODES para análise dos apontamentos do PROJUR. CE GIGOVSA 3179-2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 03 CE GIGOVSA 3180-2026 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União Recepcionado CE GIGOV SA 2863 2026 - Desbloqueio de Parcela - BM 02 CE GIGOVSA 2486_2026 - Pendência Para Desbloqueio - BM 02 - TC OGU 9690632024 CE GIGOV/SA 1481/2026 Enviado dia 17/03/26 - Solicita comprovação de início de obra e registro de BM. Obra com Barracão estaqueameto e topografia concluída, porém o efetivo inicio das obras está vinculado a desapropriação de 5 áreas. Houve avanço nas tratativas para desapropriação de uma das áreas com o autorizo para execução de sondagem. Há a expectativa de elaboração do projeto executivo e inico de obras civis com medição até 31/03. CE GIGOV/SA 969/2026 - Documentação para início de obra - TC OGU 969063/2024 CAIXA solicita envio de documentação para caracterização do início dos serviços. CE GIGOV/SA 445/2026 -Enviado dia 27/01/26 - Solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 5636/2025 - recepcionado 03/12 - Estado da Bahia - CAIXA - TC OGU MCIDADES 969063/2024 - Operação 1098379-59 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO) DUP - 24.155 publicado no DOE 02/12/2025,Altera o Decreto nº 23.353, de 10 de janeiro de 2025, na forma que indica. utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra medindo 97.645,18m², situada às margens do Rio Gongoji, no Município de Dário Meira - Bahia VRPL emitido 01/12/2025 CE GIGOV/SA 5459/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Análise Preliminar da proposta de alteração do Traçado. CE GIGOV/SA 5439/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. Documentos Orçamentários Enviado dia 13/10/25 – Conclusão automática da SPA pelo sistema realizada com sucesso. Recepcionado dia 08/04 CE GIGOV/SA 1070/2025 - Autorização do Processo Licitatório. Recepcionado 27/02/25 CE GIGOV/SA 431/2025 1 A SEDUR protocolou documentação complementar referente à análise de engenharia 2 Recebedor deve realizar as seguintes inserções na aba anexos do Projeto Básico do TransfereGov: Matriz de risco; Laudo Técnico de Especialista caracterizando o Município de Dário Meira como de alto a muito alto grau de riscos de inundação e enchentes; Realizar ajustes no QCI; CE GIGOVSA 4986 2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV - Estado da Bahia CE GIGOVSA 4888 2026 - QCI para verificação de conformidade CE GIGOV/SA 4764/2026 - Condicionante Para Desbloqueio - BM 04. Caixa solicita complementações. Recepcionado OF GIGOV da Caixa com a informação de que para a retirada da Clausula Suspensiva é necessário que a CONDER apresente o Projeto de Trabalho Social 2º Versão no Transferegov e PO com as devidas assinaturas. Recepcionado dia 15/01/25 o Ofício nº 119 / 2025 / GIGOV/SA - Resposta do MCidades sobre Licenciamento Ambiental e Titularidade de Área; Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 11 meses, conclusão Prevista 05/08/25. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25 Prefeitura em negociação com o proprietário do terrno para emissão de Termo de Cessão de área para construção da Faixa de servidão para manutenção do Canal. Lic Ambiental - Em fase de solicitação pela Prefeitura do Município. Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Recepcionado Of 3109/2024 GIGOV/SA - solicitando complemteação de informações e documentação. Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; Contratação definida pela SUQUALI - Semi Integrada - Cada meta será licitada individualmente - A prestação de contas será por Contrato de Repasse/Termo de Compromisso Nº da proposta Novo PAC - Seleção 56000000251/2023 | OS Assinada dia 09/12/25 AIO emitida 03/12 LP 026/25 - Resumo de Contrato publicado no DOE 12/08 Ctr.: 075/2025 Empresa Vencedora: COESA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS SA Valor Contratado: R$16.698.771,58 |  | Anteprojeto |  |  | 1 |  | 0
44 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Drenagem Urbana - Bairros Bonfim Boa Viagem e Massaranduba | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 78622204.78 |  |  |  | 78622204.78 |  |  |  |  | 94971708.95 | 94971708.95 | CBS CONSTRUTORA BAIANA DE SANEAMENTO LTDA | OGU |  | 30 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-10-07 | 84.15 | [5 empty] | 0459669-83/2015 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/05f27b4a-15a6-485a-949b-1d46c52a6162/home | https://maps.app.goo.gl/KQKy9qS4cttDp9PA7 |  | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-10-11 | 2024-01-09 | 2026-06-27 | 2026-10-07 | CE GIGOV SA 6110 2026 -Desbloqueio de Parcela RETIFICAÇÃO: CE GIGOV SA 5963 2026 - Crédito de Recursos - Estado da Bahia CE GIGOV SA 5753 2026 - Pendência Para o Desbloqueio de Parcela do Social - Junho 2026 - TC 0459669-83 2015 Drenagem Bonfim Boa Viagem Massaranduba CE GIGOV/SA 5751/2026 - Ateste de Medição até o BM 31 e Pendência para o Desbloqueio - TC PAC 0459669-83 2015 - DRENAGEM BONFIM MASSARANDUBA Aditivo de 90 dias de prazo em trâmite CE GIGOV SA 5653 2026 Crédito de Recursos Financeiros Orçamento Geral da União CE GIGOV SA 5561 2026 - Pendência Para o Desbloqueio de Parcela do Social CE GIGOV/SA 5323/2026 - Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 304 dias CE GIGOV/SA 5251/2026 - Crédito de Recursos - Estado da Bahia - CAIXA - TC PAC 0459669-83/2015 Há uma pendência de desapropriação de duas unidades habitacionais nas quais foi judicializado pelos proprietários o processo de desapropriação. CE GIGOV SA 4358 2026 - Crédito de Recursos - Estado da Bahia CAIXA notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 14/07/2026, no valor de R$ 2.522.350,13 CE GIGOV/SA 4360/2026 - Desbloqueio de Parcela do Social - Mar/2026 CE GIGOV SA 4359 2026 - Desbloqueio Parcial do BM 27 e 28 Complemento + BM 29 - CAIXA comunica o desbl parcial no valor de R$ 2.484.206,67 conforme CE GIGOV/SA 4263/2026. CE GIGOV/SA 4263/2026 - Pendência Para Desbloqueio do BM 27e 28 ( Complemento) + BM 29 - TC 0459669-83/2015 Drenagem Bonfim/Boa ENC: CE GIGOV SA 3270 2026 - Inconsistência solicitação desbloqueio RRE BM 27 e 28 CE GIGOV/SA 4244/2026 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União Recepcionado 14/05 CE GIGOV/SA 2883/2026 - Pendência Para Desbloqueio ( BM 27) - Caixa solicita relatório fotográfico para proceder com o desbloqueio CE GIGOV/SA 2764/2026 - Desbloqueio do Social CE GIGOV/SA 1630/2026 - Crédito de Recursos CE GIGOV/SA 1214/2026 - Informa desbloqueio do saldo do BM 23 CE GIGOV/SA 1160/2026 - Solicita correções no BM CE GIGOV/SA 1854/2026 - Ateste de Medição ( BM 22 a 26) e Desbloqueio Parcial ( BM 24 a 26) - TC 0459669-83/2015 Drenagem Bonfim/Boa Viagem/Massaranduba CE GIGOV/SA 1826/2026 - Termo Aditivo CTEF nº 119/2023 - TC PAC 0459669-83/2015 - DRENAGEM BONFIM MASSARANDUBA CE GIGOV/SA 1790/2026 - Crédito de Recursos - Estado da Bahia - CAIXA - TC PAC 0459669-83/2015 CE GIGOV/SA 1214/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Comunicamos o desbloqueio complementar no valor de R$ 437.323,08. CE GIGOV/SA 1036/2026 - Enviado dia 24/02/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do valor de repasse referente ao relatório de outubro/2025, encaminhado por meio do OF 099/2026, no valor de R$ 28.036,78. CE GIGOV/SA 1006/2026 -Enviado dia 23/02/26 - Ofício de Crédito de Recursos. Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 19/02/2026, no valor de R$ 1.744.597,56. CE GIGOV/SA 888/2026 - Enviado dia 12/02/2026 - Informa desbloqueio parcial p/ compatibilidade no valor de R$ 987.472,69. Recepcionado dia 03/02 CE GIGOV/SA 700/2026 - Informa desbloqueio complementar p/ compatibilidade BM 22 - Etapa 02 (Lotes 01, 02, 03 e 04) CE GIGOV/SA 3025/2025 enviado dia 25/07/2025 - Notificado a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 23/07/2025, no valor de R$ 2.226.905,18 Reprogramação de serviços em trâmite. | Termo Aditivo ao Termo de Compromisso 304 dias Monitorar a execução da obra - Conclusão prevista: Jul/2026; |  |  |  |  | 1 |  | 0
45 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DO CANAL DE BATE FACHO, NO BAIRRO DE PITUAÇU, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 9086276.15 | 13449628.93 |  |  |  | 13449628.93 |  |  |  |  | 9660258.59 | 9660258.59 | Pejota Construções LTDA | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-15 | 8.05 |  |  | 2027-05-15 |  | 24845/2024 56000001031/2023 | 969064/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ddae084d-f628-45fa-b4e1-428313f24101/home | https://maps.app.goo.gl/VsKANwEPjmNe5Fhr5 |  | 2025-09-06 | 2025-11-14 | 2026-01-20 | 2026-05-15 | 2027-05-15 | 2027-05-15 | CE GIGOV SA 4101 2026 Verificação de Resultado de Processo Licitatório Trabalho Social Etapa 3 Bate Facho TC OGU 969064 2024 - Caixa solicita complementação de documentação CE GIGOVSA 2830_2026 - Autorização de Início de Objeto – AIO – Etapa 3 ( Bate Facho) Caixa informa da AIO CE GIGOV/SA 1592/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 621.669,05. CE GIGOV/SA 1413/2026 - Caixa informa o aceite VRPL. Solicita envio do processo no TGOV CE GIGOV/SA 1413/2026 - Enviado dia 13/03/26 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório. Aceito nesta VRPL. Valor R$ 9.660.258,59. Recepcionado CE GIGOV/SA 420/2026 - Solicitado a inclusão na plataforma TGOV documentação de inicio ou conclusão de cocumentos que comprovem a realização da Licitação da Etapa 3. Dando um prazo limite de prorrogação de mais 60 dias. CE GIGOV/SA 5262/2025 -Enviado dia 18/11/25 - Análise da 1ª versão da reprogramação do PTS. Recepcionado o CE GIGOV/SA 3620/2025 - Aceite de Projeto do Tomador/Proponente CE GIGOV/SA 2879/2025 enviado dia 17/07/2025 - Pendências da Análise. Recepcionado 23/06/25 CE GIGOV/SA 2429/2025 Operação 1098381-91 - Meta BATE FACHO CAIXA Encaminha Relatório de Pendencias/esclarecimentos necessários para finalização da análise.(Revisões e complementações na documentação apresentada) CE GIGOV/SA 1978/2025 - Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social; 19/05 A CONDER informou que o anteprojeto está finalizado e está em análise pela CAIXA. As Complementações e retificações que a CAIXA havia solicitado para que se fizesse no Orçamento foram feitas e encaminhadas desde o dia 30/04/2025. A CONDER tem insistido para que a análise ocorra de maneira célere. Porém o Status atual é análise da Documentação pela CAIXA. Recepcionado dia 03/04/25 CE GIGOV/SA 998/2025 - Análise Preliminar - Caixa solicita correções/ complementações. Recepcionado dia 15/01/25 o Ofício nº 119 / 2025 / GIGOV/SA - Resposta do MCidades sobre Licenciamento Ambiental e Titularidade de Área; Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 12 meses, conclusão Prevista 08/04/26. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25 Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. | Resumo DO CT 010/2026 - Macrodrenagem Bate Facho - DOE 21/01 Homologação, Adjudicação e Convocação para assinatura do Contrato - LP 058/25 - publicado no DOE 15/01 - Licitante Vencedor Pejota Construções LTDA. |  | Anteprojeto |  |  | 1 |  | 0
46 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projeto básico de macrodrenagem, no município de Aratuípe BA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Aratuípe |  | 16525797.61 | 826290 |  |  |  | 826290 |  |  |  |  | 671333.89 | 671333.89 | HIGESA ENGENHARIA LTDA | OGU |  | 4 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-10-09 | 29.2 |  |  |  |  | 25094/2024 56000004587/2023 | 969146/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ad4b6407-ea23-44e9-be91-479a93c6e88f/home |  |  | 2026-02-03 | 2026-04-17 | 2026-05-15 | 2026-06-09 | 2026-10-09 | 2026-11-23 | Ofício 0485 2026 GIGOV SA - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União CE GIGOVSA 6112 2026 - Estado da Bahia - Incorporação de Nota de Empenho CE GIGOV SA 5947 2026 - Crédito de Recursos - OBTV - Estado da Bahia - CAIXA - TC OGU 969146 CE GIGOV SA 5787 2026 - Estado da Bahia TC 969146 2024 Regime Simplificado – Caixa informa Desbloqueio de Recursos CE GIGOV SA 4025 2026 - Enviado dia 01/07/26 -Caixa informa que os recursos discriminados abaixo foram integralmente desbloqueados nesta data no Transferegov, conforme os procedimentos aplicáveis às operações enquadradas no Regime Simplificado. Recepcionado 08/06/26 CE GIGOV/SA 3392/2026 - Requisitos para Autorização de Início de Objeto Automática no TransfereGov Aviso de licitação presencial publicado no DOE 03/02/26 - LP 007/26 previsão de abertura 17/04/26. CE GIGOV/SA 439/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Em atendimento, informamos que o prazo para publicação do edital de licitação foi prorrogado e deverá ocorrer até a data limite de 21/03/2026. CE GIGOV/SA 360/2026 - Solicitação de Prorrogação de Prazo para Abertura de Processo Licitatório - Oficio nº 01/2026 - SEDUR - TC OGU 969146/2024. CAIXA aponta que não emitirá novas consideraçõessobre o pedido de prorrogação de prazos para licitação. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 5442/2025 - TC MCIDADES 969146/2024 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório RETIFICADO: CE GIGOV/SA 5442/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5428/2025 - Enviado dia 25/11/25 Orientações para Continuidade do Processo - Regime Simplificado. CE GIGOV/SA 5442/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. E-mail enviado dia 25/11/25 -Conclusão automática da SPA. Meta em análise para revisão do escopo e republicação do edital. DOE 05/08/25 - Informada a Revogação LP 038/25 Conder informou dia 28/05 que a meta do vale do Saboeiro foi substituida por projeto de macrodrenagem na San Martins. Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 33 meses, conclusão Prevista 30/09/27. Apresentação do item da Clausula Suspensiva: TR até 08/07/25 Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; Foi proposto R$ 16.525.797,61, mas foi selecionado R$ 826.289,88 A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. N da proposta seleção PAC 56000004587/2023 | Resultado final, homologação, adjudicação e convocação para assinatura do contrato publicado no DOE 11/05/2026 Aviso de licitação presencial publicado no DOE 03/02/26 - LP 007/26 previsão de abertura 17/04/26. |  | Estudo Preliminar |  |  | 1 |  | 0
47 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM - CANDEIAS: desenvolvimento de Projeto de canalização de talvegue tributário referente aos dois canais de drenagem da cidade de Candeias: Canal 01: drena a porção central da cidade; Canal 02: drena o bairro Santo Antônio | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Candeias | 46159223.9908 |  |  |  |  | 46187619.64 | 46187619.64 | [5 empty] | 46187619.64 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001616/2025 56011/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/24f98c53-1b0e-458b-9ce7-f91d836209cd/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 46187619.64
48 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivos e a execução da obra da 2ª etapa do fechamento do canal do malhado(etapa Nelson Schawn) no município de Ilhéus estado da Bahia. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus |  | 22800366.74 | 22800366.74 |  |  |  | 22800366.74 | [5 empty] | 22800366.74 |  | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Abertura das Propostas | CONDER proceder com a abertura de propostas | 2026-10-28 | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/49fc86a9-f2e7-42ca-bee7-cce992ffe2da/home |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-28 | 2026-11-15 |  |  |  | REITIFICAÇÃO CE GIGOVSA 47862026 - Prazo para apresentação do resultado do processo licitatório da Etapa 1 Ipiaú - 30 de outubro Ilhéus CE GIGOV SA 4852 2026 - Apontamentos da análise da 2ª versão do PTS - Etapa 2 Ilhéus RETIFICAÇÃO CE GIGOVSA 47862026 - Prazo para apresentação do resultado do processo licitatório da Etapa 2 Ilhéus - 19 de Novembro. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOV/SA 4149/2026 - CAIXA informa por meio de correspondência prazo para aprovação de projeto e valores propostos e obtenção do LAE - Etapa 02 CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 CE GIGOV/SA 2978/2026 - Apontamentos da análise técnica – Etapa 2 (Macrodrenagem em Ilhéus) - Caixa solicita ajustes e complementações na documentação técnica Recepcionado dia 07/03 CE GIGOVSA 2651_2026 - Apontamentos da análise técnica Etapa Ilhéus Caixa solicita ajustes e complementações na documentação enviada. CE GIGOVSA 1574/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Apontamentos da análise preliminar. CE GIGOVSA 901/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da análise preliminar. CE GIGOV/SA 0309/2026 Etapa 01 - Ilhéus: análise preliminar 02 - TC 986129/2025. A CONDER protocolou Ofício 176/2025 CONDER/DIURB/SUEQUI, encaminhando documentação complementar referente ao anteprojeto da Etapa de Macrodrenagem no Município de Ilhéus. Após análise, a CAIXA solicita complementações. | AVISO DE LP - 076/26 - MACRODRENAGEM - DOE 20/07/26 - CONDER abertura 28/09/26 CONDER protocolou Ofício 176/2025 CONDER/DIURB/SUEQUI, encaminhando documentação complementar referente ao anteprojeto´, para análise qualitativa da CAIXA. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 22800366.74
49 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM CAM 15 – RUA DA HARMONIA PERNAMBUÉS, SALVADOR/BA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 13324752.48 |  |  |  |  | 13324752.48 | 13324752.48 | [5 empty] | 13324752.48 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/97cbfe37-dc59-4556-b532-44aa8b7974ad/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 13324752.48
50 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - MACRODRENAGEM 2º ETAPA DA EXECUÇÃO NO RIO GONGOJI - Intervenção para área urbana de Dário Meira, por onde passa o Riacho do Meio e tem como objetivo sanar os problemas causados pelos alagamentos em períodos de chuva. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Dário Meira |  | 16957482.63 | 16957482.63 |  |  |  | 16957482.63 | [5 empty] | 16957482.63 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária |  |  | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001639/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental préviae Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/96d86e64-1a8f-4b02-b626-c6ee50993abd/home | [8 empty] | CE GIGOVSA 6231 2026 - DESBLOQUEIO DE GLOSA CE GIGOV SA 6107 2026 - Desbloqueio de Parcela do Social - BM 02- RATS CE GIGOV SA 5966 2026 - Crédito de Recursos - OBTV - Estado da Bahia CE GIGOV SA 5899 2026 - Pendência Para o Desbloqueio do BM - Caixa informa que pagamentos referentes ao BM 05 e BM 06 serão desbloqueados após o equacionamento da glosa apontada CE GIGOV/SA 5685/2026 - Resultado da análise da documentação CONDER enviou dia 17/08 documentação técnica com ajustes e complementações para prosseguimento na análise da CAIXA CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 Recepcionado 08/05 CE GIGOV/SA 2730/2026 - Apontamentos da análise técnica (Macrodrenagem Dário Meira/BA - Riacho do Meio) - Caixa solicita complementações CE GIGOV/SA 2815/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026 |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 16957482.63
51 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM ENTORNO DO MERCADO MUNICIPAL E RUA LEOCÁDIO SANTANA – PAU BRASIL | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Pau-Brasil | 10187655.13 |  |  |  |  | 10187655.13 | 10187655.13 | [5 empty] | 10187655.13 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7fd5d305-5466-4e17-911a-4b0aed1b2df3/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 10187655.13
52 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - MACRODRENAGEM PARA REQUALIFICAÇÃO DO TRECHO URBANO DO RIO ITANHÉM EM MEDEIROS NETO/BA E ATENUAÇÃO DAS INUNDAÇÕES - Obra em duas etapas - Fase 1 - 1.050 m no rio Itanhém (parcial) Fase 2 - 1.205 m ao longo do eixo principal do rio Itanhém (parcial); 552,7 m ao longo do eixo secundário do rio Itanhém (contorno da ilha - total) | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Medeiros Neto |  | 76285208.24 | 76285208.24 |  |  |  | 76285208.24 | [5 empty] | 76285208.24 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Meta possivelmente não será executada. Em tratativas para remanejamento do recurso para construção de uma barragem. |  | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001639/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental préviae Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6159fbc7-d0a3-46fa-9f16-0ddeaee8b6e6/home | [8 empty] | CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. Meta possivelmente não será executada. Em tratativas para remanejamento do recurso para a CERB executar a barragem de Medeiros Neto localizada na Bacia de contribuição do rio Alcobaça (ou rio Itanhém) 25 a 30 km a montante da sede de Medeiros Neto, com objetivo de atender múltiplos usos, incluindo abastecimento humano, atividades produtivas e regularização de vazões do rio. Posteriormente buscar-se-á captar recurso para execução da macrodrenagem na cidade. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 76285208.24
53 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo e a execução da obra de Macrodrenagem de Bacias no Município de Ipiaú. Grupo 2 - MACRODRENAGEM 5 BACIAS (Bacias Euclides Neto, Nova Conquista, Getúlio Vargas, 02 de dezembro e Aparecida) | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ipiaú |  | 40878222.8 | 40878222.8 |  |  |  | 40878222.8 | [5 empty] | 40878222.8 |  | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-10 |  | Abertura das Propostas | CONDER Republicou edital de licitação 17/07/26. Previsão de abertura 25/09/26. | 2026-10-25 | - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/67899e11-1f85-4e44-89c6-ed44b9904141/home |  | FINANCIAMENTO | 2026-03-13 | 2026-05-26 | 2026-07-10 |  |  |  | REITIFICAÇÃO CE GIGOVSA 4786 2026 - Prazo para apresentação do resultado do processo licitatório da Etapa 1 Ipiaú - 30 de outubro Ilhéus CE GIGOV SA 4852 2026 - Apontamentos da análise da 2ª versão do PTS - Etapa 2 Ilhéus RETIFICAÇÃO CE GIGOVSA 47862026 - Prazo para apresentação do resultado do processo licitatório da Etapa 2 Ilhéus - 19 de Novembro. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOV/SA 2815/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026 | CONDER Republicou edital de licitação 17/07/26. Previsão de abertura 25/09/26. CONDER publicou resultado de Licitação Deserta - LP 026/26 - DOE 10/06/26 Aviso de Licitação presencial publicado no DOE 13/03/26 - LP 026/26 Abertura 26/05/26 |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 40878222.8
54 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Canal projetado em concreto com 3,50m de altura e 5,00m de largura, partindo da lagoa transpassando a Rua Beira Rio e Rua Beira Rio I, até o lançamento no Rio São Francisco. Construção de uma lagoa artificial que funcionará como Bacia de Detenção. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Bom Jesus da Lapa | 8717773.28 |  |  |  |  | 8717773.28 | 8717773.28 | [5 empty] | 8717773.28 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/fd115da4-f175-4911-ab0c-f866fa99dc93/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 8717773.28
55 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projetos e execução de obras de Macrodrenagem Pluvial na área urbana de Vitória da Conquista no estado da Bahia | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Vitória da Conquista |  | 30747336.34 | 30747336.34 |  |  |  | 30747336.34 | [5 empty] | 30747336.34 |  | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | [5 empty] | - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001639/2025 55977/2025 | 986128/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/e77ec5ca-826c-4385-9606-dca2d9891624/home |  |  | 2026-09-17 | 2026-12-01 | 2027-02-01 |  |  |  | CE GIGOV SA 6140/2026 - Apontamentos técnicos DUP N 24.798 de 08/09/26 - publicado no DOE 09/09. At= 66.562,75 m². CE GIGOV/SA 5353/2026 Etapa 01: retirada de suspensivas e orientações para licitação - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 CE GIGOV SA 5340 2026 - Apontamentos da análise técnica - Etapa 3 (Canal de Vitória da Conquista/BA) - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Caixa solicita apontamentos. CONDER enviou dia 18/08 documentação técnica com ajustes e complementações para prosseguimento na análise da CAIXA CE GIGOV SA 5018 2026 - Apontamentos da análise técnica - Etapa 3 Caixa solicita complementações. CE GIGOV/SA 4509/2026 - Apontamentos da análise técnica (Etapa Canal de Vitória da Conquista/BA)- TC 986128/2025 Macrodrenagem G1. Recepcionado CE GIGOV SA 3691 2026 Macrodrenagem de Vitória da Conquista, com indicativo de que a documentação não seria analisada. CE GIGOVSA 3039-2026 - Apontamentos da análise técnica Apontamentos da análise técnica - Etapa Canal de Vitória da Conquista CE GIGOV/SA 2815/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026 ALTERAÇÃO: CE GIGOV/SA 5688/2025 Aceite de Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada, foi celebrado nesta data o Termo de Compromisso supracitado, com valor de investimento de R$ 91.975.203,37 (composto exclusivamente de repasse) e vigência de 36 meses (término em 04/12/28). | AVISO DE LP 097/26 - MACRODRENAGEM - DOE 17/09/26 TC celebrado - 04/12/2025 Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 30747336.34
56 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, e Execução de Obras de infraestrutura para sistemas de drenagem urbano sustentável e de manejo de águas pluviais, – Obra em duas etapas | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Porto Seguro | 60585665.97 |  |  |  |  | 60585665.97 | 60585665.97 | [5 empty] | 60585665.97 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Apontamentos da análise técnica - Etapa Canal de Vitória da Conquista | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8789c347-5419-4119-ade7-594045c773e3/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 60585665.97
57 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | ITAPETINGA (PARTE 01 e PARTE 02) - Canal do Bairro Camacã e Canal do bairro residencial Moacyr Moura | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itapetinga | 31866594.08 |  |  |  |  | 30303920.62 | 30303920.62 | [5 empty] | 30303920.62 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/011338d0-7995-41e5-9d57-bef9a18d5a12/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 30303920.62
58 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM DISTRITO DE COROA VERMELHA – STA CRUZ DE CABRÁLIA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santa Cruz Cabrália | 2541652.79 |  |  |  |  | 2541652.79 | 2541652.79 | [5 empty] | 2541652.79 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001639/2025 56014/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ad95b41d-4575-40fa-992b-4bea8a5cde23/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 2541652.79
59 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projetos básicos e executivos e execução de obras de macrodrenagem na Rua Nilo Peçanha no município de Salvador/BA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 56440520.61 | 56440520.61 |  |  |  | 56440520.61 | [5 empty] | 56440520.61 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Documentação técnica da proposta enviada pela CONDER 29/05/26, em proceso de análise qualitativa na CAIXA. |  | - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000000899/2025 55977/2025 | 986128/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ee7526fa-228f-42ac-9680-bddbc53bfaa0/home |  |  | 2026-09-16 | 2026-11-30 | 2027-01-30 |  |  |  | Ofício nº 0490 / 2026 / GIGOV/SA - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União CE GIGOV SA 5945 2026 - Crédito de Recursos - OBTV CE GIGOV SA 5944 2026 - Crédito de Recursos - OBTV CE GIGOV SA 5604 2026 Etapa 02 retirada de suspensivas e orientações para licitação Decreto de desapropriação N 24.736 em favor da CONDER destinada a implantação da macrodrenagem na Rua Nilo Peçanha. Publicado no DOE 19/08/26. CE GIGOVSA 3807_2026 - MACRODRENAGEM CALÇADA/NILO PEÇANHA (PENDÊNCIAS DE ENGENHARA) - Caixa Solicita complementação documental e revisãos nos projetos apresentados. CE GIGOV/SA 2815/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2791/2026 - Apontamentos da análise preliminar (Etapa Calçada/Rua Nilo Peçanha) - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Caixa solicita complementações ALTERAÇÃO: CE GIGOV/SA 5688/2025 Aceite de Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada, foi celebrado nesta data o Termo de Compromisso supracitado, com valor de investimento de R$ 91.975.203,37 (composto exclusivamente de repasse) e vigência de 36 meses (término em 04/12/28). | AVISO DE LP 095/26 - MACRODRENAGEM - DOE 16/09/26 TC celebrado - 04/12/2025 Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 56440520.61
60 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - Macrodrenagem para requalificação do trecho urbano do Rio Colonia (Obra em quattro etapas) | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itororó |  | 7322475.75 | 7322475.75 |  |  |  | 7322475.75 | [5 empty] | 7322475.75 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Documentação técnica da proposta enviada pela CONDER 27/05/26, em proceso de análise qualitativa na CAIXA. |  | Formalização da Proposta no TGOV e Envio do Plano de Trabalho | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Anteprojeto, Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental prévia e Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/93be3a9f-a6ac-4012-9dee-aba5e0f89698/home | [8 empty] | CE GIGOV/SA 6065/2026 - Prorrogação da Suspensiva - Apostilamento - TC OGU 986129/2025 - Operação 1106722-41 - Macrodrenagem G2 (Ipiau; Ilhéus; Itororó; Santo Amaro; Juazeiro; Ubaíra; Dário Meira; Medeiros Neto;) CE GIGOV SA 6086 2026 - Comunicação de Publicação do Edital de Licitação da Etapa 3 – Itororó Projeto de engenharia aprovado CE 5057/2026, de 13/08/2026. Aguardando comprovação de lançamento do Edital de Licitação, prazo: 12/10/2026. CE GIGOV/SA 5057/2026 - Aceite de projeto e valores propostos CE GIGOV/SA 5004/2026 - Apontamentos para a finalização da análise técnica - G2. Caixa solicita ajustes e complementações. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOVSA 901/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da análise preliminar. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 | CAIXA analisar a proposta |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 7322475.75
61 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - MACRODRENAGEM NOS CANAIS RIACHO DO MALHADA E RIACHO DO MULUNGU – JUAZEIRO ETAPA 2 | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Juazeiro |  | 49896527.09 | 49896527.09 |  |  |  | 49896527.09 | [5 empty] | 49896527.09 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | CONDER enviou dia 24/07 documentação técnica com ajustes e complementações para prosseguimento na análise da CAIXA. |  | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental préviae Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7a42068a-7f30-4c4c-9d3c-2ec828209821/home | [8 empty] | CE GIGOV/SA 5533/2026 - Pendências para elaboração do Laudo de Análise de Engenharia da Etapa 7 - Caixa solicita complementações. CE GIGOV/SA 4054/2026 - Apontamentos da análise técnica Caixa fez apontamentos e solicitou correções na documentação encaminhada pela CONDER. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOVSA 2514/2026 - Apontamentos da análise técnica - Etapa 7 Macrodrenagem nos Riachos Malhada e Mulungu em Juazeiro BA - TC 986129_2025 CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 49896527.09
62 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - MACRODRENAGEM ENTORNO DO CAMPO E HOSPITAL REGIONAL | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Juazeiro |  | 10880381.44 | 10880381.44 |  |  |  | 10880381.44 | [5 empty] | 10880381.44 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | CONDER enviou dia 18/08 documentação técnica com ajustes e complementações para prosseguimento na análise da CAIXA |  | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental préviae Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8d425b99-fdfb-4123-b92d-b527348e280f/home | [8 empty] | CE GIGOV SA 6016 2026 - Análise técnica de Engenharia - Caixa lista apontamentos para conclusão da análise técnica. CE GIGOV SA 5791 2026 - Pendências para a conclusão da análise e a retirada da condição suspensiva — Caixa solicita documentações complementares (QCI, memoria de cálculo, etc.) CE GIGOV SA 5481 2026 - Análise técnica de Engenharia Etapa 6 Macrodrenagem G2 Juazeiro CE GIGOV/SA 4054/2026 - Apontamentos da análise técnica Caixa fez apontamentos e solicitou correções na documentação encaminhada pela CONDER. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. Recepcionado dia 06/05 CE GIGOVSA 2653_2026 - Apontamentos da análise técnica - Macrodrenagem do entorno do Campo da Liga e Hospital Regional em Juazeiro/BA CEF Solicita Ajustes e/ou complementos na documentação inserida na plataforma TGOV para continuidade do processo de análise documental. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 10880381.44
63 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básico e executivo e a execução da obra de macrodrenagem na BA-420 no município de Santo Amaro, estado da Bahia. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santo Amaro |  | 11729543.73 | 11729431.73 |  |  |  | 11729431.73 | [5 empty] | 11729431.73 |  | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | [5 empty] | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000000899/2025 56011/2025 | 986129 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7362145a-bc2b-4968-af86-51e07893b0ea/home | https://maps.app.goo.gl/kXm1E1tyB4Zrp66F7 |  | 2026-08-27 | 2026-11-10 | 2026-12-24 |  |  |  | Aviso de Licitação publicadono DOE 27/08/26. Aguardando comprovação de lançamento do Edital de Licitação, prazo: 21/09/2026. CE GIGOVSA 4547 2026 - Aceite de projeto e valores propostos - Etapa 04Macrodrenagem de Santo Amaro. LAE 11 e PA 697/2026 e retirada das suspensivas. CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 REITERAÇÃO: CE GIGOVSA 1973/2026 - Apontamentos da análise preliminar - Etapa Macrodrenagem em Santo Amaro - TC 986129/2025 Macrodrenagem G2 CE GIGOVSA 1973/2026 - Apontamentos da análise preliminar - Etapa Macrodrenagem em Santo Amaro - TC 986129/2025 Macrodrenagem | AVISO DE LP 086/26 - MACRODRENAGEM - DOE 27/08/26 |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 11729431.73
64 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM SEDE E DISTRITO DE IPIAPORÃ | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mundo Novo | 12214359.55 |  |  |  |  | 12214359.55 | 12214359.55 | [5 empty] | 12214359.55 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001616/2025 56011/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/43a2271d-f063-418c-87f5-719176f9471d/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 12214359.55
65 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM DO CANAL VIEIRA PASSOS E NOVA CONSTITUINTE | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2183497.3 |  |  |  |  | 2183497.3 | 2183497.3 | [5 empty] | 2183497.3 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001616/2025 56011/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0079c93e-4f03-4f21-8338-5eaa31b399b9/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 2183497.3
66 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MACRODRENAGEM CANAL TIMBALADA CABULA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 6616162.42 |  |  |  |  | 6616162.42 | 6616162.42 | [5 empty] | 6616162.42 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação da Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000001616/2025 56011/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8964b1a5-3d69-48ea-bb80-d90677e13834/home | [11 empty] | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 6616162.42
67 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Contratação de empresa especializada para desenvolvimento de projetos básicos e executivos e execução de obras do sistema de drenagem da Avenida Luis Tarquinio na cidade de Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4787346.4311 | 4787346.43 |  |  |  | 4787346.43 | [5 empty] | 4787346.43 |  | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | [5 empty] | - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 55977/2025 | 986128/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f1fffe89-40d8-4c20-bcd6-d3295c91c163/home |  |  | 2026-09-16 | 2026-11-30 | 2027-01-30 |  |  |  | Documentação aprovada anexada no TGOV. Aguardando emissão do LAE pela CAIXA CE GIGOV/SA 3443/2026 Macrodrenagem Av. Luiz Tarquínio - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 - Caixa solicita complementações Recepcionado 25/05 CE GIGOVSA 3100_2026 - Apontamentos da análise técnica Etapa Luiz Tarquínio-Irmã Dulce CE GIGOV/SA 2815/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva - TC 986128/2025 Macrodrenagem G1 Informamos que o Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Novo prazo 29/07/2026. Recepcionado CE GIGOVSA 1000/2026 - Apontamentos da análise preliminar - Etapa 03 (Luiz Tarquinio/Irmã Dulce) ALTERAÇÃO: CE GIGOV/SA 5688/2025 Aceite de Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada, foi celebrado nesta data o Termo de Compromisso supracitado, com valor de investimento de R$ 91.975.203,37 (composto exclusivamente de repasse) e vigência de 36 meses (término em 04/12/28). | AVISO DE LP 096/26 - DRENAGEM - DOE 16/09/26 TC celebrado - 04/12/2025 Plano de Trabalho, empenho e abertura da conta vinculada |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 4787346.43
68 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Grupo 2 - Requalificação do Trecho Urbano do Rio Jiquiriçá e Atenuação das Inundações em Ubaíra/BA | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ubaíra |  | 8601356.08 | 8601356.08 |  |  |  | 8601356.08 | [5 empty] | 8601356.08 |  | OGU |  | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Aguardando manifestação da CAIXA - documentação em análise na CAIXA enviada pela CONDER dia 24/07. | 2026-10-27 | - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000001616/2025 56011/2025 | 986129 | 03 - Cláusula Vigente | Titularidade de àrea, PB, Licença Ambiental préviae Declaração sobre sustentabilidade do objeto, Anteprojeto ou TR Conj Art 12, inc. I ou III, "a", da Port conjuntiva MGI/MF/CGU nº3224 | 2027-12-30 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/c17e03cd-9478-4ad9-b7b3-482597707cc0/home | [8 empty] | CE GIGOV SA 6100 2026 - Apontamentos da análise técnica - Etapa Ubaíra CE GIGOVSA 5739 2026 - Prazo da Suspensiva - TC OGU 986129 2025 - Macrodrenagem G2 IPI IOS ITO SAM JUA UBA DME MED - Caixa informas novo Prazo para obtenção da Suspensiva 30 dez 27 Elementos técnicos enviados via TGOV. Manifestação da CAIXA até 27/08 (Verificar divisão de poligonal do empreendimento FGTS 639469). CE GIGOV/SA 4015/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - CAIXA informa a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos. CE GIGOV/SA 2816/2026 - Prorrogação do prazo para atendimento da condição suspensiva Ministério das Cidades autorizou a prorrogação do prazo de cumprimento da condição suspensiva para as operações de Drenagem contratadas em dezembro/2025, abrangendo o Termo de Compromisso referenciado. Tal medida contempla as Etapas 02 a 09 (Ilhéus; Itororó; Juazeiro 01; Juazeiro 02; Ubaíra; Santo Amaro; Dário Meira (2ª etapa); Medeiros Neto). Novo prazo 29/07/2026 | CAIXA analisar a proposta |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 8601356.08
69 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | CANAL LIGAÇÃO JAGUARIBE - CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMORTECIMENTO DE CHEIAS NO MÉDIO E ALTO JAGUARIBE (1ª ETAPA), EM SALVADOR/BA. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 17996755.53 | 114527564.42 |  |  |  | 114527564.42 |  |  |  |  | 59525759.1 | 59525759.1 | CONSÓRCIO BACIA DO JAGUARIBE (CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA / IBI ENGENHARIA CONSULTIVA S/S) | OGU |  | 19 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | CONDER proceder com o envio da documentação para obtenção do VRPL |  | -Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL; -Autorização do Ministério Gestor para os eventos de assinatura de contratos; -Autorização para Início de Objeto - AIO -Assinatura da Ordem de Serviço; -Monitoramento da Execução de Obras; | 24845/2024 56000001031/2023 | 969064/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/fc5720e9-b456-471a-9f6b-2df10d649844/home | https://maps.app.goo.gl/BNWu9uq2XF2WrG9Q6 |  | 2026-04-07 | 2026-06-16 |  |  |  |  | CE GIGOV/SA 5506/2026 - Verificação do Resultado do Processo Licitatório - Etapa 04 (Jaguaribe) CE GIGOVSA 4977 2026 - ETAPA 05 - MACRODRENAGEM JAGUARIBE - Análise licitação. Caixa solicita a ajustes e complementações. Decreto de desapropriação n 24656 publicado no DOE 09/07/26 CE GIGOV/SA 4012/2026 - Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social - Etapa 5 Jaguaribe. CE GIGOV/SA 1745/2026 - Informa emissão do laudo e solicita comprovação de abertura do processo licitatório - TC MCIDADES 969064/2024 - Operação 1098381-91 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 1592/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 621.669,05. CE GIGOV/SA 1099/2026 - Enviado dia 27/02/2026 - A CONDER encaminhou por e-mail em 12/02/2026 documentação para prosseguimento da análise dos projetos. CE GIGOV/SA 1099/2026 - ANÁLISE TÉCNICA. Caixa solicita Agendamento de visita Técnica e laudo complementar atestando que as lagoas de estabilização de esgoto da EMBASA constantes na poligonal não terão influencia nos dispositivos (barramentos e vertedouros) propostos no projeto. CE GIGOV/SA 890/2026 - Enviado dia 12/02/2026 - Utilização do Saldo do Repasse. Recepcionado CE GIGOV 6290/2025 - CONDER Solicitou à CAIXA através do Of758/2025 prorrogação do prazo para retirada da clausula suspensiva. Recepcionado CE GIGOV 4833/2025 com Apontamentos da análise preliminar da macrodrenagem Bacia Jaguaribe e solicitação de complementações para prosseguimento na análise. CE GIGOV/SA 4063/2025 - Enviado dia 16/09/25 - Comunica o crédito, sob bloqueio, de R$ 1.118.669,63 em 11/09/2025, para o Termo nº 0402487-88/2012, no âmbito do Programa Gestão de Riscos, do Ministério das Cidades. CE GIGOV/SA 4022/2025 - Enviado dia 12/09/25 -Placa da obra/Alteração metodologia executiva no Canal Mangabeira. Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 19 meses, conclusão Prevista 30/08/28. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25 Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Na formalização se solicitou a unificação da Proposta 1031; Todo Material foi incluído na plataforma TGOV; Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. | Resultado final, homologação, Adjudicação e convocação para Assinatura de Contrato da LP Nº 039/26 publicado no DOE 16/07/26 AVISO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 039/26 - CONDER Abertura: 19/06/2026 Assinatura e publicação do termo de compromisso publicado no DOU - 19/11/2024 |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 0
70 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | CAMURUJIPE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM DE COMPLEMENTAÇÃO DA MACRODRENAGEM DO RIO CAMARAJIPE, NA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA. | Prevenção a Desastres Naturais | Drenagem Urbana | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 97299327.34 | 30187057.66 |  |  |  | 30187057.66 | [5 empty] | 30187057.66 | CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | OGU |  | 17 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | VRPL Concluida, após o período de defeso eleitoral o Ministério poderá emitir AIO |  | -Autorização para Início de Objeto - AIO -Assinatura da Ordem de Serviço; -Monitoramento da Execução de Obras; | 24845/2024 56000001031/2023 | 969064/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6289c3ce-9ecf-45d2-87aa-5ad1398eb9ea/home |  |  | 2023-03-07 | 2026-05-20 | 2026-06-17 |  |  |  | CE GIGOV SA 5949 2026 - Pendência para Solicitação de AIO ao Ministério - Caixa solicita documentação complementar. CE GIGOV/SA 4908/2026 - Conclusão da Análise do Processo Licitatório e Impossibilidade de Solicitação de AIO ao Ministério. A emissão da AIO está condicionada ao fim do período de defeso eleitoral. CE GIGOVSA 4726 2026 - Condicionante para Continuidade do Processo VRPL. CAIXA solicita revisão da Declaração. CE GIGOV/SA 4371/2026 - Pendência de Licitação - Processo Licitatório nº 024/2026 Caixa solicita ajustes na documentação enviada. CE GIGOV/SA 1592/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 621.669,05. AVISO LP 024/26 publicado no DOE 07/03 CE GIGOV/SA 1285/2026 - Recepcionado 09/03 Ofício de orientações para continuidade do TC - Processo Licitatório. LAE Concedido e definido prazo de 60 dias para licitação CE GIGOV/SA 1285/2026 - Enviado dia 09/03/26 - Comunicamos que a quarta etapa, do referido Termo de Compromisso foi considerada tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes. Recepcionado 19/02/26 CE GIGOVSA 939_2026 Caixa informa da necessidade de ajustes dos itens BDI na PO para finalização da análise. CE GIGOV/SA 5248/2025 - Enviado dia 17/11/25 - Após análise da documentação encaminhada através do ofício nº 268/2025 – Etapa Camaragipe, informamos que a documentação encaminhada atende ao solicitado, entretanto necessita de alguns esclarecimentos/ajustes. Recepcionado 30/09 CE GIGOV/SA 4300/2025 - Análise Preliminar 02 (Reiteração/Complementação) Recepcionado dia 15/09/25 CE GIGOV/SA 4069/2025 - Análise Preliminar - Etapa 04 - Macrodrenagem Camarajipe - TC OGU. Recepcionado dia 15/01/25 o Ofício nº 119 / 2025 / GIGOV/SA - Resposta do MCidades sobre Licenciamento Ambiental e Titularidade de Área; Cronograma cadastrado no TRANSFEREGOV - Prazo de execução - 17 meses, conclusão Prevista 23/12/26. Clausula Suspensiva: Apresentação dos itens (Anteprojeto, Projeto Básico, TR, Comprovação de propriedade do imóvel, Licenciamento Ambiental, Declaração de Sustentabilidade e PTS) até 08/07/25; Publicada no DOE 05/11 LEI Nº 14.784 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2024 Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito interno junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Na formalização se solicitou a unificação da Proposta 1031; Todo Material foi incluído na plataforma TGOV; Em fase de formalização, anterior ao TC; Ministério tem prazo de 30 dias para devolver a caixa - 13/10/24; CAIXA retornar ao proponente até 17/10 solicitando ou não complementações; A modalidade de Licitação adotada será Integrada, todas em um Termo de Compromisso com cinco metas. | RESUMO DO CT 077/2026 - DOE 17/06/2026 - CONDER AVISO LP 024/26 publicado no DOE 07/03 Abertura: 20/05/202 Assinatura e publicação do termo de compromisso publicado no DOU - 19/11/2024 |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 30187057.66
71 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 01 B - Encosta - PDE 119.2 complementar - Vila Leal - Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 8408272.48 |  | 442540.66 |  | 8408272.48 | 8850813.14 |  |  |  |  | 2955772.49 | 2955772.49 | Lima Diniz Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-03 | 12 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/49bcb485-2f68-4513-ae60-055b28fd0951/home | https://maps.app.goo.gl/yPAcvkPGkJoSJwCC9 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3010/2026 - Enviado dia 20/05/26 - A CAIXA analisou o pedido de desbloqueio da BM/RRE 01 do Lote B (G6), mas solicitou complementações: projeto executivo e peças gráficas do PDE 098, ART de fiscalização definitiva, ART compatível com projeto executivo, comprovação de registro no SCPO e esclarecimento sobre divergências de valores/Fatores de Segurança entre projeto básico e executivo. Também pediu adequação do RRE e QCI aos dados do contrato, incluindo PDEs zerados. A análise seguirá após atendimento das pendências. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0356/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -Documentação complementar referente ao processo licitatório. CE GIGOV/SA 0219/2026 Alteração contratual - CT 0639469-97/2025 Macrodrenagem na Bahia - macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó de maneira mais abrangente. Ofício nº 001/2026 – SEDUR/GAB/SGT, de 06/01/2026 contendo justificativa técnica para ampliação de escopo das intervenções de macrodrenagem nos municípios de Ubaíra e Itororó/BA e a supressão das intervenções de macrodrenagem nos Municípios Ilhéus e Ipiaú/BA. | CT 001/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
72 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 02 C - Encosta - PDE 276 complementar - Rua Ademir Peixoto -Bairro Praia Grande | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5681949.56 |  | 299049.98 |  | 5681949.56 | 5980999.54 |  |  |  |  | 6089082.18 | 6089082.18 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obra Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-30 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8f312cf1-02b3-4be8-9ecc-66cd3d6ccb54/home | https://maps.app.goo.gl/9o49tP8Wo438HDFg7 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | CE GIGOV/SA 6194/2026 - Enviado dia 14/10/26 - Manifestação técnica acatada, justificando a apresentação posterior do PRMC após a conclusão dos projetos executivos, conforme as diretrizes da Portaria MCIDADES nº 317/2013. ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5309/2026 - Enviado dia 31/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5400/2026 - Enviado dia 28/08/26 - Informa validação do QCI. CE GIGOV/SA 5309/2026 - 24/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 2529/2026 Enviado dia 29/04/26 - atualiza condicionante para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 1861/2026 - Enviado dia 02/04/26 - Reenvio de documentos para o 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1361/2026 - Enviado dia 11/03/26 - atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1365/2026 - Enviado dia 11/03/26 atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0203/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, informamos que a proposta de execução (VRPL) é tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 12.334.909,60, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 15.881.524,95 (K= 77,67%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS aprovado pela Caixa em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 005/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
73 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 01 B - Encosta - PDE 098 complementar Rua Candinho Fernandes / Bairro Fazenda Grande do Retiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5013733.16 |  | 263880.69 |  | 5013733.16 | 5277613.85 |  |  |  |  | 1724089.37 | 1724089.37 | Lima Diniz Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-03 | 14.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/09bb3e95-7424-4b70-bf29-d4dc69f328d0/home | https://maps.app.goo.gl/LuqPmrqLRmxm7Nci7 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. CE GIGOV/SA 3915/2026 - Enviado dia 26/06/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. Conforme composição atual do valor de investimento, o desembolso será composto por R$ 17.090,06 de financiamento e R$ 898,93 de contrapartida. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3010/2026 - Enviado dia 20/05/26 - A CAIXA analisou o pedido de desbloqueio da BM/RRE 01 do Lote B (G6), mas solicitou complementações: projeto executivo e peças gráficas do PDE 098, ART de fiscalização definitiva, ART compatível com projeto executivo, comprovação de registro no SCPO e esclarecimento sobre divergências de valores/Fatores de Segurança entre projeto básico e executivo. Também pediu adequação do RRE e QCI aos dados do contrato, incluindo PDEs zerados. A análise seguirá após atendimento das pendências. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0356/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -Documentação complementar referente ao processo licitatório. CE GIGOV/SA 0188/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, a proposta de execução (VRPL) foi considerada tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 8.132.082,09, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 12.189.212,66 (K= 66,72%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS assinado em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 3360/2025 -Enviado dia 12/08 - Análise preliminar do Projeto. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 001/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
74 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 02 C - Encosta - PDE 371 - Rua União / Bairro Castelo Branco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2638556.15 |  | 138871.38 |  | 2638556.15 | 2777427.53 |  |  |  |  | 4803481.11 | 4803481.11 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obra Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 9 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-30 | 6.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-01-30 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/02b44d95-3b53-4b43-8c02-c60ba019a283/home | https://maps.app.goo.gl/axm1vu2JX2BCYQR39 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5309/2026 - Enviado dia 31/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5309/2026 - 24/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 2529/2026 Enviado dia 29/04/26 - atualiza condicionante para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 1861/2026 - Enviado dia 02/04/26 - Reenvio de documentos para o 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1361/2026 - Enviado dia 11/03/26 - atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1365/2026 - Enviado dia 11/03/26 atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0203/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, informamos que a proposta de execução (VRPL) é tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 12.334.909,60, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 15.881.524,95 (K= 77,67%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS aprovado pela Caixa em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1824/2025 enviado dia 20/05/2025 - Ánalise preliminar do projeto básico CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 005/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
75 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 02 C - Encosta - PDE 404 - 4ª Travessa Senhor do Bonfim / Bairro Beiru | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2534418 |  | 133390.42 |  | 2534418 | 2667808.42 |  |  |  |  | 1442346.31 | 1442346.31 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obra Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-30 | 49 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-01-30 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/89e4c4e1-6756-45f9-9a14-802cf7bd61cf/home | https://maps.app.goo.gl/SMcDc21ShFDaFgg2A |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5309/2026 - Enviado dia 31/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5309/2026 - 24/08/26 -Consolida o acompanhamento físico-financeiro e solicita providências. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3500/2026 - Enviado dia 11/06/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 2529/2026 Enviado dia 29/04/26 - atualiza condicionante para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 1861/2026 - Enviado dia 02/04/26 - Reenvio de documentos para o 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1361/2026 - Enviado dia 11/03/26 - atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 1365/2026 - Enviado dia 11/03/26 atualiza solicitações para 1º desbloqueio. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0203/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, informamos que a proposta de execução (VRPL) é tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 12.334.909,60, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 15.881.524,95 (K= 77,67%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS aprovado pela Caixa em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 005/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
76 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 01 B - Encosta - PDE 119.2 complementar - Parque Tecal - trecho 2 /Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2243804.53 |  | 118094.97 |  | 2243804.53 | 2361899.5 |  |  |  |  | 881126 | 881126 | Lima Diniz Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-03 | 9 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0ff9b87a-5bbf-4987-96cd-ced7b5f5bc88/home | https://maps.app.goo.gl/MeANCJghXzvjFZX57 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3010/2026 - Enviado dia 20/05/26 - A CAIXA analisou o pedido de desbloqueio da BM/RRE 01 do Lote B (G6), mas solicitou complementações: projeto executivo e peças gráficas do PDE 098, ART de fiscalização definitiva, ART compatível com projeto executivo, comprovação de registro no SCPO e esclarecimento sobre divergências de valores/Fatores de Segurança entre projeto básico e executivo. Também pediu adequação do RRE e QCI aos dados do contrato, incluindo PDEs zerados. A análise seguirá após atendimento das pendências. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0356/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -Documentação complementar referente ao processo licitatório. CE GIGOV/SA 0188/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, a proposta de execução (VRPL) foi considerada tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 8.132.082,09, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 12.189.212,66 (K= 66,72%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS assinado em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 001/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
77 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 01 B - Encosta - PDE 118 complementar - Rua Guaracira Souza / Bairro Calabetão | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2065144.23 |  | 108691.8 |  | 2065144.23 | 2173836.03 |  |  |  |  | 1653372.57 | 1653372.57 | Lima Diniz Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-03 | 4.6 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/1faccb21-0b56-4b80-ae85-cbdf992a20f1/home | https://maps.app.goo.gl/6NEMgspBtKBGroqc7 |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3010/2026 - Enviado dia 20/05/26 - A CAIXA analisou o pedido de desbloqueio da BM/RRE 01 do Lote B (G6), mas solicitou complementações: projeto executivo e peças gráficas do PDE 098, ART de fiscalização definitiva, ART compatível com projeto executivo, comprovação de registro no SCPO e esclarecimento sobre divergências de valores/Fatores de Segurança entre projeto básico e executivo. Também pediu adequação do RRE e QCI aos dados do contrato, incluindo PDEs zerados. A análise seguirá após atendimento das pendências. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0356/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -Documentação complementar referente ao processo licitatório. CE GIGOV/SA 0188/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, a proposta de execução (VRPL) foi considerada tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 8.132.082,09, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 12.189.212,66 (K= 66,72%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS assinado em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 001/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
78 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 01 B - Encosta - PDE 119.2 complementar Parque Tecal- trecho 1 / Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1308299.82 |  | 68857.89 |  | 1308299.82 | 1377157.71 |  |  |  |  | 917721.66 | 917721.66 | Lima Diniz Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-03 | 46 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000206/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/22870f40-6a3f-42d0-a285-64a01769ff5d/home | https://maps.app.goo.gl/HUyFAvXvY5RrsB5TA |  | 2025-11-05 | 2025-12-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3010/2026 - Enviado dia 20/05/26 - A CAIXA analisou o pedido de desbloqueio da BM/RRE 01 do Lote B (G6), mas solicitou complementações: projeto executivo e peças gráficas do PDE 098, ART de fiscalização definitiva, ART compatível com projeto executivo, comprovação de registro no SCPO e esclarecimento sobre divergências de valores/Fatores de Segurança entre projeto básico e executivo. Também pediu adequação do RRE e QCI aos dados do contrato, incluindo PDEs zerados. A análise seguirá após atendimento das pendências. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0860/2026 - Enviado dia 11/02/26 -Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0330/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 0356/2026 - Enviado dia 20/01/2026 -Documentação complementar referente ao processo licitatório. CE GIGOV/SA 0188/2026 - Enviado dia 12/01/2026 -Após análise da documentação enviada, a proposta de execução (VRPL) foi considerada tecnicamente viável nos aspectos de engenharia, com valor estimado em R$ 8.132.082,09, inferior ao orçamento calculado com base nos sistemas de referência de R$ 12.189.212,66 (K= 66,72%). CE GIGOV/SA 6183/2025 Enviado dia 22/12/25 - informa aceite do projeto. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. Contrato de FGTS assinado em 30/09/2025. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 001/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
79 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 01.2 - Segunda Praia- Morro de São Paulo, Cairu | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Cairu |  | 1851314.58 | 1851314.58 |  |  |  | 1851314.58 |  |  |  |  | 3991375.19 | 3991375.19 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-15 | 55 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-15 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7d932ff2-7452-4198-bd17-2ef4e84a60fa/home | https://maps.app.goo.gl/5PxdpUg7FtMhmjm87 |  | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5328/2026 - Enviado dia 25/08/26 - O desbloqueio, no valor total de R$ 1.331.113,77. CE GIGOV/SA 5096/2026 - solicitações para desbloqueio dos BM 04 e 05, totalizando R$ 1.303.754,74. CE GIGOV/SA 5008/2026 - Enviado dia 11/08/26 - Informa desbloqueio no valor total de R$ 36.912,96 e solicita providências. CE GIGOV/SA 4979/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Posicionamento da Placa de Obra. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 1.2 – CTEF 99/25 – R$ 109.762,35. CE GIGOV/SA 4817/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Foram alimentados no TGOV as medições 03 totalizando R$ 447.962,43. CE GIGOV/SA 4483/2026 - Enviado dia 22/07/26 - ateste e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4165/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de obras no defeso eleitoral: apontamentos. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0872/2026- Enviado dia 11/02/26 - Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 0571/2026 - Enviado dia 03/02/26 Inclusão das Ordens de Serviço no TGOV. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. RETIFICADO CE GIGOV/SA 5968/2025 -Enviado dia 16/12/25 - Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5334/2025 - Enviado dia 24/11/25 Autorização de Início de Objeto - AIO - Valor licitado foi de R$ 3.991.375,43 e aprovado pela CAIXA foi de R$ 2.940.313,88 (Valor vai entrar como recurso estadual). CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5147/2025 - Enviado dia 11/11/25 -Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4405/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. CE GIGOV/SA 1238/2025 - Em anexo, Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva disposto no item IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA do Termo de Compromisso. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 100/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
80 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.1 - Bairro Centro, Travessa California / Camacan | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camacan |  | 2112974.55 | 2112974.55 |  |  |  | 2112974.55 |  |  |  |  | 4388669.02 | 4388669.02 | Consórcio CTVUM (CTV Engenharia S.A/ ENGEUM Construções Ltda) | OGU |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-10 | 12 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-06-10 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3e65bb5f-25da-4e8c-adbe-e1d5077ec2e4/home | https://maps.app.goo.gl/L1D4zAy1BTQBDYkx7 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-03-07 | 2026-04-08 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5399/2026 - Enviado dia 28/08/26 - Informa validação do QCI. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.1 – CTEF 13/26 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. RETIFICA: CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Assim, onde se lê: ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.359,25’, leia-se ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1742/2026 - Enviado dia 30/03/26 -Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 1023/2026 Enviado dia 24/02/26 -informa aceite de licitação. Valor Total R$: 9.307.581,71. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 0370/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Licitação: comprovação de abertura e prazo para conclusão, data limite de 21/02/2026 para devidas providências. CE GIGOV/SA 253/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5651/2025 -Enviado dia 04/12/25- Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 3526/2025 - Enviado dia 20/08 - Parecer Técnico de Apontamentos. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. CE GIGOV/SA 1238/2025 - Em anexo, Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva disposto no item IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA do Termo de Compromisso. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 013/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 10/06/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
81 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 03 - PDE 078.2 - Rua Chile - Bairro Plataforma | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4303340 | 4303340 |  |  |  | 4303340 |  |  |  |  | 5012395.63 | 5012395.63 | Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda | OGU |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-30 | 9.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d86adb22-9e4d-40fe-a624-6ebcd4a86444/home | https://maps.app.goo.gl/6JoC2EBSvnnU2YUE7 |  | 2025-08-09 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 2026-01-28 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5722/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o ateste de medição e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 67.869,78. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4129/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Pendências Técnicas - Apresentação de RATS fev_2026. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 02/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 1228/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 27/01/26 Pendência Para Aprovação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6076/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Declaração de Contratação Vantajosa para a Administração Pública. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 12/12/25 -Pendência Para Aprovação da Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5657/2025 - Enviado dia 04/12/2025 Verificação do Resultado do Processo Licitatório, Informamos o aceita da VRPL. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4407/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2598/2025 - enviado dia 30/06/25 - Esclarecimentos Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025 e orientações para continuidade do processo Lote 03, Após publicação da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025, informamos que não é mais necessário aguardar autorização do Ministério Gestor para realização do procedimento licitatório. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do procsso licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 2027/2025 enviado dia 29/05/2025 Solicitação de documentação visando a retirada de suspensiva do Lote 2. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. CE GIGOV/SA 395/2025. Análise preliminar do Projeto Básico PDE 078.2 – Rua Chile – Plataforma - TC OGU 966000/2024 - Operação 1096154-66 | CT 096/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
82 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 03 - PDE 168 TV. Princesa Isabel - Bairro Novo Horizonte | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 3467691.421 | 3467691.421 |  |  |  | 3467691.421 |  |  |  |  | 1084676.63 | 1084676.63 | Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-30 | 92 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0833c032-e284-4045-ad9d-68e4fe06d07d/home | https://maps.app.goo.gl/ZV6fmeQSSftEcTrY6 |  | 2025-08-09 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 2026-01-28 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. CE GIGOV/SA 5699/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 226.634,19. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4129/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Pendências Técnicas - Apresentação de RATS fev_2026. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2392/2026 - Enviado dia 27/04/26 Resposta ao Ofício nº 069/2026. O parecer é favorável, reconhecendo a impossibilidade temporária do PRMC devido à licitação semi-integrada, com exigência de apresentação posterior conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 2349/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 13.036,25. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 27/01/26 Pendência Para Aprovação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6076/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Declaração de Contratação Vantajosa para a Administração Pública. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 12/12/25 -Pendência Para Aprovação da Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5657/2025 - Enviado dia 04/12/2025 Verificação do Resultado do Processo Licitatório, Informamos o aceita da VRPL. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4407/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2598/2025 - enviado dia 30/06/25 - Esclarecimentos Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025 e orientações para continuidade do processo Lote 03, Após publicação da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025, informamos que não é mais necessário aguardar autorização do Ministério Gestor para realização do procedimento licitatório. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 2027/2025 enviado dia 29/05/2025 Solicitação de documentação visando a retirada de suspensiva do Lote 2. CE GIGOV/SA 1839/2025 enviado dia 21/05/2025 - documentação apresentada atende ao solicitado e reiteramos que o Projeto Básico e a respectiva planilha orçamentária apresentam aderência e compatibilidade. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Conder atendendo as diligências do ofício n° 042/2025 enviado dia 17/03/2025. | CT 096/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
83 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 02 - PDE 058 - Rua São Domingos - Bairro Pau da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 887672.74 | 887672.74 |  |  |  | 887672.74 |  |  |  |  | 582631.24 | 582631.24 | CBS Construtora Baiana de Saneamento Ltda | OGU |  | 7 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2026-05-16 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/2457461e-193c-4c88-ada5-1700ca220f33/home | https://maps.app.goo.gl/QKJTQKPdPYEnQVsb6 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 875/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.709,30. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 6064/2025 - Enviado dia 18/12/25- Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5735/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4780/2025 - Enviado dia 23/10/2025 - Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 34.345,37, conforme CE GIGOV/SA 4550/2025. CE GIGOV/SA 4550/2025 - Enviado dia 10/10/25 -Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio Etapa 1. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE em 04/06/2025. Ordem de serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Cbs Construtora Baiana de Saneamento Ltda. Valor: R$ 584.663,60. VRPL emitido. Valor R$: 584.838,51. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. CE GIGOV/SA 2275/2025 enviado dia 10/06/2025 A SEDUR Protocolou, por meio do ofício 018/2025 SGT, a documentação complementar e atende às solicitações realizadas. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 056/2025 - Obra concluída em 16/05/2026. | [5 empty] | 1 | 0
84 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 05 - PDE 025 - Rua Aurélia Lopes - Bairro Cajazeiras | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5064376.93 | 5064376.93 |  |  |  | 5064376.93 |  |  |  |  | 3352854.71 | 3352854.71 | (Construtota Kazza Ltda/STS Engenharia Ltda) | OGU |  | 13 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-09 | 10 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-09 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d93e515e-58a4-4082-be40-97360481cad3/home | https://maps.app.goo.gl/X3BYk1BpNgMqbf9n6 |  | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. CE GIGOV/SA 5732/2026 - Enviado dia 09/09/26 - desbloqueio da parcela no valor de R$ 21.937,23. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 30/03/26 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO), Data limite: 14/04/2026 para emissão de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 1256/2026 - Enviado dia 06/03/26 Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 1159/2026 - Pendências para a conclusão do processo licitatório. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado 14/01/2026 -Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02.1/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2846/2025 enviado dia 15/07/2025 - Analise Preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 009/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 09/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
85 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 01 -PDE 016 - Rua Monte Ipitanga - Bairro Cajazeiras | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1737214.3 | 1737214.3 |  |  |  | 1737214.3 |  |  |  |  | 1256096.46 | 1256096.46 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda | OGU |  | 11 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-03 | 79.73 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2026-11-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/46a0c25c-a086-4837-8be7-7cfd1731f753/home | https://maps.app.goo.gl/3YcPtaKrRbEeM5z76 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5388/2026 - Enviado dia 28/08/26 -Pendências para aprovação da Reprogramação e aditivo de prazo. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2680/2026 - Enviado dia 07/05/26 Informamos o ateste de medição e a pendência para o desbloqueio do BM 07 no valor de R$ 842.219,09 CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 945/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Acusamos recebimento do Ofício nº 417/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB em que a CONDER apresenta Pleito visando Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 875/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.709,30. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5374/2025 - Enviada dia 24/11/25 Documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 055/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/11/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
86 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 02 - PDE 079 - Rua Alto do Manoel Monte / Plataforma | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4185649.63 | 4185649.63 |  |  |  | 4185649.63 |  |  |  |  | 6905022.54 | 6905022.54 | CBS Construtora Baiana de Saneamento Ltda | OGU |  | 20 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-03 | 16.1 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-05-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/295913da-b4e5-4402-899c-26cce973cbb9/home | https://maps.app.goo.gl/DdUyish7f1CJkt486 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5931/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 215.921,02. CE GIGOV/SA 5927/2026 - Enviado dia 05/10/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 294.503,97. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 6064/2025 - Enviado dia 18/12/25- Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5735/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE em 04/06/2025. Ordem de serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Cbs Construtora Baiana de Saneamento Ltda. Valor: R$ 6.919.403,66. VRPL emitido. Valor R$: 6.905.022,55. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. CE GIGOV/SA 2275/2025 enviado dia 10/06/2025 A SEDUR Protocolou, por meio do ofício 018/2025 SGT, a documentação complementar e atende às solicitações realizadas. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 056/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
87 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 01 - PDE 050 Complementar - Rua Klesus Rocha / Bairro São Marcos | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1048046.63 | 1048046.63 |  |  |  | 1048046.63 |  |  |  |  | 1007391.14 | 1007391.14 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-03 | 33.77 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2026-11-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7167cfe9-d6ae-428c-bbf7-274c0b73c23a/home | https://maps.app.goo.gl/EChTFoQ4NVXxF9jP7 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5388/2026 - Enviado dia 28/08/26 -Pendências para aprovação da Reprogramação e aditivo de prazo. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4179/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obra defeso eleitoral. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2680/2026 - Enviado dia 07/05/26 Informamos o ateste de medição e a pendência para o desbloqueio do BM 07 no valor de R$ 842.219,09 CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB em que a CONDER apresenta Pleito visando Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5374/2025 - Enviada dia 24/11/25 Documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE dia 04/06/2025. Ordem de Serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor: R$ 1.007.391,14. VRPL emitido. Valor R$: 1.005.853,01. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 055/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/11/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
88 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 02 - PDE 055 - Rua Santa Luzia - Bairro Pau da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 800452.91 | 800452.91 |  |  |  | 800452.91 |  |  |  |  | 633856.2 | 633856.2 | CBS Construtora Baiana de Saneamento Ltda | OGU |  | 8 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2026-05-16 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d2a5a554-7e85-4768-96d2-5fe2c48b8e5e/home | https://maps.app.goo.gl/um2Y1nUBVcC2RCH99 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 2248/2026 - Enviado dia 17/04/26 Desbloqueio de Parcela. Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 488.138,68. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 1482/2026 - Enviado dia 17/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 941/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 481.936,78. CE GIGOV/SA 875/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.709,30. CE GIGOV/SA 796/2026 - Enviado dia 09/02/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 113.716,89. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 6064/2025 - Enviado dia 18/12/25- Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5735/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5386/2025 - Enviado dia 24/11/2025 - Documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4780/2025 - Enviado dia 23/10/2025 - Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 34.345,37, conforme CE GIGOV/SA 4550/2025. CE GIGOV/SA 4550/2025 - Enviado dia 10/10/25 -Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio Etapa 1. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE em 04/06/2025.Ordem de serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Cbs Construtora Baiana de Saneamento Ltda. Valor: R$ 637.604,79. VRPL emitido. Valor R$: 633.856,20. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. CE GIGOV/SA 2275/2025 enviado dia 10/06/2025 A SEDUR Protocolou, por meio do ofício 018/2025 SGT, a documentação complementar e atende às solicitações realizadas. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 056/2025 - Obra concluída em 16/05/2026. | [5 empty] | 1 | 0
89 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 03 - PDE 166 - Rua A - lot. Sussuarana II - Bairro Sussuarana | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 852441.65 | 852441.65 |  |  |  | 852441.65 |  |  |  |  | 1734440.47 | 1734440.47 | Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-30 | 9 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7f1e28a1-01b9-4a9e-82b4-ddbc95a2fcef/home | https://maps.app.goo.gl/z2iY2Ek21Q5jnH8j6 |  | 2025-08-09 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 2026-01-28 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. CE GIGOV/SA 5704/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.348,68. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4129/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Pendências Técnicas - Apresentação de RATS fev_2026. CE GIGOV/SA 3619/2026 - Enviado dia 17/06/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 24.348,68. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2392/2026 - Enviado dia 27/04/26 Resposta ao Ofício nº 069/2026. O parecer é favorável, reconhecendo a impossibilidade temporária do PRMC devido à licitação semi-integrada, com exigência de apresentação posterior conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 27/01/26 Pendência Para Aprovação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6076/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Declaração de Contratação Vantajosa para a Administração Pública. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 12/12/25 -Pendência Para Aprovação da Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5657/2025 - Enviado dia 04/12/2025 Verificação do Resultado do Processo Licitatório, Informamos o aceita da VRPL. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4407/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2598/2025 - enviado dia 30/06/25 - Esclarecimentos Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025 e orientações para continuidade do processo Lote 03, Após publicação da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025, informamos que não é mais necessário aguardar autorização do Ministério Gestor para realização do procedimento licitatório. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 2027/2025 enviado dia 29/05/2025 Solicitação de documentação visando a retirada de suspensiva do Lote 2. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 096/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
90 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 01 - PDE 124 Complementar - Encosta Avenida Dois Irmãos - Bairro Lobato | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 6514271.42 | 6514271.42 |  |  |  | 6514271.42 |  |  |  |  | 4550964.74 | 4550964.74 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-03 | 68.62 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2026-11-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/10aa4cf9-4755-4081-bda8-4af2a3a8408c/home | https://maps.app.goo.gl/wrjbxJ5ByU1rqwN36 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5388/2026 - Enviado dia 28/08/26 -Pendências para aprovação da Reprogramação e aditivo de prazo. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2680/2026 - Enviado dia 07/05/26 Informamos o ateste de medição e a pendência para o desbloqueio do BM 07 no valor de R$ 842.219,09 CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB em que a CONDER apresenta Pleito visando Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 875/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.709,30. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5777/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. Valor aferido R$ 27.500,01. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5374/2025 - Enviada dia 24/11/25 Documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE dia 04/06/2025. Ordem de Serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor: R$ 4.550.964,74. VRPL emitido. Valor R$ 4.542.260,49. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 055/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/11/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
91 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 04 - PDE 126 - Beira Dique - Bairro São Caetano | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1452260.94 | 1452260.94 |  |  |  | 1452260.94 |  |  |  |  | 1359782.5 | 1359782.5 | Pejota Construções Ltda | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-30 | 4.2 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-03-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/cc599672-5947-436d-a6e3-56e338a17c88/home | https://maps.app.goo.gl/ioW7H2kGHgTegPod7 |  | 2025-08-28 | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 2026-01-28 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 3330/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 24.502,10. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6050/2025 -Enviado dia 17/12/25 - Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5614/2025 -Enviado dia 03/12/25. Análise da documentação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4698/2025 - Enviado dia 20/10/2025 -Recepcionado Processo Licitatório do Grupo 1 Etapa 3 através do Ofício DIAD nº 20/2025, e como resultado da análise existe pendências. CE GIGOV/SA 4532/2025 - Elaboração do Laudo de Análise de Engenharia. CE GIGOV/SA 4533/2025 -Enviado dia 10/10/25 - Documentação inserida no TransfereGov. Além disso, elaboramos o Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4431/2025 -Enviado dia 07/10/2025 -A CONDER protocolou ofício 365/2025 retificando o ofício 320/2025, com a solicitando a inserção da documentação referente a planilha de quantitativos na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Conder atendendo as diligências do Ofício 059/2025 enviado dia 27/02/2025.. | CT 111/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/03/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
92 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 03 - PDE 399 - Complementar - Avenida Teles / Bairro cx. D'água | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1793636.85 | 1793636.85 |  |  |  | 1793636.85 |  |  |  |  | 3371545.18 | 3371545.18 | Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-30 | 8 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/9a489124-81fb-42d1-98d8-7580ce7f8693/home | https://maps.app.goo.gl/P1fm4iqNz2a2qTJL7 |  | 2025-08-09 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 2026-01-28 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5722/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o ateste de medição e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 67.869,78. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4129/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Pendências Técnicas - Apresentação de RATS fev_2026. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2392/2026 - Enviado dia 27/04/26 Resposta ao Ofício nº 069/2026. O parecer é favorável, reconhecendo a impossibilidade temporária do PRMC devido à licitação semi-integrada, com exigência de apresentação posterior conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 27/01/26 Pendência Para Aprovação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6076/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Declaração de Contratação Vantajosa para a Administração Pública. CE GIGOV/SA 5878/2025 - Enviado dia 12/12/25 -Pendência Para Aprovação da Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5657/2025 - Enviado dia 04/12/2025 Verificação do Resultado do Processo Licitatório, Informamos o aceita da VRPL. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4407/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2598/2025 - enviado dia 30/06/25 - Esclarecimentos Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025 e orientações para continuidade do processo Lote 03, Após publicação da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº43/2025, informamos que não é mais necessário aguardar autorização do Ministério Gestor para realização do procedimento licitatório. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 2027/2025 enviado dia 29/05/2025 Solicitação de documentação visando a retirada de suspensiva do Lote 2. CE GIGOV/SA 1993/2025 enviado dia 28/05/2025 - Complementação da CE GIGOVSA 837/2025, CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 837/2025 - Conder atendendo as diligências do ofício n° 0029/2025 enviado dia 26/03/2025 - TC 966.000/2024. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 096/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
93 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 04 - PDE 081 - Travessa Suspiro / Bairro Plataforma | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1616314.19 | 1616314.19 |  |  |  | 1616314.19 |  |  |  |  | 1432645.14 | 1432645.14 | Pejota Construções Ltda | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-30 | 3.3 | Execução da Obra | Cadastro de imóveis para desapropriação e encaminhamento de processo para autorização de demolição. |  | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4fc2822d-bbee-4943-a09f-f10fd3806183/home | https://maps.app.goo.gl/ksXEghT5Rns4Ydnv8 |  | 2025-08-28 | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 2026-01-28 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 3330/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 24.502,10. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6050/2025 -Enviado dia 17/12/25 - Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5614/2025 -Enviado dia 03/12/25. Análise da documentação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4698/2025 - Enviado dia 20/10/2025 -Recepcionado Processo Licitatório do Grupo 1 Etapa 3 através do Ofício DIAD nº 20/2025, e como resultado da análise existe pendências. CE GIGOV/SA 4532/2025 - Elaboração do Laudo de Análise de Engenharia. CE GIGOV/SA 4533/2025 -Enviado dia 10/10/25 - Documentação inserida no TransfereGov. Além disso, elaboramos o Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4431/2025 -Enviado dia 07/10/2025 -A CONDER protocolou ofício 365/2025 retificando o ofício 320/2025, com a solicitando a inserção da documentação referente a planilha de quantitativos na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 2026/2025 enviado dia 29/05/2025 - análise preliminar do projeto básico. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 1027/2025 Conder atendendo as diligências do ofício n° 127/2025 enviado dia 08/04/2025. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Conder atendendo as diligências do ofício n° 0060/2025 enviado dia 14/03/2025. | CT 111/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/03/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
94 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 05 - PDE 023 - Vila Geraldo Brasil - Região Administrativa Ra Xiv/ Cajazeiras / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 626014.43 | 626014.43 |  |  |  | 626014.43 |  |  |  |  | 410637.61 | 410637.61 | (Construtota Kazza Ltda/STS Engenharia Ltda) | OGU |  | 4 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-09 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/32addd0c-3137-4db0-a2e5-aa4d25b4f638/home | https://maps.app.goo.gl/ZQ8XdMKSqfQKnmY66 |  | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 30/03/26 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO), Data limite: 14/04/2026 para emissão de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 1256/2026 - Enviado dia 06/03/26 Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 1159/2026 - Pendências para a conclusão do processo licitatório. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado 14/01/2026 -Solicita comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3488/2025 - Análise de justificativa para inconsistência na planilha orçamentaria. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2837/2025 enviado dia 15/07/2025 - Analise Preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 009/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 09/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
95 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 01 - PDE 044 Complementar- Rua São Manoel no Jardim Pampulha - Bairro Mata Escura | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1733145.57 | 1733145.57 |  |  |  | 1733145.57 |  |  |  |  | 1572818.29 | 1572818.29 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-03 | 75.71 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2026-11-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f3bd71d9-b12a-4cae-9e8d-9c2f7a4879ef/home | https://maps.app.goo.gl/hWQGg2EqeRNxCYw59 |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5388/2026 - Enviado dia 28/08/26 -Pendências para aprovação da Reprogramação e aditivo de prazo. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2680/2026 - Enviado dia 07/05/26 Informamos o ateste de medição e a pendência para o desbloqueio do BM 07 no valor de R$ 842.219,09 CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB em que a CONDER apresenta Pleito visando Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5374/2025 - Enviada dia 24/11/25 Documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE dia 04/06/2025. Ordem de Serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor: R$ 1.572.818,29. VRPL emitido. Valor R$: 1.572.818,42. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 055/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/11/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
96 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 05 - PDE 065 - Tv. Simone Barradas - Bairro Jd. N. Esperança | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1450240 | 1450240 |  |  |  | 1450240 |  |  |  |  | 1504355.24 | 1504355.24 | (Construtota Kazza Ltda/STS Engenharia Ltda) | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-09 | 3 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-09 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ff7ce8cb-f0e3-4164-b1d1-fe8c66779c26/home | https://maps.app.goo.gl/CuLACRRRb2G2tgkw6 |  | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 30/03/26 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO), Data limite: 14/04/2026 para emissão de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 1256/2026 - Enviado dia 06/03/26 Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 1159/2026 - Pendências para a conclusão do processo licitatório. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado 14/01/2026 -Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL. Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. CE GIGOV/SA 2267/2025 enviado dia 10/06/2025 - Em virtude de ajustes na planilha orçamentária, valor foi alterado de R$ 2.409.152,63 para R$ 2.069.264,45. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1919/2025 enviado dia 23/05/2025 - protocolou documentação revisada, referente a análise preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 1033/2025 enviado em 10/04/2025 informando reanálise preliminar do projeto básico. CE GIGOV/SA 1033/2025 enviado em 04/04/25, Conder encaminhou a documentação complementar por intermédio do ofício n° 0131/2025, a mesma foi análisada e verificou-se que ainda há pendência. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 009/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 09/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
97 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 02 - PDE 119 .2 Complementar - Fundão / Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 3516928.43 | 3516928.43 |  |  |  | 3516928.43 |  |  |  |  | 1683980.15 | 1683980.15 | CBS Construtora Baiana de Saneamento Ltda | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-03 | 12.2 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra. | 2027-05-03 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6bed3215-4a93-40dc-9bcc-d436b0b3be40/home | https://maps.app.goo.gl/8eLMRkiBaSLP8N3bA |  | 2025-02-27 | 2025-04-15 | 2025-06-04 | 2025-09-01 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5931/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 215.921,02. CE GIGOV/SA 5927/2026 - Enviado dia 05/10/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 294.503,97. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Ateste de Medição e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3945/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2995/2026 - Enviado dia 20/05/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 842.219,09. CE GIGOV/SA 2889/2026 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 15.985,09. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 1910/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 875/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.709,30. CE GIGOV/SA 419/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 6064/2025 - Enviado dia 18/12/25- Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5712/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5735/2025 - Enviado dia 05/12/25 - Ateste de Medição, Compatibilização e Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3991/2025 - Enviado dia 11/09/25 -Autorização de Início de Objeto - AIO. Resumo do contrato publicado no DOE em 04/06/2025. Ordem de serviço assinada em 01/09/2025. Empresa vencedora: Cbs Construtora Baiana de Saneamento Ltda. Valor: R$ 1.691.403,66. VRPL emitido. Valor R$: 1.685.937,34. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. CE GIGOV/SA 2275/2025 enviado dia 10/06/2025 A SEDUR Protocolou, por meio do ofício 018/2025 SGT, a documentação complementar e atende às solicitações realizadas. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. Publicado no DOE dia 22/03/2025, julgamento de impugnação interposta pela empresa Jatobeton Engenharia Ltda. N° do processo: 043.9540.2025.0002600-76 | CT 056/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
98 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 05 - PDE 393 - Rua Elmano Silveira Castro - Bairro Iapi | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5943872.5 | 5943872.5 |  |  |  | 5943872.5 |  |  |  |  | 3654743.06 | 3654743.06 | (Construtota Kazza Ltda/STS Engenharia Ltda) | OGU |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-09 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b9dc7ad7-b323-4ef3-8832-b16310c28a96/home | https://maps.app.goo.gl/4CRbjpGJ7vivUhnx7 |  | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 30/03/26 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO), Data limite: 14/04/2026 para emissão de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 1256/2026 - Enviado dia 06/03/26 Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 1159/2026 - Pendências para a conclusão do processo licitatório. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado 14/01/2026 -Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3521/2025 - Enviado dia 20/08 -Análise preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 009/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 09/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
99 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 Lote 6 - PDE 095 - Pedreira do Calafate - Bairro Fazenda Grande | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 6657325.82 | 6657325.82 |  |  |  | 6657325.82 |  |  |  |  | 14559546.42 | 14559546.42 | Consórcio Concreta e Geoconsult (Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda/ Geoconsult Engenharia e Consultoria Ltda). | OGU |  | 16 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Publicar Contrato de Execução | Aguardando emissão de VRPL pela mandatária. |  | Análise de mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de O.S. Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b9e68091-a3d6-457e-a006-d685ea741810/home | https://maps.app.goo.gl/u5CAUWyLTbDaace36 |  | 2026-02-05 | 2026-04-22 |  |  |  |  | REITERAÇÃO CE GIGOV/SA 4233/2026 - Enviado dia 06/10/26 Pendencias para a conclusão da verificação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5814/2026 - Enviado dia 06/10/26 - CNPJ do consórcio vencedor. CE GIGOV/SA 4512/2026 - Enviado dia 23/07/26- Inserção do Quadro de Composição do Investimento. CE GIGOV/SA 4448/2026 - Enviado dia 21/07/26 - Pendências para a conclusão da VRPL. CE GIGOV/SA 4384/2026 - Enviado dia 16/07/26 -Comunicação de inserção de documentação na plataforma. CE GIGOV/SA 4375/2026 - Enviado dia 15/07/26 - A CONDER comunicou, por meio de mensagem eletrônica, a inserção do QCI. CE GIGOV/SA 4233/2026 -Enviado dia 13/07/26 Pendencias para a conclusão da verificação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4268/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Pendências para a conclusão da VRPL. CE GIGOV/SA 3712/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Informamos as condicionantes para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 3601/2026 - Enviado dia 17/06/26 - Em atendimento à solicitação objeto do Oficio nº 235 /2026 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB e conforme autorizações dos Ministérios e alinhamento com a Casa Civil, informamos que foi estabelecida a prorrogação excepcional do prazo até 17/07/2026 para conclusão do processo licitatório. CE GIGOV/SA 3548/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2500/2026 - Enviado dia 29/04/26 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. CE GIGOV/SA 821/2026 - Enviado dia 10/02/26 -Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 6332/2025 - Enviado dia 29/12/25 - Envio de documentação pendente para análise. CE GIGOV/SA 6241/2025 - Enviado dia 29/12/25 - Comunica Aceite do Projeto e Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 6270/2025 - Enviado dia 29/12/25 - Resposta ao Oficio nº 758 /2025 - Informamos que as cláusulas suspensivas de todas as etapas deste termo de compromisso já foram equacionadas, não tendo pertinência a demanda objeto do oficio em epígrafe. CE GIGOV/SA 5914/2025 - Enviado dia 12/12/25-Pendencias para a conclusão da análise. CE GIGOV/SA 5535/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Prazo para Análise e Retirada da Cláusula Suspensiva. CE GIGOV/SA 5263/2025 - Enviado dia 17/11/25 - Análise Preliminar Anteprojeto. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2348/2025 enviado dia 13/06/2025 - Análise preliminar do anteprojeto. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | LP 009/2026 - Homologação publicado do DOE dia 10/06/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Concreta e Geoconsult (Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda/ Geoconsult Engenharia e Consultoria Ltda). Valor Global R$: 14.559.546,42. |  |  |  | 1 |  |  | 0
100 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 04 - PDE 330 - Rua Alfredo do Vale / Bairro Iapi | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4631446.5 | 4631446.5 |  |  |  | 4631446.5 |  |  |  |  | 6380323.37 | 6380323.37 | Pejota Construções Ltda | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-30 | 40.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-03-30 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0625fb8d-ef44-45d8-8acd-700a495e3de8/home | https://maps.app.goo.gl/Uwi6qByse4RBEMyd6 |  | 2025-08-28 | 2025-11-03 | 2025-12-20 | 2026-01-28 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6082/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 1.148.644,12. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4515/2026 - Enviado dia 23/07/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 583.002,72. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. CE GIGOV/SA 3330/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 24.502,10. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. REITERAÇÃO: RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 1728/2026 - Enviado dia 27/03/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, desbloqueio da parcela de repasse de R$ 146.178,89. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 1269/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 759.777,94. CE GIGOV/SA 1179/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse do trabalho social no valor de R$ 27.286,44. CE GIGOV/SA 406/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização de Início de Objeto. CE GIGOV/SA 6050/2025 -Enviado dia 17/12/25 - Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 5686/2025 -Enviado dia 04/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 5614/2025 -Enviado dia 03/12/25. Análise da documentação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4698/2025 - Enviado dia 20/10/2025 -Recepcionado Processo Licitatório do Grupo 1 Etapa 3 através do Ofício DIAD nº 20/2025, e como resultado da análise existe pendências. CE GIGOV/SA 4431/2025 -Enviado dia 07/10/2025 -A CONDER protocolou ofício 365/2025 retificando o ofício 320/2025, com a solicitando a inserção da documentação referente a planilha de quantitativos na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 1776/2025 enviando em 19/05/2025 ressaltando a necessidade de revisão na composição do revestimento em solo grampeado e a necessidade de ajuste no código SINAPI referente ao item Técnico de Segurança do Trabalho. CE GIGOV/SA 1008/2025 enviado em 04/04/25 informando que a Conder protocolou a documentação complementar referente a análise do Projeto Básico por meio do Ofício nº 125/2025. Foi reiterado que há necessidade de ajuste na planilha orçamentária. TC 966.000/2024. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 111/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 30/03/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
101 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G1 LOTE 05 - Residencial Renascer das Mangabeiras- Cajazeiras 8 / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4946217.38 | 4946217.38 |  |  |  | 4946217.38 |  |  |  |  | 4676380.28 | 4676380.28 | (Construtota Kazza Ltda/STS Engenharia Ltda) | OGU |  | 13 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-09 | 20.46 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-04-09 | Monitorar execução da obra. | 013329/2024 56000000206/2023 | 966000/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7f6abab4-08b8-4a8a-af91-806d0ebfea50/home | https://maps.app.goo.gl/JTufak7e4LoPT6Ek8 |  | 2025-10-16 | 2026-01-05 | 2026-03-11 | 2026-04-09 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | CE GIGOV/SA 6160/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 195.371,45, conforme CE GIGOV/SA 5940/2026. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45. CE GIGOV/SA 6071/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o ateste de medição e o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 11.635,50. CE GIGOV/SA 6070/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 412.597,45, conforme: NF 018 no Valor de R$412.597,45 - Ofício de Solicitação de Autorização de Desbloqueio Nº 0774/2026/GASEC. CE GIGOV/SA 6067/2026 - Enviado dia 07/10/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 242.147,17. CE GIGOV/SA 5940/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 12 no valor de R$ 195.371,45. CE GIGOV/SA 5990/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 02/10/2026, no valor de R$ 6.322.856,02. CE GIGOV/SA 5705/2026 - Enviado dia 09/09/26 - Informamos o desbloqueio da parcela referente ao BM 11 + glosas, no valor de R$ 570.300,46. CE GIGOV/SA 5737/2026 - Enviado dia 09/09/26 -Desbloqueio de Parcela Por Compatibilidade do BM. RETIFICAÇÃO CE GIGOV/SA 5176/2026 - Enviado dia 04/09/26 - Inserção do ofício de solicitação de autorização de desbloqueio no valor do BM 11 de R$ 507.805,32. CE GIGOV/SA 5571/2026 - Enviado dia 03/09/26 Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 4972/2026 Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4875/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 4876/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4877/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4892/2026 - Enviado dia 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 29.947,87. CE GIGOV/SA 4879/2026 - Enviado 05/08/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4626/2026 - Enviado dia 27/07/2026 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse, informada R$ 219.121,87. CE GIGOV/SA 4489/2026 - Enviado dia 22/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 61.270,67. CE GIGOV/SA 4434/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 10 no valor de R$ 354.445,31. CE GIGOV/SA 4412/2026 - Enviado dia 20/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 10.618,95. CE GIGOV/SA 4291/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 20.636,17. CE GIGOV/SA 4255/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 13.855,65. CE GIGOV/SA 3953/2026 - Enviado dia 30/06/26 - Informamos o ateste de medição do BM 01 e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 29.947,87. CE GIGOV/SA 3552/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasses no valor de R$ 788.478,91. MODIFICADO CE GIGOV/SA 3277/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Pendência Para Desbloqueio. Valor R$ 788.478,91. CE GIGOV/SA 3353/2026 -Enviado dia 08/06/26 - Medição do projeto executivo. Informamos a pendência para o desbloqueio do BM 08 no valor de R$ 792.366,21. CE GIGOV/SA 3248/2026 - Enviado dia 29/05/26 Pleito para Excepcionalização da Pesquisa Pós-intervenção. CE GIGOV/SA 3202/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 3184/2026 - Enviado dia 28/05/2026 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.500.000,00. CE GIGOV/SA 2861/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela de repasse de R$ 73.816,55. CE GIGOV/SA 2413/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 24.512,08. CE GIGOV/SA 2416/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 146.178,89. CE GIGOV/SA 2414/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 17.440,85. CE GIGOV/SA 2311/2026 -Enviado dia 22/04/26 - Resposta ao Oficio nº 064/2026. A CONDER pediu para adiar a entrega do Plano de Reassentamento, mas o pedido foi negado, pois já há comprovação de impactos em famílias; assim, o plano continua obrigatório para dar continuidade ao processo. RETIFICAÇÃO: CE GIGOV/SA 1741/2026 - Enviado dia 30/03/26 - Ofício de Autorização de Início do Objeto (AIO), Data limite: 14/04/2026 para emissão de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 1256/2026 - Enviado dia 06/03/26 Aprovação da VRPL. CE GIGOV/SA 1159/2026 - Pendências para a conclusão do processo licitatório. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 250/2026 - Enviado 14/01/2026 -Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4753/2025 Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4054/2025 -Enviado dia 16/09/25 - Resposta ao Oficio nº 326/2025 – É permitido pagar Projetos Básicos, desde que incluídos no limite de 5% do repasse, conforme entendimento da CAIXA, mesmo sem previsão expressa no Manual. CE GIGOV/SA 3785/2025 Enviado dia 01/09 - Retorno ao Ofício nº 249/2025 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB – PTS L4/L5 - refere-se projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 3723/2025 - Enviado dia 29/08 -Pendência Para Autorização de Início de Objeto - AIO. CE GIGOV/SA 3455/2025 Enviado dia 14/08 - Verificação da Licitação de OBRA - Etapa 1 (Lt 01 e 02). CE GIGOV/SA 3369/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3298/2025 Enviado dia 08/08 - Análise da documentação - Ofício nº 021/2015. COMPLEMENTAÇÃO CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviado dia 06/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA - Lt 01 e 02. CE GIGOV/SA 3171/2025 - Enviando dia 04/08 - Aceite da Verificação da Licitação de OBRA. COMPLEMENTO: CE GIGOV/SA 2858/2025 enviado dia 04/08 Processo Licitatório – PTS - Grupo 1 – Lote 1 e 2. CE GIGOV/SA 3075/2025 - Enviado dia 28/07/2025. Análise do parecer Técnico/Jurídico - lotes 01 e 02. CE GIGOV/SA 3024/2025 Enviado dia 25/07/2025 - Análise preliminar do projeto básico. CE GIGOV/SA 2935/2025 - enviado dia 21/07/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2934/2025 enviado dia 21/07/2025 - Ofício de Crédito de Recursos - Notificação a V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 17/07/2025, no valor de R$ 16.046.575,17. CE GIGOV/SA 2858/2025 - Processo Licitatório apto referente ao trabalho social. CE GIGOV/SA 2596/2025 - enviado dia 27/06/2025 - Etapa 1 (Lotes 01 e 02): Análise da VRPL . Ofício nº 0487/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2320/2025 enviado dia 12/06/2025 - Viabilidade das análises. foram consideradas tecnicamente viáveis, com a consequente retirada da cláusula suspensiva parcial, e está apto para prosseguimento das análises pós-contratuais pertinentes, referentes à meta acatada. É necessário aguardar a autorização do Ministério das Cidades para o início do processo licitatório. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso, enviado dia 02/06/2025. CE GIGOV/SA 1802/2025 enviado dia 20/05/2025 informando que houve aprovação do projeto do trabalho social. Para finalizar a análise foi solicitado que o PTS sejam encaminhados através da plataforma TransfereGov contendo algumas inclusões. CE GIGOV/SA 844/2025 enviando em 26/03/2025 informando que após análise da documentação dos PTS recebida por meio do ofício nº 115/2025 foi listado algumas pendências. TC OGU MCIDADES 966000/2024 - Operação 1096154-66. | CT 009/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 09/04/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
102 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 01 - PDE 215 - Rua Souza Uzel / Bairro Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1450240 | 1450240 |  |  |  | 1450240 |  |  |  |  | 2501249.94 | 2501249.94 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-07-01 | 27.7 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-07-01 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0b5e13ee-1692-4daf-a1db-d3d516f1da1a/home | https://maps.app.goo.gl/gZXM2yjV4Wk2MReD9 |  | 2025-05-10 | 2025-06-27 | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5629/2026 - Enviado dia 08/08/26 - informamos o desbloqueio de R$ 711.373,01. CE GIGOV/SA 5310/2026 - Enviado dia 24/08/26 - Ateste dos BMs 02 a 07 e condicionantes para desbloqueio. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4226/2026 - Enviado dia 06/08/26 - Pendências para desbloqueio BM 05. CE GIGOV/SA 4346/2026 - Enviado dia 16/07/26 - Atendidas as pendências relacionadas na CE GIGOV/SA nº 3224/2026, informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 581.262,04. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3224/2026 - Enviando dia 29/05/26 - Verificação de compatibilidade BM 04 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2987/2026 - Enviado dia 19/05/2026 - informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 281.120,81 de valor de investimento, no TransfereGov, correspondente à medição 03. CE GIGOV/SA 2562/2026 - Enviado dia 04/05/26 Verificação de compatibilidade BM 03 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 2451/2026 - Enviado dia 28/04/26 -Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1174/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 87.255,80. CE GIGOV/SA 495/2026 - Enviado dia 27/01/2026 - Informamos o ateste de medição e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 87.255,80. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 4160/2025 -Enviado dia 22/09/2025. Autorização para Início de Execução do Objeto - AIO. Valor do repasse: R$ 11.015.886,76. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3904/2025 Enviado dia 08/09/25- Aceite dos Documentos da VRPL. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 2642/2025 -Enviado dia 04/07/2025 informando a conclusão da análise de Reprogramação do Lote 01 do termo de compromisso epigrafado, composto de 03 pontos (PDE 198, PDE 215 e Av Garibaldi). Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1977/2025 enviado dia 27/05/2025 protocolou documentação contendo Nota Tecnica com esclarecimentos sobre a alteração de código do serviço referente à execução de grampo. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Emitida SPA em 17/04/2025. | CT 071/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 01/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
103 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 03 - PDE 051 - Rua Atlântica - Bairro Pau Da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1428683.24 | 1428683.24 |  |  |  | 1428683.24 |  |  |  |  | 937293.53 | 937293.53 | Geox Geotecnia e Engenharia De Obras Ltda. | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-13 | 4.06 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-13 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8354ada7-a45c-4bb5-aa03-54a1ed972e96/home | https://maps.app.goo.gl/xqHCE21QDTZaDbK88 |  | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5488/2026 - Enviado dia 01/09/26 - Desbloqueio de parcela de obra - BM 02. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 878/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5036/2025 - Enviado dia 06/11/2025 -Etapa 3: informa emissão de LAE e Pendência para Retirada da Suspensiva. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3528/2025 - Enviado dia 20/08 -Análise Preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 008/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 13/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
104 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 04 - PDE 068 Complementar - Rua Jaguaribe / Bairro Cajazeiras VIII | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2484066.72 | 2484066.72 |  |  |  | 2484066.72 |  |  |  |  | 2486321.5 | 2486321.5 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-08-15 | 3 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-08-15 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/99ae353c-5a75-4c90-bf8f-e42dbe7e4e0e/home | https://maps.app.goo.gl/Xu7Lefp8ZTjnX2fZA |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5524/2026 - Enviado dia 02/09/26 -Desbloqueio de parcela de obra. CE GIGOV/SA 5098/2026 - Enviado dia 14/08/26 informamos o desbloqueio de R$ 25.197,90. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 06/08/26 - Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 1835/2026 - Enviado dia 01/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 19/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. Sob os aspectos de Engenharia, a VRPL foi considerada viável e contempla as seguintes localidades do Lote 4. Total R$ 11.902.138,51. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 6018/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5110/2025 - Enviado dia 11/11/2025 - Considerando a declaração do tomador de que a documentação inserida na plataforma está em conformidade com aquela previamente analisada pela CAIXA, elaboramos o respectivo Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1812/2025 enviado dia 20/05/2025 a documentação apresentada atende ao solicitado e reitera que o projeto básico e a planilha orçamentária apresentam aderência. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 016/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/08/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
105 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 04 - PDE 067 - V. Reg. - Bx.N.Marotinho - Bairro Sete de Abril | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1491609.95 | 1491609.95 |  |  |  | 1491609.95 |  |  |  |  | 2353178.33 | 2353178.33 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 11 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-08-15 | 21 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-08-15 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d9c5ccc3-b1e9-4740-adb6-d83f759e9058/home | https://maps.app.goo.gl/asbGWYW2dePydRyDA |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5524/2026 - Enviado dia 02/09/26 -Desbloqueio de parcela de obra. CE GIGOV/SA 5098/2026 - Enviado dia 14/08/26 informamos o desbloqueio de R$ 25.197,90. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 06/08/26 - Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01. CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 13/07/26- Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01 - Etapa 04. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3224/2026 - Enviando dia 29/05/26 - Verificação de compatibilidade BM 04 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 1835/2026 - Enviado dia 01/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 19/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. Sob os aspectos de Engenharia, a VRPL foi considerada viável e contempla as seguintes localidades do Lote 4. Total R$ 11.902.138,51. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 6018/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5110/2025 - Enviado dia 11/11/2025 - Considerando a declaração do tomador de que a documentação inserida na plataforma está em conformidade com aquela previamente analisada pela CAIXA, elaboramos o respectivo Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2394/2025 enviado dia 17/06/2025 - Análise Preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 016/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/08/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
106 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 01 - Lote 1 - Avenida Garibaldi - Ondina/ Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4283166.83 | 4283166.83 |  |  |  | 4283166.83 |  |  |  |  | 5011578.98 | 5011578.98 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-07-01 | 31.2 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-07-01 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a280cefe-dc10-4e18-9da8-637f101d6a2f/home | https://maps.app.goo.gl/pt5T5oTswu6Ntvcs9 |  | 2025-05-10 | 2025-06-27 | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5629/2026 - Enviado dia 08/08/26 - informamos o desbloqueio de R$ 711.373,01. CE GIGOV/SA 5310/2026 - Enviado dia 24/08/26 - Ateste dos BMs 02 a 07 e condicionantes para desbloqueio. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4226/2026 - Enviado dia 06/08/26 - Pendências para desbloqueio BM 05. CE GIGOV/SA 4346/2026 - Enviado dia 16/07/26 - Atendidas as pendências relacionadas na CE GIGOV/SA nº 3224/2026, informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 581.262,04. CE GIGOV/SA 4226/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Valor solicitado BM 05 (maio/26): R$ 714.655,65. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4186/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 3224/2026 - Enviando dia 29/05/26 - Verificação de compatibilidade BM 04 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2987/2026 - Enviado dia 19/05/2026 - informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 281.120,81 de valor de investimento, no TransfereGov, correspondente à medição 03. CE GIGOV/SA 2562/2026 - Enviado dia 04/05/26 Verificação de compatibilidade BM 03 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 2451/2026 - Enviado dia 28/04/26 -Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1174/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Informamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 87.255,80. CE GIGOV/SA 495/2026 - Enviado dia 27/01/2026 - Informamos o ateste de medição e a pendência para desbloqueio no valor de R$ 87.255,80. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 4160/2025 -Enviado dia 22/09/2025. Autorização para Início de Execução do Objeto - AIO. Valor do repasse: R$ 11.015.886,76. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3904/2025 Enviado dia 08/09/25- Aceite dos Documentos da VRPL. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 2642/2025 -Enviado dia 04/07/2025 informando a conclusão da análise de Reprogramação do Lote 01 do termo de compromisso epigrafado, composto de 03 pontos (PDE 198, PDE 215 e Av Garibaldi). Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Emitida SPA em 17/04/2025. | CT 071/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 01/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
107 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 02 - PDE 269 -BA 528 - Rua Alto do Tororó - Paripe / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 3716696.91 | 3716696.91 |  |  |  | 3716696.91 |  |  |  |  | 1804342.57 | 1804342.57 | Pejota Construções Ltda/Geosonda S.A Serviços de Engenharia | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-19 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6ad7b4db-ff38-4d27-9c70-b5cfe515cf89/home | https://maps.app.goo.gl/gBuBpGpcXxexajsK9 |  | 2025-08-21 | 2025-10-28 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5614/2026 -Enviado dia 04/09/26 Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. ENC: CE GIGOV/SA 2792/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Autorização de Início do Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOV/SA 1796/2026 - Enviado dia 07/04/26 - Verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 1796/2026 - Verificação do resultado da Licitação, valor global RS: 9.626.529,09. CE GIGOV/SA 1162/2026 - Enviado dia 03/03/2026- Apontamento da verificação do resultado da Licitação. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 6086/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Reprogramação do Grupo. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5470/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Parecer Técnico de Apontamentos – 2ª versão - Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3503/2025 - Enviado dia 18/08 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1874/2025 enviado dia 22/05/2025 - A Conder protocolou documentação referente a análise do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 004/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 19/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
108 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 01 - Lote 1 - PDE 198 - AV. Santa Bárbara - Pernambués / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 7996103.42 | 7996103.42 |  |  |  | 7996103.42 |  |  |  |  | 3041090.06 | 3041090.06 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 19 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-07-01 | 38.49 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-07-01 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d02a5195-12e2-49a3-b068-3812ffa8e824/home | https://maps.app.goo.gl/akBiDhXNVEu9JzSH9 |  | 2025-05-10 | 2025-06-27 | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5629/2026 - Enviado dia 08/08/26 - informamos o desbloqueio de R$ 711.373,01. CE GIGOV/SA 5310/2026 - Enviado dia 24/08/26 - Ateste dos BMs 02 a 07 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 5101/2026 - Enviado dia 14/08/26 - informamos o desbloqueio de R$ 406.390,04. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4226/2026 - Enviado dia 06/08/26 - Pendências para desbloqueio BM 05. CE GIGOV/SA 4926/2026 - Enviado dia 06/08/26 - Valor solicitado BM 06 (junho/26): R$ 406.390,04. CE GIGOV/SA 4346/2026 - Enviado dia 16/07/26 - Atendidas as pendências relacionadas na CE GIGOV/SA nº 3224/2026, informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 581.262,04. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4186/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 3224/2026 - Enviando dia 29/05/26 - Verificação de compatibilidade BM 04 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2987/2026 - Enviado dia 19/05/2026 - informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 281.120,81 de valor de investimento, no TransfereGov, correspondente à medição 03. CE GIGOV/SA 2562/2026 - Enviado dia 04/05/26 Verificação de compatibilidade BM 03 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 2451/2026 - Enviado dia 28/04/26 -Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1621/2026 - Enviado dia 24/03/26 -Aceite e pendências para desbloqueio, valor aceito: R$ 51.767,07. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 4160/2025 -Enviado dia 22/09/2025. Autorização para Início de Execução do Objeto - AIO. Valor do repasse: R$ 11.015.886,76. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3904/2025 Enviado dia 08/09/25- Aceite dos Documentos da VRPL CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 2642/2025 -Enviado dia 04/07/2025 informando a conclusão da análise de Reprogramação do Lote 01 do termo de compromisso epigrafado, composto de 03 pontos (PDE 198, PDE 215 e Av Garibaldi). Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1977/2025 enviado dia 27/05/2025 protocolou documentação contendo Nota Tecnica com esclarecimentos sobre a alteração de código do serviço referente à execução de grampo. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Emitida SPA em 17/04/2025. | CT 071/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 01/01/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
109 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 02 - PDE 242 - R. Direta de Sto. Antônio - c.Histórico / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 6991666.78 | 6991666.78 |  |  |  | 6991666.78 |  |  |  |  | 2420510.32 | 2420510.32 | Pejota Construções Ltda/Geosonda S.A Serviços de Engenharia | OGU |  | 17 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-19 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/60256e16-c806-4d88-9c0b-86075b8a0f49/home | https://maps.app.goo.gl/hwb24TTYpbsNnhz46 |  | 2025-08-21 | 2025-10-28 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5614/2026 -Enviado dia 04/09/26 Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. ENC: CE GIGOV/SA 2792/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Autorização de Início do Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOV/SA 1796/2026 - Enviado dia 07/04/26 - Verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 1796/2026 - Verificação do resultado da Licitação, valor global RS: 9.626.529,09. CE GIGOV/SA 1162/2026 - Enviado dia 03/03/2026- Apontamento da verificação do resultado da Licitação. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 6086/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Reprogramação do Grupo. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5470/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Parecer Técnico de Apontamentos – 2ª versão - Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3503/2025 - Enviado dia 18/08 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1878/2025 enviado dia 22/05/2025 - A Conder protocolou documentação complementar referente a análise do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 004/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 19/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
110 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 02 - PDE 068 - LOT. Daniel Gomes - Bairro Jd. N. Esperança | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2621556.43 | 2621556.43 |  |  |  | 2621556.43 |  |  |  |  | 3685281.91 | 3685281.91 | Pejota Construções Ltda/Geosonda S.A Serviços de Engenharia | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-19 | 1 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/94ba40a7-7fc3-476b-9a3e-4dfac8eb814b/home | https://maps.app.goo.gl/b5ofebovp1eubZnV7 |  | 2025-08-21 | 2025-10-28 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5614/2026 -Enviado dia 04/09/26 Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. ENC: CE GIGOV/SA 2792/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Autorização de Início do Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOV/SA 1796/2026 - Enviado dia 07/04/26 - Verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 1796/2026 - Verificação do resultado da Licitação, valor global RS: 9.626.529,09. CE GIGOV/SA 1162/2026 - Enviado dia 03/03/2026- Apontamento da verificação do resultado da Licitação. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 6086/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Reprogramação do Grupo. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5470/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Parecer Técnico de Apontamentos – 2ª versão - Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3503/2025 - Enviado dia 18/08 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2316/2025 enviado dia 12/06/2025 - análise preliminar do projeto básico. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 004/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 19/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
111 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 02 - PDE 017 - Quadra 7 - Bairro Cajazeiras | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 323557.41 | 323557.41 |  |  |  | 323557.41 |  |  |  |  | 277065.72 | 277065.72 | Pejota Construções Ltda/Geosonda S.A Serviços de Engenharia | OGU |  | 4 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-19 | 99 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-05-19 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/c946ff3d-cc7f-4b36-b117-314c08a3dfff/home | https://maps.app.goo.gl/8Ryy8U1ZcWJockBZ9 |  | 2025-08-21 | 2025-10-28 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5614/2026 -Enviado dia 04/09/26 Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 17/06/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. ENC: CE GIGOV/SA 2792/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Autorização de Início do Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOV/SA 1796/2026 - Enviado dia 07/04/26 - Verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 1796/2026 - Verificação do resultado da Licitação, valor global RS: 9.626.529,09. CE GIGOV/SA 1162/2026 - Enviado dia 03/03/2026- Apontamento da verificação do resultado da Licitação. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 6086/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Reprogramação do Grupo. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5470/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Parecer Técnico de Apontamentos – 2ª versão - Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3503/2025 - Enviado dia 18/08 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3227/2025 -Enviado dia 05/08 - Reanalise da Planilha Orçamentaria. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1708/2025 enviando dia 14/05/2025 informando que houve análise do projeto básico e que o recebedor deverá providenciar a inserção da documentação pertinente no sistema TransfereGov, visando à conclusão da retirada da cláusula suspensiva total. CE GIGOV/SA 0341 /2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. CE GIGOV/SA 1034/2025 enviada em 04/04/25 informando que Conder apresentou as novas versões do Projeto Técnico Social através do Oficío nº 119/2025. Será necessário a inclusão de documentações do PTS no TransfereGov para que seja finalizado a análise do Pleito. CE GIGOV/SA 943/2025 - Conder atendendo as diligências do ofício Nº 123/2025 enviado dia 31/03/2025. Operação 1096204-39. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 004/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 19/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
112 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 03 - PDE 356 - R. Edinil do e. Santo / Bairro Castelo Branco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2520152.5 | 2520152.5 |  |  |  | 2520152.5 |  |  |  |  | 1775227.74 | 1775227.74 | Geox Geotecnia e Engenharia De Obras Ltda. | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-13 | 7 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-13 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7ac86e32-1013-416f-9e61-f17b4683f7f6/home | https://maps.app.goo.gl/NsdC4PWsr9gGf6Nb6 |  | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5488/2026 - Enviado dia 01/09/26 - Desbloqueio de parcela de obra - BM 02. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 878/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5036/2025 - Enviado dia 06/11/2025 -Etapa 3: informa emissão de LAE e Pendência para Retirada da Suspensiva. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3331/2025 - Enviado dia 11/08 -Solicitação de análise preliminar do Projeto Básico. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. CE GIGOV/SA 1034/2025 enviada em 04/04/25 informando que Conder apresentou as novas versões do Projeto Técnico Social através do Oficío nº 119/2025. Será necessário a inclusão de documentações do PTS no TransfereGov para que seja finalizado a análise do Pleito. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 008/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 13/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
113 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 03 - PDE 183 - Alto da Bola / Bairro Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1509679.58 | 1509679.58 |  |  |  | 1509679.58 |  |  |  |  | 2691657.2 | 2691657.2 | Geox Geotecnia e Engenharia De Obras Ltda. | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-13 | 3.05 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-13 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/248ed482-549e-4a8b-914b-5d3a73fbb0bc/home | https://maps.app.goo.gl/8EEC8NQvDjn5AiAC7 |  | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5488/2026 - Enviado dia 01/09/26 - Desbloqueio de parcela de obra - BM 02. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 878/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5036/2025 - Enviado dia 06/11/2025 -Etapa 3: informa emissão de LAE e Pendência para Retirada da Suspensiva. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3366/2025 Enviado dia 12/08 - Análise Preliminar Projeto Básico. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 008/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 13/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
114 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 Lote 5 - PDE 163 - Rua das Pedreiras - Arraial do Retiro / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 11089599.44 | 11089599.44 |  |  |  | 11089599.44 |  |  |  |  | 17154422.79 | 17154422.79 | Consórcio Concreta e Geoconsult (Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda/ Geoconsult Engenharia e Consultoria Ltda). | OGU |  | 25 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Publicar Contrato de Execução | Aguardando emissão de VRPL pela mandatária. |  | Análise de mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de O.S. Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/855d715e-6c0d-4d77-890b-25929e52cbe4/home | https://maps.app.goo.gl/yJdgrJqzsRLgnfCZ6 |  | 2026-02-05 | 2026-04-22 |  |  |  |  | CE GIGOV/SA 5620/2026 - Enviado dia 04/09/26 -Pendências para a conclusão da VRPL. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. CE GIGOV/SA 4519/2026 -Enviado dia 24/07/26 - Quadro de Composição do Investimento (QCI). CE GIGOV/SA 4448/2026 - Enviado dia 21/07/26 - Pendências para a conclusão da VRPL. CE GIGOV/SA 4376/2026 - Enviado dia 15/07/26 - A CONDER comunicou, por meio de mensagem eletrônica, a inserção do QCI do Termo de Compromisso supracitado. CE GIGOV/SA 4268/2026 - Enviado dia 13/07/26 - Pendências para a conclusão da VRPL. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3598/2026 - Enviado dia 17/06/26 - Em atendimento à solicitação objeto do Oficio nº 235 /2026 - CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB e conforme autorizações dos Ministérios e alinhamento com a Casa Civil, informamos que foi estabelecida a prorrogação excepcional do prazo até 17/07/2026, para conclusão do processo licitatório. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2380/2026 - Enviado dia 27/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 20/02/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOVSA 0493/2026 - Enviado dia 27/01/26 Prorrogação do prazo de apresentação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 369/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Publicação do Edital de Licitação. CE GIGOV/SA 6334/2025 - Enviado dia 29/12/25 - Envio de documentação pendente para análise. CE GIGOV/SA 6215/2025 - Enviado dia 29/12/25 - Resposta ao Oficio nº 758 /2025 - Informamos que as cláusulas suspensivas de todas as etapas deste termo de compromisso já foram equacionadas, não tendo pertinência a demanda objeto do oficio em epígrafe. CE GIGOV/SA 5903/2025 -Enviado dia 12/12/25 - Pendencias para a conclusão da análise. CE GIGOV/SA 5536/2025 - Enviado dia 10/12/2025 - Prazo para análise e retirada da cláusula suspensiva. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5287/2025 - Enviado dia 18/11/25 - Análise preliminar do Anteprojeto. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2363/2025 enviado dia 17/06/2025 - Análise preliminar do Anteprojeto. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | LP 009/2026 - Homologação publicado do DOE dia 10/06/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Concreta e Geoconsult (Concreta Tecnologia em Engenharia Ltda/ Geoconsult Engenharia e Consultoria Ltda). Valor Global R$: 17.154.422,79. |  |  |  | 1 |  |  | 0
115 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 03 - Rua do Pau D'arco- Boca da Mata / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2150957.45 | 2150957.45 |  |  |  | 2150957.45 |  |  |  |  | 1069825.79 | 1069825.79 | Geox Geotecnia e Engenharia De Obras Ltda. | OGU |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-13 | 3.02 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-13 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/631ae77a-fe86-4baf-bc69-65f952cc3520/home | https://maps.app.goo.gl/RxYWxAqhUVEUfnf89 |  | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5488/2026 - Enviado dia 01/09/26 - Desbloqueio de parcela de obra - BM 02. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 878/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5036/2025 - Enviado dia 06/11/2025 -Etapa 3: informa emissão de LAE e Pendência para Retirada da Suspensiva. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3588/2025 -Enviado dia 22/08 - Análise preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 008/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 13/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
116 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 03 - Rua Gomes Brandão - Garcia / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1899144.9 | 1899144.9 |  |  |  | 1899144.9 |  |  |  |  | 880203.06 | 880203.06 | Geox Geotecnia e Engenharia De Obras Ltda. | OGU |  | 6 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-13 | 65 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-13 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a6dec2a8-a6c4-481c-af40-967df88b59af/home | https://maps.app.goo.gl/xFQ8CanS68rMJqrc9 |  | 2025-10-15 | 2025-12-23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2027-02-13 | 2027-02-13 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 6159/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Valor solicitado BM 04 (período: 01/08 a 15/09/2026): R$ 235.570,59. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5488/2026 - Enviado dia 01/09/26 - Desbloqueio de parcela de obra - BM 02. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 3592/2026 - Enviado dia 07/08/26 - Etapa 02: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4953/2026 - Enviado dia 07/08/26 -Crédito de Recursos OGU. CE GIGOV/SA 4423/2026 - Enviado dia 17/07/26 - informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 24.526,13. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3583/2026 - Enviado dia 17/06/26 Etapa 03: ateste do BM 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3224/2026 - Enviando dia 29/05/26 - Verificação de compatibilidade BM 04 e pendências para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2987/2026 - Enviado dia 19/05/2026 - informamos que procedemos ao desbloqueio de R$ 281.120,81 de valor de investimento, no TransfereGov, correspondente à medição 03. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 878/2026 - Enviado dia 12/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5036/2025 - Enviado dia 06/11/2025 -Etapa 3: informa emissão de LAE e Pendência para Retirada da Suspensiva. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. CE GIGOV/SA 1024/2025 enviado dia 04/04/25, Conder protocolou documentação referente a análise do projeto básico através do Ofício n° 124/2025. A Conder precisa enviar documentação referente ao orçamento e esclarecer referente a localização da obra. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 008/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 13/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
117 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 04 - PDE 272 - Rua Antônio Teixeira - Periperi/ Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5779027.59 | 5779027.59 |  |  |  | 5779027.59 |  |  |  |  | 4346240.95 | 4346240.95 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 16 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-08-15 | 2 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/865d98cc-df12-4812-b336-04bcf7155c91/home | https://maps.app.goo.gl/uQc76AkjuiTsx3Mh8 |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5098/2026 - Enviado dia 14/08/26 informamos o desbloqueio de R$ 25.197,90. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 06/08/26 - Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 1835/2026 - Enviado dia 01/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 19/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. Sob os aspectos de Engenharia, a VRPL foi considerada viável e contempla as seguintes localidades do Lote 4. Total R$ 11.902.138,51. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 6018/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5110/2025 - Enviado dia 11/11/2025 - Considerando a declaração do tomador de que a documentação inserida na plataforma está em conformidade com aquela previamente analisada pela CAIXA, elaboramos o respectivo Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3462/2025 -Enviado dia 15/08 - Análise preliminar do Projeto Basico. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 2813/2025 enviado dia 14/07/2025 - Analise Prévia do Projeto Básico. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 016/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/08/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
118 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 04 - PDE 303 - Rua Sérgio Lessa - Coutos / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 990368.9 | 990368.9 |  |  |  | 990368.9 |  |  |  |  | 1975958.15 | 1975958.15 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-08-15 | 2 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a99188f4-7f8b-4f50-b1b8-364488cace29/home | https://maps.app.goo.gl/9QjQTvwbtixH8Gri7 |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5098/2026 - Enviado dia 14/08/26 informamos o desbloqueio de R$ 25.197,90. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 06/08/26 - Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 1835/2026 - Enviado dia 01/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 19/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. Sob os aspectos de Engenharia, a VRPL foi considerada viável e contempla as seguintes localidades do Lote 4. Total R$ 11.902.138,51. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 6018/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5110/2025 - Enviado dia 11/11/2025 - Considerando a declaração do tomador de que a documentação inserida na plataforma está em conformidade com aquela previamente analisada pela CAIXA, elaboramos o respectivo Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4532/2025 - Enviado dia 10/10/25 -Elaboração do Laudo de Análise de Engenharia. CE GIGOV/SA 4533/2025 -Enviado dia 10/10/25 - Documentação inserida no TransfereGov. Além disso, elaboramos o Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4353/2025 Enviado dia 02/10/2025- Solicitação de Reanalise da Planilha Orçamentaria. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1813/2025 enviado dia 20/05/2025 - ánalise preliminar do projeto básico. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. CE GIGOV/SA 1034/2025 enviada em 04/04/25 informando que Conder Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. CE 747/2025 GIGOV/SA enviado em 20/03/2025 informando que existe pendência de documentação para análise. | CT 016/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/08/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
119 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 02 - PDE 305 - 1ª Travessa Sérgio Olivais - Coutos / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1387079.16 | 1387079.16 |  |  |  | 1387079.16 |  |  |  |  | 1439328.09 | 1439328.09 | Pejota Construções Ltda/Geosonda S.A Serviços de Engenharia | OGU |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-19 | 3.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-05-19 | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5bde359a-905d-418b-80bf-0fefe10daf3c/home | https://maps.app.goo.gl/pCBZCUhtFdmyjzPm7 |  | 2025-08-21 | 2025-10-28 | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2027-05-19 | 2027-05-19 | RETIFICADA CE GIGOV/SA 6136/2026 - Enviado dia 13/10/26 - Retificamos o valor de desbloqueio informado na CE em epígrafe para R$18.368,31. CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5614/2026 -Enviado dia 04/09/26 Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. ENC: CE GIGOV/SA 2792/2026 - Enviado dia 14/05/26 - Autorização de Início do Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. COMPLEMENTAÇÃO: CE GIGOV/SA 1796/2026 - Enviado dia 07/04/26 - Verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 1796/2026 - Verificação do resultado da Licitação, valor global RS: 9.626.529,09. CE GIGOV/SA 1162/2026 - Enviado dia 03/03/2026- Apontamento da verificação do resultado da Licitação. Contudo, verificou-se a ausência da documentação, o que impede a conclusão da análise e o respectivo aceite na plataforma TransfereGov e solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 6086/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Reprogramação do Grupo. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5470/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Parecer Técnico de Apontamentos – 2ª versão - Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3503/2025 - Enviado dia 18/08 - Parecer Técnico de Apontamentos – PTS. CE GIGOV/SA 3457/2025 - Enviado dia 15/08 - Comunicamos a conclusão da análise de viabilidade, com a emissão de Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 3218/2025 -Enviado dia 05/08 - Análise Preliminar Projeto Básico. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 1776/2025 enviando em 19/05/2025 ressaltando a necessidade de revisão na composição do revestimento em solo grampeado e a necessidade de ajuste no código SINAPI referente ao item Técnico de Segurança do Trabalho. CE GIGOV/SA 1755/2025 enviado dia 16/05/2025 solicitando esclarecer a localização exata da intervenção, pois constam duas informações na documentação enviada, 1ª travessa Sergio Olivas e Travessa João Paulo II. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 004/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 19/05/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
120 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G2 LOTE 04 - Rua Voluntários da Pátria - Lobato / Salvador | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 834216.98 | 834216.98 |  |  |  | 834216.98 |  |  |  |  | 740439.58 | 740439.58 | Lima Diniz Construções Ltda | OGU |  | 5 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-08-15 | 2 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 019187/2024 560000001510/2023 | 966001/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/40662eec-8e5c-4289-9d4d-f7d21a0d7aa7/home | https://maps.app.goo.gl/15pHpgMr3seCrMrF7 |  | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2027-08-15 | 2027-08-15 | CE GIGOV/SA 5920/2026 - Enviado dia 06/10/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 6.094.757,42. CE GIGOV/SA 5098/2026 - Enviado dia 14/08/26 informamos o desbloqueio de R$ 25.197,90. CE GIGOV/SA 4995/2026 -Enviado dia 10/08/26 - Aceite do QCI. REITERAÇÃO: CE GIGOV/SA 4220/2026 -Enviado dia 06/08/26 - Aceite dos Projetos Executivos e pendências para desbloqueio BM 01. RETIFICA: CE GIGOV/SA 4191/2026 - Enviado dia 13/07/26 Trabalho Social da Etapa 01: Ateste BM 06 e condicionantes para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3175/2026 - Enviado dia 27/05/26 - Notificamos a V.Exa. o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 25/05/2026, no valor de R$ 2.300.000,00. CE GIGOV/SA 2020/2026 - Enviado dia 15/04/26 - Nota de Empenho (NE) nº 2026NE000557, emitida em 07/04/2026. CE GIGOV/SA 1902/2026 - Enviado dia 06/04/26 Autorização de Início de Objeto (AIO). CE GIGOV/SA 1835/2026 - Enviado dia 01/04/26 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 19/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. Sob os aspectos de Engenharia, a VRPL foi considerada viável e contempla as seguintes localidades do Lote 4. Total R$ 11.902.138,51. CE GIGOV/SA 925/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Apontamentos da verificação do resultado da Licitação Presencial. CE GIGOV/SA 258/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 6018/2025 - Enviado dia 16/12/25 - Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5475/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Em resposta à CE GIGOV/SA 5036/2025, A CONDER protocolou ofício CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB 424/2025, esclarecendo que as ART/RRTs, e a declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental referente ao TC 966001/2025 G2 – Etapa 3, serão inseridas no sistema TransfereGov ao final do Processo licitatório. CE GIGOV/SA 5110/2025 - Enviado dia 11/11/2025 - Considerando a declaração do tomador de que a documentação inserida na plataforma está em conformidade com aquela previamente analisada pela CAIXA, elaboramos o respectivo Laudo de Análise de Engenharia (LAE). CE GIGOV/SA 4995/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Solicitações para Reprogramação do PTS. CE GIGOV/SA 4754/2025 - Enviado dia 24/10/2025 - Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4164/2025 - Enviado dia 22/09/2025 Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3904/2025 -Enviado dia 19/09/2025. Aceite dos Documentos da VRPL, AIO não emitida. CE GIGOV/SA 3989/2025 enviado dia 11/09/2025 - Crédito de Recursos - OBTV R$ 6.112.018,75. CE GIGOV/SA 3649/2025 Enviado dia 26/08 - Análise Preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 3376/2025 - Enviado dia 12/08 - Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva. CE GIGOV/SA 2933/2025 enviado dia 21/07/2025 - Revisão e análise preliminar do Projeto Básico. Cancelamento do Aceite e da Homologação Automática da SPA realizado com sucesso – Proposta nº 19187/2024, e-mail enviado dia CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 17/06/2025. CE GIGOV/SA 2022/2025 enviado dia 29/05/2025 - por meio do Ofício nº 169/2025 a Conder protocolou a documentação referente ao (QCI) do Lote 01. CE GIGOV/SA 0341 / 2025 enviado dia 30/04/2025 informando autorização para para início do processo licitatório e orientações para continuidade do termo de compromisso – regime não simplificado. CE GIGOV/SA 1288/2025 enviado dia 24/04/2025 informando que foi encaminhado anexa, para providências de envio até dia 25/04/25, solicitação do Ministério com vistas a autorização do processo licitatório. CE GIGOV/SA 330/2025 enviando dia 17/04/2025 informando a Retirada de Suspensiva. Cláusula suspensiva retirada, no entanto no CE GIGOV/SA 1034/2025 enviado dia 04/04/2025 informa que para finalizar a ánalise do pleito solicitam que o PTS, apresentado em 04/04/2025, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo as inclusões abaixo relacionadas: Apresentar a Planilha Orçamentária em Excel; No Curso de Unha em Gel, incluir o o PDE ao qual a atividade está vinculada. Carta Reversal nº 0027/2025/GIGOV/AS enviado em 21/03/2025 informando que foi prorrogado o prazo de entrega da documentação para o dia 23/04/2025. | CT 016/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/08/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
121 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.1 - Bairro Nova Conquista / Camamu | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camamu |  | 1339248.8467 | 1339248.8467 |  |  |  | 1339248.8467 |  |  |  |  | 2098685.44 | 2098685.44 | Consórcio CTVUM (CTV Engenharia S.A/ ENGEUM Construções Ltda) | OGU |  | 9 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-10 | 4 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-06-10 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5bcccf11-5c51-407d-a02f-5e34965596a6/home | https://maps.app.goo.gl/eCZiz7APc6tVerJt7 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-03-07 | 2026-04-08 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5399/2026 - Enviado dia 28/08/26 - Informa validação do QCI. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.1 – CTEF 13/26 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. RETIFICA: CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Assim, onde se lê: ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.359,25’, leia-se ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1742/2026 - Enviado dia 30/03/26 -Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 1023/2026 Enviado dia 24/02/26 -informa aceite de licitação. Valor Total R$: 9.307.581,71. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 0370/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Licitação: comprovação de abertura e prazo para conclusão, data limite de 21/02/2026 para devidas providências. CE GIGOV/SA 253/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5651/2025 -Enviado dia 04/12/25- Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 3526/2025 - Enviado dia 20/08 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 3333/2025 - Enviado dia 11/08 - Análise preliminar Projeto Básico. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 013/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 10/06/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
122 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 01.1 - Rua Do Melão / Gandu | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Gandu |  | 3435342.11 | 3435342.11 |  |  |  | 3435342.11 |  |  |  |  | 3399775.32 | 3399775.32 | Enzfluor Comércio Serviços e Tecnologia Ltda. | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-15 | 51 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-15 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/41357d79-df64-4f60-8d26-aac022d933cd/home | https://maps.app.goo.gl/PXmLF5Za5QRLsN2A7 |  | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5728/2026 - Enviado dia 09/09/2026 - O desbloqueio, no valor total de R$ 303.849,86, foi composto integralmente de repasse. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5328/2026 - Enviado dia 25/08/26 - O desbloqueio, no valor total de R$ 1.331.113,77. CE GIGOV/SA 5133/2026 - Enviado dia 17/08/26 - solicitações para desbloqueio no valor de R$ 303.849,86. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4817/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Foram alimentados no TGOV as medições 03 totalizando R$ 447.962,43. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0872/2026- Enviado dia 11/02/26 - Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 0571/2026 - Enviado dia 03/02/26 Inclusão das Ordens de Serviço no TGOV. CE GIGOV/SA 380/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. RETIFICADO CE GIGOV/SA 5968/2025 -Enviado dia 16/12/25 - Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5334/2025 - Enviado dia 24/11/25 Autorização de Início de Objeto - AIO CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5147/2025 - Enviado dia 11/11/25 -Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4405/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. Ofício GIGOV/AS nº 3058/2024 | CT 099/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
123 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE ÚNICO - Encosta - Rua Vidal Santos, Bairro Alto da Gamboa / Ilhéus | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus |  | 1947850.57 |  | 102518.45 |  | 1947850.57 | 2050369.02 |  |  |  |  | 3099609.31 | 3099609.31 | STS Engenharia Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 9 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-03 | 43.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-03-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000743/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/21ad7920-eeb0-4ce9-b4d5-4a2c8834c6fb/home | https://maps.app.goo.gl/LV5py1JDM7F96EJU8 |  | 2025-08-05 | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 2025-12-22 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | CE GIGOV/SA 6199/2026 -Enviado dia 14/10/26 - Documentação aprovada sob o aspecto documental, com pendência de envio dos ofícios para alteração do desembolso para trimestral e solicitação da primeira parcela. CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. CE GIGOV/SA 3108/2026 - Enviado dia 25/06/26 - A CONDER enviou a documentação pendente e a análise técnica aprovou o desembolso dos valores do Lote. Porém, o pagamento ainda depende da conclusão da inclusão da CONDER como agente promotor na operação. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. ADITA: CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 08/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0892/2026 - Enviado dia 12/02/26 - informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. CE GIGOV/SA 5729/2025 - Enviado dia 05/12/25 - informa aceite do projeto e da licitação da obra (LAE/ VRPL 44/25) - ILHEUS 3.099.609,31. Contrato de FGTS assinado em 30/09/25. Para posterior apostilamento. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). CE GIGOV/SA 0815/2025 enviando em 25/03/2025 informando que o CT 634.069-43 solicitando complementação para conclusãoda análise dos PTS. CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 094/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 29/09/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
124 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.1 - Rua Amélia Nunes (Antiga Rua Das Oficinas) / Ilhéus | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus |  | 1644167.1125 | 1644167.1125 |  |  |  | 1644167.1125 |  |  |  |  | 1928710.93 | 1928710.93 | Consórcio CTVUM (CTV Engenharia S.A/ ENGEUM Construções Ltda) | OGU |  | 10 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-10 | 90 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-06-10 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/9afd93ca-0254-40fe-b477-e8c05e905f37/home | https://maps.app.goo.gl/HN1EsFGX7XHJnTAy9 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-03-07 | 2026-04-08 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.1 – CTEF 13/26 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. RETIFICA: CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Assim, onde se lê: ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.359,25’, leia-se ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1742/2026 - Enviado dia 30/03/26 -Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 1023/2026 Enviado dia 24/02/26 -informa aceite de licitação. Valor Total R$: 9.307.581,71. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 3346/2025 -Enviado dia 12/08 - Análise preliminar do Projeto Básico. Email enviado dia 12/06/2025 informando que os PVL’s em questão já foram devidamente tramitados para esse ente para as providências cabíveis. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições) CE GIGOV/SA 0815/2025 enviado em 25/03/2025 informando que o CT 634.069-43 está em análise dos PTS. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 013/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 10/06/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
125 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE ÚNICO - Encosta - Rua Ladeirinha (California) / Itabuna | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itabuna |  | 580882.81 |  | 30572.77 |  | 580882.81 | 611455.58 |  |  |  |  | 749278.33 | 749278.33 | STS Engenharia Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-03 | 33.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-03-03 | Monitorar execução da obra. | 56000000743/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5d3d209b-df4c-43e8-89ef-2ffe1fc7a472/home | https://maps.app.goo.gl/v9neEBZL1KDaGC5bA |  | 2025-08-05 | 2025-10-10 | 2025-11-08 | 2025-12-22 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | CE GIGOV/SA 6199/2026 -Enviado dia 14/10/26 - Documentação aprovada sob o aspecto documental, com pendência de envio dos ofícios para alteração do desembolso para trimestral e solicitação da primeira parcela. CE GIGOV/SA 5741/2026 - Enviado dia 09/09/26 Solicitação de desembolso ref julho/2026. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 5086/2026 - Enviado dia 13/08/26 Alteração de agente promotor: disponibiliza nova Rerrati para assinatura. CE GIGOV/SA 4182/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Placa de Obras (período de defeso eleitoral). CE GIGOV/SA 4040/2026 - Enviado dia 01/07/26- Alteração de agente promotor: impossibilidade de alteração da minuta contratual. CE GIGOV/SA 3919/2026 - Enviada dia 26/06/26 -A CONDER protocolou, por meio do Ofício nº 190/2026 – CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB, a documentação retificada do SCPO. ALTERA ANEXO: CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 26/06/26 Alteração de agente promotor: envia instrumento formalizador. CE GIGOV/SA 3243/2026 - Enviado dia 29/05/26 - A Caixa encaminhou o Instrumento de Rerratificação para inclusão da CONDER como agente promotor, solicitando assinatura e devolução. Informou ainda a cobrança de tarifa de R$ 1.700,00 e a necessidade de publicação do extrato no Diário Oficial. RETIFICA: ADITA CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 14/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. ADITA: CE GIGOV/SA 2696/2026 - Enviado dia 08/05/26 - ateste e condicionantes para o 1º desembolso. CE GIGOV/SA 0892/2026 - Enviado dia 12/02/26 - informa aceite PTS. CE GIGOV/SA 5962/2025 - Enviado dia 15/12/25 - A SEDUR protocolou o Ofício DIAD nº 031/2025, contendo a documentação referente quadro societário da empresa STS Engenharia Ltda. CE GIGOV/SA 5908/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Etapa 02: pendências 3ª versão do PTS. CE GIGOV/SA 5933/2025 - Enviado dia 12/12/25 - documentação referente ao projeto básico. CE GIGOV/SA 5729/2025 - Enviado dia 05/12/25 - informa aceite do projeto e da licitação da obra (LAE/ VRPL 44/25) - ITABUNA 749.278,64. Contrato de FGTS assinado em 30/09/25. Para posterior apostilamento. CE nº 4393/2025/GIGOV/SA - Enviado dia 06/10/2025 - Comunica contratação - Pró-Moradia. Valor de Financiamento: R$ 32.422.911,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.706.469,33, Valor de Investimento: R$ 34.129.380,33. CE GIGOV/SA 1827/2025 enviado dia 21/05/2025 - Justificativa Técnica para ausência de Titularidade Dominial e de Licenciamento Ambiental em área de encosta (PA 0340/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). CE GIGOV/SA 0815/2025 enviando em 25/03/2025 informando que o CT 634.069-43 solicitando complementação para conclusãoda análise dos PTS. CE 735/25 GIGOV/SA enviado em 19/03/2025 aprovando a fusão das operações originais e realizando a junção das duas operações. Pendentes documentos técnicos para validação da proposta. Publicação de Lei Autorizativa para contratação de financiamento no DOE 08/11/24 Fonte de recurso: FGTS | CT 094/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 29/09/2026. |  |  |  |  | 1 |  | 0
126 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 01.1 - Rua 31 de Março / Centro-Itacaré | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itacaré |  | 1280516.0325 | 1280516.0325 |  |  |  | 1280516.0325 |  |  |  |  | 1130830.62 | 1130830.62 | Enzfluor Comércio Serviços e Tecnologia Ltda. | OGU |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-15 | 38 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-15 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b58c9635-50f8-49bf-a5c2-b8af13b4f490/home | https://maps.app.goo.gl/tHdEQqcasqL3EXNd6 |  | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5728/2026 - Enviado dia 09/09/2026 - O desbloqueio, no valor total de R$ 303.849,86, foi composto integralmente de repasse. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5328/2026 - Enviado dia 25/08/26 - O desbloqueio, no valor total de R$ 1.331.113,77. CE GIGOV/SA 5133/2026 - Enviado dia 17/08/26 - solicitações para desbloqueio no valor de R$ 303.849,86. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4817/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Foram alimentados no TGOV as medições 03 totalizando R$ 447.962,43. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3961/2026 - Enviado dia 30/06/26 - A CONDER/SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov a documentação referente ao BM/RRE nº 02 do Termo de Compromisso referenciado, correspondente à elaboração dos Projetos Executivos e execução de obras, no valor total de R$ 158.934,32. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0872/2026- Enviado dia 11/02/26 - Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 0571/2026 - Enviado dia 03/02/26 Inclusão das Ordens de Serviço no TGOV. CE GIGOV/SA 380/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. RETIFICADO CE GIGOV/SA 5968/2025 -Enviado dia 16/12/25 - Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5334/2025 - Enviado dia 24/11/25 Autorização de Início de Objeto - AIO CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5147/2025 - Enviado dia 11/11/25 -Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4405/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. CE GIGOV/SA 1238/2025 - Em anexo, Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva disposto no item IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA do Termo de Compromisso. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. Ofício GIGOV/AS nº 2677/2024 | CT 099/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
127 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.2 - Rua Grajau / Itamaraju | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itamaraju |  | 1264689.825 | 1264689.825 |  |  |  | 1264689.825 |  |  |  |  | 1831635.29 | 1831635.29 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-09-02 | 7.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-09-02 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b7281e07-4f82-4b59-b7e7-c873df505947/home | https://maps.app.goo.gl/aaparaANy5sY4AtY9 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 2027-09-02 | 2027-09-02 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5399/2026 - Enviado dia 28/08/26 - Informa validação do QCI. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.2 – CTEF 14/26 – R$ 587.892,20. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. CE GIGOV/SA 4729/2026 Enviado dia 30/07/26 - novo ateste e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4164/2026 - Enviado dia 08/07/26 - Constatado o atendimento às condicionantes para desbloqueio das medições, valor de repasse: R$ 907.641,30. CE GIGOV/SA 3684/2026 - Enviado dia 19/06/26 - Lote 2.2: solicitações para desbloqueio do BM 02. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1639/2026 - Enviado dia 24/03/26 - Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0736/2026 - Enviado dia 05/02/26 - informa aceite de licitação. Valor aceito: R$ 7.831.384,98, sendo R$ 5.999.749,69 destinados ao PDE Medeiros Neto e R$ 1.831.635,29 destinados ao PDE Itamaraju. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 0370/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Licitação: comprovação de abertura e prazo para conclusão, data limite de 21/02/2026 para devidas providências. CE GIGOV/SA 253/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5651/2025 -Enviado dia 04/12/25- Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 3526/2025 - Enviado dia 20/08 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 3433/2025 -Enviado dia 14/08 - Solicitação de análise preliminar do Projeto Básico. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 014/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 02/09/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
128 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 01.2 - Bairro Jardim Tropical - Rua A / Lauro De Freitas | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Lauro de Freitas |  | 3005466 | 3005466 |  |  |  | 3005466 |  |  |  |  | 4947133.43 | 4947133.43 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-15 | 62 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-15 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/da7ca387-9bb9-434e-8c4d-37f846bd4714/home | https://maps.app.goo.gl/yGnmKbSJo76m1SZ78 |  | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5328/2026 - Enviado dia 25/08/26 - O desbloqueio, no valor total de R$ 1.331.113,77. CE GIGOV/SA 5096/2026 - solicitações para desbloqueio dos BM 04 e 05, totalizando R$ 1.303.754,74. CE GIGOV/SA 5008/2026 - Enviado dia 11/08/26 - Informa desbloqueio no valor total de R$ 36.912,96 e solicita providências. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4817/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Foram alimentados no TGOV as medições 03 totalizando R$ 447.962,43. CE GIGOV/SA 4682/2026 - Enviado dia 29/07/26 - ateste RATS 03 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1651/2026 - Enviado dia 25/03/26 -solicitação para desembolso, no valor de R$ 78.324,69. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 1260/2026 - Enviado dia 06/03/26 - A SEDUR inseriu, na plataforma TGOV, o Boletim de Medição. Valor acumulado R$: 78.324,69. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0872/2026- Enviado dia 11/02/26 - Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 0571/2026 - Enviado dia 03/02/26 Inclusão das Ordens de Serviço no TGOV. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. RETIFICADO CE GIGOV/SA 5968/2025 -Enviado dia 16/12/25 - Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5334/2025 - Enviado dia 24/11/25 Autorização de Início de Objeto - AIO CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5147/2025 - Enviado dia 11/11/25 -Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4405/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). GIGOV/SA 1659/2025 enviado dia 13/05/2025, informando que as planilhas orçamentárias foram ajustadas não havendo impedimentos para dar seguimento na operação. CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. CE GIGOV/SA 1238/2025 - Em anexo, Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva disposto no item IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA do Termo de Compromisso. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 100/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
129 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.2 - Medeiros Neto/ Bairro Planalto I | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Medeiros Neto |  | 8108233.46 | 8108233.46 |  |  |  | 8108233.46 |  |  |  |  | 5999749.69 | 5999749.69 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 17 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-09-02 | 93.25 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-09-02 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/79309e2c-a809-4e81-a58f-7f2693a0be9a/home | https://maps.app.goo.gl/HTSUhEF7YS31pQam8 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 2027-09-02 | 2027-09-02 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.2 – CTEF 14/26 – R$ 587.892,20. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. CE GIGOV/SA 4471/2026 - Enviado dia 22/07/26 ateste e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. Constatado o atendimento às condicionantes para desbloqueio das medições, valor de repasse: R$ 907.641,30. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3684/2026 - Enviado dia 19/06/26 - Lote 2.2: solicitações para desbloqueio do BM 02. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1639/2026 - Enviado dia 24/03/26 - Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0736/2026 - Enviado dia 05/02/26 - informa aceite de licitação. Valor aceito: R$ 7.831.384,98, sendo R$ 5.999.749,69 destinados ao PDE Medeiros Neto e R$ 1.831.635,29 destinados ao PDE Itamaraju. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 0370/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Licitação: comprovação de abertura e prazo para conclusão, data limite de 21/02/2026 para devidas providências. CE GIGOV/SA 253/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5651/2025 -Enviado dia 04/12/25- Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 3526/2025 - Enviado dia 20/08 - Parecer Técnico de Apontamentos. CE GIGOV/SA 3308/2025 Enviado dia 08/08- Análise Preliminar do projeto básico. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 014/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 02/09/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
130 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 01.1 - Av Tancredo Neves - Etapa 2 / Teolândia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Teolândia |  | 4635019.1 | 4635019.1 |  |  |  | 4635019.1 |  |  |  |  | 4255156.09 | 4255156.09 | Enzfluor Comércio Serviços e Tecnologia Ltda. | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-15 | 17 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. | 2027-02-15 | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/62584478-c21f-4c6c-891a-133109c51e95/home | https://maps.app.goo.gl/se2DtKuRdsVSAQwC7 |  | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5728/2026 - Enviado dia 09/09/2026 - O desbloqueio, no valor total de R$ 303.849,86, foi composto integralmente de repasse. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5328/2026 - Enviado dia 25/08/26 - O desbloqueio, no valor total de R$ 1.331.113,77. CE GIGOV/SA 5133/2026 - Enviado dia 17/08/26 - solicitações para desbloqueio no valor de R$ 303.849,86. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4817/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Foram alimentados no TGOV as medições 03 totalizando R$ 447.962,43. CE GIGOV/SA 4246/2026 - Enviado dia 13/07/26 - TS Etapa 02: ateste RATS 01 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 4060/2026 - Enviado dia 07/07/26- TS Etapa 01: ateste RATS 02 e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3961/2026 - Enviado dia 30/06/26 - A CONDER/SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov a documentação referente ao BM/RRE nº 02 do Termo de Compromisso referenciado, correspondente à elaboração dos Projetos Executivos e execução de obras, no valor total de R$ 158.934,32. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 0872/2026- Enviado dia 11/02/26 - Envio de ordem de serviço. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 0571/2026 - Enviado dia 03/02/26 Inclusão das Ordens de Serviço no TGOV. CE GIGOV/SA 380/2026 - Enviado dia 27/01/26 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. RETIFICADO CE GIGOV/SA 5968/2025 -Enviado dia 16/12/25 - Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 5921/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5334/2025 - Enviado dia 24/11/25 Autorização de Início de Objeto - AIO CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 5147/2025 - Enviado dia 11/11/25 -Pendências da VRPL. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 4405/2025 - Enviado dia 06/10/2025. Solicitação de inserção de documentação. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). GIGOV/SA 1659/2025 enviado dia 13/05/2025, informando que as planilhas orçamentárias foram ajustadas não havendo impedimentos para dar seguimento na operação. CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. CE GIGOV/SA 1238/2025 - Em anexo, Carta Reversal ao Termo de Compromisso referente a alteração do prazo para atendimento da condição suspensiva disposto no item IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA do Termo de Compromisso. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 099/2025 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 15/02/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
131 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G3 LOTE 02.1 - Bairro Zitão / Ubaitaba | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ubaitaba |  | 1685877.962 | 1685877.962 |  |  |  | 1685877.962 |  |  |  |  | 891516.32 | 891516.32 | Consórcio CTVUM (CTV Engenharia S.A/ ENGEUM Construções Ltda) | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-10 | 3 | Execução da Obra | Empresa contratada entregar a CONDER os projetos executivos (Já foram iniciados topografia e sondagem). |  | Monitorar execução da obra. | 013328/2024 56000000743/2023 | 965999/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3333d0d3-7124-48bf-bbca-e58a5d0bff6d/home | https://maps.app.goo.gl/u6d4AiL7EfxFAQ5A9 |  | 2025-10-25 | 2026-01-13 | 2026-03-07 | 2026-04-08 | 2027-06-10 | 2027-06-10 | CE GIGOV/SA 5897/2026 - Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5904/2026- Enviado dia 01/10/26 - crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 3.036.284,96. CE GIGOV/SA 5609/2026- Enviado dia 04/09/26 - Pleito de postergação do Plano de Reassentamento da Etapa 02. CE GIGOV/SA 5446/2026 - Enviado dia 31/08/26 - Alteração dos fiscais de obra. CE GIGOV/SA 5399/2026 - Enviado dia 28/08/26 - Informa validação do QCI. CE GIGOV/SA 4978/2026 - Enviado dia 10/08/26 - Informa desbloqueio de obra e social e solicita providências. CE GIGOV/SA 4844/2026 - Enviado dia 04/08/26 - Informa desbloqueio de obra. Lote 2.2 – CTEF 14/26 – R$ 587.892,20. CE GIGOV/SA 4744/2026 - Enviado dia 30/07/26 - Informa acatamento de PCP e valores aptos a desbloqueio. RETIFICA: CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Assim, onde se lê: ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.359,25’, leia-se ‘Lote 2.1 – CTEF 13/26 – BM 01 – R$ 24.659,25. CE GIGOV/SA 3676/2026 - Enviado dia 18/06/26 -Lote 1.1, 2.1 e 2.2: atestes de projeto e solicitações para desbloqueio. CE GIGOV/SA 3393/2026 - Enviado dia 08/06/26 - PTS Etapa 02: aceite do processo de execução. CE GIGOV/SA 3338/2026 - Enviado dia 03/06/26 - Aplicação dos recursos OGU creditados. CE GIGOV/SA 3317/2026 - Enviado dia 03/06/26 - A SEDUR inseriu na plataforma TransfereGov o Relatório de Acompanhamento do Trabalho Social. CE GIGOV/SA 2323/2026 Responde OF nº 068/2026-CONDER/DIHAB/DIHAB.GAB - Enviado dia 23/04/26 - O parecer considera justificada a impossibilidade momentânea de apresentação do PRMC, devido à contratação semi-integrada, e se manifesta favorável, condicionando sua entrega após a elaboração dos projetos executivos, conforme a Portaria nº 317/2013. CE GIGOV/SA 1863/2026 - Enviado dia 02/04/26 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 1742/2026 - Enviado dia 30/03/26 -Emissão de AIO. REENVIO: CE GIGOV/SA 1412/2026 - Enviado dia 18/03/26 - Alteração de contrapartida: encaminha Aditivo formalizador e orienta procedimentos no TGOV. Observamos que as metas associadas à parcela 4 do cronograma de desembolso totalizam valor inferior ao valor da parcela em R$ 1.449.320,02. CE GIGOV/SA 1485/2026 - Enviado dia 17/03/26 Disponibiliza Termo de Aditivo para retirada e atualiza solicitações. CE GIGOV/SA 1023/2026 Enviado dia 24/02/26 -informa aceite de licitação. Valor Total R$: 9.307.581,71. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1207/2026 - Enviado dia 04/03/26 - Alteração do valor de investimento. CE GIGOV/SA 0483/2026 Enviada dia 03/02/26 -Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 380/2026 -Enviado dia 22/01/2026 - Pendência Para Aceitação do Processo Licitatório – PTS. CE GIGOV/SA 0422/2026 - Enviado dia 22/01/2026 Etapa 01: solicita disponibilização da Ordem de Serviço. CE GIGOV/SA 0370/2026 - Enviado dia 21/01/2026 Licitação: comprovação de abertura e prazo para conclusão, data limite de 21/02/2026 para devidas providências. CE GIGOV/SA 253/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - Solicita comprovação de abertura do processo licitatório. CE GIGOV/SA 226/2026 - Enviado dia 13/01/2026 -Parecer Favorável Com Pendências - Projeto Técnico Social. CE GIGOV/SA 37/2026 Enviado dia 05/01/2026 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV. CE GIGOV/SA 5759/2025 - Enviado dia 11/12/25 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5651/2025 -Enviado dia 04/12/25- Parecer Técnico de Apontamentos –PTS. CE GIGOV/SA 5394/2025 Enviado dia 25/11/25 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 5393/2025 - Enviado dia 25/11/25 - Foi notificado crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 21/11/2025, no valor de R$ 1.214.513,98. CE GIGOV/SA 5190/2025 - Emissão do LAE e Solicitação de comprovação de publicação do processo licitatório. CE GIGOV/SA 4758/2025 - Enviado dia 24/10/2025 -Termo Aditivo - Alteração de Cláusula Suspensiva e Etapa. CE GIGOV/SA 3564/2025 - Enviado dia 21/08 - Analise preliminar do Projeto Basico. CE GIGOV/SA 3526/2025 - Enviado dia 20/08 - Parecer Técnico de Apontamentos. Ofício nº 0451 / 2025 enviado dia 03/06/2025 Autorização para início do Processo Licitatório e orientações para continuidade do Termo de Compromisso – Regime Não Simplificado. CE GIGOV/SA 1739/2025 foi enviado dia 15/05/2025 informando que o referido Termo de Compromisso foi considerado tecnicamente viável, com a consequente retirada da cláusula suspensiva, e está apto para prosseguimento. Email enviado dia 15/05/2025 informando que consta no sistema do transferegov a conclusão automática da SPA pelo sistema dos documentos orçamentários (QCI, PO e CFF). CE GIGOV/SA 1255/2025 enviado dia 23/04/2025, informa que para finalizar a análise do pleito solicita que o PTS, seja encaminhado, através da plataforma TransfereGov, contendo alguns ajustes. Carta Reversal nº 0016/2025/GIGOV/SA enviada dia 20/03/2025, informando prorrogação de prazo para a entrega da documentação para dia 23/04/2025. CE GIGOV/SA 227/2025 - Reanalise do Projeto Contenção de Encostas na Rua 31 de março na Cidade de Itacaré. Recebedor deve anexar PB E PO para retirada da Claususla suspensiva. | CT 013/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 10/06/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
132 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G4 LOTE 01 - PDE 358 Complementar -Clube das Mães - Bairro Dom Avelar | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 201574.1827 | 201574.1827 |  |  |  | 201574.1827 |  |  |  |  | 27755.98 | 27755.98 | Daud Empreendimentos | OGU |  | 9 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2025-04-30 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 019188/2024 56000000324/2023 | 966002/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/c945d2e2-46b6-43b4-ad21-52de98d3f70b/home | https://maps.app.goo.gl/S6kdBy9a1mxc52wy5 |  | 2024-03-20 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | CE GIGOV/SA 5989/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Recepcionamos documentação de Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5797/2026 - Enviado dia 30/09/26 - Manifestação do Gestor – Solicitação de Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 1395/2026 - Enviado dia 13/03/26 Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 2.242,38. CE GIGOV/SA 870/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 52.500,04, conforme CE GIGOV/SA 592/2026. CE GIGOV/SA 6059/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5463/2025 - Enviado dia 26/11/25 - pendência para o desbloqueio no valor de R$ 191.687,01, por compatibilidade. CE GIGOV/SA 5474/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Declaração de não instalação de placa de Inauguração. CE GIGOV/SA 5131/2025 Enviado dia 11/11/25 - Pendencia Para o Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela referente ao BM 07 no valor de R$ 239.931,32: Gerar o relatório de pagamentos realizados no valor de R$ 503.117,75. CE GIGOV/SA 4704/2025 - Desbloqueio de Parcela - Enviado dia 21/10/2025, Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 796.518,07, perfazendo o acumulado de R$ 6.622.200,25. Solicitam a inclusão na nota fiscal referente ao BM 07 e a geração do relatório Documentos de Liquidação Incluídos, no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 3862/2025 - Enviado dia 04/09/25 - Aceite de medição lançada no TransfereGov. CE GIGOV/SA 3805/2025 - Enviado dia 02/09 -Solicitação de ajustes nos valores aceitos e desbloqueados. CE GIGOV/SA 3792/2025 - Enviado dia 02/09 - A CONDER protocolou o ofício CONDE/DIHAB/DIHAB.GAB 306/2025, contendo documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 3584/2025 - Enviado dia 22/08 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 3489/2025 - Enviado dia 15/08 Orientações referentes ao Trabalho Social. CE GIGOV/SA 3307/2025 - Enviado dia 08/08 -Pendência Para Desbloqueio - BM 04. CE GIGOV/SA 3159/2025 - Enviado dia 31/07 - desbloqueio da parcela no valor de R$ 1.384.901,88, para fins de ressarcimento. CE GIGOV/SA 2845/2025 enviado dia 15/07/2025 - Processo Licitatório apto referente ao projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 2830/2025 enviado dia 14/07/2025 - Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 4.140.413,27, para fins de ressarcimento, referente aos valores aferidos e informados por meio da CE GIGOV/SA 2406/2025. Solicitam informar se o valor de R$ 1.537.416,75 (diferença entre o atestado total e o desbloqueado no momento) será utilizado para fins de ressarcimento, de modo que possibilite à CAIXA efetuar o cadastramento do valor da OBTV Convenente no TGOV. CE GIGOV/SA 2418/2025 enviado dia 17/06/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2250/2025 enviado dia 09/06/2025 - a CONDER apresenta documentação do Processo Licitatório do Projeto de Trabalho Social e como resultado da análise, ainda existe algumas pendências. CE GIGOV/SA 1828/2025 enviado dia 21/05/2025 - Análise de Relatório de Desenvolvimento de Trabalho Social Governo - Jan/25 (ARS 70/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Licitação pretérita enquadrada (valores inicialmente pagos com fonte de recurso estadual já foram solicitados restituição) | CT 029/2024 - Obra concluída em 30/04/2025. | [5 empty] | 1 | 0
133 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G4 LOTE 01 - PDE 345 Complementar Travessa 17 de Novembro-Bairro Tancredo Neves | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 393895.98 | 393895.98 |  |  |  | 393895.98 |  |  |  |  | 510840.8 | 510840.8 | Daud Empreendimentos | OGU |  | 9 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2025-11-17 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 019188/2024 56000000324/2023 | 966002/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/bb23a29e-cafb-4062-81fc-875cb4c425e7/home | https://maps.app.goo.gl/BXSJLD3Mu3ji941g7 |  | 2024-03-20 | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2025-07-29 | 2025-11-17 | CE GIGOV/SA 5989/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Recepcionamos documentação de Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5797/2026 - Enviado dia 30/09/26 - Manifestação do Gestor – Solicitação de Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 1395/2026 - Enviado dia 13/03/26 Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 2.242,38. CE GIGOV/SA 870/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 52.500,04, conforme CE GIGOV/SA 592/2026. CE GIGOV/SA 6059/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5921/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5463/2025 - Enviado dia 26/11/25 - pendência para o desbloqueio no valor de R$ 191.687,01, por compatibilidade. CE GIGOV/SA 5474/2025 - Enviado dia 26/11/25 - Declaração de não instalação de placa de Inauguração. CE GIGOV/SA 5194/2025 - Enviado dia 13/11/25- desbloqueio da parcela no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 5131/2025 Enviado dia 11/11/25 - Pendencia Para o Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela referente ao BM 07 no valor de R$ 239.931,32: Gerar o relatório de pagamentos realizados no valor de R$ 503.117,75. CE GIGOV/SA 4998/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Informamos que nos valores solicitado e aceito acumulado não constam as parcelas de R$ R$ 26.778,63 do PDE 345 (Travessa 17 de Novembro – Tancredo Neves), pois existem pendencias a serem sanadas. CE GIGOV/SA 4704/2025 - Desbloqueio de Parcela - Enviado dia 21/10/2025, Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 796.518,07, perfazendo o acumulado de R$ 6.622.200,25. Solicitam a inclusão na nota fiscal referente ao BM 07 e a geração do relatório Documentos de Liquidação Incluídos, no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 3862/2025 - Enviado dia 04/09/25 - Aceite de medição lançada no TransfereGov. CE GIGOV/SA 3805/2025 - Enviado dia 02/09 -Solicitação de ajustes nos valores aceitos e desbloqueados. CE GIGOV/SA 3792/2025 - Enviado dia 02/09 - A CONDER protocolou o ofício CONDE/DIHAB/DIHAB.GAB 306/2025, contendo documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 3584/2025 - Enviado dia 22/08 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 3489/2025 - Enviado dia 15/08 Orientações referentes ao Trabalho Social. CE GIGOV/SA 3307/2025 - Enviado dia 08/08 -Pendência Para Desbloqueio - BM 04. CE GIGOV/SA 3159/2025 - Enviado dia 31/07 - desbloqueio da parcela no valor de R$ 1.384.901,88, para fins de ressarcimento. CE GIGOV/SA 2845/2025 enviado dia 15/07/2025 - Processo Licitatório apto referente ao projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 2830/2025 enviado dia 14/07/2025 - Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 4.140.413,27, para fins de ressarcimento, referente aos valores aferidos e informados por meio da CE GIGOV/SA 2406/2025. Solicitam informar se o valor de R$ 1.537.416,75 (diferença entre o atestado total e o desbloqueado no momento) será utilizado para fins de ressarcimento, de modo que possibilite à CAIXA efetuar o cadastramento do valor da OBTV Convenente no TGOV. CE GIGOV/SA 2418/2025 enviado dia 17/06/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2250/2025 enviado dia 09/06/2025 - a CONDER apresenta documentação do Processo Licitatório do Projeto de Trabalho Social e como resultado da análise, ainda existe algumas pendências. CE GIGOV/SA 1828/2025 enviado dia 21/05/2025 - Análise de Relatório de Desenvolvimento de Trabalho Social Governo - Jan/25 (ARS 70/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Licitação pretérita enquadrada (valores inicialmente pagos com fonte de recurso estadual já foram solicitados restituição) | CT 029/2024 - Obra concluída em 17/11/2025. | [5 empty] | 1 | 0
134 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G4 LOTE 01 - Aureliano Oliveira- Etapa 2 / Mutuípe | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mutuípe |  | 7928503.15 | 7928503.15 |  |  |  | 7928503.15 |  |  |  |  | 7928503.15 | 7928503.15 | STS Engenharia Ltda | OGU |  | 16 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2026-06-02 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 019188/2024 56000000324/2023 | 966002/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7c5a2dc5-827c-4f36-9a89-ea3dcb9e11ac/home | https://maps.app.goo.gl/jox5ymTe3dH5ymvG9 |  | 2024-04-06 | 2024-04-30 | 2024-07-16 | 2024-07-25 | 2025-11-29 | 2026-06-02 | CE GIGOV/SA 5989/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Recepcionamos documentação de Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5797/2026 - Enviado dia 30/09/26 - Manifestação do Gestor – Solicitação de Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 5320/2026 - Enviado dia 25/08/26 - As Built (Cadastro Técnico) das obras e serviços. CE GIGOV/SA 5055/2026 -Enviado dia 12/08/26 Comunicação de conclusão. CE GIGOV/SA 2930/2026 - Enviado dia 19/05/26 - Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 84.143,60. CE GIGOV/SA 2693/2026 - Enviado dia 07/05/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 43.260,76. CE GIGOV/SA 2422/2026 - Enviado dia 27/04/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela no valor de R$ 48.855,69. CE GIGOV/SA 2048/2026 - Enviado dia 14/04/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela, valor R$: 48.855,69. CE GIGOV/SA 1556/2026 - Enviado dia 19/03/26 pendência para desbloqueio no valor de R$ 43.260,76. CE GIGOV/SA 1395/2026 - Enviado dia 13/03/26 Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 2.242,38. CE GIGOV/SA 1114/2026 - Enviado dia 27/02/2026 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 114.185,47. CE GIGOV/SA 870/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 52.500,04, conforme CE GIGOV/SA 592/2026. CE GIGOV/SA 831/2026 - Enviado dia 10/02/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 592/2026 - Enviado dia 03/02/2026 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social - 08 a 10/2025. CT 029/2024 - Enviado dia 27/01/26 - Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 50.955,39. CE GIGOV/SA 243/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - A CONDER protocolou o Ofício nº 002/2026 e inseriu na plataforma TransfereGov a documentação referente à ampliação de meta contemplando a inclusão de mais um ponto de contenção de encostas – PDE 253 (Gengibirra). CE GIGOV/SA 6059/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5921/2025 - Enviado dia 12/12/25 - Pendência Para Desbloqueio. CE GIGOV/SA 5463/2025 - Enviado dia 26/11/25 - pendência para o desbloqueio no valor de R$ 191.687,01, por compatibilidade. CE GIGOV/SA 5194/2025 - Enviado dia 13/11/25- desbloqueio da parcela no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 5131/2025 Enviado dia 11/11/25 - Pendencia Para o Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela referente ao BM 07 no valor de R$ 239.931,32: Gerar o relatório de pagamentos realizados no valor de R$ 503.117,75. CE GIGOV/SA 4998/2025 - Enviado dia 04/11/2025 - Identificamos a inclusão, na plataforma TransfereGov, do BM/RRE nº 08, relativo às obras do CTEF Mutuípe do termo de compromisso referenciado, no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 4704/2025 - Desbloqueio de Parcela - Enviado dia 21/10/2025, Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 796.518,07, perfazendo o acumulado de R$ 6.622.200,25. Solicitam a inclusão na nota fiscal referente ao BM 07 e a geração do relatório Documentos de Liquidação Incluídos, no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 4545/2025 - Enviado dia 10/10/2025 - Informamos a pendência para o desbloqueio no valor de R$ 239.931,32, por compatibilidade. CE GIGOV/SA 4030/2025 - Enviado dia 12/09/25 -Documentação fotográfica da Placa de obra. CE GIGOV/SA 3862/2025 - Enviado dia 04/09/25 - Aceite de medição lançada no TransfereGov. CE GIGOV/SA 3805/2025 - Enviado dia 02/09 -Solicitação de ajustes nos valores aceitos e desbloqueados. CE GIGOV/SA 3792/2025 - Enviado dia 02/09 - A CONDER protocolou o ofício CONDE/DIHAB/DIHAB.GAB 306/2025, contendo documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 3584/2025 - Enviado dia 22/08 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 3489/2025 - Enviado dia 15/08 Orientações referentes ao Trabalho Social. CE GIGOV/SA 3307/2025 - Enviado dia 08/08 -Pendência Para Desbloqueio - BM 04. CE GIGOV/SA 3159/2025 - Enviado dia 31/07 - desbloqueio da parcela no valor de R$ 1.384.901,88, para fins de ressarcimento. CE GIGOV/SA 2845/2025 enviado dia 15/07/2025 - Processo Licitatório apto referente ao projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 2830/2025 enviado dia 14/07/2025 - Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 4.140.413,27, para fins de ressarcimento, referente aos valores aferidos e informados por meio da CE GIGOV/SA 2406/2025. Solicitam informar se o valor de R$ 1.537.416,75 (diferença entre o atestado total e o desbloqueado no momento) será utilizado para fins de ressarcimento, de modo que possibilite à CAIXA efetuar o cadastramento do valor da OBTV Convenente no TGOV. CE GIGOV/SA 2418/2025 enviado dia 17/06/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2250/2025 enviado dia 09/06/2025 - a CONDER apresenta documentação do Processo Licitatório do Projeto de Trabalho Social e como resultado da análise, ainda existe algumas pendências. CE GIGOV/SA 1828/2025 enviado dia 21/05/2025 - Análise de Relatório de Desenvolvimento de Trabalho Social Governo - Jan/25 (ARS 70/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Licitação pretérita enquadrada (valores inicialmente pagos com fonte de recurso estadual já foram solicitados restituição) | CT 037/2024 - Obra concluída em 02/06/2026. | [5 empty] | 1 | 0
135 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G4 LOTE 01- Rua do Prédio - Etapa 03 E 05 / Teolândia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Teolândia |  | 7872071.32 | 7872071.32 |  |  |  | 7872071.32 |  |  |  |  | 5703002.3 | 5703002.3 | STS Engenharia Ltda | OGU |  | 18 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2025-09-05 | 100 | Funcionalidade | Obra concluída. |  |  | 019188/2024 56000000324/2023 | 966002/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f0a044ef-6598-4a01-aa87-9e0b84726552/home | https://maps.app.goo.gl/STN7PCHZEWBk27w97 |  | 2023-11-18 | 2023-12-12 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | CE GIGOV/SA 5989/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Recepcionamos documentação de Processo Licitatório. CE GIGOV/SA 5797/2026 - Enviado dia 30/09/26 - Manifestação do Gestor – Solicitação de Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 1556/2026 - Enviado dia 19/03/26 pendência para desbloqueio no valor de R$ 43.260,76. CE GIGOV/SA 1395/2026 - Enviado dia 13/03/26 Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 2.242,38. CE GIGOV/SA 870/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 52.500,04, conforme CE GIGOV/SA 592/2026. CT 029/2024 - Enviado dia 27/01/26 - Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 50.955,39. CE GIGOV/SA 243/2026 - Enviado dia 14/01/2026 - A CONDER protocolou o Ofício nº 002/2026 e inseriu na plataforma TransfereGov a documentação referente à ampliação de meta contemplando a inclusão de mais um ponto de contenção de encostas – PDE 253 (Gengibirra). CE GIGOV/SA 6059/2025 - Enviado dia 18/12/25 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 5463/2025 - Enviado dia 26/11/25 - pendência para o desbloqueio no valor de R$ 191.687,01, por compatibilidade. CE GIGOV/SA 5464/2025 - Enviado dia 26/11/25 - A CONDER protocolou ofício , contendo esclarecimentos a respeito de uma escada drenante existente na área de intervenção do PDE. CE GIGOV/SA 5194/2025 - Enviado dia 13/11/25- desbloqueio da parcela no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 5131/2025 Enviado dia 11/11/25 - Pendencia Para o Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela referente ao BM 07 no valor de R$ 239.931,32: Gerar o relatório de pagamentos realizados no valor de R$ 503.117,75. CE GIGOV/SA 4704/2025 - Desbloqueio de Parcela - Enviado dia 21/10/2025, Informam o desbloqueio da parcela no valor de R$ 796.518,07, perfazendo o acumulado de R$ 6.622.200,25. Solicitam a inclusão na nota fiscal referente ao BM 07 e a geração do relatório Documentos de Liquidação Incluídos, no valor de R$ 239.931,32. CE GIGOV/SA 4030/2025 - Enviado dia 12/09/25 -Documentação fotográfica da Placa de obra. CE GIGOV/SA 3862/2025 - Enviado dia 04/09/25 - Aceite de medição lançada no TransfereGov. CE GIGOV/SA 3805/2025 - Enviado dia 02/09 -Solicitação de ajustes nos valores aceitos e desbloqueados. CE GIGOV/SA 3792/2025 - Enviado dia 02/09 - A CONDER protocolou o ofício CONDE/DIHAB/DIHAB.GAB 306/2025, contendo documentação fotográfica das placas de obras. CE GIGOV/SA 3584/2025 - Enviado dia 22/08 - Desbloqueio de Parcela. CE GIGOV/SA 3489/2025 - Enviado dia 15/08 Orientações referentes ao Trabalho Social. CE GIGOV/SA 3307/2025 - Enviado dia 08/08 -Pendência Para Desbloqueio - BM 04. CE GIGOV/SA 3159/2025 - Enviado dia 31/07 - desbloqueio da parcela no valor de R$ 1.384.901,88, para fins de ressarcimento. CE GIGOV/SA 2845/2025 enviado dia 15/07/2025 - Processo Licitatório apto referente ao projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 2830/2025 enviado dia 14/07/2025 - Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 4.140.413,27, para fins de ressarcimento, referente aos valores aferidos e informados por meio da CE GIGOV/SA 2406/2025. Solicitam informar se o valor de R$ 1.537.416,75 (diferença entre o atestado total e o desbloqueado no momento) será utilizado para fins de ressarcimento, de modo que possibilite à CAIXA efetuar o cadastramento do valor da OBTV Convenente no TGOV. CE GIGOV/SA 2418/2025 enviado dia 17/06/2025 - Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União. CE GIGOV/SA 2250/2025 enviado dia 09/06/2025 - a CONDER apresenta documentação do Processo Licitatório do Projeto de Trabalho Social e como resultado da análise, ainda existe algumas pendências. CE GIGOV/SA 1828/2025 enviado dia 21/05/2025 - Análise de Relatório de Desenvolvimento de Trabalho Social Governo - Jan/25 (ARS 70/2025). CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Licitação pretérita enquadrada (valores inicialmente pagos com fonte de recurso estadual já foram solicitados restituição) | Obra concluída em 05/09/2025 | [5 empty] | 1 | 0
136 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G4 LOTE 02 - PDE 253 Complementar -Rua Gengibirra de Cima - Liberdade | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 6779480.75 | 7888547.97 |  |  |  | 7888547.97 |  |  |  |  | 3068958.39 | 3068958.39 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-03 | 3.56 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | Monitorar execução da obra. | 019188/2024 56000001510/2023 | 966002/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/826c9a7c-558c-452b-9e3d-97a8a56224a9/home | https://maps.app.goo.gl/3Ty3r8CTRSsp3GbS7 |  | 2026-02-05 | 2026-03-06 | 2026-04-02 | 2026-06-03 | 2027-06-03 | 2027-06-03 | CE nº 6006 / 2026 / GIGOV/SA - Enviado dia 05/10/26 - Solicita informações acerca da situação da execução do objeto e dos motivos da não apresentação dos boletins de medição - Objeto sem evolução há mais de 90 dias. CE GIGOV/SA 5948/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Notificamos V.Exa. do crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 22/09/2026, no valor de R$ 1.639.604,46. CE GIGOV/SA 5797/2026 - Enviado dia 30/09/26 - Manifestação do Gestor – Solicitação de Excepcionalização da Avaliação Pós-Intervenção. CE GIGOV/SA 5452/2026 - Enviado dia 31/08/26 Resposta ao Oficio nº 344/2026 - Em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que não vemos óbice ao atendimento ao solicitado, estando o valor de R$ 84.143,60 autorizado no TGOV. CE GIGOV/SA 3732/2026 - Enviado dia 31/08/26 Desbloqueio de Parcela - BM 1 - Etapa 2. CE GIGOV/SA 5366/2026 - Enviado dia 27/08/26 - Parecer Técnico de Apontamentos - PRMC. CE GIGOV/SA 4430/2026 Enviado dia 20/07/26 - - Comunicamos o desbloqueio da parcela R$: 36.652,21. CE GIGOV/SA 4356/2026 - Enviado dia 16/07/26 - Comunicamos o desbloqueio da parcela de repasse R$ 84.143,60. CE GIGOV/SA 4127/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. CE GIGOV/SA 3732/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Ateste de Medição e Condicionante Para Desbloqueio no valor de R$ 36.652,21. CE GIGOV/SA 3686/2026 - Enviado dia 19/06/26- Envio de OS. CE GIGOV/SA 3516/2026 - Enviado dia 12/06/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 7.582,41. CE GIGOV/SA 3499/2026 - Enviado dia 11/06/26 - Laudo de Análise de Instrumento de Planejamento Social. CE GIGOV/SA 3215/2026 - Enviado dia 28/05/26 - Encaminhado o AIO. Informadas orientações para continuidade contratual, documentação das medições, instalação de placa da obra e demais exigências do Ministério das Cidades/CAIXA. Prazo para emissão da Ordem de Serviço: até 12/06/2026. CE GIGOV/SA 2924/2026 - Enviado dia 15/05/26 - Parecer Técnico de Apontamentos – PRMC. CE GIGOV/SA 2363/2026 - Enviado dia 29/04/26 -Conclusão da Análise do Processo Licitatório e Solicitação de AIO ao Ministério. CE GIGOV/SA 2199/2026 - Enviado dia 16/04/26 Prazo para apresentação de OS vence no próximo dia 17/04/2026. CE GIGOV/SA 2171/2026 -Enviado dia 15/04/26 Envio de QCI da etapa e global. CE GIGOV/SA 1968/2026 - Enviado dia 08/04/26 - Pendência Para Conclusão da Análise do Processo Licitatório. Aceito nesta VRPL. CE GIGOV/SA 1395/2026 - Enviado dia 13/03/26 Pendência Para Desbloqueio de Parcela do Social. Informamos a pendência para desbloqueio no valor de R$ 2.242,38. CE GIGOV/SA 870/2026 - Enviado dia 11/02/26 - Informamos o desbloqueio da parcela de repasse no valor de R$ 52.500,04, conforme CE GIGOV/SA 592/2026. CE GIGOV/SA 49/2026 - Enviado dia 06/01/2026 - Verificação de Documentação TransfereGov - Ampliação de Meta. CE GIGOV/SA 5522/2025 - Enviado dia 27/11/25 Análise Preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 5131/2025 Enviado dia 11/11/25 - Pendencia Para o Desbloqueio de Parcela. Informamos a pendência para o desbloqueio da parcela referente ao BM 07 no valor de R$ 239.931,32: Gerar o relatório de pagamentos realizados no valor de R$ 503.117,75. CE GIGOV/SA 2845/2025 enviado dia 15/07/2025 - Processo Licitatório apto referente ao projeto de trabalho social. CE GIGOV/SA 2830/2025 enviado dia 14/07/2025 - Desbloqueio de Parcela no valor de R$ 4.140.413,27, para fins de ressarcimento, referente aos valores aferidos e informados por meio da CE GIGOV/SA 2406/2025. Solicitam informar se o valor de R$ 1.537.416,75 (diferença entre o atestado total e o desbloqueado no momento) será utilizado para fins de ressarcimento, de modo que possibilite à CAIXA efetuar o cadastramento do valor da OBTV Convenente no TGOV. CE GIGOV/SA 2250/2025 enviado dia 09/06/2025 - a CONDER apresenta documentação do Processo Licitatório do Projeto de Trabalho Social e como resultado da análise, ainda existe algumas pendências. Encontra-se em fase de levantamento topográfico. CE GIGOV/SA 813/2025 enviado dia 25/03/2025 informando inclusão de mais um ponto de obras de contenção de encostas ao TC 966002/2024. Objetivo de inclusão no TC nº 1096.205-67/2024 para execução de obras de contenção de encosta no Bairro da Liberdade no município de Salvador/BA. | CT 027/2026 - Monitorar execução da obra com previsão de conclusão 03/06/2027. |  |  |  |  | 1 |  | 0
137 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Centro/Av. Monsenhor Turubio Vila Nova | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Bom Jesus da Lapa | 6858023.25 | 6858023.25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
138 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Praia Porto De Cima- Morro De São Paulo | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Cairu | 15289880.23 | 15289880.23 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
139 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Segunda Praia - Etapa 2 - Morro De São Paulo | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Cairu | 2832786.44 | 2832786.44 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Projeto Básico | 1 |  |  |  | 0
140 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Atalaia, Piaçaveira | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camaçari | 1614127.2 | 1614127.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
141 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Murici (Rua Da Areia) E Av. Radial A, Bairro Alto Do Triangulo | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camaçari | 2008873.27 | 2008873.27 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
142 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Ondina - Rua Casinha Dos Verdes Horizontes | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camaçari | 1498832.4 | 1498832.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
143 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Floriano Peixoto - Bairro Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camamu | 3105466 | 3105466 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
144 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Travessa Rua Do Paraíso - Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Camamu | 2458414 | 2458414 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
145 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Estrada Velha Do Cosme Velho - Nova Brasilia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Candeias | 818580.6 | 818580.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
146 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 03 - Getulio Vargas / Malembá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Candeias |  | 1227870.93 | 1227870.93 |  |  |  | 1227870.93 | [5 empty] | 1227870.93 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 6 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b7fa6ee0-c049-45cf-888e-6a31d5eef6ed/home | https://maps.app.goo.gl/1zMZ76zQFzMsSfrB9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2724/2026 - Enviado 08/05/26 análise preliminar do Projeto Básico. Valor R$ 1.046.874,75. CE GIGOV/SA 1915/2026 - Enviado dia 06/04/26 - Análise preliminar Projeto, valor R$: 1.061.874,75. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Homologação publicada no DOE dia 11/09/2026. Empresa Vencedora: LR Engenharia Ltda. Valor total R$: 7.906.708,11. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1227870.93
147 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Bela Vista / Malembá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Candeias | 645581.61 | 645581.61 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
148 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Travessa Boa Vista – Malembá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Candeias | 2298776.91 | 2298776.91 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
149 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 01- Praça Da Liberdade | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Eunápolis |  | 1757529.65 | 1757529.65 |  |  |  | 1757529.65 | [5 empty] | 1757529.65 |  | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/04d20d23-9d08-44f9-b053-5bdea11e5389/home | https://maps.app.goo.gl/a81MEnW8YDuaZnWE9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1488/2026 - Enviado dia 17/03/26 -Análise preliminar Projeto. Valor R$: 1.988.915,22. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0981/2026 Análise preliminar Projeto - Enviado dia 20/02/26. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1757529.65
150 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Sandro Marcio, Bairro Vianão | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Guaratinga | 2261169.26 | 2261169.26 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [5 empty] | Autorização para início do processo licitatório | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
151 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - LOTE 02 - Bairro Bela Vista, Ruas A E D | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ibicaraí |  | 1306541.35 | 1306541.35 |  |  |  | 1306541.35 | [5 empty] | 1306541.35 |  | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/821e34eb-15da-4c5d-9b52-599e9845f198/home | https://maps.app.goo.gl/UYT2sWkcHsBrY2ur7 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 312/2026 - Enviado dia 20/01/2026 Análise preliminar Projeto Básico. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1306541.35
152 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - LOTE 02 - Av Vereador José Fernandes - Alto São João | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus |  | 4884770.11 | 4884770.11 |  |  |  | 4884770.11 | [5 empty] | 4884770.11 |  | OGU |  | 15 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/1643e7c0-9f7b-4aa4-90bd-e5ebd2f50213/home | https://maps.app.goo.gl/vENtzFFdCvAEkRy96 |  | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0938/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 4884770.11
153 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ladeira Rio Almada, Tapera, Alto Da Capela - Bairro Malhada | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus | 3627943.04 | 3627943.04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [5 empty] | Envio de material técnico para emissão do VRPL | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
154 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - LOTE 02 - Rua Da Fazendinha - Alto Do Carvalho | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ilhéus |  | 5569768.36 | 5569768.36 |  |  |  | 5569768.36 | [5 empty] | 5569768.36 |  | OGU |  | 13 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f17cfaf2-e3fd-4919-9170-109c1eca1e29/home | https://maps.app.goo.gl/obs3GWCfoQF3CxEbA |  | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 3049/2026 - Enviado dia 21/05/26 - análise preliminar do Projeto Básico. Valor R$ 5.591.592,58. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2805/2026 -Enviado dia 14/05/26 - Trata-se do pleito de reclassificação de grau de risco de setor situado no Alto do Carvalho, no município de Ilhéus, com vistas à inclusão no objeto do Termo de Compromisso em destaque. CE GIGOV/SA 2552/2026 Enviado dia 30/04/26 - Alteração do grau de risco. CE GIGOV/SA 2235/2026 - Enviado dia 16/04/26 Alteração do grau de risco. O documento detalha evidências de escorregamentos e apresenta análises de estabilidade com Fatores de Segurança próximos à níveis de ruptura do terreno. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0936/2026 - Enviado dia 20/02/26 -Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 5569768.36
155 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 02 - Rua Mateus Vagner | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ipiaú |  | 1811147.68 | 1811147.68 |  |  |  | 1811147.68 | [5 empty] | 1811147.68 |  | OGU |  | 10 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6d7ba0de-62dd-4736-b46c-bb49ee2b3250/home | https://maps.app.goo.gl/jyiRSkS1Rky4ZPXU9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 333/2026 - Enviado dia 20/01/2026 - Análise preliminar Projeto Básico. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Projeto Executivo |  | 1 |  |  | 1811147.68
156 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua 16 De Dezembro - Bairro Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itacaré | 2299985 | 2299985 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [5 empty] | Emissão de OS | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
157 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Cascalho - Rua Do Tanque | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itaquara | 1818763.19 | 1818763.19 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [5 empty] | Execução da obra | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
158 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Tanque | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itaquara | 2259778.08 | 2259778.08 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
159 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Avenida Parque Rio Colonia, Loteamento Sinval Palmeira | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itororó | 2882370 | 2882370 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
160 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Loteamento Sinval Palmeira | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Itororó | 1755302.26 | 1755302.26 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
161 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Jacaré | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ituberá | 2875423.56 | 2875423.56 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
162 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Jambeiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ituberá | 1626543.36 | 1626543.36 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
163 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Serrinha | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jacobina | 3541654.2 | 3541654.2 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
164 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Riacho Do Judeu, Areia Branca - Bairro Leader | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jacobina | 3627943.04 | 3627943.04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
165 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Br 420, Trecho I | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 2021134.62 | 2021134.62 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
166 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Br 420, Trecho Iii | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 1938151.35 | 1938151.35 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
167 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua 1° De Maio | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 1828444.68 | 1828444.68 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
168 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Hermelindo Fernandes | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 2706098.11 | 2706098.11 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
169 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Luiz Gonzaga | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 1597779.34 | 1597779.34 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
170 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Santa Luzia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jaguaquara | 2396669.01 | 2396669.01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 11 - EM COMPLEMENTAÇÃO | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
171 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua São Luis, Bairro Caramuru | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jequié | 1184503.71 | 1184503.71 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 11 - EM COMPLEMENTAÇÃO | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
172 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Maçonaria | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Laje | 1573711.18 | 1573711.18 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 11 - EM COMPLEMENTAÇÃO | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
173 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Calabar | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Laje | 2502650.95 | 2502650.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
174 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Posto De Saúde, Av. Progresso - Jambeiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Lauro de Freitas | 1693421.06 | 1693421.06 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
175 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Edson Gomes - Vida Nova | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Lauro de Freitas | 2162991.42 | 2162991.42 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
176 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Terreiro Kawibi Jusara- Rua São João De Cima, Itinga | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Lauro de Freitas | 1367114.04 | 1367114.04 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
177 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Beco Da Baiuca - Escola Estadual | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Maragogipe | 1645925.58 | 1645925.58 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
178 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 01 - Bairro Planalto I - Etapa 2 | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Medeiros Neto |  | 15174063.03 | 15174063.03 |  |  |  | 15174063.03 | [5 empty] | 15174063.03 |  | OGU |  | 24 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/2a4083e6-14f8-4a7d-8d73-a143cb7ce3cc/home | https://maps.app.goo.gl/h6cD8biU7tmCStcX6 |  | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2224/2026 - Enviado dia 06/05/26 - Pendencias para a conclusão da análise. CE GIGOV/SA 2533/2026 - Enviado dia 29/04/26 -Análise preliminar do Projeto Básico, valor R$ 12.597.324,60. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Projeto Básico |  | 1 |  |  | 15174063.03
179 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 01 - Bairro Planalto I - Etapa 3 | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Medeiros Neto |  | 4054877.56 | 4054877.56 |  |  |  | 4054877.56 | [5 empty] | 4054877.56 |  | OGU |  | 10 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4f6dfd1a-5b52-4653-bb57-639d2b5b82eb/home | https://maps.app.goo.gl/h6cD8biU7tmCStcX6 |  | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2225/2026 - Enviado dia 06/05/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Projeto Básico |  | 1 |  |  | 4054877.56
180 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 01 - Bairro Planalto I - Etapa 4 | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Medeiros Neto |  | 20293047.44 | 20293047.44 |  |  |  | 20293047.44 | [5 empty] | 20293047.44 |  | OGU |  | 24 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/47425092-07ba-4b58-b557-ad411c22de08/home | https://maps.app.goo.gl/h6cD8biU7tmCStcX6 |  | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2223/2026 - Enviado dia 06/05/26 pendências para a conclusão da análise. CE GIGOV/SA 2541/2026 Enviado dia 04/05/26 - análise preliminar do Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Projeto Básico |  | 1 |  |  | 20293047.44
181 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Praça Luis Eduardo Magalhães - Rua Dr. José Alves Martins, Acesso Ba-424 | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mundo Novo | 2332990.28 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
182 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Estrela, Distrito De Indaí | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mundo Novo | 1873540.5 | 1873540.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
183 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Fundo Do Hospital, Nova Esperança | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mundo Novo | 2102688.92 | 2102688.92 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
184 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 03 - Rua Rui Barbosa/ Cel. Tamarindo, Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mundo Novo |  | 1435612.87 | 1435612.87 |  |  |  | 1435612.87 | [5 empty] | 1435612.87 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 16 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5e139a31-ae59-4141-8cd9-5457befc5093/home | https://maps.app.goo.gl/TzekwwKGfwZbnKpV6 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1296/2026 - Enviado dia 09/03/26 - Análise preliminar Projeto. Valor R$ 6.315.611,37. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Homologação publicada no DOE dia 11/09/2026. Empresa Vencedora: LR Engenharia Ltda. Valor total R$: 7.906.708,11. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1435612.87
185 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Clementino Santos - Trecho II | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mutuípe | 8687856.65 | 8687856.65 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
186 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Hornório Ribeiro Costa | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Mutuípe | 4988421.68 | 4988421.68 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
187 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Conceição | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nazaré | 1856246.28 | 1856246.28 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
188 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Luís Gualberto | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nazaré | 1602597.72 | 1602597.72 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
189 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Manuel Euráguido | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nazaré | 2793977.32 | 2793977.32 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
190 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Mercantil | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nazaré | 2572791 | 2572791 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
191 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 03 - Rua Valério Dos Santos/Alto Do Cruzeiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nazaré |  | 2610972.54 | 2610972.54 |  |  |  | 2610972.54 | [5 empty] | 2610972.54 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 10 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/736b9fb3-e1f0-4bb4-a0a3-5fafe140fa3e/home | https://maps.app.goo.gl/ZsfmdY2n2tXfJhJy8 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0980/2026 - Enviado dia 20/02/26 - Análise preliminar Projeto. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Homologação publicada no DOE dia 11/09/2026. Empresa Vencedora: LR Engenharia Ltda. Valor total R$: 7.906.708,11. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 2610972.54
192 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Rio De Janeiro / Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Nilo Peçanha | 1459762.49 | 1459762.49 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
193 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Avenida Pedro Alves | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Pau-Brasil | 11529480 | 11529480 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
194 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Joaquim Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Pau-Brasil | 2203811.95 | 2203811.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
195 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Bela Vista - Cantagalo (Distrito De Cumuruxatiba) | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Prado | 1945099.52 | 1945099.52 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
196 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Do Corte De Pedra | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Presidente Tancredo Neves | 4996108 | 4996108 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
197 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Centro, Rua Arlindo Fontes | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ribeirão do Largo | 2090466.17 | 2090466.17 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
198 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Macambira | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santa Maria da Vitória | 2363028.63 | 2363028.63 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
199 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Novo Santo Amaro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santo Amaro | 2274753.56 | 2274753.56 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
200 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Candolândia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santo Amaro | 1862568.78 | 1862568.78 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
201 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Alto Do São Francisco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Santo Amaro | 1853659.21 | 1853659.21 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
202 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Fontinha | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | São Félix | 2854374.23 | 2854374.23 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
203 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Salva Vidas / Rua Da Linha | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | São Félix | 1968076.83 | 1968076.83 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
204 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 079 - Etapa 2/ Lote 01 - Complementar - Rua do Mabaço de Cima - Bairro Itacaranha | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1582620.75 | 1582620.75 |  |  |  | 1582620.75 | [5 empty] | 1582620.75 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/57f8f718-e375-4249-92fd-8d4858c9107b/home | https://maps.app.goo.gl/VRMtkD8hwYF7tuu3A | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3735/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Reanálise preliminar dos Projetos Básicos, valor R$ 494.862,19. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3047/2026 - Enviado dia 21/05/26 - Análise do Projeto Básico. Valor R$: 494.862,19. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2008/2026 - Enviado dia 10/04/2026 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/STS Engenhara Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1582620.75
205 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro De Pituaçu | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Taperoá | 1813971.52 | 1813971.52 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
206 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Cajueiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Taperoá | 2252245.17 | 2252245.17 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
207 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Monarca | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Taperoá | 1813971.52 | 1813971.52 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
208 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Linha Da Areião | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ubaíra | 2067957.78 | 2067957.78 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
209 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Bairro Da Glória - Rua Antônio Gomes Filho | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ubatã | 2101720.36 | 2101720.36 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
210 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua 29 (Conjunto Penitenciário De Valença) | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Valença | 3694188.52 | 3694188.52 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
211 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Matriz | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Valença | 2270084.38 | 2270084.38 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
212 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 100 - Etapa 2/ Lote 01 - Complementar-Avenida General San Martin - Bairro Retiro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 709014.09 | 709014.09 |  |  |  | 709014.09 | [5 empty] | 709014.09 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b668f41d-f5ff-4f3d-a8e0-9551c490a35d/home | https://maps.app.goo.gl/ALbYPm2kv33Uj3a59 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3735/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Reanálise preliminar dos Projetos Básicos, valor R$662.404,99. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2880/2026 - Enviado dia 14/05/26 Projeto Básico revisado. CE GIGOV/SA 2244/2026 - Enviado dia 17/04/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 709014.09
213 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Da Escola | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Wenceslau Guimarães | 1389423.79 | 1389423.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
214 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Santa Luzia I | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Wenceslau Guimarães | 2622226.74 | 2622226.74 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
215 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Rua Santa Luzia II | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Wenceslau Guimarães | 1767470.85 | 1767470.85 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000361/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
216 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 119.3 Complementar - Rua Ana Cristina - Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 789200.22 | 789200.22 |  |  |  | 789200.22 |  |  |  |  | 260325.44 | 260325.44 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 16 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f967d55b-172f-4940-b73a-3c8693294f4e/home | https://maps.app.goo.gl/skxQSs4DFAn55guK8 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 1602/2026 - Enviado dia 20/03/26 - Análise preliminar Projeto Básico. Valor R$: 279.922,09. CE GIGOV/SA 1232/2026 - Enviado dia 06/03/26 - Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 0
217 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 09 Rua Caramuru - Valéria | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 3615409.18 | 3615409.18 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
218 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 10 Rua Benedito Jenkis II - Cajazeiras | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1301265.95 | 1301265.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
219 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1- PDE 131 Complementar - Rua do Mingau - Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1941344.49 | 1941344.49 |  |  |  | 1941344.49 |  |  |  |  | 864443.1 | 864443.1 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 7 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/81c8419e-e022-45e3-bb23-58c782d22dae/home | https://maps.app.goo.gl/Pxi8pZznCeD9eDmL9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 1404/2026 - Enviado dia 13/03/26 -Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 0
220 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 154 - Etapa 3/ Lote 2 - Santo Antonio de Padua - Saramandaia | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5416079.9 | 5416079.9 |  |  |  | 5416079.9 | [5 empty] | 5416079.9 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/29a9528d-0178-492f-8683-c38b59f25bfd/home | https://maps.app.goo.gl/19AYyS9untL3HG9s6 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviada dia 27/07/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3733/2026 -Enviado dia 26/06/26 - Análise do Projeto Básico, valor R$ 3.739.964,42. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 15.511.104,43. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 5416079.9
221 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 119.4 - Vila Correia Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1623703.54 | 1623703.54 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
222 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 126 Complementar - Estacio de Sá - Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1435667.9 | 1435667.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
223 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 126.1 - Rua Direta da Boa Paz - Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1565321 | 1565321 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
224 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 130 Complementar - Luan Braga - Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1643723.45 | 1643723.45 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
225 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 166 Complementar - Rua Direta de Pituaçu - Nova Sussuarana | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1623735.1 | 1623735.1 |  |  |  | 1623735.1 |  |  |  |  | 795381.65 | 795381.65 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 5 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4c6d14a1-2bcf-4189-8817-12655bb14e43/home?doAsUserId=null | https://maps.app.goo.gl/fcnaT6Nyi2NyUTK87 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 1405/2026 - Enviado dia 12/03/26 - Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 0
226 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 131 Complementar - Rua do Mingau - Bairro Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2262092.59 | 2262092.59 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
227 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 144 - Rua Jaguarari - Cosme de Farias | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1510875.27 | 1510875.27 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
228 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 194 - Travessa das Pedrinhas - Bairro Luis Anselmo | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2093275.8 | 2090275.8 |  |  |  | 2090275.8 |  |  |  |  | 546293.49 | 546293.49 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 6 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7553743c-3d9f-49f4-9a73-e54703061a53/home | https://maps.app.goo.gl/XnYBQPtkUSUKX6sF6 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. .CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1177/2026 Enviado dia 04/03/26- Análise preliminar Projeto Básico. Valor R$ 587.427,35. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 0
229 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 210 - Etapa 2/ Lote 01 - Rua São Romão - Bairro Eng. V. Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2163515 | 2163515 |  |  |  | 2163515 | [5 empty] | 2163515 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/1f0f6d33-55e4-40a4-a5ad-2ed2955a7727/home | https://maps.app.goo.gl/jDo8AeZjWBfxrNq6A | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1775/2026 - Enviado dia 30/03/2026 - Análise preliminar Projeto Básico, valor R$: 808.266,70. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 2163515
230 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 171 - Rua Caio Pedreira, Bairro Santa Cruz | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1899144.9 | 1899144.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
231 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 172 - Rua Esperança - Rio Vermelho | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1569959.79 | 1569959.79 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
232 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 178 - Morro da Paciência - Rio Vermelho | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 4587490.01 | 4587490.01 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
233 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 018 - Travessa Bonsucesso - Cajazeiras | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2173465.83 | 2173465.83 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
234 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 180 - V.da Gama/R.Verm. - Eng. V. Da Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2511091.59 | 2511091.59 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
235 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 276.2 - Etapa 3/ Lote 2 - Travessa Baixa do Cajueiro - Praia Grande | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5024167.74 | 5024167.74 |  |  |  | 5024167.74 | [5 empty] | 5024167.74 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/e1a06979-1d33-4a3a-b669-71a421759511/home | https://maps.app.goo.gl/JY9AP5tWa88733tn7 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviada dia 27/07/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3831/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Análise do Projeto Básico, valor R$ 4.048.257,51. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 15.511.104,43. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 5024167.74
236 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 199 Complementar - Rua Santo Inácio | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 953792.76 | 953792.76 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
237 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 203 - Rua Moisés Mendes - Sussuarana | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1591061.4 | 1591061.4 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
238 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 276.3 - Etapa 3/ Lote 2 - Rua do Coqueiral - Praia Grande | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5138923.54 | 5138923.54 |  |  |  | 5138923.54 | [5 empty] | 5138923.54 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a368f2a2-bdaf-418b-8da4-8f655ad84ce1/home | https://maps.app.goo.gl/JY9AP5tWa88733tn7 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviada dia 27/07/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3832/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Análise do Projeto Básico, valor R$ 2.045.218,25. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 15.511.104,43. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 5138923.54
239 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 213 - Rua Silvestre de Faria Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1545321 | 1545321 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
240 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 214 - Vereda do Bosque - Eng. V. Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2255058.72 | 2255058.72 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
241 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 218 - Parque São Brás - Federação | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1346282.72 | 1346282.72 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
242 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 253. 1 - Rua São Lourenço - Liberdade | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1549567.87 | 1549567.87 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
243 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 254 - Ladeira do Zoológico - Ondina | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1682501.7 | 1682501.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
244 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 026 - Rua 15 de Novembro - Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1382858.84 | 1382858.84 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
245 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 266 - Rua Costa e Silva - Paripe | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2110161 | 2110161 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
246 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 279 - Etapa 3/ Lote 2 - Complementar - Rua Mamede - Praia Grande | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5322954.23 | 5322954.23 |  |  |  | 5322954.23 | [5 empty] | 5322954.23 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/476e969b-d25c-4a50-91d8-cd75c5477be4/home | https://maps.app.goo.gl/JY9AP5tWa88733tn7 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviada dia 27/07/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3833/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Análise do Projeto Básico, valor R$ 4.120.643,29. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 15.511.104,43. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 5322954.23
247 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 32 Complementar - Rua Oscar Seixas - Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2657396.09 | 2657396.09 |  |  |  | 2657396.09 |  |  |  |  | 7505914.31 | 7505914.31 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 16 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/09b94a98-d5a2-4963-b876-8f84ca5ae0a5/home | https://maps.app.goo.gl/MSUyEFhzcrBwbz3c6 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 1423/2026 - Enviado dia 13/03/26 Análise preliminar Projeto Básico. Valor R$ 8.070.943,36. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 0
248 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 033 - Rua Inácio Azevedo - Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2359160 | 2359160 |  |  |  | 2359160 |  |  |  |  | 3109281.75 | 3109281.75 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8d73c644-e4bb-4921-a7cf-2b37726f2174/home?doAsUserId=null | https://maps.app.goo.gl/57J9F4sF91u39w926 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2953/2026 - Enviado dia 19/05/26 -Reanálise do Projeto Básico. Valor R$: R$ 3.343.249,79. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 1193/2026 Enviado dia 04/03/26 - Análise preliminar Projeto Básico. Valor R$ 3.540.963,84. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 0
249 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 281 - 2ª Tv. Alto da Terezinha - Periperi | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1744399.76 | 1744399.76 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
250 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 296 - Rua Dois de Julho - Coutos | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1797857.16 | 1797857.16 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
251 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 302 - Rua do Congo - Coutos | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2653175.76 | 2653175.76 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
252 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 313 - Rua Hamilton Sapucaia - Centro | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1840060.39 | 1840060.39 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
253 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 362 - Etapa 2/ Lote 01 - R. Dr. Antonio Oliveira - Sete de Abril | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 3187749.88 | 3187749.88 |  |  |  | 3187749.88 | [5 empty] | 3187749.88 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ec99f312-b3a8-4405-b441-ec5df516fecc/home | https://maps.app.goo.gl/Yp7KTBCx11AuG8WW9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1601/2026 - Enviado dia 20/03/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 3187749.88
254 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 371.4 - Etapa 2/ Lote 01 - Rua Antônio Martins Damasceno - Castelo Branco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 5104672.89 | 5104672.89 |  |  |  | 5104672.89 | [5 empty] | 5104672.89 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ea643735-b22d-4056-804f-3427ad344226/home | https://maps.app.goo.gl/YuAbFwbBYuTaqJdj7 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3735/2026 - Enviado dia 26/06/26 -Reanálise preliminar dos Projetos Básicos, valor R$ 7.122.297,30. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2320/2026 - Enviado dia 23/04/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 5104672.89
255 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 350 - Travessa Bastos - Beiru | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1633264.62 | 1633264.62 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
256 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 391 - Etapa 3/ Lote 2 - Rua dos Humildes - Pau da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 4134508.79 | 4134508.79 |  |  |  | 4134508.79 | [5 empty] | 4134508.79 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0aceb628-d72a-457b-91c9-9b1ff9c87fdf/home | https://maps.app.goo.gl/8gQZ1RP5MyinEnjg9 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviada dia 27/07/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2256/2026 Enviado dia 17/04/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 15.511.104,43. |  | Estudo Preliminar |  | 1 |  |  | 4134508.79
257 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 37 - Rua Baixa do Tubo - Itapuã | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 692132.82 | 692132.82 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
258 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 371.2 - Rua das Pedreiras - Castelo Branco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 5243871.76 | 5243871.76 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
259 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 371.3 - Rua das Pedreiras - Castelo Branco | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 5321872.67 | 5321872.67 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
260 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G7 - ETAPA 1 - PDE 435 Complementar - Bom Jesus dos Passos /Rua do Tanque | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 3449409.85 | 3449409.85 |  |  |  | 3449409.85 |  |  |  |  | 2400042.06 | 2400042.06 | Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão de AIO | Aguardando o Ministério emitir a AIO para posterior emissão da OS. |  | Emissão de AIO Emissão de OS Monitorar execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/487a10b9-7f10-4054-aa25-25e6dcebdabb/home | https://maps.app.goo.gl/VRMtkD8hwYF7tuu3A | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-05-01 | 2026-06-16 | 2026-08-19 |  |  |  | CE GIGOV/SA 5932/2026 - Enviado dia 05/10/26 - Envio de Solicitação de AIO. CE GIGOV/SA 5433/2026 - Enviado dia 31/08/26- Aceite dos QCIs para AIO. CE GIGOV/SA 5141/2026 - Enviado dia 17/08/26 - informa aceite da licitação da obra e solicita providências. CE GIGOV/SA 4694/2026 PTS - Enviado dia 30/07/26 - comunica aceite de projeto. CE GIGOV/SA 4305/2026 - Enviado dia 13/07/26 - A CONDER inseriu, na plataforma Transferegov, a documentação referente ao Projeto de Trabalho Social. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3631/2026- Enviado dia 17/06/26- Análise do PTS da Etapa 01. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 3011/2026 - Enviado dia 20/05/26 - Reemissão de LAE - Solicitação de ajustes na plataforma TransfereGov. CE GIGOV/SA 2829/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 2780/2026 - Enviado dia 12/05/26 Análise de Documentação Complementar. ENC: CE GIGOV/SA 2360/2026 - Enviado dia 23/04/26 - Disponibilizamos para retirada via assinada do Termo Aditivo que caracteriza a execução em etapas e possibilita a retirada de parcial das suspensivas. CE GIGOV/SA 2037/2026 - Enviado dia 14/04/26 -emissão de LAE e retirada parcial de suspensivas. CE GIGOV/SA 1362/2026- Enviado dia 11/03/26 - Análise preliminar Projeto. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | CT 090/2026 - Resumo do contrato publicado no DOE dia 19/08/2026. Empresa Vencedora: Geox Geotecnia e Engenharia de Obras Ltda. Valor Total R$: 15.481.681,80. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 0
261 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 60 - Etapa 2/ Lote 01 - Complementar - Loteamento Jaguaribe II Caminho 36 - Cajazeiras 8 | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 6554160.07 | 6554160.07 |  |  |  | 6554160.07 | [5 empty] | 6554160.07 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55271/2025 56000000359/2025 | 986328/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/85697ff6-4d36-4545-918c-5924ff3d7015/home | https://maps.app.goo.gl/DmoknvRmZHNhcms59 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-09-09 | 2026-10-05 |  |  |  |  | LEMBRETE: CE GIGOV/SA 4630/2026 -Enviado dia 25/08/26 retirada de suspensivas e orientações para continuidade. Servimo-nos do presente para lembrar que vencerá em 25/09/26 o prazo para comprovação de abertura do processo licitatório CE GIGOV/SA 4630/2026 Enviado dia 27/07/26 - retirada de suspensivas e orientações para continuidade. CE GIGOV/SA 4128/2026 - Enviado dia 07/07/26 - Análise da inserção dos Mapas de Riscos no TGOV. CE GIGOV/SA 3767/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 18 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3242/2026 - Enviado dia 29/05/26 - Registrado o recebimento do edital de licitação da Etapa 01. O processo deverá ser enviado para análise até 29/08/2026, e as suspensivas das Etapas 02 e 03 devem ser atendidas até 29/07/2026. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 2796/2026 Enviado dia 14/05/26 -Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. CE GIGOV/SA 5841/2025 - Enviado dia 10/12/25 - Ofício de Celebração ao Legislativo. O valor repassado por conta do OGU é de R$ 59.251.888,43, o prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5844/2025 - Enviado dia 10/12/25 Minuta do Termo de Compromisso. CE GIGOV/SA 5842/2025 - Enviado dia 10/12/25 - O valor repassado por conta do OGU é de R$ 63.528.484,45. O prazo de vigência do Termo de Compromisso é até 31/10/2031. CE GIGOV/SA 5845/2025 - Enviado dia 10/12/25- Celebração de Termo de Compromisso. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5276/2025 - Enviado dia 02/12/2025. Pendência de documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 089/26 - Homologação publicada no DOE dia 15/10/2026. Empresa Vencedora: Consórcio Kazza STS G7 (Construtora Kazza Ltda/ STS Engenharia Ltda). Valor Global R$: 26.766.597,54. |  | Estudo de Concepção |  | 1 |  |  | 6554160.07
262 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 403 - Rua 20 de Agosto (4 trechos) São Caetano | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1545000 | 1545000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
263 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 41 - Tv. Bela Vista da Paz - Bairro da Paz | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 671031.21 | 671031.21 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
264 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 416 - Baixa do Camurujipe - Campinas de Pirajá | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1535234 | 1535234 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo de Concepção | 1 |  |  |  | 0
265 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 420 - Rua Baixa do Silva - Cosme de Farias | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2008873.26 | 2008873.26 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
266 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 422 - Av. Acm - Sussuarana | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1899144.9 | 1899144.9 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
267 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 435 - Rua do Tanque 1 - Bom Jesus dos Passos | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1927280.38 | 1927280.38 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | CE GIGOV/SA 2952/2026 - Enviado dia 19/05/26 -Reanálise do Projeto Básico. Valor R$: 2.580.781,39. OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
268 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - Lote 03 - Bairro Travessa São Paulo | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Simões Filho |  | 1482739.8 | 1482739.8 |  |  |  | 1482739.8 | [5 empty] | 1482739.8 | LR Engenharia Ltda | OGU |  | 6 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0c14baa2-28fe-4b84-b57d-4f50a921337b/home | https://maps.app.goo.gl/3b6UVWQp8dmMiuVs8 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 3566/2026 - Enviado dia 15/06/26 - Reanálise dos orçamentos dos Proj. básicos. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1820/2026 - Enviado dia 31/03/26 Análise preliminar Projeto, valor R$ 989.843,57. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Homologação publicada no DOE dia 11/09/2026. Empresa Vencedora: LR Engenharia Ltda. Valor total R$: 7.906.708,11. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1482739.8
269 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 54 Complementar - Rua San Martin - Pau da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1422248.52 | 1422248.52 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
270 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 56 - Rua 13 de Maio - Pau da Lima | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1261876.28 | 1261876.28 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [13 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
271 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G8 - LOTE 02- Rua Rio Verruga, Alto Da Boa Vista | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Vitória da Conquista |  | 1919543.13 | 1919543.13 |  |  |  | 1919543.13 | [5 empty] | 1919543.13 |  | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Aguardando apresentação de novas habilitações pelas licitantes, após julgamento de recurso administrativo. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 55272/2025 56000000361/2025 | 986329/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4e824811-25fb-44f7-98bb-521ac49ed39c/home | https://maps.app.goo.gl/3weYqMmj2idV1tyQ6 | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: CE GIGOV/SA 5311/2026 - Enviado dia 30/09/26- Orienta cadastramento da licitação no TGOV. CE GIGOV/SA 4049/2026 - Enviada dia 07/07/26 - Aceite de engenharia, retirada de suspensivas e orientações para licitação. CE GIGOV/SA 3770/2026 - Enviado dia 26/06/26 - Mapa de riscos de 12 pontos de encostas. Informamos que a documentação está em conformidade com as orientações do Gestor do Programa e deverá ser inserida na aba “Projeto Básico” da plataforma TransfereGov, em conjunto com os demais documentos, para fins de formalização do LAE. CE GIGOV/SA 2800/2026 - Enviado dia 14/05/26 -Informamos que o Ministério das Cidades prorrogou para 29/07/26 o prazo para cumprimento das suspensivas das operações de Encostas contratadas em dezembro/2025, abrangendo portanto os Termos de Compromisso referenciados. CE GIGOV/SA 1503/2026 - Enviado dia 06/05/26 -Análise preliminar Projeto. Valor R$ 1.077.134,73. CE GIGOV/SA 0830/2026 Enviado dia 04/03/26 - Alteração de contas da unidade executora. CE GIGOV/SA 0935/2026 - Enviado dia 20/02/26 Análise preliminar Projeto Básico. CE GIGOV/SA 0408/2026- Enviado dia 22/01/2026 - Divisão da execução em etapas. E-mail enviado dia 10/12/2025 - Requisitos Documentais para Celebração - Atendido CE GIGOV/SA 5279/2025 -Enviado dia 02/12/25. Pendência documentação para assinatura do termo de compromisso. Proposta selecionada no ministério das cidades em 18/09/2025. OGU / ESTADO | LP 083/26 - Convocação para apresentação de novas habilitações. |  | Anteprojeto |  | 1 |  |  | 1919543.13
272 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 066 - Tv. São J. Batista - Jd. N. Esperança | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1932907.48 | 1932907.48 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
273 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 069 - Travessa Brasil - Paralela | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2022941.02 | 2022941.02 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
274 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 70 - Rua Sandra Machado - Canabrava | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 2025754.56 | 2025754.56 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
275 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 77 - Rua da Esperança - Plataforma | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1983551.34 | 1983551.34 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
276 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | PDE 87 - 2ª Travessa Pedro Fonseca - Itacaranha | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 1320960.78 | 1320960.78 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA | [6 empty] | 56000000359/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | OGU / ESTADO |  |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 0
277 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Contorno Norte em Ilhéus (BR-415 x BA-262) - Extensão: 7,63 km | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Ilhéus | 95000000 | 95000000 | 95000000 |  |  |  | 95000000 | [5 empty] | 95000000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-10-30 | 0 | Homologar e Adjudicar Licitação | Licitação DNIT para contratação semi-integrada para execução das obras do contorno de Ilhéus BR-415/BA. Concorrência nº 167/2026 - DOU. Abertura prevista inicialmente para 03/09, alterada para 21/09, conforme publicação DOU em 31/07/2026. Conclusão e aprovação do projeto básico, conforme Boletim Administrativo Edição nº 082 de 05/05/2025 - Portaria nº 2687, de 28/04/25. | 2026-10-30 | Homologar e Adjudicar Licitação | [5 empty] | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/dcb31f85-3fb9-4c5a-90d6-52b0157a0e1e/home | [8 empty] | INFORMAÇÕES DA OBRA: Executor: DNIT Investimento: Estimativa R$ 95Mi (R$ 60 Mi Rodovias e R$ 35 Mi Obras de arte). Prazo de execução: 09 meses Estudo de solo mole apresentado ao DNIT (10/09), já aprovado pelo Departamento. Projeto elaborado pela SEINFRA/SIT, protocolado em 22/04/24 no DNIT/BA. Estado propõe que a licitação pelo DNIT-BA seja por contratação semi-integrada. Confirmado pela CC/PR aporte de recursos no valor de R$ 95 Mi para a execução da obra. | 14/05/25 - Projeto básico concluído e aprovado, conforme Boletim Administrativo Edição nº 082 de 05/05/2025 - Portaria nº 2687, de 28/04/25 25/11/24 - Realizados ajustes no projeto, pela Strata, referente à OAE. Enviado projeto final ao DNIT para aprovação definitiva. Pendente licitação da obra pelo DNIT. |  |  |  | 1 |  |  | 95000000
278 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Conclusão da duplicação da BR 101 Divisa BA/SE(km 0) – Entronc. BR-324 (Feira de Santana) – Extensão: 169,2 km (Lote-3; Lote-4) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Feira de Santana | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | DNIT concluir levantamento dos serviços remanescentes dos lotes para publicar nova de licitação. | Avaliar articulação junto ao DNIT Sede para que haja conclusão do levantamento dos serviços remanescentes dos lotes 03 e 04, a fim de realizar nova licitação. |  | - Levantamento dos serviços remanescentes dos lotes 03 e 04 e definir nova previsão de licitação, pelo DNIT; - Definir licitação para contratação de empresa para a supervisão das obras. | [14 empty] | De acordo reunião virtual em 26/04/24, com SEPPI/CC/PR já houve assinatura do contrato de gerenciamento e confirmado prazo de relicitação para NOV/24. Pendente também licitar a contratação de empresa para supervisão das obras, devido não estar definido se contratação incluiria também o lotes 03 e 04 remanescentes (DNIT a confirmar). Realizado mutirão para tratar questões de desapropriações, já ajuízadas, para tentar solucionar os trechos de áreas urbanas da BR 101, onde foram pagos cerca de R$ 2 Mi em indenizações. Em avaliação se ainda permanece algum impeditivo para execução das obras. | Lote 03 (41,02 km) e 04 (40,8 km): Contratos rescindidos. Necessário levantamento dos serviços remanescentes, devido ao encerramento do contrato da empresa gerenciadora a demanda não foi executada. Conforme DNIT Bahia, nova previsão para relicitação até final do primeiro semestre/2025. |  |  | 1 |  |  |  | 0
279 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Conclusão da duplicação da BR 101 Divisa BA/SE(km 0) – Entronc. BR-324 (Feira de Santana) – Extensão: 169,2km (Lote-1; Lote-2) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Feira de Santana |  |  | 644500000 |  |  |  | 644500000 | [5 empty] | 644500000 |  | OGU |  | 48 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Execução da Obra |  |  | Acompanhar execução das obras. - Definir licitação para contratação de empresa para a supervisão das obras. | [14 empty] | 08/11/24 (DOU) - Aviso de adiamento - abertura das propostas 06/01/25. 24/10/24 (DOU) - Aviso de alteração no edital - abertura das propostas 18/12/24, devido questionamentos das empresas participantes e alteração de orçamento. 05/09/24 (DOU) - Aviso de retificação - reabertura das propostas 24/10/24. Lote 01 (unificado), correspondente aos Lotes 01 (41,6 km) e 02 (41,98 km) do objeto anterior: Publicada licitação para execução das obras do remanescente dos Lotes 01 e 02 (Concorrência nº 90201/2024 - DOU 03/07/24. Abertura 07/08/24). O empreendimento envolve restauração da pista existente, construção de pontes e viadutos, além da implantação da pista nova da duplicação. Necessário solicitar delegação de competência para licitar pela Bahia. Pendente também licitar a contratação de empresa para supervisão das obras, devido não estar definido se contratação incluiria também o lotes 03 e 04 remanescentes (DNIT a confirmar). | 19/05/25 - assinatura da ordem de serviço, pelo Ministro dos Transportes, autorizando o início das obras (ato realizado em Feira de Santana) 04/04/25 - Licitação homologada, vencedor consórcio TOP, PAVISERVICE E SVC, em tramitação assinatura de contrato. 06/02/25 - Em fase de análise das propostas. 12/11/24 (DOU) - Aviso de adiamento - abertura das propostas 07/01/25. |  |  |  |  | 1 |  | 644500000
280 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Duplicação da BR-116 - Serrinha - Feira de Santana - Extensão: 53,2 km (lote 06) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Serrinha | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA | [20 empty] | Lote 06 (40,0 km): Feira/Sta. Bárbara - Previsão de conclusão (com redução do escopo) em MAIO/2024. De acordo DNIT houve redução de 10% do escopo da obra e encerramento do contrato por desinteresse da contratada, devido interferências e alargamento de prazo. Deverão ser licitados futuramente os serviços remanescentes que incluem iluminação e vias marginais. Obra do trecho de 100m concluída. | Obra concluída e entregue pelo Presidente Lula em 01/07/24. | [5 empty] | 1 | 0
281 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Duplicação da BR-116 - Serrinha - Feira de Santana (Santa Bárbara-Teofilândia) - Extensão: 53,2 km (lote 05) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Serrinha |  |  | 476700000 |  |  |  | 476700000 | [5 empty] | 476700000 |  | OGU |  | 48 | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA |  | 100 |  | Obra inaugurada em 21/09/2026. | [16 empty] | Aguardando definição de processo. Solicitação de nova ASV e AMF, aguardando vistoria do INEMA (Processo 2024.001.010778/INEMA/LIC-10778). Possui LI. Lote 05 (53,18 km): Autorizado início dos serviços, em visita realizada pelo Presidente da República em 01/07/24, visando execução dos serviços remanescentes. Pendente assinatuta do contrato (2ª colocada), ajustes finais com o Consórcio em tratativas pelo DNIT Federal. Mobilização prevista para JUL/24 não ocorreu, em virtude de ajustes necessários para assinatura do contrato. Necessário revisão do projeto executivo, de modo atender ao Acórdão do TCU. | 29/10/25 - Conforme trocas de mensagens com Gledson do DNIT, parte da obra, correspondente à 14km de pavimentação do trecho, está em fase final de aprovação pelo DNIT Sede e a empresa já deu início à mobilização executando limpeza de canteiros. Os demais itens permanecem em revisão de projeto, (baseadas nos achados do TCU), em ajustes/adequação pela empresa contratada para aprovação final e execução definitiva da obra. Sem prazo estimado para conclusão. OBS.: Valor de contrato atualizado, após reajuste R$ 610.470.480,56, podendo sofrer nova alteração após adequações em curso. 28/07/25 - Permanece em revisão de projeto, pendente de aprovação pelo DNIT Sede. 04/06/25 - Projeto em revisão, pendente de aprovação pelo DNIT Sede. 07/03/25 - Em fase de mobilização de canteiro, porém permanece em atualização de projeto e aprovação pelo DNIT Sede. 04/11/24 - Os projetos estão sendo revisados pelo DNIT Federal visando atender aos achados do TCU, expectativa de iniciar até o final de 2024. Início da mobilização previsto para SET/24 não ocorreu. | [5 empty] | 1 | 476700000
282 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Duplicação do anel do contorno de Feira de Santana - (BR-116 Leste ao entroncamento da BR-324 ) - Extensão: 7,2 km. | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Feira de Santana |  |  | 179422844.66 |  |  |  | 179422844.66 | [5 empty] | 179422844.66 |  | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO |  | 2 | Execução da Obra | Ajustar projeto de acordo com interferências observadas após cadastramento das redes da Embasa (água e esgoto) e Bahia Gás. Solucionar embargo (Prefeitura) parcial da obra de drenagem, devido a um alagamento de uma travessia em rodovia estadual. DNIT está solicitando reunião com Dr. Saulo para tratar a questão. |  | Acompanhar execução das obras (prazo contratual considerado inexequível para conclusão total da obra). | [14 empty] | Notícia O.S em: https://www.ba.gov.br/comunicacao/noticias/2025-05/368878/em-evento-com-jeronimo-rodrigues-ministro-renan-filho-autoriza-inicio-das Orçamento e valor apoiado R$ 211,30 MI Conforme DNIT está em fase de habilitação das propostas. 18/09/24 (DOU) - Nova publicação aviso de reabertura das propostas 25/10/24. 12/09/24 - Suspensão da licitação para revisão de orçamento pelo DNIT. Publicado novo Aviso de Licitação e Edital em 05/08/24 (CE nº 90277/2024), abertura das propostas 12/09/24. De acordo DNIT será necessário solicitar delegação de competência para licitação, após aprovação do projeto. | 29/10 - Ainda não há percentual de execução física contabilizado. Foi realizado cadastramento das redes da EMBASA (108 de água e esgoto) e Bahia Gás que interferem na execução da obra, em relação à drenagem, fundações de viadutos, passarelas e contenções. A empresa contratada está elaborando algumas alterações nos projetos e serão protocoladas solicitações de remanejamento de rede por parte da EMBASA. 15/09/25 - Conforme Gledson (DNIT) a obra já está em fase de mobilização. Licença já emitida. 28/07/25 - Obra não iniciada, permanece pendente a emissão de licença. 19/05/25 - assinatura da ordem de serviço (pró-forma), pelo Ministro dos Transportes, autorizando o início das obras (ato realizado em Feira de Santana), vinculado à emissão da Licença, prevista inicialmente para até o dia 30/05, conforme vistoria realizada pelo INEMA. |  |  |  |  | 1 |  | 179422844.66
283 | 2023 | PROJETO | PAC ORIGINAL | Duplicação e Restauração da BR-020 com a BR-242 (Luís Eduardo Magalhães - Barreiras) - Extensão: 106,65 km (meta de locação 30 km como obra pública) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Luís Eduardo Magalhães | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA |  |  |  | 11/08/2026: Publicado EDITAL Nº 25/2026 - DILIC - DOU 29/07/2026, referente ao recebimento e aceite do IBAMA para análise do EIA/RIMA visando liberação do licenciamento ambiental para obras de adequação de capacidade da rodovia da BR-020/GO/BA. O empreendimento compreende as obras de adequação de capacidade com duplicação, implantação, restauração, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos na rodovia federal BR-020/GO/BA, trecho no Estado de Goiás, da divisa DF/GO ao entroncamento da BR-349, segmento entre o km 0,00 e km 252,50, na divisa GO/BA e trecho no Estado da Bahia, subtrecho da divisa GO/BA até a cidade de Barreiras/BA , segmento do km 0,00 e km 316,1. Audiência Pública poderá ser solicitada 45 dias, a contar da publicação do Edital. - SEPPI concluir alinhamento com o DNIT, para formalização da definição ocorrida em reunião com a Casa Civil da Bahia quanto ao melhor trecho a ser iniciado. - Licitar obra por regime semi-integrado. |  | DNIT elaborar TR e Edital para licitação (regime semi-integrado), iniciando a obra pelo trecho sentido Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães. | [14 empty] | Aguardando finalização de projeto. Elementos técnicos de projetos a serem desenvolvidos ou em elaboração Projeto básico cedido para conhecimento do Estado em 16/07/24, para auxiliar na definição do trecho a ser priorizado. Projeto executivo pendente, conforme reunião em 09/04 - Balanço do PAC, foi apresentada expectativa conclusão do projeto executivo até DEZ/24. Conforme reunião realizada em 23/04/24, entre CC/PR e Governador foi confirmado o valor de R$ 250 Mi para execução de 30km de rodovia, porém há divergências quanto a execução do projeto iniciando no sentido Luís Eduardo - Barreiras. Solicitado projeto geométrico horizontal para avaliar/definir melhor trecho para a execução. | Projeto básico concluído. Definido em reunião com a SEPPI e a Casa Civil/Bahia que as obras deverão ser iniciadas pelo trecho sentido Barreiras para Luiz Eduardo. Será realizada nova reunião com o DNIT para conclusão dos alinhamentos. | [5 empty] | 1 | 0
284 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Duplicação e Restauração da BR-020 com a BR-242 (Luís Eduardo Magalhães - Barreiras) - Extensão: 106,65 km (meta de locação 30 km como obra pública) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 03 - Gov. Federal - DNIT | Luís Eduardo Magalhães |  |  | 250000000 |  |  |  | 250000000 | [5 empty] | 250000000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Elaboração TR e Edital | - SEPPI concluir alinhamento com o DNIT, para formalização da definição ocorrida em reunião com a Casa Civil da Bahia quanto ao melhor trecho a ser iniciado. - Licitar obra por regime semi-integrado. |  | DNIT elaborar TR e Edital para licitação (regime semi-integrado), iniciando a obra pelo trecho sentido Barreiras para Luiz Eduardo Magalhães. | [15 empty] | Definido em reunião com a SEPPI e a Casa Civil/Bahia que as obras deverão ser iniciadas pelo trecho sentido Barreiras para Luiz Eduardo. Será realizada nova reunião com o DNIT para conclusão dos alinhamentos. |  |  | 1 |  |  |  | 250000000
285 | 2023 | PROJETO | PAC ORIGINAL | Estudo - Duplicação da BR-101 trecho Eunápolis x Mucuri/Itabatã (Sul) | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 04 - Gov. Federal - PPI | Eunápolis |  |  | 11100000 |  |  |  | 11100000 | [5 empty] | 11100000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 16 - ESTUDO |  |  |  | Conclusão dos estudos pelo DNIT em JUN/25 (sem atualização). |  | Execução dos projetos necessários para futura contratação de obra. | [14 empty] | Elementos técnicos de projetos a serem desenvolvidos ou em elaboração. | EVTEA em elaboração pelo DNIT com previsão de conclusão JUN/25. De acordo reunião virtual em 26/04, com SEPPI/CC/PR, não há outra alternativa de estudos pelo BNDES. |  |  | 1 |  |  |  | 11100000
286 | 2023 | PROJETO | PAC ORIGINAL | Estudos, planos e projetos de Concessão das Rodovias BR-101/116/324/BA: - BR-101/BA/SE; - BR-116/324/BA - Rota 2 de julho e BR-116/324/BA/PE - Rota dos Sertões (Feira de Santana/BA a Salgueiro/PE); | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | GESTÃO FEDERAL | 04 - Gov. Federal - PPI | Diversos |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | 5000000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 16 - ESTUDO |  |  |  | Disponibilizar detalhamentos do trecho da BR-101/BA/SE, em estudo, para conhecimento do Estado; - Conclusão dos estudos pelo BNDES. Editais para leilão/licitação das Concessões das Rotas 2 de Julho e dos Sertões: Em 28/05/26, realizado leilão para concessão da Rota dos Sertões, tendo como vencedor o Consórcio 116 Sertões que será responsável pela operação, manutenção e modernização dos cerca de 502 quilômetros das rodovias BR 116 e BR 324, incluindo os 7,2 km do anel viário de Feira de Santana. Em 29/01/26, foi aprovado o Relatório final da Audiência Pública para futuro leilão de Concessão da Rota 2 de Julho, sendo protocolado em 02/02, junto ao TCU para análise. Pendente elaboração do Edital para leilão da Concessão. |  | Contratação para inicio das operações da Rota dos Sertões, previsão SET/26. Concluir o processo de leilão/licitação da Concessão da Rota 2 de Julho. | [14 empty] | 30/07/2025 - RESOLUÇÃO CGPAC Nº 10, DE 25 DE JULHO DE 2025 (Altera especificações das ações passando a integrar a relação consolidada das ações do Novo PAC, com suas novas delimitações) 09/07/2025, Ministro dos Transportes anunciou invetimentos de R$ 31,7 Bi em Concessões na Bahia (https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2025/07/renan-filho-anuncia-investimentos-de-r-31-7-bilhoes-em-concessoes-rodoviarias-na-bahia) De acordo e-mail da SEPPI/CC/PR, foram esclarecidos que estão sendo realizados os seguintes estudos: - Lote 2 BR 116/BA/PE - Feira de Santana/BA a Salgueiro/PE: Estudo para concessão aprovado pelo MT, Portaria nº 436, 03/05/2024. Projeto considera 502 km de extensão, sendo: * BR-116/PE: 66,02km entronc BR-232/361 e divisa PE/BA [km inicial 25,700 e km final 91,720]; * BR-116/BA: 429,28 km entre divisa PE/BA e entronc. Av. Fróes da Mota, parte integrante do Contorno de Feira [km 0,000 e km 429,280]; * BR-324/BA: 6,82 km entre o acesso Contorno de Feira (Entronc. Av. Eduardo Fróes da Mota) e entronc. BR-116(B)/BA-502/503 (Feira) [km inicial 512,000 e km final 518,820]; - BR 101/BA/SE: Estudos em andamento. Aguardando disponibilização de detalhamento pela SEPPI/CC/PR. | BR-101/BA/SE - Estudos de concessão em elaboração pelo BNDES com previsão de entrega até 31/12/2026, conforme reunião Balanço do PAC; BR-116/324/BA - Rota 2 de julho (653,3 km, incluindo relicitação dos segmentos da Concessão ViaBahia - trechos: BR-324/BA: acesso ao Contorno de Feira até Salvador; BR-324/BA: entronc. c/Contorno de Feira ao entronc. BR-116; BR-116/BA: acesso ao Contorno de Feira até divisa BA/MG; e BR-116/BA: do entronc. Anel Rodoviário em Conquista até viaduto sobre a BR-116/BA), em fase de análise de estudo pela ANTT e Audiência Pública. Investimentos previstos: Capex: R$13,97 BI e Opex: R$9,44 BI; BR-116/BA/PE e BR-324/BA - Rota dos Sertões - Feira de Santana/BA a Salgueiro/PE (501,93 km, sendo 435km na Bahia), finalizada Audiência Pública, em análise do TCU. Investimentos previstos: Capex: R$3,85 BI e Opex: R$4,45 BI; |  |  | 1 |  |  |  | 5000000
287 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Construção da BR 242/BA - Castro Alves - Santo Antônio - Interseção com BR-101 (Financiamento) Extensão: 40,01 km. | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Castro Alves | [5 empty] | 617930000 | 617930000 | [5 empty] | 617930000 |  | FINANCIAMENTO | A DEFINIR | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  | 0 | Definir a fonte de recurso e Ente financiador | Definir prazo para captação de financiamento junto ao BNDES para execução das obras ou avaliar a transferência da rodovia para o DNIT, conforme planejamento SNV2025. |  | - Estado captar financiamento junto ao BNDES para execução da obra ou transferir execução para o DNIT, conforme planejamento SNV2025; - Licitação da obra. | [5 empty] | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/94514d32-0f25-4654-bc52-766ab892ef89/home | [8 empty] | Pendente firmar contrato de financiamento com o BNDES Obra: R$ 617,93 milhões (conforme Nota Técnica 04/09/24) A execução da obra será pelo Governo do Estado (Seinfra/SIT), a rodovia não será federalizada. Recomenda-se que projeto seja apresentado ao DNIT e que a elaboração do edital seja de acordo com as regras do Departamento, visando uma futura tentativa de incorporação da rodovia à União. CC/PR confirmou financiamento através do BNDES. Previsão de entrega dos Estudos ao DNIT para análise dia 03.09.2026 .Atualmente, encontram-se em desenvolvimento pela Strata Engenharia Ltda., com previsão de conclusão do Projeto em dezembro de 2026. | 19/02/25 - Com base na análise do relatório – SNV2025, foi identificado que os mesmos trechos do corredor viário BR-242 em contratação pelo Estado da Bahia, visando futura absorção do Governo Federal, constam no planejamento do DNIT (trechos da BR-420). (OBS.: A Seinfra/SIT ficou de elaborar documentação para envio ao DNIT visando absorção de todos os trechos pelo Departamento, conforme consta em planejamento. Em reunião realizada em 24/03/25, a SIT propôs nova reunião com o DNIT para tratar da questão) Necessário captação de financiamento junto ao BNDES para execução da obra, ainda sem data definida. Projeto executivo concluído e encaminhado ao DNIT/BA para que a licitação a ser realizada pelo Estado sejam baseadas/orientadas, conforme as regras do Departamento, visando federalização posteriormente. EVTEA já aprovado e cedido à SEINFRA/SIT. |  |  | 1 |  |  |  | 617930000
288 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Construção da BR 242/BA - Santo Antônio - Nazaré (Financiamento). Extensão: 22,42 km | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Nazaré | [5 empty] | 495000000 | 495000000 | [5 empty] | 495000000 |  | FINANCIAMENTO | A DEFINIR |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 13 - ELABORAÇÃO DE PROJETO |  | 57 | Definir a fonte de recurso e Ente financiador | 05/05/26 - Projeto permanece em elaboração pela SIT com previsão de conclusão em DEZ/26. OBS: Prazo de conclusão do projeto alterado sucessivas vezes. Em jan/26 após vistorias técnicas a empresa contratada apresentou uma alternativa de traçado que seria analisado pela DPPE-SIT e posteriormente submetido ao DNIT para início do projeto. Definir prazo para captação de financiamento junto ao BNDES para execução das obras ou avaliar a transferência da rodovia para o DNIT, conforme planejamento SNV2025. | 2026-12-31 | - Conclusão do projeto para licitar obra (nova previsão até 31/12/2026; - Estado captar financiamento junto ao BNDES para execução da obra | [15 empty] | 08/01/2026 - Projeto em execução, com conclusão prevista para Abril/26. Pendente estado captar financiamento junto ao BNDES para execução da obra. Obs: Trecho coincidente com o plenejamento do DNIT (BR-420), conforme relatório SNV2025. |  |  | 1 |  |  |  | 495000000
289 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Conclusão da FIOL - FIOL- Ferrovia de integração Oeste Leste- FIOL 2 (Lote 05FB 1, 05FB2 e Lote 6FC) | Infraestrutura | Ferrovia (FIOL) | GESTÃO FEDERAL | 02 - Gov. Federal - INFRA | Caetité |  |  | 365200000 |  |  |  | 365200000 | [5 empty] | 365200000 |  | OGU |  | 26 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-12-31 | 70.17 |  |  |  | - Monitorar execução da obra. | [8 empty] | 2023-11-16 | 2024-02-23 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | O.S. emitida em 07/06/2024 | Em fase de projetos e mobilização, (Lotes 05FB e 06FC) - Contrato publicado no DOU, em 11/04/2024. OS. assinada. Empresa contratada TCE - Engenharia LTDA. |  |  |  |  | 1 |  | 365200000
290 | 2025 | OBRA | PAC ORIGINAL | FIOL- Ferrovia de integração Oeste Leste- FIOL 2 (Lote - 05FC) | Infraestrutura | Ferrovia (FIOL) | GESTÃO FEDERAL | 02 - Gov. Federal - INFRA | Caetité |  |  | 467970011.11 |  |  |  | 467970011.11 | [5 empty] | 467970011.11 | CONSÓRCIO FERROVIÁRIO formado pelas empresas (Construtora A Gaspar S/A Vipetro Construções e Montagens Industriais Ltda.) | OGU |  | 38 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2030-03-24 | 69.52 | [15 empty] | 2026-04-24 | 2030-03-24 | 2030-03-24 | Aguardando emissão de OSElaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, bem como para a execução dos serviços remanescentes necessários à conclusão das obras de engenharia do Lote Único (05FC) da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL II), no estado da Bahia, com extensão de 35,75 km.Trecho faz parte do lote 05F que foi subdividio em duas partes(05FC e 05FB). Este trecho tem como impedimentos:variante da Barragem Cerraima | [5 empty] | 1 |  | 467970011.11
291 | 2025 | OBRA | PAC ORIGINAL | FIOL- Ferrovia de integração Oeste Leste- FIOL 2 (Lote 06FA) | Infraestrutura | Ferrovia (FIOL) | GESTÃO FEDERAL | 02 - Gov. Federal - INFRA | Serra do Ramalho | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | CONSÓRCIO TT- FIOL LOTE 6F-A(TCE ENGENHARIA LTDA; TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA) | OGU |  | 60 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-24 | [16 empty] | 2021-12-24 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | Lote 05FB licitado em lote único, junto com o lote 06FC, incorpora o trecho da Ponte sobre o Rio São Francisco (antes nominado 05FA). Este trecho tem como impedimentos: Territórios Quilombolas.Municipios: Guanambi, Palmas do Monte Alto, Riacho de Santana e Bom Jesus da Lapa | [5 empty] | 1 |  | 0
292 | 2025 | OBRA | PAC ORIGINAL | FIOL- Ferrovia de integração Oeste Leste- FIOL 2 (Lote 06FD) | Infraestrutura | Ferrovia (FIOL) | GESTÃO FEDERAL | 02 - Gov. Federal - INFRA | Serra do Ramalho | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 13 - ELABORAÇÃO DE PROJETO | [20 empty] | Lote 06FA, abrange a maior fatia do antigo lote 06F(subdividido em 03 partes) Este trecho tem como impedimentos: Cavernas, sítios arqueológicosMunicipios: Serra do Ramalho, São Félix do Coribe, Santa Maria da Vitória Correntina |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
293 | 2025 | OBRA | PAC ORIGINAL | FIOL- Ferrovia de integração Oeste Leste- FIOL 2 (Lote 07FA) | Infraestrutura | Ferrovia (FIOL) | GESTÃO FEDERAL | 02 - Gov. Federal - INFRA | Barreiras | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | [20 empty] | Lote 07FA será licitado em lote único. Este trecho tem como impedimentos: Cavernas. Abrange os municipios: Correntina, São Desidério e Barreiras. Em fase de definição do traçado definitivo, considerando aspectos de engenharia e questões socioambientais, com previsão de conclusão do novo projeto básico em dezembro de 2026.A modalidade será licitação Semi integarada. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
294 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital) | Saúde | Hospital | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Alagoinhas |  |  | 96073925.42 |  | 65115674.58 |  | 161189600 |  |  |  |  | 161189600 | 161189600 | CONSÓRCIO SAÚDE ALAGOINHAS (METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA / QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 18 | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA | 2026-03-30 | 100 |  |  |  | - | 035961/2024 | 971252/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/d2781526-6ce4-4093-988c-deba0d0cd556/home | https://maps.app.goo.gl/NSnT9kyggb1kSoec7 |  | 2023-06-23 | 2023-08-30 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2025-05-23 | 2026-03-30 | Publicado Termo de Compromisso em 30/12/2024: Valor de Repasse: R$133.789.062,00 Valor da Contrapartida: R$27.393.336,00 Valor Global: R$161.182.398,00 Valor Contratado da Obra: R$161.189.600,00 - Verificar diferença de R$7.202,00. Obra incluída no NovoPAC, em 07/10/2024, conforme Resolução CGPAC n° 7. Empresa contratada: Consórcio Saúde Alagoinhas (Metro Engenharia e Consultoria Ltda / QG Construções e Engenharia Ltda) Houve uma redução do valor originalmente contratado (R$ 161.182.398,00, sendo R$ 133.789,062,00 de repasse e R$ 27.393.336,00 de contrapartida) em R$ 84.945.11,34, ficando esse saldo de demais etapas, sendo R$ 57.551.775,34 como saldo de repasse e R$ 27.393.336,00 como saldo de Contrapartida (Inf. CE nº 2258/2025). Apesar do Termo de Compromisso ter sido assinado com um repasse de R$ 133.789.062,00 e uma contrapartida de R$ 27.393.336,00, apenas R$ 76.237.286,66 do repasse foi utilizado e R$ 0,00 de contrapartida. Ainda não há definição por parte da SESAB sobre como proceder com o valor restante. (Inf. Conder 09/07) Em fase de checklist final, comissionamento dos ares condicionados, finalização da elétrica, montagem de equipamentos e entrega dos elevadores. (Inf. Conder 02/04) | AIO emitida em 16/06/2025. | [5 empty] | 1 | 0
295 | 2023 | OBRA | PAC ORIGINAL | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Hospital) | Saúde | Hospital | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Jacobina |  |  | 78125000 | 18079415.12 | 28724486.77 |  | 124928901.89 |  |  |  |  | 118859268.17 | 118859268.17 | CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-12-15 | 85.1 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | - | 035975/2024 | 971258/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/230d4e19-184b-4fdc-8092-8ce262f6b4f2/home | https://maps.app.goo.gl/dLtBLxMx8JxsgC4t9 |  | 2023-12-07 | 2024-02-20 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2025-10-24 | 2026-12-15 | Publicado Termo de Compromisso em 30/12/2024: Valor de Repasse: R$78.125.000,00 Valor da Contrapartida: R$40.730.611,00 Valor Global: R$118.855.611,00 Valor Contratado da Obra: 118.859.268,17 - Verificar diferença de R$3.657,17. Obra incluída no NovoPAC, em 07/10/2024, conforme Resolução CGPAC n° 7. Empresa contratada: CBS Construtora Bahiana de Saneamento Ltda Houve redução do valor da contrapartida em relação ao previsto originalmente (R$ 40.730.611,00) quando da contratação deste Termo, será necessária formalização de Termo Aditivo de redução de contrapartida para R$ 18.450.505,84 mediante solicitação no Transferegov. Retificação: O RECEBEDOR alocará, a título de contrapartida, o valor de R$ 18.079.415,12. | AIO emitida em 13/06/2025. |  |  |  |  | 1 |  | 0
296 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do Hospital Federal Regional de Paulo Afonso | Saúde | Hospital | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Paulo Afonso |  |  | 148937315.9 |  |  |  | 148937315.9 |  |  |  |  | 148937315.9 | 148937315.9 | METRO Engenharia Ltda | OGU |  | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 02 - ANDAMENTO |  | 44.3 | Assinar e Publicar do Termo de Compromisso | Acompanhar o envio da documentação para assinatura do Termo de Compromisso. |  | *Assinar e Publicar do Termo de Compromisso. * Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. * Envio da documentação da licitação para enquadramento como licitação pretérita; * Envio da documentação técnica para atendimento das Claúsulas Suspensivas. * Análise e emissão da Verificação da Realização do Processo Licitatório- VRPL; * Autorização de Início de Obra – AIO; * Monitoramento da execução da obra. | 68996/2025 990682/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/f737a006-0e27-4d13-a12c-b67eb02a9695/home | https://maps.app.goo.gl/3bThFpoUzy2H6Ek36 |  | 2025-04-05 | 2025-06-17 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | Obra incluída no NovoPAC, em 25/07/2025, conforme Resolução CGPAC n° 10. | Obra será enquadrada como Licitação Pretérita. |  |  | 1 |  |  |  | 0
297 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obras de intervenções para requalificação viária na Avenida Jorge Amado com implantação de nova ligação à Orla. | Mobilidade | Implantação de via | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 153063295.72 | 153063295.72 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE | [6 empty] | 56000002452/2025 | [13 empty] | A SEDUR decidiu não avançar com esta proposta. |  |  | Memorial Descritivo | 1 |  |  |  | 0
298 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obras de intervenções para requalificação viária na Via Regional e na Avenida Maria Lúcia | Mobilidade | Implantação de via | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 121105937.95 | 121105937.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE | [6 empty] | 56000002512/2025 | [13 empty] | A SEDUR decidiu não avançar com esta proposta. |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
299 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de uma nova ligação viária (Avenida), com faixas exclusivas de ônibus e ciclovias, interligando a Avenida Orlando Gomes à Avenida Luís Viana Filho (Paralela), percorrendo pelos bairros de Itapuã, Piatã, Alto do Coqueirinho e Bairro da Paz | Mobilidade | Implantação de via | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 164581030.25 | 164581030.25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE | [6 empty] | 56000002513/2025 | [13 empty] | A SEDUR decidiu não avançar com esta proposta. |  |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 0
300 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Maternidade) | Saúde | Maternidade | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Amargosa |  | 60000000 | 50001270 | 194996.93 | 24553733.07 |  | 74750000 |  |  |  |  | 74750000 | 74750000 | Consórcio Mais Saúde Amargosa (Construtora J Souto Ltda / Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda) | OGU COMPLEMENTAR |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-16 | 17.35 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | - | 20463/2024 | 964567/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/663ffa2a-2878-4661-8dad-f66c661a56ce/home | https://maps.app.goo.gl/KWJTFeKN2XGrvEu98 |  | 2025-02-15 | 2025-05-05 | 2025-07-15 | 2025-07-14 | 2027-01-16 | 2027-01-16 | SPA emitido em 06/02/2025. Valor apoiado pelo Ministério da Saúde, - Resultado da Seleção, conforme Painel InvestSus: R$ 103.000.000,00. | AIO emitida em 06/02/2026. |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
301 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Maternidade) | Saúde | Maternidade | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Serrinha |  | 100000000 | 60000072 | 2126006.81 | 111374654.55 |  | 173500733.36 |  |  |  |  | 173500733.36 | 173500733.36 | Consórcio HMR Sisal (Agservice Engenharia Ltda / Controltec Engenharia Ltda) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 20 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-17 | 33.5 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | - | 20464/2024 | 965052/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3a6ccd39-1fbd-40aa-801c-12d9bcd21559/home | https://maps.app.goo.gl/JZCoBoRxP5z8UVe77 |  | 2025-02-21 | 2025-05-09 | 2025-07-10 | 2025-07-15 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | SPA emitido em 19/02/2025. Valor apoiado pelo Ministério da Saúde, - Resultado da Seleção, conforme Painel InvestSus: R$ 153.000.000,00. | AIO emitido em 25/03/26 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
302 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Maternidade) | Saúde | Maternidade | SESAB | 14 - Gov. Estado - CONDER | Valença |  | 100000000 | 60000072 | 1857428.46 | 92680080.89 |  | 154537581.35 |  |  |  |  | 154537581.35 | 154537581.35 | Consórcio Saúde Valença (Metro Engenharia e Consultoria LTDA / QG Construções e Engenharia LTDA) | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 20 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-08 | 30.8 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  | - | 20465/2024 | 965425/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4b06ad9f-150a-44fc-9471-a16effeb8c54/home | https://maps.app.goo.gl/8qZFpz1Q9rmyxzL58 |  | 2025-01-30 | 2025-04-14 | 2025-06-18 | 2025-07-05 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | OF GIGOV/SA n° 0588/2025 - Autorização de Início de Objeto SPA emitido em 29/01/2025. Valor apoiado pelo Ministério da Saúde, - Resultado da Seleção, conforme Painel InvestSus: R$ 153.000.000,00. | AIO emitido em 07/08/25 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
303 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 25 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Aiquara |  | 3250000 | 3250000 |  | 352469.16 |  | 3602469.16 |  |  |  |  | 3025130.64 | 3025130.64 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 5147/2026 - Solicitações para continuidades do Processo - Análise do VRPL (17/8/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa - documentação será enviada até 31/08 (inf. Sedur) Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov). Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 02/07/26. | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 032908/2024 Proposta: 56000000428/2024 026.1279.2025.0003959-12 BB: 1090747 | TC: 970712/2024 - 11/12/24 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b7a1d7d9-18ee-4c82-9309-e3e348ac527b/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-24 | [5 empty] | CE GIGOV/SA 3802/2025 de 02/8/25 informando a recepção via TransfereGov, em 28/08/2025, da documentação em atendimento às clausulas suspensivas do Termo de Compromisso referenciado. E solicita ajustes e inclusão de documentação. |  |  |  | 1 |  |  | 0
304 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 25 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | América Dourada |  | 3250000 | 3250000 |  | 120520.92 |  | 3370520.92 |  |  |  |  | 2949205.66 | 2949205.66 | Lima Diniz Construções Ltda. | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 4695/2026 - Solicitações para continuidades do Processo - Análise do VRPL (29/07/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa - documentação será enviada até 31/08 12/08 (inf. Sedur) Documentação para VRPL enviada em 15/07/26 (Transferegov) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 17/06/26 | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 032915/2024 Proposta: 56000000497/2024 026.1279.2025.0002322-82 BB: 1092753 1090746 | TC: 970954/2024 - 11/12/24 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/9fd06e23-8b88-4053-83ea-37443af2e5eb/home |  |  | 2026-05-07 | 2026-05-22 |  |  |  |  | Solicitado pela Caixa em 29/07/26, entre outro itens, o DUP e a Declaração de Posse retificada - probelma com o terreno? Sedur não informa. | Ofício nº 0502 / 2025 / GIGOV/SA - Retirada da Cláusula Suspensiva (27/06/25) |  |  |  | 1 |  |  | 0
305 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Anagé |  | 6500000 | 6500000 |  | 30975.86 |  | 6530975.86 |  |  |  |  | 5681948.69 | 5681948.69 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 5146/2026 - Solicitações para continuidades do Processo - Análise do VRPL (17/8/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 02/07/26 (Retificado o valor no DOE 14/07/26) Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 032918/2024 Proposta: 56000000515/2024 026.1279.2025.0003960-48 BB: 1090749 | TC: 970955/2024 - 11/12/24 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8d93695b-8650-4b4d-8687-91d73daedacd/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-27 | [5 empty] | CE GIGOV/SA 3751/2025 de 29/8/25 informando a recepcção via TransfereGov, em 25/08/2025, da documentação em atendimento às clausulas suspensivas do Termo de Compromisso referenciado. |  |  |  | 1 |  |  | 0
306 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Canavieiras |  | 6500000 | 6500000 |  | 307227.29 |  | 6807227.29 |  |  |  |  | 5309637.06 | 5309637.06 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-10-30 |  | Emissão de AIO | CE GIGOVSA 6049/2026 de 07/10/26- Aceite da VRPL | 2026-10-30 | - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033235/2024 Proposta: 56000000674/2024 026.1279.2025.0003961-29 BB: 1090750 | TC: 970957/2024 - 11/12/24 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/e2d98c42-c88c-4974-afbd-0bca3bb3e6a2/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-28 | [5 empty] | Oficio da Caixa CE GIGOV/SA 3706/2025 de 28/05/25 informando a "Emissão de LAE, retirada de suspensivas e solicitações para VRPL." |  |  |  | 1 |  |  | 0
307 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Capim Grosso |  | 6500000 | 6500000 |  |  |  | 6500000 |  |  |  |  | 5526257.36 | 5526257.36 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/SA 4629/2026 - Solicitações para continuidade da análise da VRPL (27/07/26). - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 12/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 02/07/26 (Retificado valor no DOE 14/07/026) Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033236/2024 Proposta: 56000000703/2024 026.1279.2025.0003967-14 BB: 1090758 | TC: 974795/2024 - 09/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5b07c33f-4bda-4111-a009-df12d54b017f/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-05-07 | [5 empty] | Cláusula Suspensiva retirada conforme CE GIGOV/SA 3683/2025 de 27/08/25. |  |  |  | 1 |  |  | 0
308 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 25 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Itacaré |  | 3250000 | 3250000 |  | 181574.92 |  | 3431574.92 |  |  |  |  | 2880784.34 | 2880784.34 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-10-30 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/SA 6109/2026 - Solicitações para continuidade do Processo. - VRPL: Declaração comunicando a forma de execução adotada (direta ou indireta) | 2026-10-30 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033232/2024 Proposta: 56000001133/2024 026.1279.2025.0003962-18 BB: 1090751 | TC: 974798/2024 - 09/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0b629367-5cb2-428a-81a1-b939684e5f63/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-29 | [5 empty] | Ofício CE GIGOV/SA 3704/2025 informando a "Emissão de LAE, retirada de suspensivas e solicitações para VRPL" |  |  |  | 1 |  |  | 0
309 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 25 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Itapicuru |  | 3250000 | 3250000 |  | 141115.93 |  | 3391115.93 |  |  |  |  | 3146955.42 | 3146955.42 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/SA 4646/2026 - Solicitações para Continuidade da Análise da VRPL (28/07/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 12/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjudicação e Homologação DOE - 17/06/26 Documentação para VRPL enviada em 03/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033229/2024 Proposta: 56000001391/2024 026.1279.2025.0003963-91 BB: 1090752 | TC: 974796/2024 - 09/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a5fbec99-b7e8-4d7e-8ed2-92e2336b46e8/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-30 | [5 empty] | Atendimento a Cláusula Suspensiva: Anteprojeto / projeto básico; Termo de referência; Titularidade do imóvel (terreno); Licenção Prévia ou dispensa; Declaração de Suspentabilidade; Projeto de Trabalho Social. |  |  |  | 1 |  |  | 0
310 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Pilão Arcado |  | 6500000 | 6500000 |  |  |  | 6500000 |  |  |  |  | 5106637.36 | 5106637.36 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 4690/2026 - Solicitações para continuidade do Processo - análise VRPL (29/07/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 12/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 02/07/26 (Retificação de valor DOE 14/07/26) Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033233/2024 Proposta: 56000001263/2024 026.1279.2025.0003966-33 BB: 1090757 | TC: 974799/2024 - 09/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/39a8348a-0be3-4ac2-964d-4db14136d741/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-05-06 | [5 empty] | CE GIGOV/SA 3841/2025 de 03/09/25 informando a recepcção via TransfereGov, em 26/08/2025, da documentação em atendimento às clausulas suspensivas do Termo de Compromisso referenciado." E solicit ajustes e envio de documentação complementar. |  |  |  | 1 |  |  | 0
311 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Remanso |  | 6500000 | 6500000 |  |  |  | 6500000 |  |  |  |  | 5905368.48 | 5905368.48 | Lima Diniz Construções Ltda. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/SA 4628/2026 - Solicitações para Continuidade do Processo - análise VRPL (27/07/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 12/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 17/06/26 Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033234/2024 Proposta: 56000001294/2024 026.1279.2025.0002317-15 BB: 1090743 | TC: 974800/2024 - 05/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/70133d6f-b0d8-4100-b72c-69b5e5b3f822/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-22 |  |  |  |  | Solicitado pela Caixa em 27/07/26, entre outro itens, Declaração de Posse retificada - probelma com o terreno? Sedur não informa. | Ofício nº 0498 / 2025 / GIGOV/SA - Retirada da Cláusula Suspensiva (26/06/25) |  |  |  | 1 |  |  | 0
312 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | São Desidério |  | 6500000 | 6500000 |  | 121415.23 |  | 6621415.23 |  |  |  |  | 5581190.7 | 5581190.7 | DFG Empreendimentos e Incorporações LTDA. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 5153/2026 - Solicitações para continuidades do Processo - Análise do VRPL (17/8/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 (inf. Sedur) Resultado da Licitação / Adjud. e Homologação DOE - 02/07/26 Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033230/2024 Proposta: 56000001320/2024 BB: 1090753 | TC: 974797/2024 - 05/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4662118d-5fb2-46b7-8e43-d96c538bc86a/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-05-21 | [5 empty] | Atendimento a Cláusula Suspensiva: Anteprojeto / projeto básico; Termo de referência; Titularidade do imóvel (terreno); Licenção Prévia ou dispensa; Declaração de Suspentabilidade; Projeto de Trabalho Social. |  |  |  | 1 |  |  | 0
313 | 2024 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 50 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Seabra |  | 6500000 | 6500000 |  | 204228.1 |  | 6704228.1 |  |  |  |  | 5396903.54 | 5396903.54 | Lima Diniz Construções Ltda. | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-09-15 |  | Emissão do aceite VRPL | CE GIGOV/AS 5145/2026 - Solicitações para continuidades do Processo - Análise do VRPL (17/8/26) - Sedur não informa prazo p/ atendimento à Caixa documentação será enviada até 31/08 (inf. Sedur) Adjudicação e Homologação Publicada no DOE de 04/06/26 Documentação para VRPL enviada em 16/07/26 (Transferegov) | 2026-09-15 | - VRPL; - AIO; - Emissão de OS. | Novo Número: 033237/2024 Proposta: 56000001324/2024 BB: 1090756 | TC: 974801/2024 - 05/05/25 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ed0dfde8-d9ca-40cf-aaf3-45c2cc7dda32/home |  |  | 2026-04-02 | 2026-05-05 | [5 empty] | CE GIGOV/SA 3789/2025 de 01/9/25 informando a recepcção via TransfereGov, em 26/08/2025, da documentação em atendimento às clausulas suspensivas do Termo de Compromisso referenciado." E solicita ajustes e envio de documentação complementar. |  |  |  | 1 |  |  | 0
314 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 20 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Brotas de Macaúbas |  | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 | [5 empty] | 2800000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - SELECIONADA |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Caixa enviou e-mail em 26/03/26 reiterando o CE GIGOV/SA 4837/2025 de 28/10/25 que informa os "apontamentos da verificação prévia". Sedur não informa prazo para resolução dos apontamentos. Meta da Bahia esgotada para novas contratações 2026 (inf. Gov. Fed.) |  | Contratação da operação | Novo Número: 39153/2025 Proposta: 56000003947/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/6d584845-a06a-4a41-8993-3cfc1de21429/home | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2800000
315 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 20 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Maiquinique |  | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 | [5 empty] | 2800000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - SELECIONADA |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Caixa enviou e-mail em 26/03/26 reiterando o CE GIGOV/SA nº 4839/2025 de 28/10/25 que informa os "apontamentos da verificação prévia". Sedur não informa prazo para resolução dos apontamentos. Meta da Bahia esgotada para novas contratações 2026 (inf. Gov. Fed.) |  | Contratação da operação | Novo Número: 39165/2025 Proposta: 56000005567/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/63d6e467-556e-427b-8518-fbdcb0278f29/home | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2800000
316 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 20 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Malhada |  | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 | [5 empty] | 2800000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - SELECIONADA |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CE GIGOV/SA 3617/2026 de 17/06/26- Solicitações para Continuidade do Processo. Sedur não informa prazo para resolução dos apontamentos. Meta da Bahia esgotada para novas contratações 2026 (inf. Gov. Fed.) |  | Contratação da operação | Novo Número: 39147/2025 Proposta: 56000005575/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/580fd029-4878-4dc1-ac7f-6c2f50a1011e/home | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2800000
317 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | MCMV - FNHIS SUB-50 - Construção de 20 unidades habitacionais | Cidades Sustentáveis e Resilientes | MCMV | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Morpará |  | 2800000 | 2800000 |  |  |  | 2800000 | [5 empty] | 2800000 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - SELECIONADA |  |  | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária | Caixa enviou e-mail em 26/03/26 reiterando o CE GIGOV/SA nº 4841/2025 que informa os "apontamentos da verificação prévia". Sedur não informa prazo para resolução dos apontamentos. Meta da Bahia esgotada para novas contratações 2026 (inf. Gov. Fed.) |  | Contratação da operação | Novo Número: 39143/2025 Proposta: 56000005583/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3b417057-3547-4713-b35b-22fdc3ebd449/home | [12 empty] | 1 |  |  |  | 2800000
318 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Tramo 4 do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas - SMSL - Ligação Lapa x Campo Grande. | Mobilidade | Metrô | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Salvador |  | 1518586194.68 | 1518586194.68 |  |  |  | 1518586194.68 |  |  |  |  | 1107231801.21 | 1107231801.21 | Consórcio Expresso 2 de Julho (Áyla Construtora S/A, OECI S/A., Metro Engenharia e MPE Engenharia e serviços | OGU |  | 37 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2029-04-01 | 2 |  |  |  | Monitoramento da Execução de Obras; | 56000004322/2023 008654/2024 | 968765/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/df5958b1-72a3-4198-b8f8-139952571346/home | https://maps.app.goo.gl/XL9igboiNSoG2NCSA |  | 2025-06-10 | 2025-08-19 | 2025-11-09 | 2026-04-02 | 2029-04-01 | 2029-04-01 | CE GIGOV SA 5064 26 - Disponibiliza Carta Reversal nº 46 assinada - Ct: 443.345-24/2016 - Metrô / VLT. Caixa informa da alteração contratual de atualização de cronograma do contrato de financiamento. Realizando sondagens, locações das primeiras estruturas dos poços para que já iniciem serviços de terraplenagem e escavação no início de junho, junto a estrutura de contenção dos poços. Também estão sendo feitas as estruturas das subestações, com início da locações e terraplenagem Além desses serviços continuam desenvolvimento de projetos CE GIGOV/SA 1387/26 - Termos Aditivos para Inclusão da Unidade Executora - TCs: 968765, 969597, 970645 e 974912 CE GIGOVSA 1080/26 - Enviado dia 26/02/2026 - Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOVSA 1080/26 (recepcionado 27/02) - Incorporação de Nota de Empenho - CEF comunica a SEDUR Nota de empenho 15Mi emitida em 20/02/2026. CE GIGOV/SA 720/2026 - Enviado dia 05/02/26 -Telecom - Análise - Apontamentos. CE GIGOVSA 316.2026 - Enviado dia 22/01/2026 Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) e procedimentos. Recepcionado dia 19/01 CE GIGOV/SA 349/2026 - Sistemas de Telecomunicações - Análise - Solicitações para Continuidade do Processo. Solicitaçãoo de complementação de informações. CE GIGOVSA 316.2026 - Enviado dia 16/01/2026 - Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) e procedimentos. CE GIGOVSA 317.2026 Enviado dia 16/01/2026- Acrescenta informações sobre AIO. Recepcionado CE CE GIGOV/SA 6070/2025 - Telecom - Solicitações para Continuidade do Processo OS de Projetos, incluso topografia, sondagens - 12/11/2025. Prazo da fase de projetos 6meses. A OS da Obra sera assinada quando os projetos estiverem aprovados. CE GIGOV/SA 249/2026 - Telecom - Análise - Solicitações para Continuidade do Processo - TC OGU 968765/2024 - Metrô - Tramo 4. Analisa nova versão de documentação e lista as complementações. CE GIGOV/SA 5749/2025 -Enviado dia 10/12/25 - Aceite da Verificação do Resultado do Processo Licitatório e procedimentos. CE GIGOVSA 5805.25 -Enviado dia 10/12/25 Incorporação de Nota de Empenho. CE GIGOV/SA 5601/25 - Enviado dia 03/12/25 -Apontamentos – Verificação da Realização do Processo Licitatório. Resumo do Contrato Publicado no DOE 14/10/25 Ctr Nº 17/2025 Homologação, Adjudicação e Convocação para Ass. do Contrato publ. no DOE 08/10/25 Valor: R$ 1.107.231.801,21 Habilitação publicada no DOE 16/09/25 Consórcio Expresso 2 de Julho (Áyla Construtora S/A, OECI S/A., Metro Engenharia e MPE Engenharia e serviços) Anuncio da proposta vencedora em até dois meses a partir da data da primeira seção 18/10/2025 Aviso de Licitação Presencial Internacional - LP 25.004 / CTB publicado no DOE 10/06/25. Sessão pública para recebimento das propostas dia 01/09/2025. 13/05 - Foi realizado o ajuste no SADIPEM com a redução do FINANCIAMENTO em 3 centavos e correspondente majoração da Contrapartida nesse valor: 154.864.809,00. Projeto em reanálise pela Caixa. Valor total solicitado para o Empreendimento Tramo 4 do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas foi de R$ 1.518.586.194,68. Clausula Suspensiva: Apresentação do Projeto Básico; até 30/11/25 Recurso de R$ 766.000.000,00 assegurado no Novo PAC, conforme resolução CGPAC nº 4 de 20/05/ 2024 que ajustou o escopo a ser apoiado. Recurso adicional de R$ 752.586.194,68 apoiado pelo PAC Seleções, conforme Portaria MCID nº 767 de 26/07/24. CE GIGOV/SA 2936.25 Enviado dia 24/07/2025 - Comunicado informando que foi recebido o Of. 351/2025 SEDUR/GAB solicitando a inclusão da CTB como unidade executória do empreendimento. Em contato com a SEDUR foi informado que ainda não foi atendida a cláusula suspensiva. | Segunda OS Execução de obras 02/04/2026 AIO emitida em 08/01/2025 OS de Projetos, incluso topografia, sondagens - 12/11/2025 Resumo do Contrato Publicado no DOE 14/10/25 Ctr Nº 17/2025 Homologação, Adjudicação e Convocação para Ass. do Contrato publ. no DOE 08/10/25 Vencedor: Consórcio Expresso 2 de Julho (Áyla Construtora S/A, OECI S/A., Metro Engenharia e MPE Engenharia e serviços) Valor: R$ 1.107.231.801,21 Aviso de Licitação Presencial - LP 25.002 / CTB publicado no DOE 10/06/25. Sessão pública para recebimento das propostas dia 19/08/2025. Termo de Compromisso publicado no DOU 09/01/25. |  |  |  |  | 1 |  | 0
319 | 2023 | EQUIPAMENTOS | PAC SELEÇÕES | Fornecimento de 10 (dez) novos trens de passageiros, com (4 carros cada), para as Linhas 1 e 2 do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL, | Renovação de Frotas | Metrô | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Salvador | 636906320.38 |  |  | 30800000 |  | 616000000 | 646800000 |  |  |  |  | 490376287.47 | 490376287.47 | Consórcio Grupo Alstom (Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda + Alstom Transport S.A.) | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | [5 empty] | FGTS: - Contratação do objeto licitado; - Emissão de OS; - Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso; - Monitorar execução do objeto; | 56000005692/2023 | CT Financ. 0633937-20 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahiahml.plataformatarget.com.br/web/9efe07d0-d713-4195-84c7-ac193fada517/home |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-11-16 |  |  |  | RESULTADO DE LP 26.003 - Tipo - Menor Preço Modo de disputa - Fechado FORNECIMENTO DE TRENS - DOE 22/09/26 - CTB Habilitar Consórcio Grupo Alstom (Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda + Alstom Transport S.A.) Valor 632.719.519,37 Comunicado de revogação da LP 25.004 publicado no DOE 11/08/26 CE GIGOVSA 4650 2026 Prorrogação do Prazo do Primeiro Desembolso Julgamento de recurso da LP 25.004 - DOE 19/03/26 - CTB. Comissão Permanente de Licitação julgou improcedente o recurso interposto pelo grupo Alstom e manteve integralmente o resultado da licitação. CE GIGOV/SA 1387/26 - Termos Aditivos para Inclusão da Unidade Executora - TCs: 968765, 969597, 970645 e 974912 DOE29/10: Remarcação da data de abertura das propostas - Nova data 30/11/25 DOE14/10: Remarcação da data de abertura das propostas - Nova data 30/10/25 DOE24/09: Remarcação da data de abertura das propostas Despacho publicado no DOU 18/09/25 - Processo nº 17944.003496/2025-82 Contratos de garantia e de contragarantia. Autoriza a concessão da garantia da União, ressalvada a necessidade de verificação, pela PGFN CE GIGOV/SA 3496/2025 - Recepcionado 18/08: A análise técnica da proposta foi concluída e a CAIXA manifestou, sob os aspectos de engenharia, pela sua viabilidade. Aviso de Licitação Presencial Internacional - LP 25.004 / CTBA publicado no DOE 10/06/25. Sessão pública para recebimento das propostas dia 01/09/2025. CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Recepcionada a CE 942/2025 GIGOV/SA - Análise de Custo (NT 99/25) - Material Rodante do SMSL - CT 633.937-20. Solicita complementações quanto a definição da taxa de incidência de impostos. Lei autorizativa publicada em 05/11 Fonte de recurso: FGTS | RESULTADO DE LP 26.003 - Tipo - Menor Preço Modo de disputa - Fechado Habilitar Consórcio Grupo Alstom (Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda + Alstom Transport S.A.) Valor 632.719.519,37 Comunicado de revogação da LP 25.004 publicado no DOE 11/08/26 Homologação e Adjudicação do objeto contratual em favor do vencedor publicado no DOE 07/07/2026 Comunicado de Recurso LP Internacional n°25.004 EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO - LP 25.004 - DOE 04/07/26 - CTB Publicado no DOE 18/06/26. interposto por Consor.CRRC CHANGCHUN contra o resultado da licitação JULGAMENTO DE RECURSO LP 25.004 - DOE 19/03/26 Resultado da LP 25.004 publicado no DOE 30/01 - Consórcio CRRC CHANGCHUN formado pelas empresas CRRC CHANGCHUN do Brasil Railway Equipamentos e Serviços LTDA e (CRRC BRASIL) e CRRC CHANGCHUN RailWay Vehicles Co. Ltd.(CRRC CHANGCHUN) no valor de R$ 490.376.287,47 Em fase de Contratação da operação de crédito - Despacho publicado no DOU 18/09/25 - Processo nº 17944.003496/2025-82 Autoriza a concessão da garantia da União. |  |  |  | 1 |  |  | 0
320 | 2023 | EQUIPAMENTOS | PAC SELEÇÕES | Renovação da frota do Sistema Metropolitano de Transportes de Passageiros da Região Metropolitana de Salvador – RMS, com cerca de 100 veículos elétricos de caraterística urbana e infraestrutura de carregamento. | Renovação de Frotas | Ônibus - 100 Unidades | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | RMS | 330000000 |  |  | 16500000 |  | 330000000 | 346500000 | [5 empty] | 346500000 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 12 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações - A proposta será apresentada em 2027. Sedur busca compatibilizar no orçamento 2027. |  | - Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações pela SEPLAN. - Validação da proposta pelo Agente Financeiro - Contratação da operação de crédito - Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; - Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; - Elaboração de TR e edital para licitar; - Previsão de publicação do aviso de licitação; - Contratação do objeto licitado; - Emissão de OS; - Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso; - Monitorar execução do objeto; | 56000005536/2023 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | Realizada dia 12/01 reunião com SEDUR, AGERBA e CASA CIVIL em que tratou dessa pauta e estabeleceuse encaminhamentos. A manifestação da junta orçamentária da SEPLAN é de que não há espaço orçamentário para incluir as duas propostas de renovação de frotas na previsão de execução orçamentária em 2026; Lei Autorizativa – Sobre a necessidade de lei autorizativa foi informado que é necessária a tramitação junto ao Ministério; Algumas contratações já possuem o PVL (Pedido de Verificação de Limites) Orçamento – Sobre as propostas foi lembrado que é preciso a SEDUR ter os estudos técnicos concluídos para a elaboração do Orçamento para a proposta de 100 ônibus elétricos + infraestrutura de carregamento, pois servirá de base também para a proposta de aquisição de 200 ônibus (120 a combustão padrão euro 6 e 80 elétricos). Propostas – Também foi tratada a possibilidade de assinar os dois contratos, mas que é preciso a FUNDACI definir o objeto, utilizar os diagnósticos que estão disponíveis e elaborar a proposta de operação e análise econômica compatibilizando o que a (consultoria) GIZ e o que Matheus propõem como escopo e a partir disso estabelecer o alinhamento estratégico junto a Casa Civil. Restou como encaminhamentos Elaboração da fundamentação Jurídica, Técnica e Econômica e a modelagem de operações com definição dos prazos de execução da meta; SEDUR Analisar o trabalho da GIZ, converter num material institucional; Fundamentar os dados para licitar Já se sabe que a modalidade será CP de acordo com o TCE, não pode ser pregão eletrônico. Pedir o detalhamento do espaço fiscal à junta orçamentária; Sedur ajustou a proposta de 150 para 100 onibus elétricos e infraestrutura de carregamento; FINANCIAMENTO: FUNDO NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA OU FUNDO CLIMA (FNMC) NO VALOR DE R$330.000,00. Diretriz para utilização do recurso através do Fundo Nacional. (Logística de Transporte, Transporte Coletivo e Mobilidade Verdes) | Aguardando posicionamento da Junta Orçamentária sobre a modelagem de operações Em fase de Elaboração da fundamentação Jurídica, Técnica e Econômica e a modelagem de operações SEDUR em processo de elaboração da documentação técnica. |  |  | 1 |  |  |  | 346500000
321 | 2025 | EQUIPAMENTOS | PAC SELEÇÕES | Aquisição de 200 ônibus de característica urbana: 80 ônibus elétricos e infraestrutura de carregamento; 120 ônibus movidos a diésel com tecnologia Euro 6. | Renovação de Frotas | Ônibus - 200 Unidades | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | RMS | 384000000 |  |  |  |  | 384000000 | 384000000 | [5 empty] | 384000000 |  | FINANCIAMENTO | FGTS | 12 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações - A proposta será apresentada em 2027. Sedur busca compatibilizar no orçamento 2027. |  | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso | 56000007913/2025 | [13 empty] | Realizada dia 12/01 reunião com SEDUR, AGERBA e CASA CIVIL em que tratou dessa pauta e estabeleceuse encaminhamentos. A manifestação da junta orçamentária da SEPLAN é de que não há espaço orçamentário para incluir as duas propostas de renovação de frotas na previsão de execução orçamentária em 2026; Lei Autorizativa – Sobre a necessidade de lei autorizativa foi informado que é necessária a tramitação junto ao Ministério; Algumas contratações já possuem o PVL (Pedido de Verificação de Limites) Orçamento – Sobre as propostas foi lembrado que é preciso a SEDUR ter os estudos técnicos concluídos para a elaboração do Orçamento para a proposta de 100 ônibus elétricos + infraestrutura de carregamento, pois servirá de base também para a proposta de aquisição de 200 ônibus (120 a combustão padrão euro 6 e 80 elétricos). Propostas – Também foi tratada a possibilidade de assinar os dois contratos, mas que é preciso a FUNDACI definir o objeto, utilizar os diagnósticos que estão disponíveis e elaborar a proposta de operação e análise econômica compatibilizando o que a (consultoria) GIZ e o que Matheus propõem como escopo e a partir disso estabelecer o alinhamento estratégico junto a Casa Civil. Restou como encaminhamentos Elaboração da fundamentação Jurídica, Técnica e Econômica e a modelagem de operações com definição dos prazos de execução da meta; SEDUR Analisar o trabalho da GIZ, converter num material institucional; Fundamentar os dados para licitar Já se sabe que a modalidade será CP de acordo com o TCE, não pode ser pregão eletrônico. Pedir o detalhamento do espaço fiscal à junta orçamentária; Proposta Habilitada. Trata-se de da aquisição de 200 ônibus para atender aos municípios da RMS Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas - sendo 80 elétricos e 120 `Diesel; 30 carregadores/infraestrutura de recarga para ônibus elétricos | Aguardando posicionamento da Junta Orçamentária sobre a modelagem de operações; Em fase de Elaboração da fundamentação Jurídica, Técnica e Econômica e a modelagem de operações SEDUR em processo de elaboração da documentação técnica. |  |  | 1 |  |  |  | 384000000
322 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Casa Berquó e Casa dos Sete Candeeiros Restauração e modernização das instalações da Casa Berquó e seu entorno paisagístico. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | GESTÃO FEDERAL | 15 - Gov. Federal - IPHAN | Salvador |  | 2000000 | 800000 |  |  |  | 800000 | [5 empty] | 800000 |  | OGU |  | 8 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Acompanhar Publicação da Licitação no DOE |  | * Execução do objeto | 008182/2024 |  | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ba167be9-a1e9-4582-beb6-cf73c1a7a049/home | https://maps.app.goo.gl/Yyre4HU58jbEpeSw5 | [7 empty] | Sem informação do projeto, pois está sobre a gestão do IPHAN. |  |  |  | 1 |  |  |  | 800000
323 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Centro Histórico de Salvador Projetos de recuperação de casarões para habitação social no Centro Histórico de Salvador. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 2953821.87 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Abertura das Propostas | Dispensa de licitação com previsão de abertura de documentação em 22/07/2026 CONDER lançou nova licitação no DOE 21/03/2026 Abertura das propostas 03/06/26 |  | *Execução do projeto | 008157/2024 | 962227 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/799a56d5-65f1-4ec6-ab81-126825c0437f/home | https://maps.app.goo.gl/Aq11nJW7XqMULHXA6 |  | 2026-03-21 | 2026-06-03 |  |  |  |  | LICITAÇÃO 043.4098.2025.0011436-77 Publicado no DOE 09/09/2025 Abertura 17/11/2025 LICITAÇÃO FRACASSADA IPHAN e SEDUR/SH dialogando para definição de inclusão de mais casarões nesta licitação. Casarões que estavam contemplado na avaliação de uma MIP mas que têm indicação do Ministério para receber recurso OGU. (nf. 09/01/26) Empenho enviado ao IPHAN 21/06/2024 Paracer com novo valor apoiado R$ 1.000.000,00 Publicação no diário da União dia 05/12/2024 | Licitação Fracassada Em discussão IPHAN e SEDUR sobre a possibilidade de inclusão de mais casarões na proposta. Em 06/02/26 Conder informou que vai relançar a licitação sem a definição do IPHAN e SEDUR, se posteriomente decidirem inserir mais casarões a licitação será ajustada. |  |  |  | 1 |  |  | 1000000
324 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Faculdade de Medicina da Bahia Execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Requalificação do Complexo Arquitetônico da Faculdade de Medicina da Bahia. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | SECULT | 12 - Gov. Estado - SECULT/IPAC | Salvador |  | 1774450.37 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | Domo Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais Ltda. | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Elaboração TR e Edital | Estudo preliminar | 2027-02-03 | *Execução do projeto | 008147/2024 | 963991 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/05d7a157-949d-47df-bbfd-1ed34ebef27a/home | https://maps.app.goo.gl/4723R8EaQRWNaEGQ8 |  | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 2026-08-03 | 2027-05-04 |  | Estudo Preliminar 03/10/26 Projeto Básico 03/12/26 Projeto Executivo 03/02/27 Empenho enviado ao IPHAN 03/07/2024 Paracer com novo valor apoiado R$ 1.000.000,00 Publicação no diário da União dia 20/01/2025 | IPAC lançou aviso de licitação no DOE 06/03/2026 Abertura das propostas 15/04/26 |  |  |  | 1 |  |  | 0
325 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Convento de Santa Clara do Desterro Execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Restauração do telhado do Convento de Santa Clara do Desterro. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | SECULT | 12 - Gov. Estado - SECULT/IPAC | Salvador |  | 2000000 | 150000 |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 187500 | 187500 | Domo Arquitetura Engenharia e Projetos Culturais Ltda. | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Elaboração TR e Edital | Estudo preliminar | 2027-02-20 | *Elaboração do projeto | 008186/2024 | 962230 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/9a824493-a938-45b2-a6c8-02fb670ce212/home | https://maps.app.goo.gl/7ww5iotEskybbg5U6 |  | 2026-03-06 | 2026-04-20 | 2026-06-02 | 2026-08-20 | 2027-05-20 |  | Estudo Preliminar 20/10/26 Projeto Básico 20/12/26 Projeto Executivo 20/02/27 Empenho enviado ao IPHAN 21/06/2024 | IPAC lançou aviso de licitação no DOE 06/03/2026 Abertura das propostas 20/04/26 |  |  |  | 1 |  |  | 0
326 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Conjunto Arquitetônico do Ilê Maroialaji – Terreiro do Alaketu Contratação de empresa especializada para a concepção e execução de projetos de arquitetura, de engenharia e complementares, como subsídio para execução das obras civis que visam a Revitalização do Conjunto Arquitetônico do Ilê Maroialaji – Terreiro do Alaketu e entorno imediato. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | SECULT | 12 - Gov. Estado - SECULT/IPAC | Salvador |  | 3500000 | 187500 |  |  |  | 187500 |  |  |  |  | 187500 | 187500 | LCN Arquitetura Ltda. | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Elaboração TR e Edital | Estudo preliminar | 2027-02-04 | *Execução do projeto | 008196/2024 | 962223 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4f33a31b-64f7-4a77-8bf0-8a3c5e657d2c/home | https://maps.app.goo.gl/uBd4wedkqwhsKGEs7 |  | 2026-03-06 | 2026-04-17 | 2026-06-09 | 2026-08-04 | 2027-05-04 |  | Estudo Preliminar 04/10/26 Projeto Básico 04/12/26 Projeto Executivo 04/02/27 Empenho enviado ao IPHAN 21/06/2024 Publicação no diário da União dia 20/01/2025 | IPAC lançou aviso de licitação no DOE 06/03/2026 Abertura das propostas 17/04/26 |  |  |  | 1 |  |  | 0
327 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Centro Cultural da Casa do Samba Execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Restauração do Solar do Conde de Subaé para A Requalificação do Centro Cultural da Casa do Samba, destinado as manifestações culturais ligadas ao Samba. | Turismo e Cultura | Patrimônio Histórico | SECULT | 12 - Gov. Estado - SECULT/IPAC | Santo Amaro |  | 2500000 | 312500 |  |  |  | 312500 |  |  |  |  | 251000 | 251000 | Land5 Arquitetura e Urbanismo Ltda | OGU |  | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Elaboração TR e Edital | Estudo preliminar | 2027-02-20 | *Execução do projeto | 008205/2024 | 963923 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/37afbf06-c01e-4819-ad5a-f2d68e868cf4/home | https://maps.app.goo.gl/VsBKNuZdmugrTTP78 |  | 2026-03-06 | 2026-04-16 | 2026-07-08 | 2026-08-20 | 2027-05-20 |  | Estudo Preliminar 20/10/26 Projeto Básico 20/12/26 Projeto Executivo 20/02/27 Paracer com novo valor apoiado R$ 312.500,00 Empenho enviado ao IPHAN 01/07/2024 Publicação no diário da União dia 20/01/2025 | Contrato nº 023/2026. Contratada: Land5 Arquitetura e Urbanismo Ltda IPAC lançou aviso de licitação no DOE 06/03/2026 Abertura das propostas 16/04/26 |  |  |  | 1 |  |  | 0
328 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada da Macroáea Sub – Bacia Alto Pituaçu, composta por quatro poligonais de Ocupação Informal: Etapa 1 - Pau da Lima; Famílias beneficiadas: 2.564 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 313065385.93 | 38896848.35 |  |  |  | 38896848.35 | 33062321.13 |  |  |  | 33062321.13 | 33062321.13 | Pejota Construções Ltda. | OGU |  | 28 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-05-29 | 1.39 | Execução da Obra | Em execução 03 obras de contenção de encosta (03, 04 e 07). |  | - Monitorar execução da obra. | 014210/2024 (56000006752/2023) | TC: 965.994/2024 de 29/07/24 Contrato Caixa: 1096681-49 Contrato Conder: 108/2025 Declaração de Início de Objeto encaminhada à Caixa para garantir a liberação de recurso (inf. Conder 26/06/26). | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/bc32e3fd-3bd1-45a3-9305-9c030fe44277/home | https://maps.app.goo.gl/4by5HfZXiCzzxzrw5 |  | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 2026-01-29 | 2028-05-29 | 2028-05-29 | - Modalidade de Licitação: Concorrência; - Regime de Execução: Contratação Semi-integrada; - Critério de Julgamento: Técnica e Preço (60% - 40%). Carta Reversal nº 0068/2025/GIGOV/SA de 16/04/25 - Cláusula suspensiva para 30/11/25 Foi proposto R$ 313.065.385,93, mas foi selecionado R$ 200 milhões | Conder enviou, em 16/10, para análise da Caixa o anteprojeto relativo as unidades habitacionais |  |  |  |  | 1 |  | 0
329 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada da Macroáea Sub – Bacia Alto Pituaçu, composta por quatro poligonais de Ocupação Informal: Etapa 2- Sussuarana; Famílias beneficiadas: 1.850 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 14634916.33 |  |  |  | 14634916.33 | 14634916.33 |  |  |  | 14634916.33 | 14634916.33 | Cons. Sussuarana (Const. Kazza ltda. / STS Engª ltda) | OGU |  | 20 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-03-10 |  | Execução da Obra | Ordem de Serviço emitida em 10/07/26. Contratação Semi-integrada: - Prazo para Projetos Executivos: 04 meses; - Prazo Execução das obras: 16 meses. |  | - Monitorar execução da obra. | 014210/2024 (56000006752/2023) | TC: 965.994/2024 de 29/07/24 Contrato Caixa: 1096681-49 Contrato Conder: 055/2026 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7f59c2d7-df3b-405d-9a17-bf62a509c8a4/home | https://maps.app.goo.gl/RNntDA9Xe9L6AWaj6 |  | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 2028-03-10 | 2028-03-10 | Os valores somados das 04 intervenções (Pau da Lima, Sussuarana, Gal Costa e Jd Cajazeiras) totalizam R$ 181,67 mi. (NT Conder de 22/05/25) | Atendimento à Cláusula Suspensiva: - CE GIGOV/SA nº 3530/2025 de 19/08/25: Apontamentos da análise prévia – Etapa: Sussuarana. Previsão de Publicação do Aviso de Licitação: outubro/25 (inf. Conder) |  |  |  |  | 1 |  | 0
330 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada da Macroáea Sub – Bacia Alto Pituaçu, composta por quatro poligonais de Ocupação Informal: Etapa 3 - Gal Costa. Famílias beneficiadas: 1.025 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 27815905.9 |  |  |  | 27815905.9 | 27815905.9 |  |  |  | 27815905.9 | 27815905.9 | Cons. Gal Costa (Const. Kazza Ltda. / STS Engª Ltda.) | OGU |  | 24 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-07-10 |  | Execução da Obra | Ordem de Serviço emitida em 10/07/26. Contratação Semi-integrada: - Prazo para Projetos Executivos: 06 meses; - Prazo Execução das obras: 18 meses. |  | - Monitorar execução da obra. | 014210/2024 (56000006752/2023) | TC: 965.994/2024 de 29/07/24 Contrato Caixa: 1096681-49 Contrato Conder: 036/2026 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/c4d03b34-7aa9-472e-876f-c2d9ec3c358d/home | https://maps.app.goo.gl/RCE984kC5Ee3pKFFA |  | 2025-12-24 | 2026-03-13 | 2026-04-09 | 2026-07-10 | 2028-07-10 | 2028-07-10 |  | Atendimento à Cláusula Suspensiva: CE GIGOV/SA 3778/2025 de 01/09/25 informando pendências a serem sanadas pata continuidade da análise. Previsão de Publicação do Aviso de Licitação: outubro/25 (inf. Conder) |  |  |  |  | 1 |  | 0
331 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada da Macroáea Sub – Bacia Alto Pituaçu, composta por quatro poligonais de Ocupação Informal: Etapa 4 - Jardim Cajazeiras. Famílias beneficiadas: 1.255 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 48996640.97 |  |  |  | 48996640.97 | 47155201.42 |  |  |  | 47155201.42 | 47155201.42 | Pejota Construções Ltda. | OGU |  | 28 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-11-10 |  | Execução da Obra | Ordem de Serviço emitida em 10/07/26. Contratação Semi-integrada: - Prazo para Projetos Executivos: 06 meses; - Prazo Execução das obras: 22 meses. |  | - Monitorar execução da obra. | 014210/2024 (56000006752/2023) | TC: 965.994/2024 de 29/07/24 Contrato Caixa: 1096681-49 Contrato Conder: 064/2026 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/5eb28d85-fd74-4846-b5c8-a9d3328d1d64/home | https://maps.app.goo.gl/vLk5UpfZ1PsnmSh38 |  | 2026-02-10 | 2026-04-24 | 2026-06-17 | 2026-07-10 | 2028-11-10 | 2028-11-10 |  | Atemdimento à Cláusula Suspensiva: - Jardim Cajazeira: Oficio CE GIGOV/SA nº 3079/2025 de 28/07/25 disponibilizando a FVP (Ficha de Verificação Preliminar) para atendimento às pendências informadas - Resposta da Conder enviada 15/08. Previsão de Publicação do Aviso de Licitação: novembro/25 (inf. Conder) |  |  |  |  | 1 |  | 0
332 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada em áreas carentes e insalubres, com infraestrutura precária, algumas sujeitas a escorregamento localidade de Baixinha de Santo Antônio | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 495391614.53 |  |  | 4119458.53 |  | 78269712 | 82389170.53 | [5 empty] | 82389170.53 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Concluir o projeto | Em elaboração de projetos, com previsão de conclusão para setembro/2026. (informação Conder). Previsão de publicação do aviso de licitação somente no ultimo trimestre de 2026. Contratação semi-integrada (informação Conder). | 2026-09-30 | - Análise da Caixa; - Elaboração do Edital; - Lançamento da licitação; - Contratação; - Emissão do AIO pelo Mcidades. | 56000006759/2023 | C.Fncto.: 0634.058-14/25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/1f693379-c8e9-49e4-b62a-5fe002380705/home | [8 empty] | A execução será dividida em 03 Etapas: Etapa 01 - Galpão de Triagem; Etapa 02 - Execução de 09 PDE + urbanização e infraestrutura (inf. Conder 04/09/26); Etapa 03 - Execução de 07 PDE + urbanização e infraestrutura (inf. Conder 04/09/26). - Número do contrato Caixa: 634058-14 (site da Caixa) - Fonte de recurso: FGTS - Proposta de financiamento validada pela Caixa conforme Ofício GIGOV/S A 2333/2024 de 19/08/24. - Lei Autorizativa para contratação de financiamento publicada no DOE de 08/11/24. | Contrato de Financiamento: contratado em 29/08/25. Número do contrato Caixa: 634058-14 (site da Caixa) |  |  | 1 |  |  |  | 82389170.53
333 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DE ÁGUAS CLARAS NO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BAHIA. (2.500 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 58866783.71 |  |  | 9084934.35 |  | 49781849.36 | 58866783.71 | [5 empty] | 58866783.71 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000696/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/87fd24cd-bd3d-4bf5-a47a-b5da4833f2b2/home |  | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) Prioridade 01 da Sedur Valor solicitado em 2024 R$ 450,26 mi (04 poligonais) | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 58866783.71
334 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | A proposta consiste na execução de obras de infraestrutura de saneamento básico na área denominada Alagados III, inserida no bairro do Uruguai, localizada no Município de Salvador/Ba. A proposta prevê a extensão das redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e drenagem pluvial. Além destes serviços está prevista a construção da pista de borda, melhoria de moradias existentes e oferta de novas unidades habitacionais. (631 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 30687770.79 |  |  | 1534388.54 |  | 29153382.25 | 30687770.79 | [5 empty] | 30687770.79 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000709/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/cce53cc7-5da7-43f7-ac5d-1185ef0907f9/home | [8 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) Prioridade 06 da Sedur Conder - Dihab | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 30687770.79
335 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Atender condicionante do Ministério Público no que se refere a retirada da população que ocupa indevidamente a área de proteção da Lagoa da Paixão e ainda recomenda que seja executada no limite da faixa, cercamento e ciclovia de contorno. Essas famílias serão realocadas para terreno inserido na poligonal de intervenção. A lagoa da Paixão é nascente do Rio do Cobre e está inserida na Bacia do Cobre. (2.500 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 85028849.92 |  |  | 3816636.98 |  | 81212212.94 | 85028849.92 | [5 empty] | 85028849.92 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000717/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/775f34e0-789f-44cd-aff7-e0fa41958c0a/home | [8 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) - FORA (falta R$) Conder - Dihab R$ 25,60 milhões em construção de Unidades habitacionais. | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  |  | 1 |  |  |  | 85028849.92
336 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | A proposta consiste na execução de obras de reurbanização e infraestrutura básica no bairro de Pirajá, no Município de Salvador/Ba, em 03 comunidades contíguas: Vista da Baía, Independência (Sapolândia) e Pantanal. A intervenção contempla implantação e extensão de redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública, drenagem pluvial, execução de contenção e estabilização de encostas, pavimentação de ruas e caminhos, equipamentos públicos, áreas de esporte e lazer, melhoria de moradias existentes e oferta de novas unidades habitacionais. (4.034 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 303900904.01 |  |  | 15195045.2 |  | 288705858.81 | 303900904.01 | [5 empty] | 303900904.01 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000724/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a927b705-1f98-476a-9e52-c9e58804d131/home | [8 empty] | *Enviar TR e orçamento preliminar para a Caixa - data prevista 15/09/2025 *Enviar documentação das cooperativas e/ou associações de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, data prevista 15/10/2025. *Termo de compromisso 973931 publicado em 14/05/2025 | *Apresentação do material técnico para análise da Caixa. Data informada pela Sedur é de 15/10/2025 |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 303900904.01
337 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DE SARAMANDAIA NO MUNICÍPIO DE SALBADOR (BA). (1.820 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 89399709 |  |  | 7814249.4 |  | 81585459.6 | 89399709 | [5 empty] | 89399709 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000855/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0fda47d2-2758-4810-8e4d-9e338eed0f98/home | [8 empty] | *Enviar TR e orçamento preliminarpara a Caixa - data prevista 15/09/2025 *Enviardocumentação das cooperativas e/ou associações de catadoras e catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. *Enviar titularidade da área. *Enviar licenciamento ambiental. Data prevista 15/10/2025 Termo de compromisso 973966 publicado em 14/05/2025 | *Apresentação do material técnico para análise da Caixa. (Data informada pela Sedur é de 15/10/2025 |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 89399709
338 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DO VALE DO SABOEIRO NO MUNICÍPIO DE SALVADOR (BA). (2.800 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 88740357.53 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000000863/2025 | [13 empty] | Retificadora da Proposta 56000000694/2025 (Excluído do Panorama em 25/06/25) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
339 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DO VETOR IPITANGA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA). (3.800 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Lauro de Freitas | 99078254 |  |  | 17870141.2 |  | 81208112.8 | 99078254 | [5 empty] | 99078254 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000871/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3c7f87c4-a3de-427a-b7aa-53eb4fd7960d/home |  | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | [6 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) - FORA (falta R$) Retificadora da Proposta 56000000685/2025 (Excluído do Panorama em 25/06/25) Valor solicitado em 2023 R$ 175,35 mi | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  |  | 1 |  |  |  | 99078254
340 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA). (100 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Lauro de Freitas | 9748461.4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000000896/2025 | [13 empty] | Retificadora da Proposta 56000000557/2025 (excluída do Panorama em 25/06/25) |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
341 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS (BA). | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Lauro de Freitas | 15250815.93 |  |  | 762540.8 |  | 14488275.13 | 15250815.93 | [5 empty] | 15250815.93 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000000897/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/3e963474-25e9-402b-8682-dfbad385123f/home | [9 empty] | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  |  | 1 |  |  |  | 15250815.93
342 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização do Quilombo Rio dos Macacos em Simões Filho/BA. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Simões Filho | 12493098.39 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000001222/2025 | [13 empty] | Conder - Diurb | Complementalção enviada - em análise |  |  | 1 |  |  |  | 0
343 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização com construção de 108 novas unidades e 300 melhorias habitacionais em complementação aos serviços de macrodrenagem Nilo Peçanha no Bairro do Uruguai em Salvador/Ba. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | 20116226.05 |  |  | 1268284.22 |  | 18847941.83 | 20116226.05 | [5 empty] | 20116226.05 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000001278/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/01617ef9-bf54-43d4-9ef8-10cd14def21c/home | [8 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) Prioridade 02 da Sedur Conder - Dinep Necessário compatibilzação com a Drebagem do PAC; a obra do VLT e Alagados III | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 20116226.05
344 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Pavimentação, urbanização e melhoria habitacional, de 500 unidades na comunidade Bate Facho, Boca do Rio, Salvador-Bahia. (3.500 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador | 17477437.45 |  |  | 937500 |  | 16539937.45 | 17477437.45 | [5 empty] | 17477437.45 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000001522/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/383fd14d-f1b6-47a9-9c21-e6e008cd3bba/home | [8 empty] | Retificadora da Proposta 56000000836/2025 (exluída do Panorama em 23/05/25) | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  |  | 1 |  |  |  | 17477437.45
345 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E HUMANIZADA, NO TERRITÓRIO PERIFÉRICO DE ANTÔNIO CONSELHEIRO, BAIRRO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Juazeiro | 10878688.49 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000001861/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
346 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Proposta de intervenção na Lagoa do Prato Raso visa solucionar os recorrentes problemas de alagamento que afetam os bairros situados ao longo do curso d’água, bem como recuperar a funcionalidade ambiental da lagoa | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Feira de Santana | 51659454.01 |  |  | 2583972.7 |  | 49076481.31 | 51660454.01 | [5 empty] | 51660454.01 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000001936/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/cbe9c2db-e2b0-459b-9bc1-fe56b24147d8/home | [8 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) Prioridade 03 da Sedur Conder - Dihab | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  | Anteprojeto | 1 |  |  |  | 51660454.01
347 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integral de poligonal englobando as Ocupações Alto da Conquista e Marielle Franco, no Território Periférico Vale do Baraúna, em Simões Filho/BA. (400 famílias) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Simões Filho | 85522010.59 |  |  | 4233489.25 |  | 81288521.34 | 85522010.59 | [5 empty] | 85522010.59 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Habilitada conforme PORTARIA MCID Nº 825, DE 24 DE JULHO DE 2025. O proponente deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta. Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação pela Caixa (viabilidade técnica, financeira e jurídica) para prosseguimento da contratação; Lei Autorizativa para contratação operação de crédito. | 56000002533/2025 |  |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/121316f7-3303-4ca7-a075-1e3ce80da675/home | [8 empty] | Classificada inf (17/06/25 - Márcio - Sepac - Ministério) Prioridade 04 da Sedur Projeto da UFBA x Mcidades | Habilitada conforme Portaria MCID nº 825, de 25 de julho de 2025 Sedur bucar "a Caixa Econômica Federal, Agente Financeiro do programa, para prosseguir à etapa de validação da proposta." |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 85522010.59
348 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Urbanização Integrada da Macroáea Sub – Bacia Alto Pituaçu. Etapa 05 - Construção de 48 UH para reassentamento de famílias da Etapa 01 (Pau da Lima) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 8036837.57 |  | 0 |  | 8036837.57 | [5 empty] | 8036837.57 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-10-09 |  | Publicar Aviso da Licitação | CE GIGOV/SA 4642/2026 - Aceite de projeto e valores propostos da Etapa 5 (Construção de 48 UH) - 28/7/26 | 2026-10-09 | - Lançamento da licitação; - Apresentação de documentação p/ VRPL - 120 dias após o Aviso de Licitação; - Contratação; - Emissão do AIO pelo Mcidades. | 014210/2024 (56000006752/2023) | TC: 965.994/2024 de 29/07/24 Contrato Caixa: 1096681-49 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 8036837.57
349 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do galpão de triagem, localizado na R. Tenente Valmir Alcântara, Cabula, Salvaor - Etapa 01 - Galpão de Triagem da Urbanização Integrada da Baixinha de Santo Antônio | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Periferia Viva | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador | [5 empty] | 1208369.17 | 1208369.17 | [5 empty] | 1208369.17 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-10-15 |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | 06/10/26 - Resultado Final da Licitação e Homologação, Adjuducação e Convocação para assinatura do contrato. Licitante vencedor: GNP Construções e Pintura Ltda. EPP Valor: R$ 1.002.967,20 | 2026-10-15 | - Contratação; - Emissão do AIO pelo Mcidades. - Emissão de OS | 56000006759/2023 | C.Fncto.: 0634.058-14/25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4b897ad4-ba45-4f7e-94d1-2f8c523193c1/home |  |  | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  |  |  | Modo de Disputa: Fechado; Critério de julgamento: Menor Preço; Regime de execução: Preço unitário. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1208369.17
350 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Camaçari |  | 23000000 | 17000010 |  | 14330722.39 |  | 31330732.39 |  |  |  |  | 27215988.71 | 27215988.71 | Holtz Engenharia Ltda | OGU COMPLEMENTAR |  | 12 | F04 - CONCLUÍDA | 18 - INAUGURADA | 2026-06-30 | 100 |  |  |  | - | 011343/2024 | 958569/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/eefc771a-e6d4-4d44-a7c5-0813c357579d/home | https://maps.app.goo.gl/zziX2Ec4fMJfUA988 |  | 2024-07-02 | 2024-08-15 | 2024-09-25 | 2024-10-01 | 2025-10-03 | 2026-06-30 | - Processo de VRPL pendentes de atendimento de deligências (Aprovação na Divisa, Protocolo de Viabilidade do Corpo de Bombeiros, Coelba e Embasa) - Informação SESAB em 08/01/25; - Os equipamentos serão parte do PAC e o restante recurso será estadual; - Projetos aceito pela Mandária; SPA emitido em 26/07/2024. | AIO emitida em 08/04/2025 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  |  | 1 | 0
351 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Itapetinga |  | 20000000 | 17000010 |  | 7289146.32 |  | 24289156.32 |  |  |  |  | 24289156.32 | 24289156.32 | Holtz Engenharia Ltda | OGU COMPLEMENTAR |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-16 | 24.86 | Execução da Obra |  |  | - | 011346/2024 | 958566/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/993b0e7e-70ee-4d01-825f-470669876888/home | https://maps.app.goo.gl/5JA7qFC5uBgfDYit8 |  | 2024-07-05 | 2024-08-22 | 2025-05-24 | 2024-10-14 | 2025-10-14 | 2027-01-16 | - Os equipamentos serão parte do PAC e o restante recurso será estadual; - Projetos aceito pela Mandária; SPA emitido em 08/08/2024. - Ordem de serviço em 14/10/2024. Novo terreno definido em abril/25, obra retomada com nova ordem de serviço em 24/05/2025. VRPL Aceito em 07/10/2025. - Pendências apresentadas na CE 4435/2025-GIGOV/SA para emissão da ordem de serviço. - Aguardando TA referente a redução de contrapartida (anteriormente R$699.541,80, passando a ser R$0,00 de contrapartida). | AIO emitida em 07/10/2025 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
352 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Remanso |  | 20000000 | 17000010 |  | 12232533.05 |  | 29232543.05 |  |  |  |  | 23420259.82 | 23420259.82 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | OGU COMPLEMENTAR |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-10 | 98.06 | Execução da Obra |  |  | - | 011345/2024 | 958568/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/7bea04f4-0e6d-498d-ad04-5a42dcf75984/home | https://maps.app.goo.gl/tkG79YHcqXtk9v3DA |  | 2024-07-05 | 2024-08-27 | 2024-11-02 | 2024-11-08 | 2025-11-10 | 2026-11-10 | - Aguardando TA referente a redução de contrapartida (anteriormente R$699.541,80, passando a ser R$0,00 de contrapartida). - Os equipamentos serão parte do PAC e o restante recurso será estadual; - Projetos aceito pela Mandária; SPA emitido em 07/08/2024. | AIO emitida em 17/02/2025 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
353 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Ibotirama |  | 30000000 | 16902340 |  | 9098847.5 |  | 26001187.5 | [5 empty] | 26001187.5 | ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | OGU COMPLEMENTAR |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  | 6 | Emissão de AIO | Emissão de Autorização de Início de Obra – AIO |  |  | 37275/2025 36000010391/2025 | 980607/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/14f0db05-fbe7-4a19-8f21-cafbf90dc063/home | https://maps.app.goo.gl/P8Bynu81pn3iitY8A?g_st=iw | 02 - NÃO HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-02-10 | 2026-04-08 | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | Aceite do VRPL em 29/06/2026 |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 26001187.5
354 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Ipirá |  | 30000000 | 16902340 |  | 7645394.68 |  | 24547734.68 |  |  |  |  | 24547734.68 | 24547734.68 | BMV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | OGU |  | 10 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  | 1.1 | Emissão de AIO | Emissão de Autorização de Início de Obra – AIO |  |  | 37328/2025 36000010749/2025 | 980605/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/bb28691f-da24-4279-a1af-66fb67162fdb/home | https://maps.app.goo.gl/3ZP2UX71zTbsKZus7?g_st=iw | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-02-10 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | Aceite do VRPL em 30/06/2026 |  |  | OBRA - Projeto Padrão |  | 1 |  |  | 0
355 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | Saúde | Policlínica | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Seabra |  | 30000000 | 16902340 |  | 8300606.52 |  | 25202946.52 |  |  |  |  | 25202946.52 | 25202946.52 | NORDESTE ENGENHARIA LTDA | OGU COMPLEMENTAR |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-29 | 2.32 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra. |  |  | 37346/2025 36000010421/2025 | 980606/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ca69bf35-d351-44e1-9d5c-7f91f6cd929a/home | https://maps.app.goo.gl/xd1XX3GsfoVqTCkj6?g_st=iw | 02 - NÃO HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-02-10 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | Aceite do VRPL em 30/06/2026 | AIO emitida em 01/07/2026 |  | OBRA - Projeto Padrão |  |  | 1 |  | 0
356 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária - Núcleo Urbano Uruguai - 1.600 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  |  |  | 641275.05 | 641275.05 | REDE GANHA TEMPO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | OGU |  | 13 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-07 | 1.6 | Execução da Obra | Monitorar execução | 2027-05-07 |  | 013987/2024 | TC: 966254/2024 CaixaContrato: 1096869-33 Conder: 101/2025 | 01 - Retirada Total | [5 empty] | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-11-04 | 2026-04-07 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | Critério de julgamento: menor preço (LP 048/25); Regime de execução: empreitada por preço unitário. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única | Aviso de Licitação Publicado DOU em 18/8/25 Recebimento das Propostas para: 09/09/25 |  |  |  |  | 1 |  | 0
357 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária - Núcleo Urbano Tapiraípe - 702 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Ruy Barbosa |  | 780000 | 780000 |  |  |  | 780000 |  |  |  |  | 355403.13 | 355403.13 | REDE GANHA TEMPO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | OGU |  | 13 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-05-07 | 1.76 | Execução da Obra | Monitorar execução | 2027-05-07 |  | 013987/2024 | TC: 966254/2024 Caixa Contrato: 1096869-33 Conder: 102/2025 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/90e9784c-8a97-49f3-965b-745777e037fa/home |  |  | 2025-08-18 | 2025-09-09 | 2025-11-04 | 2026-04-07 | 2027-05-07 | 2027-05-07 | Critério de julgamento: menor preço (LP 048/25); Regime de execução: empreitada por preço unitário. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única Conder alterou a poligonal do muniípio de Brumado para o município de Ruy Barbosa. | Aviso de Licitação Publicado DOU em 18/8/25 Recebimento das Propostas para: 09/09/25 |  |  |  |  | 1 |  | 0
358 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária nos Conjuntos João Marinho Falcão – Feira III e Feira IV | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Feira de Santana |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-03 |  | Abertura das Propostas | Aviso de Licitação Publicado do DOE de 28/08/26 Critério de julgamento: técnica e preço | 2026-11-03 | Recebimento das propostas / Julgamento / Homologação / Adjudicação / Contratação / Emissão de Ordem de Serviço. | 013989/2024 | T.C: 965811/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b973ca12-8752-41b5-a23c-181ddc28488f/home |  |  | 2026-08-28 | 2026-11-03 |  |  |  |  | Aviso de licitação publicado no DOE de 01/04/26; Concorrência Eletrônica nº 011/2026; Data de abertura: 26/05/26. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega Conforme a Cláusula Quarta do Termo Aditivo para inclusão da Operação no Regime Simplificado, "não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto." | Previsão de publicação do Aviso de Licitação até 20/08/25. (inf. Sedur de 13/08) |  |  |  | 1 |  |  | 1000000
359 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária - Núcleo Urbano Informal de Vila Serrana - 1.600 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Vitória da Conquista |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-04 |  | Abertura das Propostas | Aviso de Licitação Publicado do DOE de 28/08/26 Critério de julgamento: técnica e preço | 2026-11-04 | Recebimento das propostas / Julgamento / Homologação / Adjudicação / Contratação / Emissão de Ordem de Serviço. | 013992/2024 | TC: 965814/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/103f6c03-2098-476c-abc6-3a852104ef6e/home |  |  | 2026-08-28 | 2026-11-04 |  |  |  |  | Aviso de licitação publicado no DOE de 01/04/26; Concorrência Eletrônica nº 012/2026; Data de abertura: 25/05/26. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única | Previsão de publicação do Aviso de Licitação até 20/08/25. (inf. Sedur de 13/08) |  |  |  | 1 |  |  | 1000000
360 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária - Macroárea Favela Águas Claras - 3.333 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Salvador |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | [5 empty] | 3000000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-04 |  | Abertura das Propostas | Aviso de Licitação Publicado do DOE de 28/08/26 Critério de julgamento: técnica e preço | 2026-11-04 | Recebimento das propostas / Julgamento / Homologação / Adjudicação / Contratação / Emissão de Ordem de Serviço. | 013992/2024 | TC: 965814/2024 | 01 - Retirada Total | [5 empty] | 2026-08-28 | 2026-11-04 |  |  |  |  | Aviso de licitação publicado no DOE de 01/04/26; Concorrência Eletrônica nº 012/2026; Data de abertura: 25/05/26. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única | Previsão de publicação do Aviso de Licitação até 20/08/25. (inf. Sedur de 13/08) |  |  |  | 1 |  |  | 3000000
361 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária - Núcleo Urbano Informal Bairro João Paulo II - 2.032 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Juazeiro |  | 1270000 | 1270000 |  |  |  | 1270000 | [5 empty] | 1270000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-04 |  | Abertura das Propostas | Aviso de Licitação Publicado do DOE de 28/08/26 Critério de julgamento: técnica e preço | 2026-11-04 | Recebimento das propostas / Julgamento / Homologação / Adjudicação / Contratação / Emissão de Ordem de Serviço. | 013992/2024 | TC: 965814/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/eebf8c7e-911e-4843-ac37-568df6612a15/home |  |  | 2026-08-28 | 2026-11-04 |  |  |  |  | Aviso de licitação publicado no DOE de 01/04/26; Concorrência Eletrônica nº 012/2026; Data de abertura: 25/05/26. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única | Previsão de publicação do Aviso de Licitação até 20/08/25. (inf. Sedur de 13/08) |  |  |  | 1 |  |  | 1270000
362 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Promover a regularização - Núcleo Informal Bairro Pedro Jerônimo - 3.120 famílias | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Itabuna |  | 1950000 | 1950000 |  |  |  | 1950000 | [5 empty] | 1950000 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO | 2026-11-04 |  | Abertura das Propostas | Aviso de Licitação Publicado do DOE de 28/08/26 Critério de julgamento: técnica e preço | 2026-11-04 | Recebimento das propostas / Julgamento / Homologação / Adjudicação / Contratação / Emissão de Ordem de Serviço. | 013992/2024 | TC: 965814/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/24473f81-fd27-45dc-937f-5493a367cc29/home |  |  | 2026-08-28 | 2026-11-04 |  |  |  |  | Aviso de licitação publicado no DOE de 01/04/26; Concorrência Eletrônica nº 012/2026; Data de abertura: 25/05/26. 12/8/25 - Monitora - EAP desatualizada e não informa a situação atual da entrega. Lançada como sendo entrega única | Previsão de publicação do Aviso de Licitação até 20/08/25. (inf. Sedur de 13/08) |  |  |  | 1 |  |  | 1950000
363 | 2025 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Regularização Fundiária de Interesse Social no núcleo informal consolidado Mangueira no município de Salvador, território Alagados. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Regularização Fundiária | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  | 12954384 | 12954384 |  |  |  | 12954384 | [5 empty] | 12954384 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Contrato assinado em 30/06/2026. Atendimento à cláusula suspensiva. | 2026-11-30 |  | 064265/2025 | TC: 7AABKY Caixa Contrato: 1108072-64 | 03 - Cláusula Vigente |  | 2026-11-30 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 12954384
364 | 2023 | EQUIPAMENTOS | PAC SELEÇÕES | Programa de aquisição de equipamentos para cooperativas e outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis em municípios do estado da Bahia. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Resíduos Sólidos | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Diversos |  | 2730026.2 | 2730026.2 |  |  |  | 2730026.2 | [5 empty] | 2730026.2 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Publicar Aviso da Licitação | 2026-11-22 | * Lançamento da licitação. * VRPL. * AIO. * Execução do objeto | 56000000229/2023 034059/2024 | 973931/2024 | 01 - Retirada Total | Termo de Referência; Declaração de Sustentabilidade; Licença Ambiental; Projeto Técnico Social Definitivo; Outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4b5b63aa-90ef-4690-9cf3-f53e23f6f1af/home | [8 empty] | O prazo para atendimento da cláusula suspensiva referente a résiduos sólidos mudou para 31/05/2026. conforme informação do site Transfergov. Em 11/12/2025 através do CE GIGOV/SA nº 5786/2025 Fica alterada para o dia 28/04/2026 o prazo para atendimento da cláusula suspensiva referente a résiduos sólidos. Em 28 de novembro de 2025 a Portaria MCID Nº 1.381, de 28 de novembro de 2025 altera o prazo da cláusula suspensiva de 30/11 para 30/12/2025. Conforme Ofício de nº 1173/2025 - SEDUR/GAB/SGT/DRES de 07/11/2025, foi solicitado uma prorrogação de prazo de 8 meses para atendimento da cláusula suspensiva. Conforme processo nº 80000.010435/2025-68 deferido em 04/11/2025, fica alterado o Publico Alvo. (CONSID Barreiras, Buritirama, Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia e Tabocas do Brejo Velho) Termo de compromisso 973931 publicado em 14/05/2025 | *Apresentação do material técnico para análise da Caixa. (T.R. em elaboração) |  |  | 1 |  |  |  | 2730026.2
365 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de projetos, construção de Unidades de Triagem e Valorização de Materiais Recicláveis com aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento, a serem realizadas em municípios do estado da Bahia. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Resíduos Sólidos | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Diversos |  | 25675694.46 | 25675694 |  |  |  | 25675694 | [5 empty] | 25675694 |  | OGU |  | 05 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Publicar Aviso da Licitação | 2026-10-14 | * Lançamento da licitação. * VRPL. * AIO. * Execução do objeto. | 56000004798/2023 034099/2024 | 973966/2024 | 01 - Retirada Total | Titularidade de Área; Projeto Básico; Licença Ambiental Prévia; Termo de Referência; Declaração sobre a sustentabilidade do objeto; Outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho. |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/cbe4a876-f31f-4b17-bd39-89c0ec64f2ad/home | [8 empty] | O prazo para atendimento da cláusula suspensiva referente a résiduos sólidos mudou para 31/05/2026. conforme informação do site Transfergov. DIA 22/01/2026 CE GIGOV/SA 385/2026 Assunto: Parecer Técnico de Apontamentos da Análise (PA GIGOV/SA 051/2026) Ref.: Termo de Compromisso OGU MCIDADES 973966/2025 dentificamos que alguns documentos da operação supracitada foram anexados no Transfergov, porém não houve envio pelo sistema para a análise da Caixa. Como resultado da pré-análise da documentação, listamos as pendências na FVP – Ficha de Verificação Preliminar. Assunto: Incorporação de Nota de Empenho Ref.: Termo de Compromisso OGU MCIDADES 973966/2025 - Operação 1099696-93 - Elaboração de projetos, construção de Unidades de Triagem e Valorização de Materiais Reutilizáveis e recicláveis com a aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento. 1. Informamos a incorporação dos dados orçamentários e financeiros de recursos empenhados no presente exercício, a saber: Programa de Trabalho: 17512232200TQ0000 R$ 15.021.396,11 (quinze milhões vinte e um mil trezentos e noventa e seis reais e onze centavos), 444042, Nota de Empenho (NE) nº 2025NE001681, emitida em 02/12/2025. Em 11/12/2025 através do CE GIGOV/SA nº 5785/2025 Fica alterada para o dia 28/04/2026 o prazo para atendimento da cláusula suspensiva referente a résiduos sólidos. Em 28 de novembro de 2025 a Portaria MCID Nº 1.381, de 28 de novembro de 2025 altera o prazo da cláusula suspensiva de 30/11 para 30/12/2025. Conforme Ofício de nº 1174/2025 -SEDUR/GAB/SGT/DRES de 07/11/2025, foi solicitado uma prorrogação de prazo de 8 meses para atendimento da cláusula suspensiva. Conforme processo nº 80000.010375/2024-01 deferido em 04/11/2025, fica alterado o Publico Alvo. (Salvador, Itabuna, Ilhéus, Barreiras, Irecê, Terra Nova, Candeias, Luís Eduardo Magalhães, Tanque Nova e Itaparica) Termo de compromisso 973966 publicado em 14/05/2025 | *Apresentação do material técnico para análise da Caixa. (T.R. em elaboração) |  |  | 1 |  |  |  | 25675694
366 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Remediação de Áreas Degradadas por Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (Remediação de Lixões) - Boa Nova, Baianópolis, São Gabriel Buritirama. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Resíduos Sólidos | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Diversos | 12000000 | 12000000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000002318/2025 | [13 empty] | A proposta não guarda compatibilidade com a modalidade de que trata o subitem 6.3 da Instrução Normativa nº 11, de 21 de fevereiro de 2025 e, portanto, não poderá ser enquadrada/habilitada. Restou prejudicada a verificação do seu estágio em relação aos requisitos institucionais previstos no item 4 e aos requisitos técnicos previstos no item 5 da Instrução Normativa nº 11, de 2025. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
367 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Galpões de Triagem e Reciclagem para Cooperativas e outras formas de Associações de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Diversos Município do Estado da Bahia: Alagoinhas Antonio Cardoso, Cairu, Candeias, Cravolândia, Dom Macedo Costa, Ibiassucê, Ipiaú, Irecê, Itabuna, Jequié, Licínio de Almeida, Macaúbas Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Resíduos Sólidos | SEDUR | 09 - Gov. Estado - SEDUR | Diversos | 42500000 | 42500000 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA | [6 empty] | 56000002274/2025 | [13 empty] | A proposta não guarda compatibilidade com a modalidade de que trata o subitem 6.3 da Instrução Normativa nº 11, de 21 de fevereiro de 2025 e, portanto, não poderá ser enquadrada/habilitada. Restou prejudicada a verificação do seu estágio em relação aos requisitos institucionais previstos no item 4 e aos requisitos técnicos previstos no item 5 da Instrução Normativa nº 11, de 2025. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
368 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Caetité (1ª Etapa) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Caetité | 131178286.74 |  |  | 6904120.35 |  | 131178286.74 | 138082407.09 |  |  |  |  | 107577791.32 | 107577791.32 | Consorcio Construtor Caetite, Constituído Pelas Empresas (R & R Engenharia Ltda (Líder) - Cnpj Nº 03.424.858/0001-71 E Dact Engenharia Ltda - CNPJ Nº 12.047.016/0001-39). (CNPJ 65.125.744/0001-88 | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO | 2029-08-30 | 0 | Execução da Obra | Obra iniciada. Pendente Alvará | 2029-08-30 | Execução da Obra | 56000000593/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639-458-68 |  |  |  |  | https://maps.app.goo.gl/pKhbAwkyKTxvVj6i6?g_st=iw |  | 2025-07-02 | 2025-12-16 | 2026-03-05 | 2026-09-15 | 2029-08-30 | 2029-08-30 | Inicialmente foi proposto o valor de R$ 176.646.653,52. Mas após reunião o projeto foi dividido em Etapas, sendo: Etapa 1 -R$ 131,20 mi e o saldo numa etapa futura. Licitação (LC 083/25) com disputa realizada em 16/12/2025. Contrato 460024718/26 assinado em 05/03/26 com o CONSÓRCIO CONSTRUTOR CAETITÉ. Em 28/08/2026, foi realizado o apostilamento do contrato de obra para alteração da fonte de recursos, que passou de Recursos Próprios para Novo PAC FGTS/ Próprios. Ordem de Serviço emitida em 15/09/2026, com previsão de conclusão da obra em 30/08/2029. Obra não iniciada. Pendente alvará. Portaria Iphan nº 37/2026, para Acompanhamento Arqueológico concedida em 14/04/2026. LP/ LI concedidas, através da Portaria 34.847, publicada em 10/06/26. Contrato de Financiamento (CF) 639-458-68 do Novo PAC FGTS foi assinado em 10/03/26, no valor de R$ 138.082.407,09. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460024718 Processo SEI 100.0917.2026.0005680-07. Contratada: Consorcio Construtor Caetite, Constituído Pelas Empresas (R & R Engenharia Ltda (Líder) - Cnpj Nº 03.424.858/0001-71 E Dact Engenharia Ltda - CNPJ Nº 12.047.016/0001-39). (CNPJ 65.125.744/0001-88). Objeto: Execução das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Caetité- 1ª etapa. Valor Contratado: R$ 107.577.791,32. Execução: 1.080 dias. Assinado em 05/03/26. Origem: Licitação nº LC 083/2025. Unidade Gestora: EXS - DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 06/03/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 0
369 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Inhambupe | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Inhambupe | 82827908.65 |  |  | 4359363.61 |  | 82827908.65 | 87187272.26 | [5 empty] | 87187272.26 |  | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Abertura das Propostas | Abertura de Propostas: 26/10/2026 às 14:00 | 2026-10-26 | Homologação da licitação | 56000000597/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.464-45 | [6 empty] | 2026-08-13 | 2026-10-26 |  |  |  |  | Lei nº 14.810 de 26 de dezembro de 2024 Fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantia à União, para obter as garantias na operação de crédito interno a ser celebrada entre a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA, na qualidade de mutuário, e a Caixa Econômica Federal - CEF, na qualidade de entidade financiadora, até o valor equivalente a R$818.614.544,40 O ministério instituiu fluxo contínuo de contratação. Fonte de recurso: FGTS | AVISO DA LICITAÇÃO Nº 108/26 A Embasa torna público que realizará a LICITAÇÃO n.º 108/26, processada de acordo com as disposições da Lei nº 13.303/2016, Lei complementar 123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA. Objeto: Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Inhambupe. Abertura de Propostas: 26/10/2026 às 14:00. (Horário de Brasília-DF). Recursos Financeiros: PAC/FGTS/Próprios. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para download no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, (Licitação BB nº: 1098783). O cadastro da proposta deverá ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, antes da abertura da sessão pública. Informações através do e-mail: glcle.esclarecimentos@embasa.ba.gov.br ou por telefone: (71) 3372-4022/4756. Salvador, 13 de agosto de 2026. - Samuel Cordeiro de Jesus - Agente de Licitação. LC 108/26 publicada, com disputa agendada para 26/10/2026. Licença de Instalação (LI) publicada em 24/09/2026, através da Portaria INEMA 35.382. Contrato de Financiamento (CF) 639.464-45 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026, no valor de R$ 87.187.272,26. |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 87187272.26
370 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Livramento de Nossa Senhora | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Livramento de Nossa Senhora | 132833256.35 |  |  | 6991224.02 |  | 132833256.35 | 139824480.37 |  |  |  |  | 108913813.52 | 108913813.52 | CCP Construções e Locações de Equipamentos LTDA. | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2029-07-11 | 0.5 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra |  | Execução da Obra | 56000000594/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.463-31 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/place/13%C2%B041'15.6%22S+41%C2%B051'06.9%22W/@-13.6875082,-41.8535221,525m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-13.6876704!4d-41.8519241!18m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2026-01-05 | 2026-03-19 | 2026-05-22 | 2026-07-27 | 2029-07-11 | 2029-07-11 | LC 176/25 publicada em 05/01/26, com disputa realizada em 19/03/2026 (com recursos Próprios). O licitante CCP CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. foi declarado vencedor do certame no dia 13/04/2026. Contrato 460025145/26 assinado em 22/05/2026 (em processo de apostilamento do contrato de obra para alteração da fonte de recursos, que passará de Recursos Próprios para Novo PAC FGTS/ Próprios). Obra em execução. Alvará emitido pela Prefeirura Municipal de Livramento de Nossa Senhora em 03/09/26. Ordem de Serviço (OS) do SES Livramento de Nossa Senhora emitida em 27/07/2026, com previsão de conclusão das obras em 11/07/2029. Valor Contrato de Finnaciamento: R$ 139.824.480,37 Avanço físico Termo de Compromisso: 0,3% (excluindo o saldo do TC, representa 0,4%) Contrato de Financiamento (CF) 639.463-31 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026 , no valor de R$ 139.824.480,37. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025145 Processo SEI 100.21248.2026.0018898-50. Contratada: CCP Construções e Locações de Equipamentos LTDA. (CNPJ 03.366.881/0001-57). Objeto: Execução das obras da implantação do sistema de esgotamento sanitário de livramento de nossa senhora. Valor Contratado: R$ 108.913.813,52. Execução: 1080 dias. Assinado em 22/05/26. Origem: Licitação nº LC 176/25. Unidade Gestora: EXS/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 25/05/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. LC 176/25 publicada em 05/01/26, com disputa realizada em 19/03/2026 (com recursos Próprios). O licitante CCP CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. foi declarado vencedor do certame no dia 13/04/2026. Contrato 460025145/26 assinado em 22/05/2026 (contrato de obra será apostilado alterando a fonte de recursos de Próprios para o Novo PAC FGTS). Expedição de Ordem de Serviço (OS) da Obra do SES Livramento de Nossa Senhora está condicionada a regularização ambiental e autorização do Iphan. As pendências relacionadas a regularização ambiental são a Licença de Instalação (LI), Outorga e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). Contrato de Financiamento (CF) 639.463-31 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026 , no valor de R$ 139.824.480,37. |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
371 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Nazaré | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Nazaré | 128946323.82 |  |  | 6786648.62 |  | 128946323.82 | 135732972.44 |  |  |  |  | 84490000 | 84490000 | Consórcio Ses Nazaré, Constituído Pelas Empresas Ebisa - Engenharia Brasileira Indústria E Saneamento Ltda (Líder) e OCC Construções E Participações S/A | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2029-05-16 | 0 | Execução da Obra | Em fase de mobilização. Pendente alvará | 2029-05-16 | Execução da Obra | 56000000589/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.457-54 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/search/-13.056879,+-39.007309?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDgyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e60759e9-6e17-4e1d-825a-b911715933bc |  | 2025-06-27 | 2025-09-08 | 2025-12-16 | 2026-06-01 | 2029-05-16 | 2029-05-16 | Obra em fase de mobilização. Pendente alvará. Ordem de Serviço emitida em 01/06/26 com previsão de conclusão das obras: 16/05/2029. LC 082/25 com disputa realizada em 08/09/2025 . O licitante CONSÓRCIO SES NAZARÉ (composto pelas empresas EBISA Engenharia e OCC Construções) foi declarado vencedor do certame no dia 22/10/2025. Contrato 460024466/25 assinado em 16/12/25 com recursos Próprios (em processo de apostilamento do contrato de obra para alteração da fonte de recursos, que passará de Recursos Próprios para Novo PAC FGTS/ Próprios). Valor Contrato de Financiamento: R$ 135.732.972,44. Avanço físico Contrato de Financiamento: 0,0% Declaração de Dispensa de Outorga para Lançamento de Efluentes publicada pelo INEMA em 03/03/26. Portaria Iphan nº 41/2026, para Acompanhamento Arqueológico, concedida em 30/04/2026. Publicada em 23/05/2026 a Portaria nº 34.762/2026, que concede a Licença de Instalação. Contrato de Financiamento (CF) 639.457-54 do Novo PAC FGTS, assinado em 10/03/2026, no valor de R$ 135.732.972,44. | LC 082/25 - Monitorar a ordem de serviço Investimento: R$ 87.071.831,81 Empresa: CONSÓRCIO SES NAZARÉ (composto pelas empresas EBISA Engenharia e OCC Construções) Contrato com a empresa: R$ 84.490.000,00 |  |  |  |  | 1 |  | 0
372 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Rio Real | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Rio Real | 174529117.11 |  |  | 9185743.01 |  | 174529117.11 | 183714860.12 |  |  |  |  | 117870000 | 117870000 | Pejota Construções LTDA | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  | 0 | Emitir Ordem de Serviço | Expedição de Ordem de Serviço condicionada a Regularização Ambiental, cujas pendências são a Licença de Instalação (LI) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). |  | Ordem de Serviço Execução da Obra | 56000000585/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.452-02 | [6 empty] | 2025-10-01 | 2026-01-27 | 2026-03-11 |  |  |  | Licitação publicada em 01/10/2025. LC 139/25 - Disputa realizada em 27/01/2026. Contrato 460024786/26 assinado em 11/03/26 com a empresa Pejota Construções Ltda, com recursos Próprios (em processo de apostilamento do contrato de obra para alteração da fonte de recursos, que passará de Recursos Próprios para Novo PAC FGTS/ Próprios). Expedição de Ordem de Serviço condicionada a Regularização Ambiental, cujas pendências são a Licença de Instalação (LI) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). Contrato de Financiamento (CF) 639.452-02 do Novo PAC FGTS foi assinado em 10/03/26, no valor de R$ 183.714.860,12. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460024786 Processo SEI 100.0917.2026.0008074-35. Contratada: Pejota Construções LTDA. (CNPJ 03.174.004/0001-84). Objeto: Execução das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Rio Real. Valor Contratado: R$ 117.870.000,00. Execução: 1080 dias. Assinado em 11/03/26. Origem: Licitação nº LC 139/25. Unidade Gestora: EXN/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 12/03/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 0
373 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Barrocas | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Barrocas |  | 55226904.66 | 55226904.66 |  |  |  | 55226904.66 |  |  |  |  | 44799412 | 44799412 | CONSÓRCIO SES BARROCAS. CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS, IQ CONSTRUTORA LTDA - LIDER (CNPJ 13.662.064/0001-08), HONDA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 16.895.925/0001-88) E ZACCARA ENHENHARIA LTDA (CNPJ 09.193.698/0001-83) | OGU |  | 24 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  | 0 | Emissão do aceite VRPL | Expedição de Ordem de Serviço condicionada a Regularização Ambiental, cujas pendências são a Licença de Instalação (LI) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF) |  | Ordem de serviço | 027640/2024 56000000609/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968369/2024 CAIXA Contrato: 1098207-24 | 01 - Retirada Total |  | 2027-10-09 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-12-22 | 2026-03-30 |  |  |  | LC 141/25 publicada em 10/10/25, com disputa realizada em 22/12/2025.Contrato 460024882/26 assinado em 30/03/26 com o Consórcio SES Barrocas. Expedição de Ordem de Serviço condicionada a Regularização Ambiental, cujas pendências são a Licença de Instalação (LI) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF) Observação: Laudo de Análise de Engenharia e Síntese do projeto aprovado homologada pela CAIXA. Em fase de verificação do processo licitatório. |  |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 0
374 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Brejolândia | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Brejolândia |  | 18993884.62 | 18993884.62 |  |  |  | 18993884.62 |  |  |  |  | 16525306.51 | 16525306.51 | Emprenge Construtora LTda | OGU |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-07-01 | 31 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-07-01 | Monitorar a execução da obra | 027641/2024 56000000612/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968582/2024 CAIXA Contrato: 1098260-32 | 01 - Retirada Total |  | 2027-04-18 |  | https://maps.app.goo.gl/XVLzJnHvskU8AE5eA |  | 2025-04-03 | 2025-06-16 | 2025-08-19 | 2026-01-07 | 2027-07-01 | 2027-07-01 | Obra em execução. Valor Termo de Compromisso: R$ 18.993.884,62 Avanço físico Termo de Compromisso: 27,1% Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Concedida em 17/06/26 pelo MCidades a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso. PLE 01 (medição), concentrando recursos relacionados às medições 01 a 05 de obra, inseridos no sistema. Aguardando aprovação da Caixa. Pendente apresentação das Notas Fiscais e documentos de liquidação. | Enquadrada como licitação pretérita LC 039/25 - Monitorar a ordem de serviço Investimento: R$ 20.191.964,48 Empresa: Emprenge Construtora LTda Contrato com a empresa: R$ 16.525.306,51 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
375 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Cícero Dantas | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Cícero Dantas |  | 96921279.31 | 96921279.31 |  |  |  | 96921279.31 | [5 empty] | 96921279.31 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Publicar Contrato de Execução | Processo Licitação homologada em 21/09/2026, em fase de contratação. |  | VRPL A.I.O. Ordem de Serviço | 027642/2024 56000006274/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968583/2024 CAIXA Contrato: 1098261-58 | 01 - Retirada Total |  | 2029-04-18 |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-08-10 |  |  |  |  | Licitação, LC 155/25, com disputa ocorrida em 10/08/26. O licitante ALVES DA CUNHA ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi declarado vencedor do certame no dia 03/09/2026. Processo Licitação homologada em 21/09/2026, em fase de contratação. Valor de Investimento atualizado após conclusão do processo licitatório da obra que encontra-se em fase de contratação. Expedição de Ordem de Serviço condicionada a Regularização Ambiental, cujas pendências são a Licença de Instalação (LI) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). Portaria Iphan nº 61, publicada em 03/07/26 com vencimento em 03/07/2028. Observação: No que se refere à execução do Termo de Compromisso, aguardando a conclusão do processo licitatório para início da análise. | Licitação, LC 155/25, com disputa ocorrida em 10/08/26. Em fase de análise documental da arrematante. Observação: No que se refere à execução do Termo de Compromisso, aguardando a conclusão do processo licitatório para início da análise. Portaria Iphan nº 61, publicada em 03/07/26 com vencimento em 03/07/2028. |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 96921279.31
376 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Iaçu | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Iaçu |  | 69655011.4 | 69655011.4 |  |  |  | 69655011.4 |  |  |  |  | 74911542 | 74911542 | CCP Construções e Locações de Equipamentos Ltda | OGU |  | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 02 - ANDAMENTO |  | 58 | Enviar documentos para obtenção de AIO | EMBASA enviar documentação complementar para a emissão do AIO Monitorar a execução da obra |  | Monitorar a obra | 027645/2024 56000000588/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968584/2024 CAIXA Contrato: 1098262-73 | 01 - Retirada Total |  | 2029-04-18 |  | https://maps.app.goo.gl/UZyiXHLoPsoYUFtR7 |  | 2024-12-07 | 2025-02-24 | 2025-05-14 | 2025-08-04 | 2028-07-19 | 2028-07-19 | Contrato de Financiamento (CF) 639.452-02 do Novo PAC FGTS foi assinado em 10/03/26, no valor de R$ 183.714.860,12. Obra em execução. Valor Termo de Compromisso: R$ 69.655.011,40 Avanço físico Termo de Compromisso: 53,9% (excluindo o saldo do TC, o % representa 56,9%) Observação: Laudo de Análise de Engenharia e Síntese do projeto aprovado homologada pela CAIXA. Em fase de verificação do processo licitatório. Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. | LC 206/24 - Monitorar execução da obra Investimento: R$ 78.834.415,56 Empresa: CCP Construções e Locações de Equipamentos Ltda Contrato com a empresa: R$ 74.911.542.,00 |  | Projeto Básico Concluído |  | 1 |  |  | 0
377 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Caldas do Jorro, no município de Tucano | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Tucano |  | 95274100.12 | 95274100.12 |  |  |  | 95274100.12 |  |  |  |  | 55200000 | 55200000 | Consórcio Camel Terral SES Caldas do Jorro (Camel Empreendimentos e Construções Ltda e Terral Construtora Ltda.) | OGU |  | 30 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-06-24 | 21 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2028-06-24 | Monitorar a execução da obra | 027649/2024 56000002732/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968371/2024 CAIXA Contrato: 1098208-49 | 01 - Retirada Total |  | 2028-10-09 |  | https://maps.app.goo.gl/zPpcgcje5tL1tq5d9 |  | 2025-03-21 | 2025-05-29 | 2025-08-20 | 2026-01-06 | 2028-06-24 | 2028-06-24 | Obra em execução. Valor Termo de Compromisso: R$ 95.274.100,12 Avanço físico Termo de Compromisso: 12,4% (excluindo o saldo do TC, representa 21,1%) Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Concedida em 20/05/26 pelo MCidades a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso. Empreendimento em atos preparatórios para inserção das Planilhas de Eventos no Sistema Transferegov. | Enquadrada como licitação pretérita LC 025/25 - Monitorar a ordem de serviço Investimento: R$ 58.664.595,82 Empresa: Consórcio Camel Terral SES Caldas do Jorro (Camel Empreendimentos e Construções Ltda e Terral Construtora Ltda.) Contrato com a empresa: R$ 55.200.000,00 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
378 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador - ECP Jaguaribe, incluindo a otimização do sistema de transporte principal do sistema | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 36979032.55 |  |  | 1848951.63 |  | 35130080.92 | 36979032.55 | [5 empty] | 36979032.55 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/09/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000563/2025 | [7 empty] | 2026-09-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em setembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios.. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 35.130.080,92 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 36979032.55
379 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Cândido Sales | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Cândido Sales | 95327924.66 |  |  | 4766396.23 |  | 90561528.43 | 95327924.66 | [5 empty] | 95327924.66 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/04/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000579/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2027-04-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em abril/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. Licença Prévia (LP) concedida pelo INEMA e publicada em 18/07/2026, através da Portaria 34.978/2026. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 90.561.528,43 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 95327924.66
380 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santo Antônio de Jesus (1ª etapa publicado o aviso de licitação) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Santo Antônio de Jesus | 178947368.42 |  |  | 8947368.42 |  | 170000000 | 178947368.42 | [5 empty] | 178947368.42 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Em fase de análise das proostas |  | Contratação da Operação de Crédito Abertura das propostas | 56000000584/2025 | [7 empty] | 2026-06-19 | 2026-09-03 |  |  |  |  | AVISO DA LICITAÇÃO Nº 083/26 A Embasa torna público que realizará a LICITAÇÃO n.º 083/26, processada de acordo com as disposições da Lei nº 13.303/2016, Lei complementar 123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA. Objeto: Execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Santo Antonio de Jesus - 1ª Etapa. Abertura de Propostas: 03/09/2026 às 09:00. (Horário de Brasília-DF). Recursos Financeiros: Próprios. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para download no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, (Licitação BB nº: 1095484). O cadastro da proposta deverá ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, antes da abertura da sessão pública. Informações através do e-mail: glcle.esclarecimentos@embasa.ba.gov.br ou por telefone: (71) 3372-4022/4756. Salvador, 19 de junho de 2026. - Ariane Pires Gomes Gannum - Agente de Licitação. | PROPONENTE : EMBASA A licitação das obras da 1ª etapa (com recursos próprios), LC 083/26, foi publicada, com disputa ocorrida em 03/09/2026. Em fase de análise documental da 2ª colocada da licitação (1ª colocada foi inabilitada). O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 170.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 178947368.42
381 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do SES Eunápolis. (Previsão de publicação de edital, referente a 1ª etapa, em julho/2026 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Eunápolis | 421052631.58 |  |  | 21052631.58 |  | 400000000 | 421052631.58 | [5 empty] | 421052631.58 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Em fase de anlálise das propostas |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000591/2025 | [7 empty] | 2026-07-30 | 2026-09-10 |  |  |  |  | Licitação das obras da 1ª etapa (recursos Próprios), LC 085/26 publicada, com disputa realizada em 10/09/26. Solicitada documentação da 2ª colocada da licitação (1ª colocada foi inabilitada). O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 400.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 421052631.58
382 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Entrocamento de Jaguaquara | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Jaguaquara | 42902681.09 |  |  | 2145134.05 |  | 40757547.04 | 42902681.09 | [5 empty] | 42902681.09 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em outubro/2026. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000597/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-10-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em outubro/2026. Licença Prévia (LP) concedida pelo INEMA e publicada em 24/07/2026, através da Portaria 35.015/2026. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 40.757.547,04 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 42902681.09
383 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Jaguarari | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Jaguarari | 31218866.09 |  |  | 1560943.3 |  | 29657922.79 | 31218866.09 | [5 empty] | 31218866.09 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/01/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000601/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2027-01-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em janeiro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 29.657.922,79 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 31218866.09
384 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Caculé | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Caculé | 133260893.79 |  |  | 6663044.69 |  | 126597849.1 | 133260893.79 | [5 empty] | 133260893.79 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/10/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000603/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2027-01-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em janeiro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 126.597.849,10 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 133260893.79
385 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Cristópolis | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Cristópolis | 51309869.47 |  |  | 2565493.47 |  | 48744376 | 51309869.47 | [5 empty] | 51309869.47 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/01/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000604/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2027-01-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em janeiro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 48.744.376,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 51309869.47
386 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Feira de Santana - Bacia do Pojuca. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Feira de Santana | 384210526.32 |  |  | 19210526.32 |  | 365000000 | 384210526.32 | [5 empty] | 384210526.32 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000622/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 365.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para30/12/26 | 1 |  |  |  | 384210526.32
387 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Andaraí | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Andaraí | 44219687.57 |  |  | 2210984.38 |  | 42008703.19 | 44219687.57 | [5 empty] | 44219687.57 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/11/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000656/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-11-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em novembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 42.008.703,19 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 44219687.57
388 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Itapicuru | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Itapicuru | 37832089.47 |  |  | 1891604.47 |  | 35940485 | 37832089.47 | [5 empty] | 37832089.47 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/11/2026. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000669/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2026-11-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em novembro/2026. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 35.940.485,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 37832089.47
389 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Salvador (Bacias Coruripe, Ipitanga I, Médio Ipitanga, Médio Jaguaribe e Ribeirão Itapuã) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 244348631.58 |  |  | 12217431.58 |  | 232131200 | 244348631.58 | [5 empty] | 244348631.58 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/09/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000680/2025 | [7 empty] | 2027-09-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em setembro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 232.131.200,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 244348631.58
390 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Serra Dourada | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Serra Dourada | 65977963.92 |  |  | 3298898.2 |  | 62679065.72 | 65977963.92 | [5 empty] | 65977963.92 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/07/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000698/2025 | [6 empty] | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 2027-07-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em julho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 62.679.065,72 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 65977963.92
391 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do SES de Ilha de Maré. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 81014144.83 |  |  | 4050707.24 |  | 76963437.59 | 81014144.83 | [5 empty] | 81014144.83 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/05/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000911/2025 | [7 empty] | 2027-05-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em maio/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 76.963.437,59 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 81014144.83
392 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brumado e Vila Presidente Vargas | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Brumado | 200160000 |  |  | 10008000 |  | 190152000 | 200160000 | [5 empty] | 200160000 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | LICITAÇÃO n.º 073/26, Abertura de Propostas: 11/11/2026, às 9h |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000955/2025 | [7 empty] | 2026-08-29 | 2026-11-11 |  |  |  |  | Nova publicação da LC 073/26 (Recursos Próprios) em 29/08/2026, com disputa agendada para 11/11/2026. Licença Prévia (LP) concedida pelo INEMA em 14/04/2026, através da Portaria 34.606/2026. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 190.152.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA AVISO DA LICITAÇÃO Nº 073/26 A Embasa torna público que realizará a LICITAÇÃO n.º 073/26, processada de acordo com as disposições da Lei nº 13.303/2016, Lei complementar 123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA. Objeto: Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Brumado e Vila Presidente Vargas. Abertura de Propostas: 27/08/2026 às 09:00. (Horário de Brasília-DF). Recursos Financeiros: Próprios. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para download no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, (Licitação BB nº: 1094815). O cadastro da proposta deverá ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, antes da abertura da sessão pública. Informações através do e-mail: glcle.esclarecimentos@embasa.ba.gov.br ou por telefone: (71) 3372-4022/4756. Salvador, 10 de junho de 2026. - Samuel Cordeiro de Jesus - Agente de Licitação. |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 200160000
393 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Araci. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Araci | 146424826.63 |  |  | 7321241.33 |  | 139103585.3 | 146424826.63 | [5 empty] | 146424826.63 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/11/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001084/2025 | [7 empty] | 2026-11-30 | [5 empty] | Projeto Básico concluído. Previsão de publicação do edital em novembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 139.103.585,30 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 146424826.63
394 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Itaquara | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Itaquara | 37634690.4 |  |  | 1881734.52 |  | 35752955.88 | 37634690.4 | [5 empty] | 37634690.4 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/02/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001122/2025 | [7 empty] | 2027-02-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em fevereiro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 35.752.955,88 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 37634690.4
395 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lençóis | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Lençóis | 51472870.36 |  |  | 2573643.52 |  | 48899226.84 | 51472870.36 |  |  |  |  | 58574759.59 | 58574759.59 | Consórcio Ajdv/Mobicon, composto pelas empresas Ajdv Engenharia S/A (líder) e Mobicon Construtora Ltda. | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Expedição de Ordem de Serviço (OS) da Obra do SES Lençóis está condicionada a regularização ambiental e autorização do Iphan. As pendências relacionadas a regularização ambiental são a Licença de Alteração (LA) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001195/2025 | [7 empty] | 2026-01-15 | 2026-04-02 | 2026-08-10 |  |  |  | Licitação 001/26 com disputa ocorrida em 02/04/2026 (com recursos Próprios) .O Consórcio AJDV/MOBICON) foi declarado vencedor do certame no dia 24/04/2026. Licitação homologada em 01/06/2026. Contrato 460025409/26 assinado em 10/08/26. Expedição de Ordem de Serviço (OS) da Obra do SES Lençóis está condicionada a regularização ambiental e autorização do Iphan. As pendências relacionadas a regularização ambiental são a Licença de Alteração (LA) e Autorizações para Supressão de Vegetação (ASV) e de Manejo de Fauna (AMF). O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 48.899.226,84 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025409 Processo SEI 100.21248.2026.0026070-84. Contratada: Consórcio Ajdv/Mobicon, composto pelas empresas Ajdv Engenharia S/A (líder) e Mobicon Construtora Ltda. (CNPJ 67.856.994/0001-13). Objeto: Execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Lençóis. Valor Contratado: R$ 58.574.759,59. Execução: 1.080 dias. Assinado em 10/08/26. Origem: Licitação nº LC 001/2026. Unidade Gestora: EXN/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 11/08/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 0
396 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ibirataia. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Ibirataia | 96110094.68 |  |  | 4805504.73 |  | 91304589.95 | 96110094.68 | [5 empty] | 96110094.68 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/11/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001219/2025 | [7 empty] | 2026-11-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em novembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 91.304.589,95 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 96110094.68
397 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santana | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Santana | 78410545.96 |  |  | 3920527.29 |  | 74490018.67 | 78410545.96 | [5 empty] | 78410545.96 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/07/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001234/2025 | [7 empty] | 2027-07-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em julho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 74.490.018,67 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 78410545.96
398 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alcobaça | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Alcobaça | 161338680.93 |  |  | 8066934.05 |  | 153271746.88 | 161338680.93 | [5 empty] | 161338680.93 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/04/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001252/2025 | [7 empty] | 2027-04-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em abril/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 153.271.746,88 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 161338680.93
399 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ilhéus (Subsistemas Centro-Norte, Salobrinho e Vila Cachoeira) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Ilhéus | 297337006.62 |  |  | 14866850.33 |  | 282470156.29 | 297337006.62 | [5 empty] | 297337006.62 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/12/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001275/2025 | [7 empty] | 2026-12-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em dezembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 282.470.156,29 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 297337006.62
400 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Ituberá | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Ituberá | 140684669.16 |  |  | 7034233.46 |  | 133650435.7 | 140684669.16 | [5 empty] | 140684669.16 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001330/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 133.650.435,70 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 140684669.16
401 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Floresta Azul | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Floresta Azul | 58016317.2 |  |  | 2900815.86 |  | 55115501.34 | 58016317.2 | [5 empty] | 58016317.2 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/02/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001347/2025 | [7 empty] | 2027-02-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em fevereiro/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 55.115.501,34 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 58016317.2
402 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Planalto | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Planalto | 93366307.42 |  |  | 4668315.37 |  | 88697992.05 | 93366307.42 | [5 empty] | 93366307.42 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/03/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001360/2025 | [7 empty] | 2027-03-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em março/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. Licença Prévia publicada em 12/08/2026, através da Portaria 35.103 com vencimento em 12/08/2030. Outorga publicada em 12/08/2026, através da Portaria 35.103 com vencimento em 12/08/2034. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 88.697.992,05 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 93366307.42
403 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto de Guanambi. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Guanambi | 21052631.58 |  |  | 1052631.58 |  | 20000000 | 21052631.58 | [5 empty] | 21052631.58 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000001393/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para 28/02/26 | 1 |  |  |  | 21052631.58
404 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jacobina | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Jacobina | 46315789.47 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000001411/2025 | [14 empty] | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para 30/04/26 | 1 |  |  |  | 0
405 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Entre Rios | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Entre Rios | 70904736.84 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | 56000001433/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para 28/02/2026 | 1 |  |  |  | 0
406 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede de Salinas da Margarida | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salinas da Margarida | 45815368.42 |  |  | 2290768.42 |  | 43524600 | 45815368.42 | [5 empty] | 45815368.42 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/12/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito Previsão de publicação de edital em 01/09/2026. | 56000001669/2025 | [7 empty] | 2026-12-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital da obra em dezembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1425 de 10/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 43.524.600,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 45815368.42
407 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação da Meta 1B do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lauro de Freitas | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Lauro de Freitas | 176395285.74 |  |  | 8819764.29 |  | 167575521.45 | 176395285.74 | [5 empty] | 176395285.74 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Previsão de publicação de edital em 01/04/2027 |  |  | 56000008232/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0438.1 | [6 empty] | 2027-04-01 | [5 empty] | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0438.1. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Lauro de Freitas, com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 167.575.521,45. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | PROPONENTE : EMBASA Atualização do Projeto Básico em licitação, LC 028/26, publicada em 05/03/26, com disputa realizada em 30/03/26. Licitação do projeto homologada. Contrato assinado em 23/07/26. Previsão para emissão da Ordem de Serviço do Projeto em 06/08/26. Previsão de publicação de edital para execução da obra em abril/2027. O empreendimento foi contratado, por meio do Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0438.1, assinado em 30/12/2025, no valor de R$ 167.575.521,45 (referente ao empréstimo) . |  | PROJETO CONTRATADO: Ordem de Serviço do Projeto assinada em 04/08/2026 |  | 1 |  |  | 176395285.74
408 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto de Praia do Forte e Iberostar | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Mata de São João | 93880447.64 |  |  | 4694022.38 |  | 89186425.26 | 93880447.64 |  |  |  |  | 73015794.18 | 73015794.18 | Consórcio Saneamento Litoral Norte. Empresas: Alves da Cunha Saneamento, Terceirização e Construção LTDA.; EBISA -Engenharia Brasileira, Industria e Saneamento LTDA. E Meir Serviços e Construções LTDA. | FINANCIAMENTO | FGTS | 24 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-11-06 | 3 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-11-06 | Monitorar a execução da obra | 56000008233/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0438.4 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/@-12.5400913,-38.0026595,143m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2025-02-17 | 2025-11-23 | 2027-11-06 | 2027-11-06 | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0438.4. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Mata de São João (ETE Praia do Forte e ETE Iberostar), com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 89.186.425,26. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | Obra em execução. Termo de apostilamento assinado em 14/04/2026, referente à alteração da fonte de recursos do contrato de obra de Próprios/Debêntures para NOVO PAC - FGTS (BNDES)/ PRÓPRIOS EMBASA. Empreendimento foi contratado, por meio do Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0438.4, assinado em 30/12/2025, no valor de R$ 89.186.425,26 (referente ao empréstimo). Valor Contrato de Financiamento.: R$ 93.880.447,84 Avanço físico Contrato de Financiamento: 2,2% (excluindo o saldo do TC, representa 2,7%) PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
409 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Pojuca Norte (1ª Etapa) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Mata de São João | 52950804.17 |  |  | 2647540.2085 |  | 50303263.9615 | 52950804.17 |  |  |  |  | 49455000 | 49455000 | CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  | 0 | Emitir Ordem de Serviço | Licença Ambiental emitida. Portaria Iphan nº 51, publicada em 29/05/26 com vencimento em 29/05/2028. Expedição de Ordem de Serviço condicionada a autorização do Inema para supressão de vegetação (ASV) e Regularização Fundiária de algumas áreas, cujo processo está em atraso devido a resistência da comunidade local, apesar das diversas interveções da Embasa junto às lideranças da comunidade, à Prefeitura Municipal de Mata de São João e à Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente. |  | Monitorar a execução da obra | 56000008235/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0438.3 | [6 empty] | 2025-06-05 | 2025-08-14 | 2025-12-02 |  |  |  | SES Pojuca Norte - 1ª Etapa - LC 072/75. A licitante CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA foi declarada vencedora da licitação no dia 30/09/2025. Licitação homologada em 17/11/2025. Contrato 460024410/25 assinado em 02/12/2025. Valor de Investimento da 1ª etapa = R$ 52.991.389,16 Termo de apostilamento assinado em 19/06/2026, referente à alteração da fonte de recursos do contrato de obra de Próprios para NOVO PAC - FGTS (BNDES)/ PRÓPRIOS EMBASA. O empreendimento SES Pojuca Norte foi contemplado no programa Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) por meio do Contrato de Financiamento nº 25.2.0438.3 , assinado em 30/12/2025, no valor de R$ 95.362.242,78 (referente ao empréstimo) . Licença Ambiental emitida. Portaria Iphan nº 51, publicada em 29/05/26 com vencimento em 29/05/2028. Expedição de Ordem de Serviço condicionada a autorização do Inema para supressão de vegetação (ASV) e Regularização Fundiária de algumas áreas, cujo processo está em atraso devido a resistência da comunidade local, apesar das diversas interveções da Embasa junto às lideranças da comunidade, à Prefeitura Municipal de Mata de São João e à Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460024410 Processo SEI 100.0917.2025.0045489-72. Contratada: CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ 05.325.897/0001-47). Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE POJUCA NORTE - 1ª ETAPA. Valor Contratado: R$ 49.455.000,00 (valor global). Execução: 1080 dias. Assinado em 02/12/25. Origem: Licitação nº LC 072/25. Unidade Gestora: EXM / DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 02/12/25 PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  | 1 |  |  | 0
410 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do SES de Pojuca | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Pojuca | 140751524.96 |  |  | 7037576.25 |  | 133713948.71 | 140751524.96 | [5 empty] | 140751524.96 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Previsão de publicação de edital em 30/11/2026. | 2026-11-30 | Abertura das propostas | 56000008237/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0438.2 | [6 empty] | 2026-11-30 | [5 empty] | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0438.2. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município de Pojuca, com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 133.713.948,71. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | PROPONENTE : EMBASA Previsão de publicação de edital para execução da obra em novembro/2026. Licença Prévia concedida pelo Inema, através da Portaria 35.261 , publicada em 02/09/2026 com vencimento em 02/09/2031. O empreendimento foi contratado, por meio do Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0438.2, assinado em 30/12/2025, no valor de R$ 133.713.948,71 (referente ao empréstimo) . |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  | 1 |  |  | 140751524.96
411 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Amélia Rodrigues | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Amélia Rodrigues | 81835289.53 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000008241/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO A LICITAR | 1 |  |  |  | 0
412 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Humildes (Bacia Subaé) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Feira de Santana | 73212470.81 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000008242/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO BÁSICO EM LICITAÇÃO | 1 |  |  |  | 0
413 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santo Amaro | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Santo Amaro | 107460120.09 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000008243/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO A LICITAR | 1 |  |  |  | 0
414 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Gonçalo dos Campos (Bacia Subaé) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | São Gonçalo dos Campos | 92234636.48 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. PROJETO BÁSICO (LICITAÇÃO n.º 025/26 Abertura de Propostas: 27/03/2026) |  |  | 56000008244/2025 | [16 empty] | PROJETO BÁSICO (LICITAÇÃO n.º 025/26 Abertura de Propostas: 27/03/2026) | 1 |  |  |  | 0
415 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Francisco do Conde | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | São Francisco do Conde | 157967451.53 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000008246/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO A LICITAR | 1 |  |  |  | 0
416 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Pojuca Norte(2ª Etapa) | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Mata de São João | 47430504.02 |  |  | 2371525.201 |  | 45058978.819 | 47430504.02 | [5 empty] | 47430504.02 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Concluir projeto básico que esta em andamento com previsão de conclusão em 30/10/2026 Previsão de publicação de edital em 30/07/2027. | 2027-07-30 | Concluir projeto | 56000008235/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0438.3 | [6 empty] | 2027-07-30 | [5 empty] | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0438.3. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Pojuca Norte, no município Mata de São João, com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 95.362.242,78. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | PROPONENTE : EMBASA . Previsão de publicação de edital para execução da obra em julho/2027. Adequado valor ao cadastrado no PCA. O empreendimento SES Pojuca Norte foi contratado, por meio do Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0438.3, assinado em 30/12/2025, no valor de R$ 95.362.242,78 (referente ao empréstimo) . |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM 31/03/2027 |  | 1 |  |  | 47430504.02
417 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Reabilitação estrutural de interceptores do SES de Salvador/BA nos trechos da Av. Afrânio Peixoto (Lobato) e Av. Barros Reis/Acesso Norte, por método não destrutivo com aplicação de manta de fibra de vidro pré-impregnada com resina poliéster e cura UV (CIPP), incluindo by-pass, inspeção robotizada, limpeza e desobstrução, reparos localizados, recuperação de estruturas associadas, cadastro técnico, sinalização e desmobilização. | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 169778963.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE |  |  |  | Proposta em análise pela CAIXA |  | Caixa analisar a proposta. Proposta habilitada ou Não habilitada | 56000000122/2026 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
418 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Jacobina | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Jacobina | 77184794.24 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE |  |  |  | Proposta em análise pela CAIXA |  | Caixa analisar a proposta. Proposta habilitada ou Não habilitada | 56000000136/2026 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
419 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Entre Rios | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Entre Rios | 98890411.24 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE |  |  |  | Proposta em análise pela CAIXA |  | Caixa analisar a proposta. Proposta habilitada ou Não habilitada | 56000000137/2026 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
420 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Vila São José (Cheira Cabelo), Barrinha, Feirinha de Santa Luzia, Assentamento Santa Helena, Jatobá (Lagoa do Jatobá), Carneiros, Caraíbas, Baixa do Mocambo (Moca Olho), Assentamento Gerais Pituba, Assentamento Gerais Salinas, Assentamento Brasilândia, Capinão e Riacho do Capinão no Município de Carinhanha, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Carinhanha |  | 36888433.67 | 27876586.69 | 5959749.75 |  |  | 33836336.44 |  |  |  |  | 33595853.84 | 33595853.84 | Ambiente Engenharia Ltda | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-18 | 26.33 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-04-18 | Monitorar a execução da obra | 017478/2024 (56000000573/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966497/2024 CAIXA Contrato: 1096936-61 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/E9m2WDEP7EqjLgrL9 |  | 2025-06-05 | 2025-07-01 | 2025-10-09 | 2026-04-16 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; Deve ser apresentada a complementação do diagnóstico do Trabalho Social. Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção; | LICITAÇÃO nº2025 016 Aberta em: 01.07.2025 Contrato publicado no DOE: Ambiente Engenharia Ltda R$ 33.595.853,84 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
421 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Ibatui, Capianga, Poços, Malhadinha, Gamba, Cinco Estradas, Pedros, Tabuado, Rebolo, Rio da Caatinga, Chapadinha, Augustinho, Chapada do Fogo e Roça Grande, no Município de Entre Rios no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Entre Rios |  | 15786814.89 | 5262271.63 | 10508096.59 |  |  | 15770368.22 |  |  |  |  | 15564213.23 | 15564213.23 | Pejota Construções Ltda | OGU |  | 12 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão do aceite VRPL | Mandatária concluir a análise: O termo aditivo da contrapartida que estava pendente, foi assinado em 14/08/2026 |  | AIO Ordem de Serviço | 017480/2024 (56000000590/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966499/2024 CAIXA Contrato: 1096938-0 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-05-12 | 2026-05-28 |  |  |  | Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; Deve ser apresentada a complementação do diagnóstico do Trabalho Social. Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção; | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 034/2026. Processo Sei nº 039.0798.2024.0007917-54. Partes: CERB e Pejota Construções Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água das localidades de Ibatui, Capianga, Poços, Malhadinha, Gamba, Cinco Estradas, Pedros, Tabuado, Rebolo, Rio da Caatinga, Chapadinha, Augustinho, Chapada do Fogo e Roça Grande, no Município de Entre Rios, Estado da Bahia. Fundamento: Licitação nº 2024026. Valor: R$ 15.564.213,23 (quinze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e treze reais e vinte e três centavos). Prazo de execução será de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do 7º dia após a emissão da ordem de serviço expedida pela CERB. Prazo de vigência do contrato será de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 28/05/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO |  | 1 |  |  | 0
422 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Mangabeira, Tábuas, Vargem Das Caraíbas, Pajeú, Pingueira, Neves e Sanharol no Município de Feira da Mata, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Feira da Mata |  | 9777401.38 | 5998858.12 | 1952531.31 |  |  | 7951389.43 |  |  |  |  | 7759066.07 | 7759066.07 | BNA ENGENHARIA LTDA | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-02-01 | 34.27 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-02-01 | Execução da Obra | 017481/2024 (56000000587/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966501/2024 CAIXA Contrato: 1096939-25 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/AmKSJTJQLcPBPSYb9 |  | 2025-05-30 | 2025-07-03 | 2025-09-03 | 2026-01-28 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; Deve ser apresentada a complementação do diagnóstico do Trabalho Social. Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção; A Caixa informou que, em 22/01/2026, foi concedida a Autorização para Início da Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso 966501/2024, relativo ao SIAA de Feira da Mata. A instituição orienta que seja realizado imediatamente o procedimento de habilitação para início da obra e alerta que a Ordem de Serviço deve ser incluída no TransfereGov em até 10 dias úteis após a AIO. Antes do primeiro desbloqueio, devem ainda ser inseridos no sistema a Ordem de Serviço, os cronogramas físico‑financeiro e de desembolso, e as ARTs de execução e fiscalização. | LICITAÇÃO nº2025 018 Aberta em: 03/07/2025 Contrato publicado no DOE: BNA ENGENHARIA LTDA R$7.759.066,07 |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO |  |  | 1 |  | 0
423 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Barrinha, Patos e Amola Faca, no Município de Livramento de Nossa Senhora no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Livramento de Nossa Senhora |  | 5162942.84 | 5162942.84 | 2167722.54 |  |  | 7330665.38 |  |  |  |  | 7330665.38 | 7330665.38 | Pacto Projetos e Obras Ltda | OGU CONTRAPARTIDA |  | 7 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-07 | 46.69 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2026-11-07 | Monitorar execução da obra. | 017484/2024 (56000000833/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966713/2024 CAIXA Contrato: 1096942-83 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/fsrVc8Ez21ZC4PJG7 |  | 2025-03-18 | 2025-05-07 | 2025-08-13 | 2025-12-05 | 2026-07-10 | 2026-11-07 | Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; (Aprovado pela SIT) Deve ser apresentada a complementação do diagnóstico do Trabalho Social. Deverão ser inseridos no TransfereGov, em data anterior ao primeiro desbloqueio, os seguintes documentos: Ordem de Serviço Cronogramas Físico financeiro da Obra e de Desembolso do Termo de Compromisso ART de Execução e Fiscalização Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção; | LICITAÇÃO nº2024 023 Aberta em: 07.05.2025 Contrato publicado no DOE: Pacto Projetos e Obras Ltda R$ 7.330.665,38 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
424 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA Cuscuzeiro, Riacho D'Água, Poços (Lagoa dos Peixes), Fazenda Barbosa, Gameleira, Capim Grosso, Piengo, Barriguda, Açudina e Baixão da Açudina, no Município de Santa Maria da Vitória no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Santa Maria da Vitória |  | 14135208.17 | 6554604.09 | 4126171.38 |  |  | 10680775.47 |  |  |  |  | 10680775.47 | 10680775.47 | D. Carvalho Empreendimentos Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-01 | 15.41 | Execução da Obra | Monitorar execução da obra | 2027-03-01 | Execução da Obra | 017485/2024 (56000000994/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966502/2024 CAIXA Contrato: 1096943-7 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/MhZ3x4ZSXQ9r3wJr6 |  | 2025-03-21 | 2025-05-12 | 2025-09-03 | 2026-01-28 | 2026-10-02 | 2027-03-01 | Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024 2 Solicitamos realização do procedimento de Cadastro de Obra, itens abaixo, conforme tutorial disponível em https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/obras. Cadastro do CTEF e da publicação de seu extrato; Cadastro da empresa vencedora do processo licitatório. 2.1 Informamos que a AIO automática será cancelada por esta gerência no TGov e encaminhado pedido de AIO ao Ministério Gestor, conforme inciso XI do art. 7º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, alterada pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 43, de 9 de junho de 2025. Deverão ser inseridos no TransfereGov, em data anterior ao primeiro desbloqueio, os seguintes documentos: Cronogramas Físico financeiro da Obra e de Desembolso do Termo de Compromisso ART de Execução e Fiscalização Ordem de Serviço (emitida em 28/01/2026) | LICITAÇÃO Nº2025 001 Aberta em: 12.05.2025 Contrato publicado no DOE: D. Carvalho Empreendimentos Ltda R$ 10.680.775,47 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
425 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA Juá, Bandeira, Santa Rita, Campo Grande I e Campo Grande II, no Município de Bom Jesus da Lapa no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Bom Jesus da Lapa |  | 6635057.17 | 6635057.17 | 133622.56 |  |  | 6768679.73 |  |  |  |  | 6646269.26 | 6646269.26 | Bessa Engenharia Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-12-01 | 75.43 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2026-12-01 | Execução da Obra | 017477/2024 (56000000986/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966496/2024 CAIXA Contrato: 1096935-45 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/XUnZ4EbphMuQvuG27 |  | 2025-03-21 | 2025-05-07 | 2025-08-07 | 2026-01-28 | 2026-10-02 | 2026-12-01 | Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024 A CAIXA informa que o Ministério Gestor concedeu, em 22/01/2026, a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso 966496/2024 e orienta a SIHS e a CERB a iniciarem imediatamente o procedimento de habilitação no TransfereGov, conforme o Tutorial 05. O e‑mail destaca que a Ordem de Serviço deve ser registrada em até 10 dias úteis após a AIO e que, antes do primeiro desbloqueio, devem ser inseridos no sistema a Ordem de Serviço, os cronogramas físico‑financeiros e de desembolso, além das ARTs de execução e fiscalização. | LICITAÇÃO nº2024 021 Aberta em: 07.05.2025 Contrato publicado no DOE: Bessa Engenharia Ltda R$ 6.646.269,26 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
426 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Santa Luzia, Tabuá, Morro do Engenho, Itapicuru, Lagoa do Morro, Caiçara do Pio, Lagoa Comprida, Poça do Osório, Laranjo, Peixe, Itapicuru II, Fazendinha, Caiçara da Barra, Caldeirão, Barriguda, Algodões, Caenda, Barra do Bernardo, Passagem, Barracão, Patos, Lagoa da Escola, Lençóis, Gameleira, Valentim e Papagaio, no Município de Dom Basílio no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Dom Basílio |  | 9556927.93 | 9556927.93 |  |  |  | 9556927.93 |  |  |  |  | 9319252.09 | 9319252.09 | Engec Construtora Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-27 | 16.23 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-01-27 | Monitorar a execução da obra | 017479/2024 (56000001189/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966498/2024 CAIXA Contrato: 1096937-86 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/XC5Xq1Q6ESGVGZuU7 |  | 2025-03-18 | 2025-05-08 | 2025-07-22 | 2025-11-26 | 2026-07-31 | 2027-01-27 | Dispensa do Projeto Social Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; (Aprovado pela SIT) Deverão ser inseridos no TransfereGov, em data anterior ao primeiro desbloqueio, os seguintes documentos: Ordem de Serviço Cronogramas Físico financeiro da Obra e de Desembolso do Termo de Compromisso ART de Execução e Fiscalização Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção | LICITAÇÃO nº2024 024 Aberta em: 08.05.2025 Contrato publicado no DOE Engec Construtora Ltda R$ 9.319.252,09 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
427 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Flamengo, Alagadiço do Flamengo e Barrinha no Município de Jaguarari, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Jaguarari |  | 9664285.55 | 9664285.55 | 245044.17 |  |  | 9909329.72 |  |  |  |  | 9569730.05 | 9569730.05 | Roble Serviços Ltda | OGU |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-06 | 71.73 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-01-06 | Monitorar execução da obra. | 017482/2024 (56000000938/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966716/2024 CAIXA Contrato: 1096940-42 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/B4izrmbahp46j5MJ6 |  | 2025-04-10 | 2025-07-03 | 2025-09-03 | 2025-12-05 | 2026-08-09 | 2027-01-06 | Dispensa do Projeto Social Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; (Aprovado pela SIT) Deverão ser inseridos no TransfereGov, em data anterior ao primeiro desbloqueio, os seguintes documentos: Ordem de Serviço Cronogramas Físico financeiro da Obra e de Desembolso do Termo de Compromisso ART de Execução e Fiscalização Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção | LICITAÇÃO nº2025 017 Aberta em: 03/07/2025 Contrato publicado no DOE: Roble Serviços Ltda R$ 9.569.730,05 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
428 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | SIAA de Frade, São Tomé, Caldeirão dos Corrós, Pau Preto, Roça Grande, Lagoa da Pedra dos Grilos, Juá, Campo Grande, Juvenal, Lagoa do Boi, Rocinha, Morcego, Roça de Baixo, São Fidélis, Mulungú, Siriema, Barbeiro, Malhada de Areia, Lagoa de Joaninha, Salinas, Juramento, Angico, Zé Pires, Umbuzeiro, Cacimba da Ana, Cabeça do Boi e Porcos, no Município de Juazeiro no Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Juazeiro |  | 25152453.7 | 6145358.26 | 15784911.44 |  |  | 21930269.7 |  |  |  |  | 21930269.7 | 21930269.7 | Metro Engenharia e Consultoria Ltda | OGU CONTRAPARTIDA |  | 8 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-01-06 | 64.21 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-01-06 | Monitorar execução da obra. | 017483/2024 (56000001545/2023) | Termo de Compromisso MCidades 966715/2024 CAIXA Contrato: 1096941-68 | 01 - Retirada Total |  | 2027-12-18 |  | https://maps.app.goo.gl/HAGgNpCFtjgAnTJg9 |  | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-09-03 | 2025-12-05 | 2026-08-09 | 2027-01-06 | Até o primeiro desbloqueio: Deve ser apresentada a anuência dos órgãos SIT/DNIT, conforme o caso, para intervenções em rodovias; Deve ser apresentada a complementação do diagnóstico do Trabalho Social. Deverão ser inseridos no TransfereGov, em data anterior ao primeiro desbloqueio, os seguintes documentos: Ordem de Serviço Cronogramas Físico financeiro da Obra e de Desembolso do Termo de Compromisso ART de Execução e Fiscalização Até conclusão das obras: Deve ser apresentada a documentação definitiva de titularidade das áreas de intervenção; | LICITAÇÃO nº2025 019 Aberta em: 30/06/2025 Contrato publicado no DOE: Metro Engenharia e Consultoria Ltda R$ 21.930.269,70 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
429 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água nas localidades de Rodeador, Fortuna, Baraúna das Cabaças, Barra Bonita, Cacimba do Silva, Lagoa dos Cavalos, Sertãozinho, Caldeirão da Canoa, Tanquinho, Serrote Branco, Camaleão, Serra da Madeira, Firmeza, Mudobin, Sitio de Sacramento, Fazenda Icó, Santana, Cantinho e Paredão pertencentes ao município de Juazeiro, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Juazeiro |  | 14996254.9 | 13496629.41 | 1707265.43 |  |  | 15203894.84 | [5 empty] | 15203894.84 |  | OGU |  |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Análise das propostas |  | Assinar e publicar o contrato | 33/2026 56000007872/2025 | Termo de Compromisso Nº 992849/2026/MCIDADES/CAIXA | 01 - Retirada Total | [5 empty] | 2026-08-25 | 2026-10-05 |  |  |  |  | RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO - LICITAÇÃO nº 2026 045 - SEI- 039.0798.2026.0002991-18. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Tipo: Menor Preço Global. Modo de Disputa: Fechada. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras do Sistema de Abastecimento de Água das localidades de Rodeador, Fortuna, Baraúna das Cabaças, Barra Bonita, Cacimba do Silva, Lagoa dos Cavalos, Sertãozinho, Caldeirão da Canoa, Tanquinho, Serrote Branco, Camaleão, Serra da Madeira, Firmeza, Mudobin, Sítio de Sacramento, Fazenda Icó, Santana, Cantinho e Paredão, na Região de Itamotinga, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que foi acolhida a impugnação apresentada ao instrumento convocatório. Em consequência, fica adiada a sessão de abertura da Licitação nº 2026 045, com a reposição integral do prazo de 15 (quinze) dias, passando a abertura para o dia 05.10.2026 às 14h. O edital e seus anexos serão disponibilizados no site da CERB, no endereço licitacoescerb.ba.gov.br. Permanecem inalteradas as demais condições do edital, sendo alterado apenas a data de abertura. Salvador-BA, 14.09.2026. Izabel Maiza dos Anjos Viana - Presidente da CPL. |  |  | PROJETO BÁSICO |  | 1 |  |  | 15203894.84
430 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades de Carnaíba de Dentro, Altaneira, Carneiro, Laje, Lajinha e Cacimba do Pandú, no município de Juazeiro, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Juazeiro |  | 8396471.12 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA | [6 empty] | 56000007892/2025 | [13 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS / COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO - LICITAÇÃO nº 2026 033 - SEI nº 039.0798.2026.0003678-06. Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água das localidades de Carnaíba De Dentro, Altaneira, Carneiro, Laje, Lajinha e Cacimba do Pandú, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia. A Comissão Permanente de Licitação da CERB em conformidade com a Lei Federal 13.303/16 e disposições do Edital de Licitações, torna público o Resultado de Julgamento das Propostas de preço, dando como CLASSIFICADA a empresa: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, com proposta readequada após a fase de negociação, no valor total de R$ 8.401.829,98 (oito milhões, quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e nove reais, noventa e oito centavos). A abertura dos envelopes "B" - Documentos de Habilitação da empresa classificada será no dia 27/08/2026, às 11h. A presença dos representantes na sessão presencial é facultada, e os interessados poderão participar via teleconferência, cujo link será disponibilizado no site da CERB (licitacoescerb.ba.gov.br). O conteúdo dos documentos de habilitação será posteriormente disponibilizado por via eletrônica, através do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no endereço www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br. Salvador-BA, 26/08/2026. Izabel Maiza dos Anjos Viana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. | Não foi selecionada no PAC 2025, esta escrevendo pelo Proinfra, Banco do Brasil. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 090/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003678-06. Partes: CERB e Metro Engenharia e Consultoria Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para implantação das obras do Sistemas Integrado de Abastecimento de Água - SIAA, de Carnaíba de Dentro, Altaneira, Carneiro, Laje, Lajinha e Cacimba do Pandú, no município de Juazeiro, no Estado da Bahia, Fundamento: Licitação nº 2026033. Valor Global: R$ 8.401.829,98. Prazo de execução será de 180 dias para as obras civis iniciando-se a partir do7º dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. Prazo de vigência será de 300 dias iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 21/09/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 0
431 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água na localidade de Duas Barras, pertencente ao município de Anagé, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Anagé |  | 3514983.04 | 3163484.74 | 372272.1 |  |  | 3535756.84 | [5 empty] | 3535756.84 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 26/2026 56000007894/2025 | Termo de Compromisso Nº 992848/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Complementação de documentação e fechamento da engenharia Ajuste final para retirada da suspensiva | 2026-11-09 | [12 empty] | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 3535756.84
432 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto executivo e implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades de Saco Fundo, Pingó, Santa Rosa, Muquém, Canas/Pau Ferro, São Pedro I e II, Jardim, Umburana do Jardim, Alagadiço do Jardim, Lagoinha, Oiteiro, Foveiro, Acarú, Lagoa Formosa e Laje Grande, pertencentes ao município de Monte Santo, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Monte Santo |  | 32981004.17 | 29682903.75 | 3298100.42 |  |  | 32981004.17 | [5 empty] | 32981004.17 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 32/2026 56000007895/2025 | Termo de Compromisso Nº 992814/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Contratação Integrada Termo de Referência | 2026-11-09 | [12 empty] | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 32981004.17
433 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional Integrado de Abastecimento de Água em localidades de Rio das Rãs, Batalha, Batalhina, Retiro, Ribeirinho, Fruticultura, Renascer e Curral das Vargens pertencentes ao município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Bom Jesus da Lapa |  | 24166501.06 | 21749850.95 | 3930020.78 |  |  | 25679871.73 | [5 empty] | 25679871.73 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 29/2026 56000007896/2025 | Termo de Compromisso Nº 992846/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Complementação de documentação e fechamento da engenharia Faltando ainda a vistoria pela CAIXA | 2026-11-09 | [12 empty] | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 25679871.73
434 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades de Distrito de Lagoa Preta, Quenta Sol, Volta, Venda Velha, Pedrinha, Matança. São João dos Britos, Baraúna, Lagoinha, Araçá, Agreste, Capim Açu, Furado da Cancela, Piamã (Penafiel), Malhada Limpa, Volta Grande, Serrinha e Baixa de Seu Zinho, pertencentes ao município de Tremedal, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Tremedal |  | 48986963.39 | 44088267.05 | 4898696.34 |  |  | 48986963.39 | [5 empty] | 48986963.39 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2027-03-11 | LAE / SPA | 34/2026 56000007897/2025 | Termo de Compromisso Nº 992847/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Contratação Integrada Termo de Referência | 2027-03-11 | [12 empty] | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 48986963.39
435 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água em localidades rurais de São José, Queimadas, Faz. Tudo de Bom, Mulungu, Roça do Mato, Algodões, Caibros, Silva, Umburana, Espinheiro, Faz. Golfe, Caiçara, Tanque Novo e Lagoa da Marta, pertencentes ao município de Chorrochó, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Chorrochó |  | 17171770.26 | 15454593.23 | 1303016.55 |  |  | 16757609.78 | [5 empty] | 16757609.78 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Retirada da Cláusula Suspensiva | CAIXA analisar documentação enviada pela CERB |  | LAE / SPA | 27/2026 56000007911/2025 | Termo de Compromisso Nº 992845/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Atendido pela CERB no prazo, que era até 31/08/2026, está em análise pela CAIXA. A CAIXA tem 30 dias para analisar. | [13 empty] | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 16757609.78
436 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional Integrado de Abastecimento de Água nas localidades de Lamarão, Sobradinho, Barraquinha, Caboclo, Olhos Dágua de Trás, Morro Grande, Mundo Novo, Barriguda, Lagoinha dos Caldeirões, pertencentes ao município de Maetinga, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Maetinga |  | 5820095.78 | 5238086.2 | 582009.58 |  |  | 5820095.78 | [5 empty] | 5820095.78 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 28/2026 56000008072/2025 | Termo de Compromisso Nº 992784/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Complementação de documentação e fechamento da engenharia | 2026-11-09 | [12 empty] | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 5820095.78
437 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto Executivo e Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água na localidade rural de Malhadinha, município de Remanso, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Remanso |  | 4694627.37 | 4225164.63 | 469462.74 |  |  | 4694627.37 | [5 empty] | 4694627.37 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 31/2026 56000008082/2025 | Termo de Compromisso Nº 992786/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Anteprojeto ou projeto básico (projeto conduzido por administração direta) Termo de Referência Regularização fundiária Licença prévia Declaração sobre a sustentabilidade | 2026-11-09 | [12 empty] | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 4694627.37
438 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto executivo e implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades de TANQUINHO, MALHADA GRANDE, JATOBA, LAGOA DO LEITE, JIBOIA, RODEADOR, MUCAMBO, PERIPERI, TAMBORIL, VARZEA D'ÁGUA, FAZENDA NOVA, BARBOSA, BEM POSTA, pertencentes ao município de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Livramento de Nossa Senhora |  | 11141962.95 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 11 - EM COMPLEMENTAÇÃO |  |  |  | CERB enviar documentação |  | Caixa analisar a proposta. Proposta habilitada ou Não habilitada | 56000008090/2025 | [14 empty] | Projeto apresentado pela Prefeitura sem elementos mínimos para seleção pelo Ministério das Cidades |  | ESTUDO | 1 |  |  |  | 0
439 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de Projeto Executivo e Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água no município de Casa Nova, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA RURAL | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Casa Nova |  | 5026455.78 | 4523810.2 | 502645.58 |  |  | 5026455.78 | [5 empty] | 5026455.78 |  | OGU |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | CERB enviar documentação | 2026-11-09 | LAE / SPA | 30/2026 56000008200/2025 | Termo de Compromisso Nº 992785/2026/MCIDADES/CAIXA | 03 - Cláusula Vigente | Complementação de documentação e fechamento da engenharia | 2026-11-09 | [12 empty] | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 5026455.78
440 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Seabra (Beneficiando as sedes municipais e localidades de Seabra e Boninal) (1ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Seabra | 68115606.05 |  |  | 3405780.3025 |  | 64709825.7475 | 68115606.05 |  |  |  |  | 38759000 | 38759000 | Pejota Construções LTDA | FINANCIAMENTO | FGTS | 24 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Monitorar a execução da obra |  | Contratação da Operação de Crédito Obra em fase de mobilização. | 56000000732/2025 | [5 empty] | https://maps.app.goo.gl/DLTKhb1khCVXBDTV9 |  | 2025-11-28 | 2026-02-23 | 2026-05-15 | 2026-08-20 | 2028-08-09 | 2028-08-09 | Obra em fase de mobilização. Alvará emitido. Ordem de Serviço (OS) da Obra do SIAA Seabra 1ª etapa assinada em 20/08/26. LC 161/25 (relativa à 1ª etapa) publicada, com abertura realizada em 23/02/26. A licitante PEJOTA Construções Ltda. foi declarada vencedora do certame no dia 11/03/2026. A 1ª etapa foi licitada com recursos Próprios (Contrato 460025093/26 assinado em 15/05/2026). LU concedida, através da Portaria 35.249 publicada em 01/09/2026, com vencimento em 01/09/2031. Portaria Iphan nº 75, publicada em 06/08/2026 para acompanhamento arqueológico. Outorga - Portaria 35.155 publicada em 15/08/26 com vencimento em 15/08/2029. Valor 1ª etapa (contratado) : R$ 68.181.288,63 Investimento total (em captação): R$ 94.736.842,11 O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 90.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025093 Processo SEI 100.21248.2026.0017385-68. Contratada: Pejota Construções LTDA. (CNPJ 03.174.004/0001-84). Objeto: Execução das obras da ampliação do sistema de abastecimento de água de Seabra​​​​. Valor Contratado: R$ 38.759.000,00. Execução: 720 dias. Assinado em 15/05/26. Origem: Licitação nº LC 161/25. Unidade Gestora: EXN/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 15/05/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.(Licitação BB nº: 1084010) PROPONENTE : EMBASA TENTATIVA DE ENQUADRAR COMO OGU E-MAIL DA EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 0
441 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município de Jequié 1ª Etapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Jequié |  | 59300678.47 | 59300678.47 |  |  |  | 59300678.47 |  |  |  |  | 45888509.72 | 45888509.72 | C. E R. Engenharia Ltda | OGU |  | 14 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-12-30 | 85 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2026-12-30 | Monitorar a execução da obra | 027051/2024 56000006312/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968352/2024 CAIXA Contrato: 1098178-94 | 01 - Retirada Total |  | 2027-10-08 |  | https://maps.app.goo.gl/xwUwnXabA2WukyQt6 |  | 2022-10-26 | 2023-11-13 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2025-12-28 | 2026-12-30 | EMBASA Contrato: nº 460021310/24 assinado em 24/04/2024. Termo de Compromisso firmado conforme publicação DOU de 10/10/24. Apresentação do material técnico para análise da Caixa até 08/07/2025. (Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024: Obra em execução. O prazo do contrato foi aditado para 23/03/27. Previsão de conclusão e funcionalidade da obra para dezembro/26. Valor Termo de Compromisso: R$ 59.300.678,47 Avanço físico Termo de Compromisso: 76,2% (excluindo o saldo do TC, o % representa 84,9%) Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Concedida em 28/05/26 pelo MCidades a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso. Empreendimento em atos preparatórios para inserção das Planilhas de Eventos no Sistema Transferegov. | LC 130/22 - Monitorar execução da obra Enquadrada como licitação pretérita Investimento: R$ 57.880.459,44 Empresa: C. E .R. Engenharia Ltda Contrato com a empresa: R$ 45.888.509,72 |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 |  | 0
442 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Serrolândia - 1ª etapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Serrolândia |  | 14612511.53 | 14612511.53 |  |  |  | 14612511.53 |  |  |  |  | 12662857.49 | 12662857.49 | IQ Construtora Ltda | OGU |  | 21 | F04 - CONCLUÍDA | 01 - CONCLUÍDA | 2026-06-30 | 100 | Execução da Obra | Obra concluída | 2026-06-30 | Obra concluída | 027447/2024 56000006328/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968349/2024 CAIXA Contrato: 1098194-29 | 01 - Retirada Total |  | 2026-11-25 |  | https://maps.app.goo.gl/wzNcQ5SuLkmDijww5 |  | 2023-07-04 | 2023-09-05 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2025-12-08 | 2026-06-30 | EMBASA Contrato: nº 460020973/2023 assinado em 27/11/2023. Termo de Compromisso firmado conforme publicação DOU de 10/10/24. Apresentação do material técnico para análise da Caixa até 08/07/2025. Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024 Obra concluída, em operação desde 30/06/2026. Contrato de obra foi aditado com nova vigência para 25/11/2026. A prorrogação teve como única finalidade atender às exigências do Termo de Compromisso, pois a obra já foi concluída e entregue à Operação, restando apenas o cumprimento das obrigações administrativas e operacionais do TC. Em andamento contrato do PTS. Valor Termo de Compromisso: R$ 14.612.511,53 Avanço físico Termo de Compromisso: 79,4% (excluindo o saldo do TC, o % representa 98,2%) Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Autorização de Início do Objeto (AIO) emitida pelo MCidades em 21/05/2026. 1ª Planilha de Eventos (PLE), apresentada no Sistema Transferegov, no valor de R$ 6.788.624,08. Aguardando aprovação da CAIXA. Pendente apresentação das Notas fiscais e documentos de liquidação e Atendimento ao Art. 50. | LC 065/23 - Monitorar execução da obra Enquadrada como licitação pretérita Investimento: R$ 15.914.233,38 Empresa: IQ Construtora Ltda Contrato com a empresa: R$ 12.662.857,49 |  | Projeto Básico Concluído |  |  |  | 1 | 0
443 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água nos muncípios de Miguel Calmon/Piritiba/Mundo Novo (EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ETA DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Miguel Calmon |  | 17209142.89 | 17209142.89 |  |  |  | 17209142.89 |  |  |  |  | 14636171.53 | 14636171.53 | Construtora Franco Araújo Ltda | OGU |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-21 | 69 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-03-21 | Monitorar a execução da obra | 027445/2024 56000000606/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968341/2024 CAIXA Contrato: 1098146-20 | 01 - Retirada Total |  | 2028-10-08 |  | https://maps.app.goo.gl/xsqs62VcNRMT3nZ9A |  | 2024-11-08 | 2024-12-05 | 2025-02-17 | 2025-05-30 | 2026-11-21 | 2027-03-21 | Contrato Nº 460022963 assinado em 17/02/2025 Obra em execução. Valor Termo de Compromisso: R$ 17.209.142,89 Avanço físico Termo de Compromisso: 46,9% Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Concedida em 20/05/26 pelo MCidades a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do Termo de Compromisso. Empreendimento em atos preparatórios para inserção das Planilhas de Eventos no Sistema Transferegov. | LC 187/24 - Monitorar execução da obra Enquadrada como licitação pretérita Investimento: R$ 18.908.994,96 Empresa: Contrutora Franco Araújo Ltda Contrato com a empresa: R$ 14.636.171,53 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
444 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Uauá - 1ª Etapa - passou a ser 2ª Etapa (verificar observações) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Uauá |  | 67744089.93 | 67744089.93 |  |  |  | 67744089.93 |  |  |  |  | 21991559.06 | 21991559.06 | Pejota Construções Ltda | OGU |  | 12 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 18 - INAUGURADA | 2026-09-30 | 98 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra Obra em funcionamento, início da operação no dia 09/07/2026, em fase de operação assistida. Previsão de conclusão em 30/09/2026 (após finalização da automação). A inauguração foi realizada em 24/07/2026. | 2026-09-30 | Monitorar a execução da obra | 027442/2024 56000000601/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968236/2024 CAIXA Contrato: 1098113-21 | 01 - Retirada Total |  | 2028-10-08 |  | https://maps.app.goo.gl/iZ8oJtWxZGp7qpfu5 |  | 2024-06-26 | 2024-07-19 | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 2025-10-10 | 2026-09-30 | Termo de Compromisso firmado conforme publicação DOU de 09/10/24. Apresentação do material técnico para análise da Caixa até 04/07/2025. Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024 A Primeira etapa ficou sendo a Obra de Bendegó e a segunda etapa é a que iniciou Jan/25 O TC de Uauá foi de R$ 67 milhões, a obra da segunda etapa é R$ 38 milhões, a diferença será a contratação de uma terceira etapa. Obra em operação desde 09/07/2026, atualmente em fase de operação assistida, com conclusão da automação do sistema prevista para 30/10/26. A inauguração foi realizada em 24/07/2026. O contrato de obra foi prorrogado até 03/12/2026, exclusivamente para atendimento às exigências do Termo de Compromisso, visando ao cumprimento das obrigações administrativas e operacionais, uma vez que a execução física da obra encontra-se concluída. Valor Termo de Compromisso: R$ 67.744.089,93 Avanço físico Termo de Compromisso: 64,2% (excluindo o saldo do TC, o % representa 98,4%) Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Concedida em 04/03/26 pelo MCidades a Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) do referido Termo de Compromisso. PLE 01 (medição), concentrando recursos relacionados às medições 01 a 08 de obra, inseridos no sistema. Aguardando aprovação da Caixa. Pendente apresentação das Notas Fiscais e documentos de liquidação. | LC 092/24 - 2ª Etapa - Monitorar execução da obra Enquadrada como licitação pretérita Investimento: R$ 44.563.876,83 Empresa: Pejota Construções Ltda Contrato com a empresa: R$ 21.991.559,06 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
445 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Ipiaú (1ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Ipiaú | 28699705.72 |  |  | 1510511.12 |  | 28699705.72 | 30210216.84 |  |  |  |  | 20823856.23 | 20823856.23 | Camel Empreendimentos e Construções Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-30 | 62 | Execução da Obra | 1ª Etapa - Monitorar execução da obra | 2027-03-30 | 1ª Etapa - Monitorar execução da obra | 56000000599/2023 | Contrato de Financiamento 639.466-65 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/place/14%C2%B007'19.6%22S+39%C2%B045'47.9%22W/@-14.122096,-39.763315,693m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-14.122096!4d-39.763315?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2024-09-06 | 2025-01-20 | 2025-03-31 | 2025-05-13 | 2026-11-04 | 2027-03-30 | Obra em execução. Vigência do contrato até 04/11/26, mas a previsão de conclusão é março/27. Será solicitado aditivo de prazo. O percentual de execução do empreendimento, atualmente em 71%, contempla, além da obra, os custos já realizados com materiais, desapropriações, taxas de licenciamento ambiental e elaboração de projetos. Contrato de Financiamento 639.466-65 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026, no valor de R$ 70.237.884,08. Em paralelo a Caixa realiza a análise de Engenharia. Valor Contrato de Financiamento.: R$ 70.237.884,08. Avanço físico Contrato de Financiamento 1ª etapa: 38,9% Avanço físico Contrato de Financiamento 2ª etapa: 0,00% Avanço físico Contrato de Financiamento.: 7,9% | 1ª Etapa LC 150/24 - Monitorar execução da obra Investimento: R$ 28.699.705,72 Empresa: Camel Empreendimentos e Construções Ltda Contrato com a empresa: R$ 20.823.856,23 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
446 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água nos muncípios de Santaluz e Queimadas | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Santaluz | 101573661.85 |  |  | 5345982.2 |  | 101573661.85 | 106919644.05 |  |  |  |  | 26469000 | 26469000 | C. E R. Engenharia Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-05-28 | 2 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2028-05-28 | Execução da Obra | 56000000605/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.468-83 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/@-11.2482848,-39.3758139,67m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2025-08-21 | 2025-12-01 | 2026-03-18 | 2026-06-08 | 2028-05-28 | 2028-05-28 | Obra em execução. Valor Contrato de Finnaciamento: R$ 106.919.644,05 Avanço físico Termo de Compromisso: 5,0% (excluindo o saldo do TC, representa 10,3%) Contrato de Financiamento (CF) 639.468-83 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026 , no valor de R$ 106.919.644,05. | LC 118/25 - Monitorar ordem de serviço Enquadrada como licitação pretérita Investimento: R$ Empresa: C. E .R. Engenharia Ltda Contrato com a empresa: R$ 26.469.000,00 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
447 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Tanhaçu | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Tanhaçu |  | 38572107.19 | 38572107.19 |  |  |  | 38572107.19 |  |  |  |  | 8489481.57 | 8489481.57 | Ambiente Engenharia Ltda | OGU |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-19 | 75 | Execução da Obra | Monitorar a execução da obra | 2027-03-19 | Monitorar a execução da obra | 027437/2024 56000007037/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968243/2024 CAIXA Contrato: 1098112-6 | 01 - Retirada Total |  | 2028-10-08 |  | https://www.google.com/maps/place/13%C2%B057'31.8%22S+41%C2%B028'23.9%22W/@-14.139397,-41.5483398,65850m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-13.958824!4d-41.473292?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2024-12-26 | 2025-03-13 | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 2026-11-19 | 2027-03-19 | Termo de Compromisso firmado conforme publicação DOU de 09/10/24. Apresentação do material técnico para análise da Caixa até 04/07/2025. Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024 O percentual de execução do empreendimento, atualmente em 89%, contempla, além da obra, os custos já realizados com materiais, desapropriações, taxas de licenciamento ambiental e elaboração de projetos. Obra em execução. O percentual de execução do empreendimento, atualmente em 89%, contempla, além da obra, os custos já realizados com materiais, desapropriações, taxas de licenciamento ambiental e elaboração de projetos. Valor Termo de Compromisso: R$ 38.572.107,19 Avanço físico Termo de Compromisso: 56,7% (excluindo o saldo do TC, o % representa 88,4%) Observação: Obra iniciada antes da retirada das condições suspensivas definidas nos TCs do Novo PAC. Processo licitatório pretérito aprovado no Sistema TransfereGov. Autorização de Início do Objeto (AIO) emitida pelo MCidades em 21/05/2026. PLE 01 (medição), concentrando recursos relacionados às medições 01 a 14 de obra, inseridos no sistema. Aguardando aprovação da Caixa. Pendente apresentação das Notas Fiscais e documentos de liquidação. | Enquadrada como licitação pretérita LC 211/24 - Monitorar execução da obra Investimento: R$ 22.118.218,41 Empresa: Ambiente Engenharia Ltda Contrato com a empresa: R$ 8.489.481,57 |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
448 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do Sistema de Adução de Agua Bruta para a Cidade de Wagner a partir da captação no Rio Bonito | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Wagner |  | 7398793.44 | 7398793.44 |  |  |  | 7398793.44 |  |  |  |  | 7025569.57 | 7025569.57 | Emprenge Construtora Ltda | OGU |  | 8 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Emissão do aceite VRPL | CERB enviou documentação para Análise da Mandatária/Concedente em 08/09/2026 |  | AIO Ordem de Serviço | 027498/2024 56000006269/2023 | Termo de Compromisso MCidades 968230/2024 CAIXA Contrato: 1098064-73 | 01 - Retirada Total |  | 2027-10-04 |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-04-24 | 2026-08-04 |  |  |  | A plena funcionalidade da obra depende da Construção da Barragem de Rio Bonito, no município de Utinga. Barragem não habilitada no PAC Seleções Termo de Compromisso firmado conforme publicação DOU de 09/10/24. Extrato de Termo Aditivo conforme DOU nº 255 de 22 de novembro de 2024: Inclusão da UEX CERB no PREÂMBULO e inclusão do inciso III na CLÁUSULA QUARTA Extrato de Contrato nº 068/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0000624-44. Partes: CERB e a Emprenge Construtora Ltda. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras do Sistema Adutor de Água Bruta da Sede do Município de Wagner, no Estado da Bahia. Fundamento: Licitação Pública nº 2026015. Valor: R$ 7.025.569,57. Prazos: Execução 240 dias, iniciando-se a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de Serviço pela CERB. Vigência:360 dias, iniciando-se no primeiro dia útil seguinte da assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 04/08/2026. Larissa Gomes Moraes- Diretora Presidente/CERB. | RESULTADO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO FINAL - LICITAÇÃO nº 2026 015 - SEI- 039.0798.2026.0000624-44. Tipo: Menor Preço. Modo de Disputa: Fechada. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução das Obras do Sistema Adutor de Água Bruta da Sede Municipal de Wagner, no Estado da Bahia. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/2016 e com as disposições do Edital, torna público o Resultado de Habilitação e Julgamento Final da licitação acima referenciada, declarando HABILITADA e VENCEDORA, conforme pareceres técnicos (SEI eventos nº 00141538502 e 00141802709), a licitante EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA, com proposta negociada no valor global total de R$ 7.025.569,57 (sete milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais, cinquenta e sete centavos). Conforme o artigo 59 da Lei nº 13.303/2016 e o item 7.1 da Seção B do Edital, inicia-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a interposição de RECURSO ÚNICO, devendo observar a forma descrita no edital. Os documentos relativos à licitação acima mencionada estão disponíveis para vista presencialmente, por via eletrônica através do SEI (www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br) e site da CERB (licitacoescerb.ba.gov.br). Salvador-BA, 09.06.2026. Izabel Maiza dos Anjos Viana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. |  |  |  | 1 |  |  | 0
449 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação da Estação de Tratamento de Água Principal do SIAA de Salvador. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 220000000 |  |  | 11000000 |  | 209000000 | 220000000 | [5 empty] | 220000000 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000657/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 209.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 220000000
450 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação da Adutora de Água Tratada Principal (AAT) - 3ª Etapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 831474768.44 |  |  | 41573738.42 |  | 789901030.02 | 831474768.44 | [5 empty] | 831474768.44 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000679/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 789.901.030,02 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 831474768.44
451 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) DE ITAPARICA/VERA CRUZ (1ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Itaparica | 35926008.58 |  |  | 1796300.4284 |  | 34129708.1516 | 35926008.58 |  |  |  |  | 11171690 | 11171690 | C.E.R Engenharia Ltda LTDA | FINANCIAMENTO | FGTS | 12 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 02 - ANDAMENTO |  | 0 | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Obra em fase de mobilização. Pendente alvará |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000689/2025 | [5 empty] | https://www.google.com/maps/place/13%C2%B002'58.5%22S+38%C2%B047'11.4%22W/@-13.049574,-38.786496,696m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-13.049574!4d-38.786496?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDkwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2026-04-29 | 2026-05-26 | 2026-07-07 | 2026-08-17 | 2027-08-12 | 2027-08-12 | Obra em fase de mobilização. Pendente alvará. Ordem de Serviço (OS) da Obra do SIAA Itaparica/Vera Cruz 1ª etapa emitida em 17/08/2026 . A licitação das obras da 1ª etapa (com recursos próprios), LC 056/26, foi publicada em 29/04/26, com disputa realizada em 26/05/2026. O licitante C.E.R Engenharia Ltda LTDA. foi declarado vencedor do certame no dia 12/06/2026. Licitação homologada, Contrato 460025328/26 assinado em 07/07/26. Licença de Alteração (LA) - Portaria 35.160 publicada em 15/08/26, com vencimento em 15/08/2030. Valor 1ª etapa (contratado): R$ 30.628.486,85 Valor Investimento total (em captação): R$ 147.368.421,05 Empreendimento habilitado através da Portaria Mcid nº 1077 de 20/08/2026, publicado no DOU em 21/08/2026 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 140.0000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades.. | Execução das obras de ampliação do SIAA de Itaparica/Vera Cruz - 1ª etapa (Licitação BB nº: 1092172) PROPONENTE: EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para 30/11/2026 | 1 |  |  |  | 0
452 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Amargosa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Amargosa | 23969428.18 |  |  | 1198471.41 |  | 22770956.77 | 23969428.18 | [5 empty] | 23969428.18 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 30/11/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000706/2025 | [7 empty] | 2026-11-30 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em novembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 22.770.956,77 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 23969428.18
453 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação da vazão disponibilizada ao Sistema Integrado de Salvador, através da implantação do Sistema Adutor Santa Helena - Jacumirim. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 463157894.74 |  |  | 23157894.74 |  | 440000000 | 463157894.74 | [5 empty] | 463157894.74 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000712/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027 (obra retirada da pauta de aprovação pelo Conselho), condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 440.000.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 463157894.74
454 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação da vazão disponibilizada ao Sistema Integrado de Salvador, através de ampliação da adução realizada na Captação Jacumirim - Joanes II | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 267093049.02 |  |  | 13354652.45 |  | 253738396.57 | 267093049.02 | [5 empty] | 267093049.02 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/06/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000731/2025 | [7 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Previsão de publicação de edital em junho/2027 (obra retirada da pauta de aprovação pelo Conselho), condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 253.738.396,57 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 267093049.02
455 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Seabra (Beneficiando as sedes municipais e localidades de Seabra e Boninal) (2ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Seabra | 26621236.06 |  |  | 1331061.803 |  | 25290174.257 | 26621236.06 | [5 empty] | 26621236.06 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro |  |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000732/2025 | [13 empty] | Novo PAC Seleções 2025 – Alteração de Fonte de Recursos No âmbito do Novo PAC Seleções 2025, verificou-se a necessidade de alteração da fonte de financiamento de empreendimentos estratégicos de abastecimento de água, originalmente previstos com recursos do FGTS para recursos do Orçamento Geral da União – OGU. A medida contempla os empreendimentos dos Sistemas de Abastecimento de Água de Irecê, Itaberaba e Seabra, considerando a prioridade de atendimento às regiões afetadas pela crise hídrica. Em síntese, o pedido visa incluir os 03 empreendimentos a seguir em substituição ao Projeto de Implantação do Sistema Produtor de Água do Centro Norte Baiano, no valor de R$728.357.605,21, que foi aprovado como FONTE OGU. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025093 Processo SEI 100.21248.2026.0017385-68. Contratada: Pejota Construções LTDA. (CNPJ 03.174.004/0001-84). Objeto: Execução das obras da ampliação do sistema de abastecimento de água de Seabra​​​​. Valor Contratado: R$ 38.759.000,00. Execução: 720 dias. Assinado em 15/05/26. Origem: Licitação nº LC 161/25. Unidade Gestora: EXN/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 15/05/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações.(Licitação BB nº: 1084010) PROPONENTE : EMBASA TENTATIVA DE ENQUADRAR COMO OGU E-MAIL DA EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 26621236.06
456 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação e Execução da Estação de Tratamento de Lodo - ETL no Parque Bolandeira | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Salvador | 43284620.3 |  |  | 2164231.01 |  | 41120389.29 | 43284620.3 | [5 empty] | 43284620.3 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/09/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. LICITAÇÃO n.º 133/26: Abertura de Propostas: 01/12/2026 às 09:00. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000750/2025 | [7 empty] | 2026-09-23 | 2026-12-01 |  |  |  |  | Licitação, LC 133/26, foi publicada, com disputa agendada para 01/12/2026 (com recursos próprios). O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 41.120.389,29 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | AVISO DA LICITAÇÃO Nº 133/26 A Embasa torna público que realizará a LICITAÇÃO n.º 133/26, processada de acordo com as disposições da Lei nº 13.303/2016, Lei Complementar 123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMBASA. Objeto: Ampliação e execução da estação de tratamento de lodo - ETL no Parque Bolandeira, Município de Salvador - Bahia. Abertura de Propostas: 01/12/2026 às 09:00. (Horário de Brasília-DF). Recursos Financeiros: Próprios. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis para download no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, (Licitação BB nº: 1101326). O cadastro da proposta deverá ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, antes da abertura da sessão pública. Informações através do e-mail: glcle.esclarecimentos@embasa.ba.gov.br ou por telefone: (71) 3372-4756/4764. Salvador, 23 de Setembro de 2026. - Samuel Cordeiro de Jesus - Agente de Licitação. PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 43284620.3
457 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água - Miguel Calmon / Piritiba / M. Novo - 2ª Etapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Miguel Calmon | 98175789.47 |  |  | 4908789.47 |  | 93267000 | 98175789.47 |  |  |  |  | 26812984.88 | 26812984.88 | Construtora Pablo Ltda. | FINANCIAMENTO | FGTS | 24 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 02 - ANDAMENTO |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Obra em fase de mobilização. Concedido alvará pela Prefeirura Municipal de Piritiba, em fase de emissão do alvará de Miguel Calmon e o alvará de Mundo Novo não será solicitado em 2026. |  | Contratação da Operação de Crédito Monitorar a execução da obra | 56000000776/2025 | [5 empty] | https://maps.app.goo.gl/XeL9aNnxWGxtS7TeA |  | 2025-12-01 | 2026-02-24 | 2026-05-20 | 2026-08-10 | 2028-07-30 | 2028-07-30 | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025107 Processo SEI 100.21248.2026.0017642-16. Contratada: Construtora Pablo Ltda. (CNPJ 14.443.519/0001-59). Objeto: Execução das obras de ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Miguel Calmon - 2ª etapa. Valor Contratado: R$ 26.812.984,88. Execução: 720 dias. Assinado em 20/05/26. Origem: Licitação nº LC 163/25. Unidade Gestora: EXN / DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 20/05/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. | PROPONENTE : EMBASA Obra em fase de mobilização. Concedido alvará pela Prefeirura Municipal de Piritiba, em fase de emissão do alvará de Miguel Calmon e o alvará de Mundo Novo não será solicitado em 2026. Ordem de Serviço emitida em 10/08/26, com previsão de conclusão da obra em 30/07/2028. LC 163/25 publicada, com abertura realizada no dia 24/02/26 (com recursos Próprios). A licitante Construtora PABLO foi declarada vencedora do certame no dia 16/03/2026. Contrato 460025107/26 assinado em 20/05/26. Valor 2ª etapa (contratado) : R$ 61.427.655,57 Investimento total (em captação): R$ 98.175.789,47 O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 93.267.000,00 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 0
458 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Itaberaba (beneficiando os municípios de Itaberaba, Ruy Barbosa, Macajuba e Baixa Grande | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Itaberaba | 196567086.79 |  |  | 9828354.34 |  | 186738732.45 | 196567086.79 | [5 empty] | 196567086.79 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | Previsão de publicação de edital em 01/08/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000785/2025 | [7 empty] | 2026-11-01 | [5 empty] | Novo PAC Seleções 2025 – Alteração de Fonte de Recursos No âmbito do Novo PAC Seleções 2025, verificou-se a necessidade de alteração da fonte de financiamento de empreendimentos estratégicos de abastecimento de água, originalmente previstos com recursos do FGTS para recursos do Orçamento Geral da União – OGU. A medida contempla os empreendimentos dos Sistemas de Abastecimento de Água de Irecê, Itaberaba e Seabra, considerando a prioridade de atendimento às regiões afetadas pela crise hídrica. Em síntese, o pedido visa incluir os 03 empreendimentos a seguir em substituição ao Projeto de Implantação do Sistema Produtor de Água do Centro Norte Baiano, no valor de R$728.357.605,21, que foi aprovado como FONTE OGU. | PROPONENTE : EMBASA TENTATIVA DE ENQUADRAR COMO OGU E-MAIL DA EMBASA Previsão de publicação de edital em novembro/2026, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 186.738.732,45 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 196567086.79
459 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Formosa do Rio Preto. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Formosa do Rio Preto | 38671106.15 |  |  | 1933555.31 |  | 36737550.84 | 38671106.15 | [5 empty] | 38671106.15 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro |  |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000797/2025 | [13 empty] | Empreendimento habilitado através da Portaria Mcid nº 1077 de 20/08/2026, publicado no DOU em 21/08/2026 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 36.737.550,84 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. |  |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO | 1 |  |  |  | 38671106.15
460 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água em localidades pertencentes ao município de Juazeiro, Estado da Bahia | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Juazeiro | 18849824.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000002455/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
461 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades pertencentes ao município de Juazeiro, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Juazeiro | 10475598.67 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000002449/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
462 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) no município de Pindobaçu | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Pindobaçu | 9642866.57 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000002463/2025 | [13 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 089/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003666-64. Partes: CERB e Ebisa Engenharia Brasileira, Indústria e Saneamento Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para implantação das obras do SIAA, de Laginha, Cágados, Chapada e Bananeira dos Pretos no Município de Pindobaçu no Estado da Bahia. Fundamento: Licitação nº 2026026. Valor Global: R$ 7.560.482,52. Prazo de execução será de 240 dias para as obras civis e o Trabalho Técnico e Social - TTS, contados a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. Prazo de vigência será de 360 dias, iniciando-se a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 17/09/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
463 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água em na sede municipal de Mucugê, Estado da Bahia. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Mucugê | 10875225.11 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000002467/2025 | [13 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 096/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003656-92. Partes: CERB e IQ Construtora Ltda. Objeto: Contratação de Empresa especializada para implantação do Sistema Adutor de Abastecimento de água para a sede de Mucugê, no Estado da Bahia. Fundamento: Licitação nº 2026024. Valor Global: R$ 8.378.509,98. Prazo de execução será de 150 dias para as obras civis, iniciando-se a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CERB. Prazo de vigência será de 270 dias, iniciando-se a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 23/09/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
464 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional Integrado de Abastecimento de Água em localidades pertencentes ao município de Bom Jesus da Lapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Bom Jesus da Lapa | 31149801.99 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000002470/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
465 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional Integrado de Abastecimento de Água em localidades pertencentes ao município de Maetinga | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Maetinga | 7405709.82 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000002473/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
466 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água em localidade pertencente ao município de Carinhanha | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Carinhanha | 3927329.15 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000002477/2025 | [13 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 088/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003668-26. Partes: CERB e Ambiente Engenharia Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para implantação das Obras do Sistema de Abastecimento da localidade de Assentamento Mel de Abelha no município de Carinhanha, no Estado da Bahia. Fundamento: Licitação nº 2026027, com respaldo na Lei Federal 13.303/2016 e RILC da CERB. Valor: R$ 2.286.746,03. Prazos: 180 dias para obras civis e o trabalho social, iniciando-se a partir do 7º dia após a ordem de serviço expedida pela CERB e a Vigência: 300 dias, iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 22/09/2026.Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
467 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água em localidade pertencente ao município de Anagé | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Anagé | 4446453.55 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000002479/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
468 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Convencional de Abastecimento de Água em localidade pertencente ao município de Camamu | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Camamu | 6001129.67 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 5972511.26 | 5972511.26 | Roble Serviços Ltda | FINANCIAMENTO |  | 9 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 14 - CADASTRADA |  |  |  | Enviar a proposta |  | Enviar a proposta | 56000002492/2025 | [7 empty] | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 2026-09-22 |  |  |  | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 085/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003661-82. Partes: CERB e Roble Serviços Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras do sistema integrado de abastecimento de água da localidade de Barcelos do Sul, no município de Camamu, no Estado da Bahia. Fundamento. Licitação nº 2026025. Valor Global: R$ 5.972.511,26. Prazo de execução será de 270 dias iniciando-se a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CERB, a empresa contratada. Prazo de vigência será de 390 dias, iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 22/09/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  |  | PROJETO BÁSICO | 1 |  |  |  | 0
469 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema Integrado Convencional de Abastecimento de Água em localidades pertencentes ao município de Feira da Mata | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Feira da Mata | 21464546.63 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada |  |  | 56000002496/2025 | [13 empty] | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB Extrato de Contrato nº 083/2026. Processo Sei nº 039.0798.2026.0003648-82. Partes: CERB e Emprenge Construtora Ltda. Objeto: contratação de empresa especializada para Execução das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água - SIAA, das localidades de Itapicuru, Barra do Riacho, Várzea da Cruz, Poção, Aldeia e Ramalho no Município de Feira da Mata, Estado da Bahia. Fundamento: Licitação nº 2026023. Valor Global: R$ 16.012.394,82. Prazo de execução será de 360 dias iniciando-se a partir do 7º dia após a emissão da Ordem de Serviço expedida pela CERB, a empresa contratada. Prazo de vigência será de 480 dias, iniciando-se a partir do dia útil seguinte a assinatura do contrato pela CERB. Data da Assinatura: 01/10/2026. Larissa Gomes Moraes - Diretora Presidente -CERB. |  |  |  | 1 |  |  |  | 0
470 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades pertencentes ao município de Sebastião Laranjeiras | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Sebastião Laranjeiras | 11703820.75 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 17 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000002500/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
471 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades pertencentes ao município de Maraú | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Maraú | 79336182.82 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | A DEFINIR |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 14 - CADASTRADA |  |  |  | Enviar a proposta |  | Enviar a proposta | 56000002502/2025 | [16 empty] | ANTEPROJETO | 1 |  |  |  | 0
472 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades pertencentes ao município de Tremedal | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Tremedal | 55110333.82 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | A DEFINIR |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 14 - CADASTRADA |  |  |  | Enviar a proposta |  | Enviar a proposta | 56000002503/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
473 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação de Sistema de Abastecimento de Água (SIAA) das localidades pertencentes ao município de Monte Santo | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 06 - Gov. Estado - CERB | Monte Santo | 37100000.2 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | FINANCIAMENTO | A DEFINIR |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 14 - CADASTRADA |  |  |  | Enviar a proposta |  | Enviar a proposta | 56000002505/2025 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 0
474 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Irecê | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Irecê | 428809352.98 |  |  | 21440467.649 |  | 407368885.331 | 428809352.98 | [5 empty] | 428809352.98 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa | 2026-10-30 | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | 56000008222/2025 | [13 empty] | Novo PAC Seleções 2025 – Alteração de Fonte de Recursos No âmbito do Novo PAC Seleções 2025, verificou-se a necessidade de alteração da fonte de financiamento de empreendimentos estratégicos de abastecimento de água, originalmente previstos com recursos do FGTS para recursos do Orçamento Geral da União – OGU. A medida contempla os empreendimentos dos Sistemas de Abastecimento de Água de Irecê, Itaberaba e Seabra, considerando a prioridade de atendimento às regiões afetadas pela crise hídrica. Em síntese, o pedido visa incluir os 03 empreendimentos a seguir em substituição ao Projeto de Implantação do Sistema Produtor de Água do Centro Norte Baiano, no valor de R$728.357.605,21, que foi aprovado como FONTE OGU. | O empreendimento foi selecionado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 421.118.404,24 (referente ao empréstimo). PROPONENTE : GOVERNO DO ESTADO TENTATIVA DE ENQUADRAR COMO OGU E-MAIL DA EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Previsão de conclusão em 28/08/2026 | 1 |  |  |  | 428809352.98
475 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema Produtor do Centro Norte Baiano (SPCNB) com a implantação de captação, adução de água bruta, estações elevatórias de água bruta e estação de tratamento de água, que atenderá, nesta primeira etapa, os municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Jaguarari e Andorinha. | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Senhor do Bonfim | 728357605.21 |  |  | 36417880.27 |  | 691939724.94 | 728357605.21 | [5 empty] | 728357605.21 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa Previsão de publicação de edital em 01/07/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. | 2026-10-30 | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | 56000008223/2025 | [7 empty] | 2027-07-01 | [5 empty] | Novo PAC Seleções 2025 – Alteração de Fonte de Recursos No âmbito do Novo PAC Seleções 2025, verificou-se a necessidade de alteração da fonte de financiamento de empreendimentos estratégicos de abastecimento de água, originalmente previstos com recursos do FGTS para recursos do Orçamento Geral da União – OGU. A medida contempla os empreendimentos dos Sistemas de Abastecimento de Água de Irecê, Itaberaba e Seabra, considerando a prioridade de atendimento às regiões afetadas pela crise hídrica. Em síntese, o pedido visa incluir os 03 empreendimentos a seguir em substituição ao Projeto de Implantação do Sistema Produtor de Água do Centro Norte Baiano, no valor de R$728.357.605,21, que foi aprovado como FONTE OGU. | PROPONENTE : GOVERNO DO ESTADO Em conversa, por telefone, com Cláudio Dantas da EMBASA, esta obra em Brasília foi contemplada como OGU, porém as planilhas que a EMBASA me envia consta como FGTS (CAIXA). Previsão de publicação de edital em julho/2027, condicionada a assinatura do contato de financiamento ou disponibilização de recursos próprios. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 691.939.724,94 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Previsão de conclusão em 30/10/2026 | 1 |  |  |  | 728357605.21
476 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Jordão (obra dividida por etapas) (beneficiando as localidades de Barra do Jacuípe, Monte Gordo, Guarajuba, Itacimirim, Jordão, Emboacica e Coqueiro). (2ª Etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Camaçari | 133533279.2482 |  |  | 6676654.4482 |  | 126856624.8 | 133533279.2482 | [5 empty] | 133533279.2482 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 05 - À LICITAR |  |  | Publicar Aviso da Licitação | Concluir projeto básico em andamento com previsão de conclusão em 30/12/2026 Previsão de publicação de edital em 01/06/2027 | 2026-12-30 | Licitar | 56000008231/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0439.1 | [6 empty] | 2027-06-01 | [5 empty] | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0439.1. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Jordão, nos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila, com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 143.358.602,81. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | Previsão de publicação de edital em junho/2027. Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0439.1, assinado em 30/12/2025, para o empreendimento SIAA de Jordão no valor de R$ 143.358.602,81 (referente ao empréstimo) . Licitada a 1ª etapa do SIAA Jordão em 2024. Obra em andamento com rec. Próprios enquanto segue em andamento o processo de captação de recursos no valor de R$ 150.903.792,45. Investimento 1ª etapa: R$ 17.370.503,17/ Realizado: R$ 6.226.570,91 (contempla, além da obra, os custos realizados com materiais, desapropriação e outros). Esta 1ª etapa em andamento equivale a 36% de execução. PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO COM PREVISÃO DE CONCLUSÃO EM 30/12/2026 |  | 1 |  |  | 133533279.2482
477 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Jordão (1ª Etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Camaçari | 17370501.8656 |  |  | 868523.8556 |  | 16501978.01 | 17370501.8656 | [5 empty] | 17370501.8656 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Homologar e Adjudicar Licitação | Em análise documental da 2ª colocada da licitação (1ª colocada foi inabilitada). Objeto: Execução das obras de ampliação do SIAA Jordão - Fase 1 - complementar, município de Camaçari - Bahia. |  | Publicar Contrato de Execução | 56000008231/2025 | CONTRATO Nº 25.2.0439.1 | [6 empty] | 2026-08-10 | 2026-09-09 |  |  |  |  | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0439.1. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Jordão, nos municípios de Camaçari e Dias D’Ávila, com recursos do FGTS, via Programa Saneamento para Todos. Valor Contratado: R$ 143.358.602,81. Execução: 19 anos. Assinado em 30/12/2025. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 05/01/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | O contrato 460022499, referente a Obra de Ampliação do SIAA de Jordão (1ª Etapa), devido à baixa performance da contratada e o não atendimento aos prazos previstos no cronograma está em processo de rescisão. PROPONENTE : EMBASA LC 105/26, referente ao SIAA de Jordão - Fase 1 Complementar, foi publicada, com disputa realizada em 09/09/2026. Em análise documental da 2ª colocada da licitação (1ª colocada foi inabilitada). O contrato 460022499, referente a Obra de Ampliação do SIAA de Jordão (1ª Etapa), foi oficialmente declarado encerrado pela DIREX em 03/08/2026. Investimento 1ª etapa: R$ 18.896.729,30/ Realizado: R$ 8.025.704,71 (contemplou, além da obra, os custos realizados com materiais, desapropriação e outros). Contrato de Financiamento Novo PAC 2025 FGTS (BNDES) nº 25.2.0439.1, assinado em 30/12/2025, para o empreendimento SIAA de Jordão no valor de R$ 143.358.602,81 (referente ao empréstimo) . Valor Contrato de Financiamento.: R$ 150.903.792,43 Avanço físico Contrato de Financiamento Fase 01: 32,8% Avanço físico Contrato de Financiamento Fase 02: 0% Avanço físico Contrato de Financiamento.: 3,7% |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  | 1 |  |  | 17370501.8656
478 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Ipiaú (2ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Ipiaú | 38026284.16 |  |  | 2001383.77 |  | 38026284.16 | 40027667.93 |  |  |  |  | 23140000 | 23140000 | Pejota Construções LTDA | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2028-05-22 | 0 | Execução da Obra | Em fase de mobilização. Pendente alvará | 2028-05-22 | Execução da Obra | 56000000599/2023 | Contrato de Financiamento (CF) 639.466-65 |  |  |  |  | https://www.google.com/maps/place/14%C2%B007'36.0%22S+39%C2%B044'38.3%22W/@-14.1267227,-39.7442632,93m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d-14.126665!4d-39.7439653!18m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2026-01-02 | 2026-03-19 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2028-05-22 | 2028-05-22 | Obra em fase de mobilização. Pendente alvará. Ordem de Serviço emitida em 02/06/26 com previsão de conclusão das obras: 22/05/2028. LC 175/25 com disputa realizada em 19/03/2026 (com recursos Próprios). O licitante PEJOTA CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor do certame no dia 24/04/2026.Contrato 460025146/26 assinado em 26/05/2026 (em 02/09/2026 foi realizado o apostilamento do contrato de obra para alteração da fonte de recursos, que passou de Recursos Próprios para Novo PAC FGTS/ Próprios.). Contrato de Financiamento 639.466-65 do Novo PAC FGTS assinado em 10/03/2026, no valor de R$ 70.237.884,08. Valor Contrato de Financiamento.: R$ 70.237.884,08. Avanço físico Contrato de Financiamento 1ª etapa: 38,9% Avanço físico Contrato de Financiamento 2ª etapa: 0,00% Avanço físico Contrato de Financiamento.: 7,9% | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025146 Processo SEI 100.21248.2026.0018903-51. Contratada: Pejota Construções LTDA. (CNPJ 03.174.004/0001-84). Objeto: Execução das obras da segunda etapa de ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Ipiaú. Valor Contratado: R$ 23.140.000,00. Execução: 720 dias. Assinado em 26/05/26. Origem: Licitação nº LC 175/25. Unidade Gestora: EXS/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 26/05/26. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. |  | Projeto Básico Concluído |  |  | 1 |  | 0
479 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Irecê 1ª etapa | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Irecê | 14473177.81 |  |  | 723658.8905 |  | 13749518.9195 | 14473177.81 |  |  |  |  | 12898101.86 | 12898101.86 | Construtora Pablo LTDA | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 02 - ANDAMENTO |  | 11 | Publicação de Lei Autorizativa | Definição do Estado quanto a publicação de Lei Autorizativa Ordem de Serviço emitida em 04/05/2026. Obra em fase de mobilização. Aguardando alvará. | 2026-10-30 | Validação da proposta pelo Agente Financeiro | 56000008222/2025 | [5 empty] | https://www.google.com/maps/place/10%C2%B058'39.9%22S+42%C2%B021'37.0%22W/@-10.9777527,-42.3628502,1107m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-10.9777527!4d-42.3602753?hl=pt-BR&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D |  | 2026-02-20 | 2026-03-13 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | 2027-10-26 | 2027-10-26 | Obra da 1ª etapa em execução, com resursos próprios. Valor de Investimento da 1ª etapa R$ 14.271.343,06 (Recursos Próprios). O percentual de execução do empreendimento, atualmente em 19%, contempla além da obra os custos com elaboração do projeto básico. Emitida em 28/04/26 a Carta de Não Pertinência de licenciamento ambiental para ampliação da ETA do SIAA de Irecê. O empreendimento foi habilitado, através da Portaria 1421 de 09/12/2025 - Novo PAC FGTS 2025, no valor de R$ 421.118.404,24 (referente ao empréstimo) e encontra-se em fase de validação pela Caixa / Mcidades. | EXTRATO DO CONTRATO Nº 460025001 Processo SEI 100.21248.2026.0015062-76. Contratada: Construtora Pablo LTDA. (CNPJ 14.443.519/0001-59). Objeto: Execução das obras de ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Irecê - 1ª etapa. Valor contratado R$ 12.898.101,86. Execução: 540 dias. Assinado em 28/04/2026. Origem: Licitação nº LC 019/26. Unidade Gestora: EXN/DE. Recursos: Próprios. Salvador/BA, 28/04/2026. Vítor Augusto do Carmo Sousa - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações. PROPONENTE : GOVERNO DO ESTADO TENTATIVA DE ENQUADRAR COMO OGU E-MAIL DA EMBASA |  | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Previsão de conclusão em 28/08/2026 | 1 |  |  |  | 0
480 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – BARRO ALTO (NTE-01) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Barro Alto |  | 10784587.66 | 10784587.66 | 688377.94 | 11501428.6 |  | 22974394.2 | 10784587.66 | 688377.94 | 6561933.44 |  | 18034899.44 | 18034899.44 | CSO Engenharia | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2026-11-30 | 60 | Execução da Obra |  |  |  | 003977/2024 26298001293/2023 | 964191/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4cb971e2-2881-4013-8969-9d95a46a9168/home | https://maps.app.goo.gl/ehNLucvAtEmJCJhz9 |  | 2024-10-18 | 2025-11-14 | 2025-04-23 | 2025-06-13 | 2026-09-07 | 2026-11-30 | Mobilização foi iniciada dia 13/06/25. Ordem de Serviço foi reemitida em 13/06 devido a um ajuste de contrato, antes tinha sido em 27/05/2025. CE GIGOV/SA 1711/2025 recepcionado dia 14/05/2025 com Aceite da VRPL. Composição do novo Valor de Investimento vigente do T C(após aceite da VRPL): - Valor de Repasse = R$ 8.466.325,33 | Obras em andamento. OS emitida dia 13/06/2025. Resumo de Contrato publicado no DOE 24/04 Ctr.: 013/2025 Empresa Vencedora: CSO Engenharia Valor Contratado: R$18.034.899,44 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
481 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – IPUPIARA (NTE-01) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Ipupiara |  | 10784587.66 | 10784587.66 | 688377.94 | 10242487.2 |  | 21715452.8 | 11230720.47 | 716854.5 | 5099055.48 |  | 17046630.44 | 17046630.44 | CSO Engenharia | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-03-30 | 30 | Execução da Obra |  |  |  | 003978/2024 26298001294/2023 | 964134/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/2673ec26-65c3-4db3-856a-d9d849f2592e/home | https://maps.app.goo.gl/NJEckXpsXXpXKRbA6 |  | 2024-10-18 | 2025-11-14 | 2025-04-23 | 2025-10-29 | 2026-09-07 | 2027-03-30 | CE GIGOV/SA 4943/2025 - Aceite da reprogramação para Alteração de Terreno Recepcionado 08/10 CE GIGOV/SA 4456/2025 - Pendências para reprogramação de novo local da obra CE GIGOV 1838/25 recepcionado dia 21/05 com Aceite da VRPL Detalhamos a seguir a composição do novo Valor de Investimento vigente do Termo de Compromisso (após aceite da VRPL): - Valor de Repasse = R$ 8.467.295,71 - Valor de Contrapartida = R$ 540.278,24 - Valor do Investimento Vigente (VRPL) = R$ 9.007.573,95 - Saldo Contratual = R$ 2.465.391,65 Houve uma deliberação orientando a troca do terreno. Processo já remetido à SEDUR e Casa Civil. Adjudicação e Homologação publicada no DOE 11/01/25 Recepcionado Of. nº 3146/2024/GIGOV/SA que trata da alteração do valor dos Recursos do Repasse da União, dos Recursos da Contrapartida e do Investimento - (VI - Repasse + Contrapartida) R$ 11.472.965,60; Licitação: 15 empresas participaram, sendo a arrematante a CSO ENGENHARIA LTDA. O processo encontra-se na SEC/COINF/ASS3-COINF desde 10/12/2024. Termo Aditivo com alteração de repasse publicado no DOU 13/11/24. Caixa encaminhou dia 30/10 o Termo Aditivo de Redução de Repasse e Contrapartida para coleta de assinaturas e posterior publicação. Recepcionado Of. nº 2991/2024/GIGOV/SA - Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. Valor do TC: R$ 11.947.574,97 | Obra em andamento. O.S. emitida em 29/10/2025. Resumo de Contrato publicado no DOE 24/04 Ctr.: 013/2025 Área liberada - previsão de mobilização 14/11/25 Empresa Vencedora: CSO Engenharia Valor Contratado: R$ 17.046.630,44 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
482 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – MULUNGU DO MORRO (NTE-01) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Mulungu do Morro |  | 10784587.66 | 10784587.66 | 688377.94 | 10242487.2 |  | 21715452.8 | 10784587.66 | 688377.94 | 5158340.48 |  | 16631306.07 | 16631306.07 | CSO Engenharia | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-06-30 | 22 | Execução da Obra |  |  |  | 003979/2024 26298001299/2023 | 964152/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/4868ddf1-482c-4a25-8aff-6fe4a895afed/home | https://maps.app.goo.gl/rnnSPjk5m1itmTMWA |  | 2024-10-18 | 2025-11-14 | 2025-04-23 | 2026-02-02 | 2026-09-07 | 2027-06-30 | Início da limpeza e mobilização efetuada dia 24/02/2026. O.S. emitida em 02/02/2026. CE GIGOV/SA 3974/2025 - Aceite da Verificação do Resultado do Processo Licitatório e procedimentos posteriores - Valor de Repasse = R$ 8.466.328,07 - Valor de Contrapartida = R$ 540.403,92 - Valor do Investimento Vigente (VRPL) = R$ 9.006.731,99 - Saldo Contratual = R$ 2.466.233,61 CE GIGOV/SA 1777/2025 recepcionado dia 19/05/2025 com pendências para conclusão da VRPL. Houve uma deliberação para alterar o terreno. A SEC aguarda a indicação do novo terreno e o município regularizar a área e formalizar a doação ao Estado. Adjudicação e Homologação publicada no DOE 11/01/25 SEC em tratativas com a CEF sobre a alteração de terreno. Recepcionado Of. nº 3146/2024/GIGOV/SA que trata da alteração do valor dos Recursos do Repasse da União, dos Recursos da Contrapartida e do Investimento - (VI - Repasse + Contrapartida) R$ 11.472.965,60 ; Licitação: 15 empresas participaram, sendo a arrematante a CSO ENGENHARIA LTDA. O processo encontra-se na SEC/COINF/ASS3-COINF desde 10/12/2024. Termo Aditivo com alteração de repasse publicado no DOU 13/11/24. Caixa encaminhou dia 30/10 o Termo Aditivo de Redução de Repasse e Contrapartida para coleta de assinaturas e posterior publicação. Recepcionado Of. nº 2990/2024/GIGOV/SA - Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. Valor do TC: R$ 11.947.574,97 | Início da limpeza e mobilização efetuada dia 24/02/2026. O.S. emitida em 02/02/2026. Após Licitação foi necessário trocar o terreno. O novo terreno foi definido pelo Governador - DUP publicado no DOE 12/09/25 Resumo de Contrato publicado no DOE 24/04 Ctr.: 013/2025 Empresa Vencedora: CSO Engenharia Valor Contratado: R$ 16.631.306,07 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
483 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – NOVA ITARANA (NTE-09) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Nova Itarana |  | 11019329.45 | 11019329.45 | 703361.45 | 9633913.15 |  | 21356604.05 | 11019329.45 | 703361.45 | 5362592.34 |  | 17085283.24 | 17085283.24 | ENGEC CONSTRUTORA LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-26 | 40.47 | Execução da Obra |  |  |  | 003980/2024 26298001300/2023 | 964155/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/391634f5-b4fd-482d-be42-a265d2574c87/home | https://maps.app.goo.gl/4Y9b9ZG8MxUTK2AJ6 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  | 2027-04-26 | CE GIGOV/SA 368/2026 - Caixa Listou providências necessárias para o desbloqueio do BM 5. Obras iniciadas: 18/08 OS: 04/08 Recepcionado CE GIGOV/SA 3300/2025 - AIO em 08/08/2025. Caixa encaminhou em 25/07/2025 Ofício CE GIGOV/SA 3040/2025 com Aceite da VRPL e informou que desde 12/06/2025 passou a ser obrigatória a emissão da AIO para início de obras. Detalhamos a seguir a composição do novo Valor de Investimento vigente do Termo de Compromisso (após aceite da VRPL): - Valor de Repasse = R$ 8.816.098,48 - Valor de Contrapartida = R$ 562.729,69 - Valor do Investimento Vigente (VRPL) = R$ 9.378.828,17 - Saldo Contratual = R$ 2.343.862,73 Situação do Terreno: Aguardando Lavrar Escritura no cartório doando ao Estado. Área já está liberada (Secretária Rowenna enviou Declaração de Posse do Terreno à Caixa). Homologação publicada no DOE DOE 14/03/25 Licitação: 17 empresas participaram, sendo a arrematante a RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA. O processo encontra-se na SEC/DG/COPEL desde 03/01/2025. Termo Aditivo com alteração de repasse publicado no DOU 13/11/24. Caixa encaminhou dia 31/10 Ofício nº 3165/2024/GIGOV/SA que trata da solicitação inserida no TGov. do Termo Aditivo de Redução de Repasse e Contrapartida, para coleta de assinaturas e posterior publicação. Recepcionado Of. nº 3041/2024/GIGOV/SA - Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. Valor do TC: R$ 11.947.574,97 | Obras iniciadas: 18/08 OS emitida: 04/08 Resumo de Contrato publicado no DOE 18/04 Ctr.: 054/2025 Empresa Vencedora: ENGEC CONSTRUTORA LTDA Valor Contratado R$ 17.085.283.24 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
484 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – PALMAS DO MONTE ALTO (NTE-13) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Palmas de Monte Alto |  | 10784587.66 | 10784587.66 | 688377.94 | 8322002.88 |  | 19794968.48 | 10784587.66 | 688377.94 | 4363008.03 |  | 15835973.63 | 15835973.63 | ENGEC CONSTRUTORA LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-26 | 34.11 | Execução da Obra |  |  |  | 003981/2024 26298001301/2023 | 964158/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a6237592-4e2f-46fe-ae5b-f8b8b3bf9a97/home | https://maps.app.goo.gl/bfwkcA49RG7ZdCyc7 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  | 2027-04-26 | CE GIGOV/SA 372/2026 - Caixa listou providências para Desbloqueio BM 5 - TC OGU 964158/2024 Obras iniciadas: 18/08 OS: 04/08 CE GIGOV/SA 3341/2025 - Autorização de Início de Objeto (Automática) - TC OGU Recepcionado 08/08/2025 OF GIGOV/SA 3277/2025 com informações sobre crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 06/08/2025, no valor de R$ 1.617.688,15. Caixa encaminhou em 30/07/2025 Ofício CE GIGOV/SA 3122/2025 com Aceite da VRPL e informou que desde 12/06/2025 passou a ser obrigatória a emissão da AIO para início de obras. Detalhamos a seguir a composição do novo Valor de Investimento vigente do Termo de Compromisso (após aceite da VRPL): Valor de Repasse = R$ 8.627.234,38 (94%) - Valor de Contrapartida = R$ 550.674,53 (6%) - Valor do Investimento Vigente (VRPL) = R$ 9.177.908,91 (100%) - Saldo Contratual = R$ 2.295.056,69 Homologação publicada no DOE DOE 14/03/25 Licitação: 17 empresas participaram, sendo a arrematante a RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA. O processo encontra-se na SEC/DG/COPEL desde 03/01/2025. Termo Aditivo com alteração de repasse publicado no DOU 13/11/24. Caixa encaminhou dia 31/10 Ofício nº 3165/2024/GIGOV/SA que trata da solicitação inserida no TGov. do Termo Aditivo de Redução de Repasse e Contrapartida, para coleta de assinaturas e posterior publicação. Recepcionado Of. nº 3042/2024/GIGOV/SA - Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. Valor do TC: R$ 11.947.574,97 | Obras iniciadas: 18/08 OS emitida: 04/08 Resumo de Contrato publicado no DOE 18/04 Ctr.: 054/2025 Empresa Vencedora: ENGEC CONSTRUTORA LTDA Valor Contratado R$15.835.973.63 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
485 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Nova Unidade Escolar Estadual de Tempo Integral, através do Programa do Novo PAC/FNDE – PIRIPÁ (NTE-20) | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Piripá |  | 10552768.22 | 10552768.22 | 673580.95 | 6384667.74 |  | 17611016.91 | 10552768.22 | 673580.95 | 2862464.36 |  | 14088813.53 | 14088813.53 | ENGEC CONSTRUTORA LTDA | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR |  | 15 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2027-04-26 | 39.8 | Execução da Obra |  |  |  | 003983/2024 26298001304/2023 | 964161/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/11d81ded-70c9-41d6-82c0-0f92b2446666/home | https://maps.app.goo.gl/UhR2jQ17FwSUuf259 |  |  |  |  | 2025-08-04 |  | 2027-04-26 | Obras iniciadas: 18/08 OS: 04/08 Caixa encaminhou em 30/07/2025 Ofício CE GIGOV/SA 3134/2025 com Aceite da VRPL e informou que desde 12/06/2025 passou a ser obrigatória a emissão da AIO para início de obras. Detalhamos a seguir a composição do novo Valor de Investimento vigente do Termo de Compromisso (após aceite da VRPL): - Valor de Repasse = R$ 8.442.017,54 (94%) - Valor de Contrapartida = R$ 538.852,18 (6%) - Valor do Investimento Vigente (VRPL) = R$ 8.980.869,72 (100%) - Saldo Contratual = R$ 2.245.479,45 Homologação publicada no DOE DOE 14/03/25 Licitação: 17 empresas participaram, sendo a arrematante a RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA. O processo encontra-se na SEC/DG/COPEL desde 03/01/2025. Termo Aditivo com alteração de repasse publicado no DOU 13/11/24. Caixa encaminhou dia 31/10 Ofício nº 3165/2024/GIGOV/SA que trata da solicitação inserida no TGov. do Termo Aditivo de Redução de Repasse e Contrapartida, para coleta de assinaturas e posterior publicação. Recepcionado Of. nº 3043/2024/GIGOV/SA - Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. Valor do TC: R$ 11.947.574,97 | Obras iniciadas: 18/08 OS emitida: 04/08 Resumo de Contrato publicado no DOE 18/04 Ctr.: 054/2025 Empresa Vencedora: ENGEC CONSTRUTORA LTDA Valor Contratado R$ 14.088.813.53 |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 13 salas |  |  | 1 |  | 0
486 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Escola Indígena na Comunidade Aldeia Gurita Comexatibá, Município de Prado - Ba - conforme Padrão FNDE - Tipologia de 4 Salas de Aula. | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Prado |  |  | 4251264.16 | 42942.06 |  |  | 4294206.22 | [5 empty] | 4294206.22 |  | OGU CONTRAPARTIDA |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | Atendimento à Cláusula Suspensiva, devendo ser apresentados os seguintes documentos no Tgov (aba Projeto Básico/Termo de Referência): 1* O anteprojeto, quando for adotado o regime de contratação integrada, ou o projeto básico, para os demais regimes de contratação . 2* A comprovação da Titularidade da Área de Intervenção. 3* A comprovação da manifestação prévia do órgão ambiental competente ou licença prévia, comprovante de dispensa do licenciamento ambiental ou declaração de que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental será delegada à empresa contratada (art. 25, § 5º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021). 4* Declaração sobre a sustentabilidade do objeto. 4.1* Em até sessenta dias, contados da data de emissão do laudo de verificação técnica para retirada da Cláusula Suspensiva, o recebedor deverá apresentar a publicação do edital de licitação ao repassador ou à mandatária. 4.2* A conclusão do processo licitatório e o envio para análise da mandatária deverá ocorrer no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data de publicação do edital de licitação. 4.3* As ordens de serviço para início da execução das obras deverão ser emitidas e registradas no Transferegov.br em até dez dias úteis, contados da data da autorização de início de objeto (AIO). | 002535/2026 | 996823 | 03 - Cláusula Vigente | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | [9 empty] | 25.08.2026 - Assunto: CE GIGOV/SA 5284/2026 - Estado da Bahia - CAIXA - TC FNDE - Carta Reversal - Prorrogação de Prazo de Atendimento à Cláusula Suspensiva Publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2026 o Termo de Compromisso Assinado. 15/05/2026 -CE CIGOV/AS 2927/2026 - Aprovação do Plano de Trabalho e Providências para Contratação. - Termo de Compromisso OGU FNDE : 996818/2026 - 996860/2026 - 996822/2026 - 996823/2026. |  |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 04 salas | 1 |  |  |  | 4294206.22
487 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade Escolar Indígena no Município de Prado - Ba, na Comunidade Indígena da Aldeia Tibá, Distrito de Cumuruxatiba, conforme Padrão FNDE- Tipologia e3 Salas, destinada à oferta da Educação Escolar Indígena nas diversas etapas da educação básica. | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Prado |  |  | 4075803.46 | 41169.73 |  |  | 4116973.19 | [5 empty] | 4116973.19 |  | OGU CONTRAPARTIDA |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | Atendimento à Cláusula Suspensiva, devendo ser apresentados os seguintes documentos no Tgov (aba Projeto Básico/Termo de Referência): 1* O anteprojeto, quando for adotado o regime de contratação integrada, ou o projeto básico, para os demais regimes de contratação . 2* A comprovação da Titularidade da Área de Intervenção. 3* A comprovação da manifestação prévia do órgão ambiental competente ou licença prévia, comprovante de dispensa do licenciamento ambiental ou declaração de que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental será delegada à empresa contratada (art. 25, § 5º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021). 4* Declaração sobre a sustentabilidade do objeto. 4.1* Em até sessenta dias, contados da data de emissão do laudo de verificação técnica para retirada da Cláusula Suspensiva, o recebedor deverá apresentar a publicação do edital de licitação ao repassador ou à mandatária. 4.2* A conclusão do processo licitatório e o envio para análise da mandatária deverá ocorrer no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data de publicação do edital de licitação. 4.3* As ordens de serviço para início da execução das obras deverão ser emitidas e registradas no Transferegov.br em até dez dias úteis, contados da data da autorização de início de objeto (AIO). | 002534/2026 | 996822 | 03 - Cláusula Vigente | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | [9 empty] | 25.08.2026 - Assunto: CE GIGOV/SA 5284/2026 - Estado da Bahia - CAIXA - TC FNDE - Carta Reversal - Prorrogação de Prazo de Atendimento à Cláusula Suspensiva Publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2026 o Termo de Compromisso Assinado. 15/05/2026 -CE CIGOV/AS 2927/2026 - Aprovação do Plano de Trabalho e Providências para Contratação. - Termo de Compromisso OGU FNDE : 996818/2026 - 996860/2026 - 996822/2026 - 996823/2026. |  |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 03 salas | 1 |  |  |  | 4116973.19
488 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade Escolar Indígena na Comunidade Pankararé - Aaldeia Serrota, localizada no município de Glória - Ba, conforme Padrão do FNDE - Tipologia 2 Salas destinada ao atendimento de Educação Escolar Indígena. | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Glória |  |  | 3278590.85 | 33117.08 |  |  | 3311707.93 | [5 empty] | 3311707.93 |  | OGU CONTRAPARTIDA |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | Atendimento à Cláusula Suspensiva, devendo ser apresentados os seguintes documentos no Tgov (aba Projeto Básico/Termo de Referência): 1* O anteprojeto, quando for adotado o regime de contratação integrada, ou o projeto básico, para os demais regimes de contratação . 2* A comprovação da Titularidade da Área de Intervenção. 3* A comprovação da manifestação prévia do órgão ambiental competente ou licença prévia, comprovante de dispensa do licenciamento ambiental ou declaração de que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental será delegada à empresa contratada (art. 25, § 5º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021). 4* Declaração sobre a sustentabilidade do objeto. 4.1* Em até sessenta dias, contados da data de emissão do laudo de verificação técnica para retirada da Cláusula Suspensiva, o recebedor deverá apresentar a publicação do edital de licitação ao repassador ou à mandatária. 4.2* A conclusão do processo licitatório e o envio para análise da mandatária deverá ocorrer no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data de publicação do edital de licitação. 4.3* As ordens de serviço para início da execução das obras deverão ser emitidas e registradas no Transferegov.br em até dez dias úteis, contados da data da autorização de início de objeto (AIO). | 002533/2026 | 996820 | 03 - Cláusula Vigente | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | [9 empty] | 25.08.2026 - Assunto: CE GIGOV/SA 5284/2026 - Estado da Bahia - CAIXA - TC FNDE - Carta Reversal - Prorrogação de Prazo de Atendimento à Cláusula Suspensiva Publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2026 o Termo de Compromisso Assinado. 15/05/2026 -CE CIGOV/AS 2927/2026 - Aprovação do Plano de Trabalho e Providências para Contratação. - Termo de Compromisso OGU FNDE : 996818/2026 - 996860/2026 - 996822/2026 - 996823/2026. |  |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 02 salas | 1 |  |  |  | 3311707.93
489 | 2026 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção de Unidade Escolar Indígena na Comunidade, localizada na Comunidade Kiriri Alto da Jurema, no município de Banzaê, conforme padrões estabelecidos pelo FNDE - Tipologia 5 Salas de Aula. | Educação | Unidade Escolar | SEC | 10 - Gov. Estado - SEC | Banzaê |  |  | 4704532.43 | 47520.53 |  |  | 4752052.96 | [5 empty] | 4752052.96 |  | OGU CONTRAPARTIDA |  |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR | 2026-11-30 |  | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | Atendimento à Cláusula Suspensiva, devendo ser apresentados os seguintes documentos no Tgov (aba Projeto Básico/Termo de Referência): 1* O anteprojeto, quando for adotado o regime de contratação integrada, ou o projeto básico, para os demais regimes de contratação . 2* A comprovação da Titularidade da Área de Intervenção. 3* A comprovação da manifestação prévia do órgão ambiental competente ou licença prévia, comprovante de dispensa do licenciamento ambiental ou declaração de que a responsabilidade pela obtenção do licenciamento ambiental será delegada à empresa contratada (art. 25, § 5º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021). 4* Declaração sobre a sustentabilidade do objeto. 4.1* Em até sessenta dias, contados da data de emissão do laudo de verificação técnica para retirada da Cláusula Suspensiva, o recebedor deverá apresentar a publicação do edital de licitação ao repassador ou à mandatária. 4.2* A conclusão do processo licitatório e o envio para análise da mandatária deverá ocorrer no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da data de publicação do edital de licitação. 4.3* As ordens de serviço para início da execução das obras deverão ser emitidas e registradas no Transferegov.br em até dez dias úteis, contados da data da autorização de início de objeto (AIO). | 002532/2026 | 996818 | 03 - Cláusula Vigente | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva. *Anteprojeto (ou) Projeto Basico. * Termo de Referência. *Titularidade de Área. * Licença Ambiental. * Outras (condições) porventura indicadas no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho, informando se tratar ou não de uma etapa funcional. | 2026-11-30 | [9 empty] | 25.08.2026 - Assunto: CE GIGOV/SA 5284/2026 - Estado da Bahia - CAIXA - TC FNDE - Carta Reversal - Prorrogação de Prazo de Atendimento à Cláusula Suspensiva Publicado no Diário Oficial da União de 01/06/2026 o Termo de Compromisso Assinado. 15/05/2026 -CE CIGOV/AS 2927/2026 - Aprovação do Plano de Trabalho e Providências para Contratação. - Termo de Compromisso OGU FNDE : 996818/2026 - 996860/2026 - 996822/2026 - 996823/2026. |  |  | OBRA - Projeto Padrão FNDE 05 salas | 1 |  |  |  | 4752052.96
490 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Elaboração de projetos básico e executivo, fornecimento, transporte, montagem instalações, testes e comissionamentos dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização e Controle de Trens do VLT. | Mobilidade | Veículo sobre trilhos | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Salvador | 426000000 | 426000000 | 150000000 | 86374738.83 |  | 154864809.03 | 391239547.86 |  |  |  |  | 388129296.66 | 388129296.66 | Consórcio Sistemas Salvador ( MPE Engenharia e Serviços S/A, CETENCO Engenharia S/A, TRANSVIA Engenharia e Sistemas Ltda | OGU CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 59 | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 02 - ANDAMENTO | 2030-09-18 |  |  |  |  | OGU: -Monitoramento da Execução de Obras; FGTS: - Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso; | 56000004011/2023 026744/2024 | 974912/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/66599d83-8c5b-4274-990d-53bee1e9abd1/home | https://maps.app.goo.gl/hmPhciC3BR4kvxQq6 |  | 2025-07-22 | 2025-10-08 | 2025-10-23 | 2025-11-13 | 2030-09-18 | 2030-09-18 | CE GIGOV/SA 5125/26 - Pendências para 1º desbloqueio BM01. Caixa lista as pendencias para primeiro desbloqueio CE GIGOV SA 5045 26 - Disponibiliza Carta Reversal n 47 assinada CE GIGOV SA 5064 26 - Disponibiliza Carta Reversal nº 46 assinada - Ct: 443.345-24/2016 - Metrô / VLT. Caixa informa da alteração contratual de atualização de cronograma do contrato de financiamento. CE GIGOV/SA 4886/26 - Informa 1º ateste ao empreendimento. CE GIGOVSA 4816/26 - Informa vistoria - Caixa informa da vistoria e orienta quanto as ações necessárias para liberação de adiantamento. CE GIGOVSA 47552026 - Estado da Bahia - Solicita documentação para retomada dos desembolsos RETIFICA CE GIGOVSA 4579 26 - Informa pendência para desembolso por adiantamento CT 639449-44 CE GIGOV/SA 4172/26 - Ofício de Crédito de Recursos - OBTV Caixa notifica o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 03/07/2026, no valor de R$ 2.859.900,35 Recepcionado 16/06 CE GIGOVSA 35591/2026 - Autorização para Início de Execução do Objeto (AIO) e procedimentos -TC 974912/25 - Operação 1099895-17– Sistemas VLT AIO Assinada pelo MCidades11/06. aguardando a informação para a Caixa expedir a AIO CE GIGOVSA 3199.26 - Informa 1º desembolso - CT 639.449-44 Sistemas VLT CE GIGOV/SA 3193/26 - Aceite da Verificação do Resultado do Processo Licitatório e procedimentos posteriores CE GIGOV/SA 3096/26 - Disponibiliza Carta Reversal nº 28 assinada Caixa informa a alteração contratual de itens de investimento, contrapartida e atualização do cronograma de desembolso do contrato de financiamento 639.449-44 - Sistemas do VLT Salvador - Simões Filho CE GIGOVSA 276926 - Carta Reversal para assinatura - Ct: 639449-44/25 - Sistemas VLT Salvador - Simões Filho CE GIGOVSA 2776/2026 - Incorporação de Nota de Empenho - TC OGU MCIDADES 974912/2025 - Operação 1099895-17- Sistemas VLT Salvador Recepcionado 08/05 CE GIGOV/SA 2737/26 - Solicitações para Continuidade de análise da VRPL OGU – Aditivo Contratual - Caixa solicita comprovação de previsão Orçamentária Recepcionado 06/05 CE GIGOVSA 2671_2026 - Solicitações para continuidade da VRPL - TC OGU 974912_2025 CEF solicita complementações de documentos e informações na plataforma TGOV para continuidade da VRPL Recepcionado 14/04/26 CE GIGOVSA 1986_26 - Sistemas VLT Salvador - Simões Filho FGTS Alteração Contratual - Pendências Declaração de Contrapartida CE GIGOV/SA 1711/26 - Alteração Contratual - Pendências - Ct: 639449-44/25 - Sistemas VLT Salvador - Simões Filho (FGTS) CE GIGOV/SA 1387/26 - Termos Aditivos para Inclusão da Unidade Executora - TCs: 968765, 969597, 970645 e 974912 CE GIGOV/SA 507/2026 - Enviado dia 27/01/26 -Prazo para apresentação de Documentação do Resultado do Processo Licitatório. CE GIGOV/SA nº 4403/2025 -Enviado dia 06/10/2025. Comunica contratação - Pró-Transporte - Sistemas. Valor de Financiamento: R$ 154.864.809,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.150.779,45, Valor de Investimento: R$ 163.015.588,45. Despacho publicado no DOU 18/09/25 - Processo nº 17944.003500/2025-11. Contratos de garantia e de contragarantia. Autoriza a concessão da garantia da União, ressalvada a necessidade de verificação, pela PGFN CE GIGOV/SA 2939.25 enviado dia 22/07/2025 - Conforme foi informado a CTB será aditivada aos termos de compromisso dos contratos a seguir listados como unidade executora: TC: 974912 OPER: 1099895-17. Requisitos da Condição suspensiva: Titularidade de Área, Projeto Básico, Licença Ambiental Prévia e Declaração sobre a sustentabilidade do objeto. Apresentação dos estudos de viabilidade técnica, econômica ou ambiental - EVTEA Recepcionado CE n 2694/25 -Enviado dia 04/07/2025- Informa aceite de projeto e retirada da Cláusula Suspensiva. CE 1691/2025/GIGOV/SA - Disponibiliza Minuta Contratual para preenchimento a fim de prosseguir com o processo de contratação e encaminha PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições) aberto no SADIPEM. CE GIGOV/AS 1556/2025 enviado dia 08/05/2025 solicitando providências quanto a inserção de documentos no SADIPEM para tramitação de PVL (Pedido de Verificação de Limites e Condições). Plano de Trabalho Aceito 04/04/25 Recepcionado CE GIGOV- 961/2025 Análise de Custo (NT 105/25) -Fornecimento e Implantação dos Sistemas de Telecomunicações e Sinalização do VLT. Caixa solicita complementações em tres itens do Material tecnico apresentado. Publicada Lei 14.781 de 04/09/24, DOE de 05/09/24 autorizando contratação de operação crédito para financiamento de contrapartida. Publicada Lei 14.787 de 07/11/24 , DOE 08/11/24 que autoriza contrataçlão de operação de crédito Aviso de Licitação Presencial - LP Nº 25.005 / CTB publicado no DOE 22/07/25. Sessão Publica para Recebimento das propostas dia 01/10/25; FGTS - Contratação da operação de crédito. Despacho publicado no DOU 18/09/25 - Processo nº 17944.003500/2025-11 Autoriza a concessão da garantia da União. | Resultado da Licitação, Homologação, Adjudicação e Convocação para Ass. do Contrato publ. no DOE 17/10/25 Vencedor: Consórcio Sistemas Salvador ( MPE Engenharia e Serviços S/A, CETENCO Engenharia S/A, TRANSVIA Engenharia e Sistemas Ltda) Valor Total: 388.129.296,66 FGTS - Contratação da operação de crédito. Despacho publicado no DOU 18/09/25 - Processo nº 17944.003500/2025-11 Autoriza a concessão da garantia da União. |  |  |  |  | 1 |  | 0
491 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Elaboração do anteprojeto do VLT trechos Ilha de São João até Mapele em Simões Filho, Mapele até Camaçari, Mapele até Alagoinhas e Alagoinhas até Juazeiro | Mobilidade | Veículo sobre trilhos | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Simões Filho |  | 16084250 | 16084250 |  |  |  | 16084250 | [5 empty] | 16084250 |  | OGU |  | 19 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 05 - À LICITAR |  |  | Elaboração TR e Edital | CTB em tratativas com a Universidade Roma, objetivando proceder com uma contratação por Inexigibilidade. |  | -Elaboração do Material Técnico para licitar; -Autorização da Mandatária parar Licitar; -Monitorar o lançamento da Licitação; -Verificação da Realização do Processo Licitatório - VRPL; -Autorização do Ministério Gestor para os eventos de assinatura de contratos; -Autorização para Início de Objeto - AIO; -Assinatura da Ordem de Serviço; -Monitoramento da Execução do Objeto; | 56000004908/2023 026743/2024 | 970645/2024 | 03 - Cláusula Vigente | Termo de Referencia | 2027-12-27 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/40f43f3d-a3a3-472c-be90-a680046a01fd/home |  |  | 2026-07-22 | [5 empty] | Recepcionado 14/05 CE GIGOV/SA 2898/2026 - Informa prazos para realização do processo licitatório. Caixa informa com base na PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU Nº 32, DE 04 DE JUNHO DE 2024, prazo Até 60 (sessenta) dias, contados da data de emissão do laudo de verificação técnica (até dia 22/05/2026) REcepcionado 19/05 CE GIGOV/SA 2956/26 - Acata autorização de Ampliação do Objeto REcepcionado 06/05 CE GIGOV/SA 1502/26 - Termos Aditivos para Inclusão da Unidade Executora, tarifa e aditivo de prazo da vigencia Recepcionado 09/04/26 CE GIGOV/SA 1988/26 - Disponibiliza 2º TA de prorrogação de vigência - TC: 970645 Expansão do VLT RETIFICA: CE GIGOV/SA 1502/26 - Enviado dia 18/03/26 - 2º Termo Aditivo de prorrogação de vigência para para 27/12/2027. CTB avalia fazer uma parceria com uma Universidade e contratar por meio de uma dispensa de enexibilidade. CE GIGOV/SA 697/2026 - Enviado dia 03/02/2026 - Análise - Solicitações para Continuidade do Processo. CE GIGOV/SA 4402/2025 -Enviado dia 06/10/2025 Prazo para Atendimento da Cláusula Suspensiva expira em 30/11/2025. CE GIGOV/SA 2939.25 enviado dia 22/07/2025 - Conforme foi informado a CTB será aditivada aos termos de compromisso dos contratos a seguir listados como unidade executora: TC: 970645 OPER: 1098820-27. TC ASSINADO DO Oficio 007-2025 11/02/25 Clausula Suspensiva - apresentação do TR | TR e demais documentação técnica para licitação estão em elaboração (Ajustes finais). Termo de Compromisso publicado no DOU 11/12/24. |  | Estudo Preliminar | 1 |  |  |  | 16084250
492 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Expansão Oeste do VLT LOTE 4 - contratação integrada de empresa ou consórcio para elaboração dos projetos básico e executivo, execução das obras civis e dos sistemas, bem como fornecimento, instalação, testes e comissionamento necessários à implantação e à ampliação do VLT de Salvador e Região Metropolitana - RMS, Trecho com 3,75km de extensão, interligando a Parada Santa Luzia e Baixa do Fiscal a Estação Retiro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas - SMSL ____________ MACRODRENAGEM AVENIDA GEN SAN MARTINS - Faseada em 02 etapas | Mobilidade | Veículo sobre trilhos | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Salvador | 604847135.79 | 108299086.12 | 108299086.12 |  |  | 604847135.79 | 713146221.91 | [5 empty] | 713146221.91 |  | OGU FINANCIAMENTO | FGTS | 36 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Abertura das Propostas | CTB proceder com a abertura das propostas e divulgar o licitante vencedor. COMUNICADO DE REMARCAÇÃO LP 26.002 - DOE 21/05/26 -CTB Data de Abertura - 11/08/2026 |  | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias) Publicação de Lei Autorizativa Validação da proposta pelo Agente Financeiro Contratação da Operação de Crédito Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa; Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa; Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso ______________________________ - Enviar projetos para análise qualitativa pela Mandatária - Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva - Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra - Elaboração TR e Edital - Publicar Aviso da Licitação - Abertura das Propostas - Homologar e Adjudicar Licitação - Publicar Contrato de Execução - Enviar documentos para obtenção do VRPL - Emissão de AIO - Emissão de Alvará - Emitir Ordem de Serviço | 56000008203/2025 56000000899/2025 060847/2025 | 986130/2025 | 03 - Cláusula Vigente | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-08-11 |  |  |  |  | CE GIGOV/SA 4421/2026 - Solicitações para Continuidade do Processo - Caixa solicita complementações e ajustes para nova Análise. Estado sem espaço fiscal para contratação de credito, dependente de lei autorizativa Publicação de lei autorizativa Edital inclui Obras Civis, energia, telecomunicações e Macrodrenagem CE GIGOV/SA 1387/26 - Termos Aditivos para Inclusão da Unidade Executora - TCs: 968765, 969597, 970645 e 974912 Casa Civil envoiu para Seplan minuta da Lei autorizativa mas efalta espaço orçamentário. 034.3088.2025.0001985-16 Minuta Projeto de lei- Financiamento- CT 647.464-19-Novo PAC- Recursos FGTS- Expansão VLT - Baixa do Fiscal-Retiro Publicado no DOE a Dispensa de licitação 054/2025 para Contratratação de empresapara elaboração do EVTEA. Resumo de Contrato N20/2025, Processo SEI 034.3088.2025.0001453-15. Contratada Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda. EVTEA Expansão Baixa do Fiscal - Retiro do VLT de Salvador e Região Metropolitana Valor R$ 146.858,00. Prazo 90 dias. PORTARIA MCID Nº 981, DE 29 DE AGOSTO DE 2025 Proposta Habilitada R$ 574.604.779,00 | COMUNICADO DE REMARCAÇÃO LP 26.002 - DOE 21/05/26 -CTB Data de Abertura - 11/08/2026 Comunicado de Suspensão LP 26.002 - Publicado no DOE 18/04/2026 LP 26002/2026 publicada no DOE 02/04/2026 Data de Abertura - 12/06/2025 |  |  |  | 1 |  |  | 713146221.91
493 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | G5/G6 LOTE 02 C - PDE 418 - Rua Padre Luís Figueiredo - Engenho Velho de Brotas | Prevenção a Desastres Naturais | Encosta | SEDUR | 14 - Gov. Estado - CONDER | Salvador |  |  | 2479018.11 |  |  |  | 2479018.11 |  |  |  |  | 2404873.35 | 2404873.35 | STS Engenharia Ltda | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | 9 | F02 - LICITAÇÃO | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  |  | Enviar documentos para obtenção do VRPL | Conder enviar material técnico para emissão do VRPL. |  | Monitorar conclusão da licitação Envio de material técnico para emissão do VRPL Análise da mandatária e emissão de VRPL Emissão de AIO Emissão de OS Execução da obra | 56000000743/2023 | 643.910-25 |  |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/b811335b-90f3-48a6-9cd9-e44a8e14902d/home | https://maps.app.goo.gl/gD69ywLWSSjbjkKZ8 |  | 2026-08-14 | 2026-09-09 |  |  |  |  | CE GIGOV/SA 5586/2026 - Enviado dia 03/09/26 - Pleito de alteração de cronograma: solicitações. CE GIGOV/SA 5265/2026 - Enviado dia 21/08/26 - Disponibiliza Termo de Rerratificação assinado para retirada. CE GIGOV/SA 5201/2026 - Enviado dia 19/08/26 - Suspende o acompanhamento físico-financeiro da operação. CE GIGOV/SA 3472/2026 - Enviado dia 11/06/2026 Análise do Projeto Básico, valor R$ 2.479,018,11. CE GIGOV/SA 2310/2026 - Enviado dia 22/04/26 Reprogramação de itens de investimento: inclusão do PDE 418 Complementar. CE GIGOV/SA 0628/2026 - Enviado dia 03/02/2026 - Solicitação de ampliação do objeto contratual. | LP 082/26 - Homologação publicada no DOE dia 01/10/2026. Empresa vencedora: STS Engenharia Ltda. Valor R$ 2.404.873,35 |  |  |  | 1 |  |  | 0
494 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) DE ITAPARICA/VERA CRUZ (2ª etapa) | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Itaparica | 111442412.47 |  |  | 5572120.6216 |  | 105870291.8484 | 111442412.47 | [5 empty] | 111442412.47 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 08 - HABILITADA |  |  | Validação da proposta pelo Agente Financeiro |  |  | Contratação da Operação de Crédito | 56000000689/2025 | [16 empty] | PROJETO BÁSICO EM ANDAMENTO Conclusão prevista para 30/11/2026 | 1 |  |  |  | 111442412.47
495 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
496 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
497 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
498 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
499 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
500 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
501 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
502 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
503 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
504 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
505 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
506 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
507 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
508 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
509 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
510 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
511 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
512 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
513 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
514 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
515 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
516 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
517 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
518 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
519 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
520 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
521 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
522 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
523 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
524 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
525 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
526 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
527 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
528 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
529 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
530 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
531 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
532 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
533 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
534 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
535 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
536 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
537 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
538 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
539 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
540 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
541 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
542 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
543 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
544 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
545 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
546 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
547 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
548 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
549 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
550 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
551 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
552 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
553 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
554 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
555 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
556 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
557 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
558 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
559 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
560 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
561 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
562 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
563 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
564 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
565 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
566 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
567 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
568 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
569 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
570 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
571 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
572 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
573 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
574 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
575 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
576 | [15 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [34 empty] | 0
0
Note on AA364: informação Transferegov
Note on AA365: Informação Transferegov

## OUTRAS AÇÕES
ITEM | ANO DE CADASTRO | TIPO | PAC | DESCRIÇÃO | EIXO | OBJETO | ORGÃO SOLICITANTE | ORGÃO EXECUTOR | MUNICÍPIO | VALOR SOLICITADO (FINANCIAMENTO) | VALOR SOLICITADO (OGU) | APOIADO | CONTRAPARTIDA | COMPLEMENTAR | FINANCIAMENTO | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | VALOR CONTRATADO | INVESTIMENTO TOTAL | EMPRESA CONTRATADA | FONTE DE RECURSO | PRAZO EXECUÇÃO (MESES) | FASE | STATUS | PRAZO DE CONCLUSÃO DA FASE | AVANÇO DA OBRA (%) | PENDÊNCIAS / TAREFA | PROVIDÊNCIAS (DATAS) | PRAZO DA PENDÊNCIA / TAREFA | PRÓXIMOS PASSOS | Nº DA PROPOSTA PAC | Nº DO TERMO DE COMP. (TC) / CT FINANCIAMENTO | CLÁUSULA SUSPENSIVA | MOTIVO DA CLÁUSULA SUSPENSIVA | VIGÊNCIA | LINK_MONITORA | LINK_LOCALIZAÇÃO | STATUS ANTERIOR SELEÇÃO 2023 | AVISO DE LICITAÇÃO | ABERTURA DE LICITAÇÃO | PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO | EMISSÃO DE O.S. | DATA DE CONCLUSÃO ORIGINAL | PREVISÃO DE CONCLUSÃO ATUAL | OBSERVAÇÕES | DETALHE DO STATUS | CÓDIGO DO MUNICÍPIO | DET. DO PROJETO - PAC | CAPTAÇÃO | LICITAÇÃO | OBRA | PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO SEM O VALOR CONTRATADO
1 |  |  |  | NÃO É PAC *** NÃO ENTRA NA APRESENTAÇÃO *** Construção da BR 242/BA - Santo Antônio - Nazaré (Financiamento). | Infraestrutura | Estrada / Rodovia | SEINFRA | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | Nazaré | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 18 | F03 - EXECUÇÃO | 03 - ANDAMENTO | 2025-12-31 | 35 | Concluir o projeto | Conclusão do projeto, em elaboração pela SIT. OBS: Prazo alterado de 31/12/2025 para até o final do primeiro semestre de 2026. (Após vistorias técnicas a empresa contratada apresentou uma alternativa de traçado que será analisada pela DPPE-SIT e posteriormente submetido ao DNIT para início do projeto) Definir prazo para captação de financiamento junto ao BNDES para execução das obras. Avaliar a transferência da rodovia para o DNIT, conforme planejamento SNV2025. | 2025-12-31 | - Estado captar financiamento junto ao BNDES para execução da obra ou transferir execução para o DNIT, conforme planejamento SNV2025; - Conclusão da elaboração do projeto (180 dias), conforme contrato. Nova Previsão de conclusão aterada de DEZ/25 para até 1º semestre de 2026; - Licitação da obra. | [5 empty] | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/0c7757cb-bfea-4c3e-9388-1d947d3b41d9/home | [7 empty] | 2026-06-30 | Pendente firmar contrato de financiamento com o BNDES para execução da obra. Empresa STRATA Engenharia Ltda., contratada em 30/05/24. O.S assinada em 05/06/24 pela Seinfra, conforme Nota Técnica de 04/09, encaminhada pela Seinfra ao Gab. do Governador a O.S. foi de 17/07/24. EVTEA já aprovado e cedido à SEINFRA/SIT. A execução da obra será pela Seinfra/SIT, a rodovia não será federalizada. Recomenda-se que projeto seja apresentado ao DNIT e que a elaboração do edital seja de acordo com as regras do Departamento, visando uma futura tentativa de incorporação da rodovia à União. CC/PR confirmou financiamento através do BNDES. | 20/02/2025 - Projeto em execução, realizado levantamento topográfico. 19/02/25 - Com base na análise do relatório – SNV2025, foi identificado que os mesmos trechos do corredor viário BR-242 em contratação pelo Estado da Bahia, visando futura absorção do Governo Federal, constam no planejamento do DNIT (trechos da BR-420). (OBS.: A Seinfra/SIT ficou de elaborar documentação para envio ao DNIT visando absorção de todos os trechos pelo Departamento, conforme consta em planejamento. Em reunião realizada em 24/03, a SIT propôs nova reunião com o DNIT para tratar da questão) | 2927408
2 | 2023 | PROJETO | PAC SELEÇÕES | Elaboração do anteprojeto do VLT trecho Comércio x Ribeira com integração ao VLT do Suburbio pela estação da Calçada. | Mobilidade | Veículo sobre trilhos | SEDUR | 16 - Gov. Estado - CTB | Salvador |  | 990000 | 990000 |  |  |  | 990000 |  |  |  | OGU | 19 | F03 - EXECUÇÃO | 03 - ANDAMENTO |  |  | Execução da Obra | Obra foi incluída por meio de aditivo ao contrato da gerenciadora do lote 1. Os projetos já estão em desenvolvimento. Posteriormente será feita uma prestação de contas. |  | -Monitoramento da Execução do Objeto | 56000005098/2023 026742/2024 | 969597/2024 | 01 - Retirada Total |  |  | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/8d0d18c7-d265-48cd-8083-0271856d1bfe/home | [8 empty] | Proposta será enquadrada como licitação pretérita pelo contrato de gerenciamento e fiscalização do Lote 1 , que tem à atividade de realização de estudos para ampliação Execução do objeto foi enquadrado como aditivo no contrato 010/2024 lote 1 do VLT - O Termo Aditivo foi publicado no DOE 23/08. CE GIGOV/SA 2939.25 enviado dia 22/07/2025 - Conforme foi informado a CTB será aditivada aos termos de compromisso dos contratos a seguir listados como unidade executora:TC: 969597 OPER: 1098361-73. CE GIGOV/SA 2863/2025 enviado dia 16/07/2025 - Comunica retirada de cláusulas suspensivas. Necessidade de apresentação pela secretaria de Termo de Referência até 30/11/25 para retirada da cláusula suspensiva. | Proposta foi incluida como Aditivo ao contrato do lote 1 e será feita uma prestação de contas. Termo de Compromisso publicado no DOU 09/12/2024 | 2905701 | Estudo Preliminar
3 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Lauro de Freitas |  | 2000000 | 1951220 | 273758.59 | 172981.59 |  | 2397960.18 |  | 2397960.18 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR | 8 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - À LICITAR | 2025-11-28 |  | Publicar Aviso da Licitação | Em 26/09/25 a Caixa informou o laudo inviável Secult precisa definir recurso complementar Pendente termo de autorização de uso assinado pela prefeitura (doc. de titularidade) | 2025-11-30 | *Elaboração de TR e Edital *Publicação da Licitação *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005336/2024 42000000267/2023 | 963498/2024 | 03 - Sim |  | 2025-09-26 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/ed3225a0-ae82-4c86-a94f-c98a4d093719/home | Av. Santos Dumont, s/n, bairro, Lauro de Freitas/BA | [7 empty] | - Ofício nº 22/2025/COFOM/CGME/SEEC/SE/MinC, que apresenta sinalização positiva quanto à troca da proposta de implantação do CEU da Cultura (Novo PAC – Seleção 01), originalmente destinada aos Municípios de Lauro de Freitas/BA e Simões Filho/BA, para os Municípios de Paratinga/BA e Vera Cruz/BA -Troca de terreno -Atendimento as pendências para retirada da Cláusula suspensiva -Terreno indicado e tecnicamente com pendências / Realizada entrega parcial da documentação - pendentes estudos topográficos e geotécnicos -Ce Gigov 2408/2025 solicitação de complementação -Terreno indicado localizado em Área de Preservação Permanente - APP | Secult/Conder atender diligências da Caixa (Aguardando Secult definir recurso complementar) | 2919306 | OBRA - Projeto Padrão | 1 |  |  | 2397960.18
4 | 2023 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do CEU da Cultura | Turismo e Cultura | CEU da Cultura | SECULT | 14 - Gov. Estado - CONDER | Simões Filho |  | 2000000 | 1951220 | 463771.78 | 207204.85 |  | 2622196.63 |  | 2622196.63 |  | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR | 8 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 06 - À LICITAR | 2025-11-28 |  | Publicar Aviso da Licitação | Em 26/09/25 a Caixa informou o laudo inviável Secult precisa definir recurso complementar Pendente a titularidade da área, da qual se trata de imóvel de terceiro. Desapropriação através de 'Termo de Imissão Provisória de Posse'. | 2025-11-30 | *Elaboração de TR e Edital *Publicação da Licitação *VRPL *AIO *OS *Execução da Obra | 005326/2024 42000000021/2023 | 963518/2024 | 03 - Sim |  | 2025-09-27 | https://governodabahia.plataformatarget.com.br/web/a185bbaf-3197-4392-9d2c-96edccb368b7/home | Estrada Sesi Senai, s/n, Pitanguinhas, Simões Filho/BA - 42800-679 | [7 empty] | - Ofício nº 22/2025/COFOM/CGME/SEEC/SE/MinC, que apresenta sinalização positiva quanto à troca da proposta de implantação do CEU da Cultura (Novo PAC – Seleção 01), originalmente destinada aos Municípios de Lauro de Freitas/BA e Simões Filho/BA, para os Municípios de Paratinga/BA e Vera Cruz/BA -Troca de terreno -Atendimento as pendências para retirada da Cláusula suspensiva -Terreno indicado e tecnicamente com pendências / Realizada entrega parcial da documentação - pendentes estudos topográficos e geotécnicos -Ce Gigov 2408/2025 solicitação de complementação -Terreno indicado pela Conder necessita de desapropriação | Secult/Conder atender diligências da Caixa (Aguardando Secult definir recurso complementar) | 2928208 | OBRA - Projeto Padrão | 1 |  |  | 2622196.63
3 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Construção do Hospital Regional de Itapetinga | Saúde | Hospital | SESAB | 11 - Gov. Estado - SESAB | Itapetinga |  | 124948084.08 | 119825212.65 |  |  |  | 119825212.65 |  | 119825212.65 | Consórcio Saúde Total / Empresa Líder: Axxo Construtora Ltda | COMPLEMENTAR |  | 18 | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 10 - AGUARDANDO PUBLICAÇÃO |  | 0 | Definir a fonte de recurso e Ente financiador | Aguardando o Ministério se manifestar quanto a inclusão da ação no Novo PAC. |  | * Envio da documentação da licitação para enquadramento como licitação pretérita; * Envio da documentação técnica para atendimento das Claúsulas Suspensivas. * Análise e emissão da Verificação da Realização do Processo Licitatório- VRPL; * Autorização de Início de Obra – AIO; * Monitoramento da execução da obra. | [8 empty] | 2025-06-28 | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 2027-05-22 | 2027-08-24 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 119825212.65
6 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação da Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos (ETL) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Principal do SIAA Salvador, localizado na cidade de Candeias (BA). | Água Para Todos | SIAA URBANO | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Candeias | 89909232.64 |  |  | 4495973.66 |  | 85413258.98 | 89909232.64 |  | 89909232.64 |  | FINANCIAMENTO | FAT |  | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | 12 - EM COMPLEMENTAÇÃO | 46630 | 0.2 |  | Proposta INATIVA. Monitorar a execução da obra |  | Monitorar a execução da obra | 56000008238/2025 | [10 empty] | 2025-08-11 | 2027-08-31 | 46630 | Processo SEI 100.0848.2024.0032454-53 RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.2.0440.1. Contratado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES (CNPJ 33.657.248/0001-89). Objeto: Contratação de financiamentos destinados à execução de obras de implantação do Sistema de Tratamento de Lodo da ETA de Candeias, no município Candeias, com recursos do FAT - Fundo de Ampara ao Trabalhador. Valor Contratado: R$ 85.413.258,98. Execução: 19 anos. Assinado em 30/01/2026. Origem: Dispensa de Licitação (homologada pela RC n° 185/2024). Unidade Gestora: DF/FAF/FAFC. Salvador/BA, 02/02/2026. Marcela Passos Lima - Diretora Financeira e Comercial. | PROPONENTE : EMBASA |  | PROJETO BÁSICO CONCLUÍDO |  |  | 1 | 89909232.64
7 | 2025 | OBRA | PAC SELEÇÕES | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Iramaia | Cidades Sustentáveis e Resilientes | SES | SIHS | 05 - Gov. Estado - EMBASA | Iramaia | 74569991.88 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | FINANCIAMENTO | FGTS |  | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | 18 - NÃO HABILITADA |  |  |  | Proposta não habilitada. |  |  | 56000008224/2025 | [13 empty] | Previsão de publicação de edital, condicionada a captação de recursos |  |  | PROJETO A LICITAR | 1 |  |  | 0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Domínios
TIPO_INTERVENÇÃO | EIXO INTERVENÇÃO | ESCOPO_COLÉGIO | ESCOPO | OBJETO | STATUS | STATUS ANTERIOR | EXECUTOR | CODIGO | MUNICIPIO | ENQUADRAMENTO SELEÇÃO 2025 | MUNICÍPIO ELEGÍVEL | CLÁUSULA SUSPENSIVA | ORIGINAL / SELEÇÕES | ÓRGÃO SOLICITANTE | FASE | PENDÊNCIAS / TAREFA | FONTE DE RECURSO | FONTE DE FINANCIAMENTO
PROJETO | Água Para Todos | Ampliação | Alienação/Concessão | Aeroporto (TPS) | 01 - CONCLUÍDA | 01 - HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 01 - Gov. Estado - SEINFRA | 2900108 | Abaíra | 01 - SIM | 01 - SIM | 01 - Retirada Total | PAC ORIGINAL | SECULT | F01 - CAPTAÇÃO DE RECURSO | Abertura das Propostas | COMPLEMENTAR | A DEFINIR
OBRA | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Complexo Esportivo | Ampliação | Adutora da Fé | 02 - ANDAMENTO | 02 - NÃO HABILITADA SELEÇÃO 2024 | 02 - Gov. Federal - INFRA | 2900207 | Abaré | 02 - NÃO | 02 - NÃO | 02 - Retirada Parcial | PAC SELEÇÕES | SIHS | F02 - LICITAÇÃO | Acompanhar emissão da Nota de Empenho e Envio para Mandatária | CONTRAPARTIDA | FAR | FAR – Fundo de Arrendamento Residencial
EQUIPAMENTOS | Desenvolvimento Rural | Modernização | Conservação e Restauração | Barragem | 03 - AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO |  | 03 - Gov. Federal - DNIT | 2900306 | Acajutiba |  |  | 03 - Cláusula Vigente |  | SEDUR | F03 - EXECUÇÃO DO OBJETO | Análise do Plano de Trabalho, Projetos e documentação técnica pela Mandatária | CONTRAPARTIDA COMPLAMENTAR FINANCIAMENTO | FDS | FDS – Fundo de Desenvolvimento Social
| Esportes | Quadra Coberta | Construção | Canal do Sertão | 04 - LICITAÇÃO /CONTRATAÇÃO |  | 04 - Gov. Federal - PPI | 2900355 | Adustina |  |  | 04 - Não |  | SESAB | F04 - CONCLUÍDA | Assinar e Publicar do Termo de Compromisso | CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FGTS | FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
| Habitação | Unidade Escolar | Convênio | Centro de Parto | 05 - À LICITAR |  | 05 - Gov. Estado - EMBASA | 2900405 | Água Fria |  |  |  |  | SEADES |  | Compatilibilização de cronograma | FINANCIAMENTO | FI-FGTS | FI-FGTS – Fundo de Investimento do FGTS
| Infraestrutura |  | Elaboração de Projeto | CEU da Cultura | 06 - SELECIONADA |  | 06 - Gov. Estado - CERB | 2900603 | Aiquara |  |  |  |  | GESTÃO FEDERAL |  | Concluir o projeto | OGU | FIIs | FIIs - Fundos de Investimento Imobiliário
| Infraestrutura Social e Inclusiva |  | Reforma/Recuperação | Convive | 07 - AGUARDANDO AUTORIZO |  | 07 - Gov. Federal - CODEVASF | 2900702 | Alagoinhas |  |  |  |  | SEINFRA |  | Definir a fonte de recurso e Ente financiador | OGU COMPLEMENTAR | FNAC | FNAC – Fundo Nacional de Aviação Civil
| Mobilidade |  | Serviços de Manutenção | Drenagem Urbana | 08 - HABILITADA |  | 08 - Gov. Estado - SEADES | 2900801 | Alcobaça |  |  |  |  | SEC |  | Elaboração TR e Edital | OGU CONTRAPARTIDA | FNDE | FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
| Prevenção a Desastres Naturais |  |  | Encosta | 09 - AGUARDANDO PUBLICAÇÃO |  | 09 - Gov. Estado - SEDUR | 2900900 | Almadina |  |  |  |  | CONDER |  | Emissão de AIO | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR FINANCIAMENTO | FNHIS | FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
| Renovação de Frotas |  |  | Espaços Esportivos | 10 - COMPLEMENTADA E ENVIADA |  | 10 - Gov. Estado - SEC | 2901007 | Amargosa |  |  |  |  | SIT |  | Emissão de Alvará | OGU CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR | FNS | FNS – Fundo Nacional de Saúde
| Saúde |  |  | Estrada / Rodovia | 11 - EM COMPLEMENTAÇÃO |  | 11 - Gov. Estado - SESAB | 2901106 | Amélia Rodrigues | [6 empty] | Emissão do aceite VRPL | OGU CONTRAPARTIDA FINANCIAMENTO | FUNASA | FUNASA – Fundação Nacional de Saúde (saneamento)
| Turismo e Cultura |  |  | Ferrovia (FIOL) | 12 - ENVIADA PARA ANÁLISE |  | 12 - Gov. Estado - SECULT/IPAC | 2901155 | América Dourada | [6 empty] | Emitir Ordem de Serviço | OGU FINANCIAMENTO | FAT | FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador
|  |  |  | Hospital | 13 - ELABORAÇÃO DE PROJETO |  | 13 - Gov. Estado - SETRE | 2901205 | Anagé | [6 empty] | Enviar Doc´s Institucionais para Assinatura do Termo de Compromisso
|  |  |  | Implantação de via | 14 - CADASTRADA |  | 14 - Gov. Estado - CONDER | 2901304 | Andaraí | [6 empty] | Enviar documentos para atendimento à Cláusula Suspensiva
|  |  |  | Implantação de Teleféricos | 15 - PARALISADA |  | 15 - Gov. Federal - IPHAN | 2901353 | Andorinha | [6 empty] | Enviar documentos para obtenção do VRPL
|  |  |  | Infra Sist. Transporte | 16 - ESTUDO |  | 16 - Gov. Estado - CTB | 2901403 | Angical | [6 empty] | Enviar projetos para análise Qualitativa pela Mandatária
|  |  |  | Maternidade | 17 - NÃO HABILITADA |  |  | 2901502 | Anguera | [6 empty] | Execução da Obra
|  |  |  | MCMV | 18 - INAUGURADA |  |  | 2901601 | Antas | [6 empty] | Formalizar Proposta no TransfereGov com Doc´s exigidos e Enviar Plano de Trabalho
|  |  |  | Ônibus - 100 Unidades |  |  |  | 2901700 | Antônio Cardoso | [6 empty] | Funcionalidade
|  |  |  | Patrimônio Histórico |  |  |  | 2901809 | Antônio Gonçalves | [6 empty] | Homologar e Adjudicar Licitação
|  |  |  | Periferia Viva |  |  |  | 2901908 | Aporá | [6 empty] | LAE/SPA
|  |  |  | Policlínica |  |  |  | 2901957 | Apuarema | [6 empty] | Publicar Aviso da Licitação
|  |  |  | Regularização Fundiária |  |  |  | 2902054 | Araçás | [6 empty] | Publicar Contrato de Execução
|  |  |  | Resíduos Sólidos |  |  |  | 2902005 | Aracatu | [6 empty] | Realizar Visita Técnica pela Mandatária ao local da Obra
|  |  |  | SAAB |  |  |  | 2902104 | Araci | [6 empty] | Retirada da Cláusula Suspensiva
|  |  |  | SES |  |  |  | 2902203 | Aramari | [6 empty] | Apresentação da documentação administrativa para contratação de operações (SEPLAN/Secretarias)
|  |  |  | SIAA RURAL |  |  |  | 2902252 | Arataca | [6 empty] | Publicação de Lei Autorizativa
|  |  |  | SIAA URBANO |  |  |  | 2902302 | Aratuípe | [6 empty] | Validação da proposta pelo Agente Financeiro
|  |  |  | Transporte Escolar |  |  |  | 2902401 | Aurelino Leal | [6 empty] | Contratação da Operação de Crédito
|  |  |  | Unidade Escolar |  |  |  | 2902500 | Baianópolis | [6 empty] | Envio do projeto para avaliação de compatibilidade pela Caixa;
|  |  |  | Veículo sobre trilhos |  |  |  | 2902609 | Baixa Grande | [6 empty] | Análise de compatibilidade do projeto pela Caixa;
|  |  |  | Ônibus - 200 Unidades |  |  |  | 2902658 | Banzaê | [6 empty] | Atendimento às condicionantes da cláusula resolutiva para 1° desembolso
|  |  |  | Metrô |  |  |  | 2902708 | Barra | [6 empty] | Enviar documentos para obtenção de AIO
|  |  |  | Aeroporto (INFRA) |  |  |  | 2902807 | Barra da Estiva
|  |  |  | Aeroporto (EQUIPAMENTOS) |  |  |  | 2902906 | Barra do Choça
|  |  |  | CER |  |  |  | 2903003 | Barra do Mendes
[8 empty] | 2903102 | Barra do Rocha
[8 empty] | 2903201 | Barreiras
[8 empty] | 2903235 | Barro Alto
[8 empty] | 2903300 | Barro Preto
[8 empty] | 2903276 | Barrocas
[8 empty] | 2903409 | Belmonte
[8 empty] | 2903508 | Belo Campo
[8 empty] | 2903607 | Biritinga
[8 empty] | 2903706 | Boa Nova
[8 empty] | 2903805 | Boa Vista do Tupim
[8 empty] | 2903904 | Bom Jesus da Lapa
[8 empty] | 2903953 | Bom Jesus da Serra
[8 empty] | 2904001 | Boninal
[8 empty] | 2904050 | Bonito
[8 empty] | 2904100 | Boquira
[8 empty] | 2904209 | Botuporã
[8 empty] | 2904308 | Brejões
[8 empty] | 2904407 | Brejolândia
[8 empty] | 2904506 | Brotas de Macaúbas
[8 empty] | 2904605 | Brumado
[8 empty] | 2904704 | Buerarema
[8 empty] | 2904753 | Buritirama
[8 empty] | 2904803 | Caatiba
[8 empty] | 2904852 | Cabaceiras do Paraguaçu
[8 empty] | 2904902 | Cachoeira
[8 empty] | 2905008 | Caculé
[8 empty] | 2905107 | Caém
[8 empty] | 2905156 | Caetanos
[8 empty] | 2905206 | Caetité
[8 empty] | 2905305 | Cafarnaum
[8 empty] | 2905404 | Cairu
[8 empty] | 2905503 | Caldeirão Grande
[8 empty] | 2905602 | Camacan
[8 empty] | 2905701 | Camaçari
[8 empty] | 2905800 | Camamu
[8 empty] | 2905909 | Campo Alegre de Lourdes
[8 empty] | 2906006 | Campo Formoso
[8 empty] | 2906105 | Canápolis
[8 empty] | 2906204 | Canarana
[8 empty] | 2906303 | Canavieiras
[8 empty] | 2906402 | Candeal
[8 empty] | 2906501 | Candeias
[8 empty] | 2906600 | Candiba
[8 empty] | 2906709 | Cândido Sales
[8 empty] | 2906808 | Cansanção
[8 empty] | 2906824 | Canudos
[8 empty] | 2906857 | Capela do Alto Alegre
[8 empty] | 2906873 | Capim Grosso
[8 empty] | 2906899 | Caraíbas
[8 empty] | 2906907 | Caravelas
[8 empty] | 2907004 | Cardeal da Silva
[8 empty] | 2907103 | Carinhanha
[8 empty] | 2907202 | Casa Nova
[8 empty] | 2907301 | Castro Alves
[8 empty] | 2907400 | Catolândia
[8 empty] | 2907509 | Catu
[8 empty] | 2907558 | Caturama
[8 empty] | 2907608 | Central
[8 empty] | 2907707 | Chorrochó
[8 empty] | 2907806 | Cícero Dantas
[8 empty] | 2907905 | Cipó
[8 empty] | 2908002 | Coaraci
[8 empty] | 2908101 | Cocos
[8 empty] | 2908200 | Conceição da Feira
[8 empty] | 2908309 | Conceição do Almeida
[8 empty] | 2908408 | Conceição do Coité
[8 empty] | 2908507 | Conceição do Jacuípe
[8 empty] | 2908606 | Conde
[8 empty] | 2908705 | Condeúba
[8 empty] | 2908804 | Contendas do Sincorá
[8 empty] | 2908903 | Coração de Maria
[8 empty] | 2909000 | Cordeiros
[8 empty] | 2909109 | Coribe
[8 empty] | 2909208 | Coronel João Sá
[8 empty] | 2909307 | Correntina
[8 empty] | 2909406 | Cotegipe
[8 empty] | 2909505 | Cravolândia
[8 empty] | 2909604 | Crisópolis
[8 empty] | 2909703 | Cristópolis
[8 empty] | 2909802 | Cruz das Almas
[8 empty] | 2909901 | Curaçá
[8 empty] | 2910008 | Dário Meira
[8 empty] | 2910057 | Dias D'Ávila
Diversos
[8 empty] | 2910107 | Dom Basílio
[8 empty] | 2910206 | Dom Macedo Costa
[8 empty] | 2910305 | Elísio Medrado
[8 empty] | 2910404 | Encruzilhada
[8 empty] | 2910503 | Entre Rios
[8 empty] | 2900504 | Érico Cardoso
[8 empty] | 2910602 | Esplanada
[8 empty] | 2910701 | Euclides da Cunha
[8 empty] | 2910727 | Eunápolis
[8 empty] | 2910750 | Fátima
[8 empty] | 2910776 | Feira da Mata
[8 empty] | 2910800 | Feira de Santana
[8 empty] | 2910859 | Filadélfia
[8 empty] | 2910909 | Firmino Alves
[8 empty] | 2911006 | Floresta Azul
[8 empty] | 2911105 | Formosa do Rio Preto
[8 empty] | 2911204 | Gandu
[8 empty] | 2911253 | Gavião
[8 empty] | 2911303 | Gentio do Ouro
[8 empty] | 2911402 | Glória
[8 empty] | 2911501 | Gongogi
[8 empty] | 2911600 | Governador Mangabeira
[8 empty] | 2911659 | Guajeru
[8 empty] | 2911709 | Guanambi
[8 empty] | 2911808 | Guaratinga
[8 empty] | 2911857 | Heliópolis
[8 empty] | 2911907 | Iaçu
[8 empty] | 2912004 | Ibiassucê
[8 empty] | 2912103 | Ibicaraí
[8 empty] | 2912202 | Ibicoara
[8 empty] | 2912301 | Ibicuí
[8 empty] | 2912400 | Ibipeba
[8 empty] | 2912509 | Ibipitanga
[8 empty] | 2912608 | Ibiquera
[8 empty] | 2912707 | Ibirapitanga
[8 empty] | 2912806 | Ibirapoã
[8 empty] | 2912905 | Ibirataia
[8 empty] | 2913002 | Ibitiara
[8 empty] | 2913101 | Ibititá
[8 empty] | 2913200 | Ibotirama
[8 empty] | 2913309 | Ichu
[8 empty] | 2913408 | Igaporã
[8 empty] | 2913457 | Igrapiúna
[8 empty] | 2913507 | Iguaí
[8 empty] | 2913606 | Ilhéus
[8 empty] | 2913705 | Inhambupe
[8 empty] | 2913804 | Ipecaetá
[8 empty] | 2913903 | Ipiaú
[8 empty] | 2914000 | Ipirá
[8 empty] | 2914109 | Ipupiara
[8 empty] | 2914208 | Irajuba
[8 empty] | 2914307 | Iramaia
[8 empty] | 2914406 | Iraquara
[8 empty] | 2914505 | Irará
[8 empty] | 2914604 | Irecê
[8 empty] | 2914653 | Itabela
[8 empty] | 2914703 | Itaberaba
[8 empty] | 2914802 | Itabuna
[8 empty] | 2914901 | Itacaré
[8 empty] | 2915007 | Itaetê
[8 empty] | 2915106 | Itagi
[8 empty] | 2915205 | Itagibá
[8 empty] | 2915304 | Itagimirim
[8 empty] | 2915353 | Itaguaçu da Bahia
[8 empty] | 2915403 | Itaju do Colônia
[8 empty] | 2915502 | Itajuípe
[8 empty] | 2915601 | Itamaraju
[8 empty] | 2915700 | Itamari
[8 empty] | 2915809 | Itambé
[8 empty] | 2915908 | Itanagra
[8 empty] | 2916005 | Itanhém
[8 empty] | 2916104 | Itaparica
[8 empty] | 2916203 | Itapé
[8 empty] | 2916302 | Itapebi
[8 empty] | 2916401 | Itapetinga
[8 empty] | 2916500 | Itapicuru
[8 empty] | 2916609 | Itapitanga
[8 empty] | 2916708 | Itaquara
[8 empty] | 2916807 | Itarantim
[8 empty] | 2916856 | Itatim
[8 empty] | 2916906 | Itiruçu
[8 empty] | 2917003 | Itiúba
[8 empty] | 2917102 | Itororó
[8 empty] | 2917201 | Ituaçu
[8 empty] | 2917300 | Ituberá
[8 empty] | 2917334 | Iuiu
[8 empty] | 2917359 | Jaborandi
[8 empty] | 2917409 | Jacaraci
[8 empty] | 2917508 | Jacobina
[8 empty] | 2917607 | Jaguaquara
[8 empty] | 2917706 | Jaguarari
[8 empty] | 2917805 | Jaguaripe
[8 empty] | 2917904 | Jandaíra
[8 empty] | 2918001 | Jequié
[8 empty] | 2918100 | Jeremoabo
[8 empty] | 2918209 | Jiquiriçá
[8 empty] | 2918308 | Jitaúna
[8 empty] | 2918357 | João Dourado
[8 empty] | 2918407 | Juazeiro
[8 empty] | 2918456 | Jucuruçu
[8 empty] | 2918506 | Jussara
[8 empty] | 2918555 | Jussari
[8 empty] | 2918605 | Jussiape
[8 empty] | 2918704 | Lafayette Coutinho
[8 empty] | 2918753 | Lagoa Real
[8 empty] | 2918803 | Laje
[8 empty] | 2918902 | Lajedão
[8 empty] | 2919009 | Lajedinho
[8 empty] | 2919058 | Lajedo do Tabocal
[8 empty] | 2919108 | Lamarão
[8 empty] | 2919157 | Lapão
[8 empty] | 2919207 | Lauro de Freitas
[8 empty] | 2919306 | Lençóis
[8 empty] | 2919405 | Licínio de Almeida
[8 empty] | 2919504 | Livramento de Nossa Senhora
[8 empty] | 2919553 | Luís Eduardo Magalhães
[8 empty] | 2919603 | Macajuba
[8 empty] | 2919702 | Macarani
[8 empty] | 2919801 | Macaúbas
[8 empty] | 2919900 | Macururé
[8 empty] | 2919926 | Madre de Deus
[8 empty] | 2919959 | Maetinga
[8 empty] | 2920007 | Maiquinique
[8 empty] | 2920106 | Mairi
[8 empty] | 2920205 | Malhada
[8 empty] | 2920304 | Malhada de Pedras
[8 empty] | 2920403 | Manoel Vitorino
[8 empty] | 2920452 | Mansidão
[8 empty] | 2920502 | Maracás
[8 empty] | 2920601 | Maragogipe
[8 empty] | 2920700 | Maraú
[8 empty] | 2920809 | Marcionílio Souza
[8 empty] | 2920908 | Mascote
[8 empty] | 2921005 | Mata de São João
[8 empty] | 2921054 | Matina
[8 empty] | 2921104 | Medeiros Neto
[8 empty] | 2921203 | Miguel Calmon
[8 empty] | 2921302 | Milagres
[8 empty] | 2921401 | Mirangaba
[8 empty] | 2921450 | Mirante
[8 empty] | 2921500 | Monte Santo
[8 empty] | 2921609 | Morpará
[8 empty] | 2921708 | Morro do Chapéu
[8 empty] | 2921807 | Mortugaba
[8 empty] | 2921906 | Mucugê
[8 empty] | 2922003 | Mucuri
[8 empty] | 2922052 | Mulungu do Morro
[8 empty] | 2922102 | Mundo Novo
[8 empty] | 2922201 | Muniz Ferreira
[8 empty] | 2922250 | Muquém do São Francisco
[8 empty] | 2922300 | Muritiba
[8 empty] | 2922409 | Mutuípe
[8 empty] | 2922508 | Nazaré
[8 empty] | 2922607 | Nilo Peçanha
[8 empty] | 2922656 | Nordestina
[8 empty] | 2922706 | Nova Canaã
[8 empty] | 2922730 | Nova Fátima
[8 empty] | 2922755 | Nova Ibiá
[8 empty] | 2922805 | Nova Itarana
[8 empty] | 2922854 | Nova Redenção
[8 empty] | 2922904 | Nova Soure
[8 empty] | 2923001 | Nova Viçosa
[8 empty] | 2923035 | Novo Horizonte
[8 empty] | 2923050 | Novo Triunfo
[8 empty] | 2923100 | Olindina
[8 empty] | 2923209 | Oliveira dos Brejinhos
[8 empty] | 2923308 | Ouriçangas
[8 empty] | 2923357 | Ourolândia
[8 empty] | 2923407 | Palmas de Monte Alto
[8 empty] | 2923506 | Palmeiras
[8 empty] | 2923605 | Paramirim
[8 empty] | 2923704 | Paratinga
[8 empty] | 2923803 | Paripiranga
[8 empty] | 2923902 | Pau-Brasil
[8 empty] | 2924009 | Paulo Afonso
[8 empty] | 2924058 | Pé de Serra
[8 empty] | 2924108 | Pedrão
[8 empty] | 2924207 | Pedro Alexandre
[8 empty] | 2924306 | Piatã
[8 empty] | 2924405 | Pilão Arcado
[8 empty] | 2924504 | Pindaí
[8 empty] | 2924603 | Pindobaçu
[8 empty] | 2924652 | Pintadas
[8 empty] | 2924678 | Piraí do Norte
[8 empty] | 2924702 | Piripá
[8 empty] | 2924801 | Piritiba
[8 empty] | 2924900 | Planaltino
[8 empty] | 2925006 | Planalto
[8 empty] | 2925105 | Poções
[8 empty] | 2925204 | Pojuca
[8 empty] | 2925253 | Ponto Novo
[8 empty] | 2925303 | Porto Seguro
[8 empty] | 2925402 | Potiraguá
[8 empty] | 2925501 | Prado
[8 empty] | 2925600 | Presidente Dutra
[8 empty] | 2925709 | Presidente Jânio Quadros
[8 empty] | 2925758 | Presidente Tancredo Neves
[8 empty] | 2925808 | Queimadas
[8 empty] | 2925907 | Quijingue
[8 empty] | 2925931 | Quixabeira
[8 empty] | 2925956 | Rafael Jambeiro
[8 empty] | 2926004 | Remanso
[8 empty] | 2926103 | Retirolândia
[8 empty] | 2926202 | Riachão das Neves
[8 empty] | 2926301 | Riachão do Jacuípe
[8 empty] | 2926400 | Riacho de Santana
[8 empty] | 2926509 | Ribeira do Amparo
[8 empty] | 2926608 | Ribeira do Pombal
[8 empty] | 2926657 | Ribeirão do Largo
[8 empty] | 2926707 | Rio de Contas
[8 empty] | 2926806 | Rio do Antônio
[8 empty] | 2926905 | Rio do Pires
[8 empty] | 2927002 | Rio Real
RMS
[8 empty] | 2927101 | Rodelas
[8 empty] | 2927200 | Ruy Barbosa
[8 empty] | 2927309 | Salinas da Margarida
[8 empty] | 2927408 | Salvador
[8 empty] | 2927507 | Santa Bárbara
[8 empty] | 2927606 | Santa Brígida
[8 empty] | 2927705 | Santa Cruz Cabrália
[8 empty] | 2927804 | Santa Cruz da Vitória
[8 empty] | 2927903 | Santa Inês
[8 empty] | 2928059 | Santa Luzia
[8 empty] | 2928109 | Santa Maria da Vitória
[8 empty] | 2928406 | Santa Rita de Cássia
[8 empty] | 2928505 | Santa Terezinha
[8 empty] | 2928000 | Santaluz
[8 empty] | 2928208 | Santana
[8 empty] | 2928307 | Santanópolis
[8 empty] | 2928604 | Santo Amaro
[8 empty] | 2928703 | Santo Antônio de Jesus
[8 empty] | 2928802 | Santo Estêvão
[8 empty] | 2928901 | São Desidério
[8 empty] | 2928950 | São Domingos
[8 empty] | 2929107 | São Felipe
[8 empty] | 2929008 | São Félix
[8 empty] | 2929057 | São Félix do Coribe
[8 empty] | 2929206 | São Francisco do Conde
[8 empty] | 2929255 | São Gabriel
[8 empty] | 2929305 | São Gonçalo dos Campos
[8 empty] | 2929354 | São José da Vitória
[8 empty] | 2929370 | São José do Jacuípe
[8 empty] | 2929404 | São Miguel das Matas
[8 empty] | 2929503 | São Sebastião do Passé
[8 empty] | 2929602 | Sapeaçu
[8 empty] | 2929701 | Sátiro Dias
[8 empty] | 2929750 | Saubara
[8 empty] | 2929800 | Saúde
[8 empty] | 2929909 | Seabra
[8 empty] | 2930006 | Sebastião Laranjeiras
[8 empty] | 2930105 | Senhor do Bonfim
[8 empty] | 2930204 | Sento Sé
[8 empty] | 2930154 | Serra do Ramalho
[8 empty] | 2930303 | Serra Dourada
[8 empty] | 2930402 | Serra Preta
[8 empty] | 2930501 | Serrinha
[8 empty] | 2930600 | Serrolândia
[8 empty] | 2930709 | Simões Filho
[8 empty] | 2930758 | Sítio do Mato
[8 empty] | 2930766 | Sítio do Quinto
[8 empty] | 2930774 | Sobradinho
[8 empty] | 2930808 | Souto Soares
[8 empty] | 2930907 | Tabocas do Brejo Velho
[8 empty] | 2931004 | Tanhaçu
[8 empty] | 2931053 | Tanque Novo
[8 empty] | 2931103 | Tanquinho
[8 empty] | 2931202 | Taperoá
[8 empty] | 2931301 | Tapiramutá
[8 empty] | 2931350 | Teixeira de Freitas
[8 empty] | 2931400 | Teodoro Sampaio
[8 empty] | 2931509 | Teofilândia
[8 empty] | 2931608 | Teolândia
[8 empty] | 2931707 | Terra Nova
[8 empty] | 2931806 | Tremedal
[8 empty] | 2931905 | Tucano
[8 empty] | 2932002 | Uauá
[8 empty] | 2932101 | Ubaíra
[8 empty] | 2932200 | Ubaitaba
[8 empty] | 2932309 | Ubatã
[8 empty] | 2932408 | Uibaí
[8 empty] | 2932457 | Umburanas
[8 empty] | 2932507 | Una
[8 empty] | 2932606 | Urandi
[8 empty] | 2932705 | Uruçuca
[8 empty] | 2932804 | Utinga
[8 empty] | 2932903 | Valença
[8 empty] | 2933000 | Valente
[8 empty] | 2933059 | Várzea da Roça
[8 empty] | 2933109 | Várzea do Poço
[8 empty] | 2933158 | Várzea Nova
[8 empty] | 2933174 | Varzedo
[8 empty] | 2933208 | Vera Cruz
[8 empty] | 2933257 | Vereda
[8 empty] | 2933307 | Vitória da Conquista
[8 empty] | 2933406 | Wagner
[8 empty] | 2933455 | Wanderley
[8 empty] | 2933505 | Wenceslau Guimarães
[8 empty] | 2933604 | Xique-Xique